## Пример
| по состоянию на |  |  | 4 | неделю
| по состоянию на |  |  | 2016-02-23 | февраля 2016 г. |  |  |  |  | <=4 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 4
№ п/п | Наименование работ | Всего по проекту | Остаток | Выполнено всего с начала |  | На месяц | Выполнено за неделю |  | Месяц | <=42423 | Февраль
|  |  |  | План | Факт | План | План | Факт | Дни месяца |  | 2016-02-01 | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 2016-02-06 | 2016-02-07 | 01.02.2016-07.02.2016 | 2016-02-08 | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 2016-02-13 | 2016-02-14 | 08.02.2016-14.02.2016 | 2016-02-15 | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 2016-02-20 | 2016-02-21 | 15.02.2016-21.02.2016 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 22.02.2016-28.02.2016 | Выполнено с начала строительства
1 | [42 empty] | Сумма | План с прошлого месяца | Факт с прошлого месяца | За день
1.1 | Электрическая часть | 1194 | 0 | 1194 | 1194 | 90 | 90 | 543 | План | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 90 | 90 | 90 |  | 651 | 25
[9 empty] | Факт |  | 2016-02-05: 65 | 65 | [7 empty] | 0 | 45 | 76 | 137 | 45 | 45 | 90 |  | 438 | 15 | 25 | [5 empty] | 40
1.2 | Системы управления | 761 | 35 | 761 | 726 | 80 | 80 | 45 | План | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 80 | 80 | 80 |  | 681 | 0
[9 empty] | Факт | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 45 | [6 empty] | 45
2
2.1 | Электрическая часть | 1891 | 191 | 1891 | 1700 | 0 | 0 | 32 | План | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 1668 | 0
[9 empty] | Факт | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 12 | 20 |  | 32 | 0 | [6 empty] | 0
2.2 | Системы управления | 41626 | 12212 | 41626 | 29414 | 5705 | 3705 | 2493 | План |  | 2016-02-07: 220 | 220 | [6 empty] | 1485 | 1485 | [6 empty] | 2000 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 2000 | 3705 |  | 26921 | 150
[9 empty] | Факт |  | 2016-02-02: 320 | 320 | [7 empty] | 0 |  | 156 | 298 | 452 | 150 | 350 | 317 | 1723 | 300 | 150 | [5 empty] | 450
2.3 | Телекоммуникации | 265 | 0 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | План | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 265 | 0
[9 empty] | Факт | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Note on C15: Автор: будет предварительно 314