## график
2026-08-05
№ | Позиция | статус | дата | [6 empty] | Физ.показатели |  |  | примечание
|  |  | начало | ожид./ факт | окончание | ожид./ факт | длит | длит | ∆ | % | Всего | факт
Автодорога "причал Цингалы - ОБП Кондинское" L=24,507 км |  |  | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 1300 | 1300 | 0 | 27.48%
1.1 | Подготовка и проведение ТС Компании |  | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 17 | 17 | 0 | 100% | 1 | 1
1.2 | Утверждение протокола ТС Компании |  | 2015-02-07 | 2015-02-07 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 9 | 9 | 0 | 100% | 1 | 1
1.3 | Разработка задания на проектирование, согласование стоимости, заключение договора ПИР |  | 2015-02-07 | 2015-02-07 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 27 | 27 | 0 | 100% | 1 | 1
1.4 | Инженерные изыскания |  | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-08-15 | 2015-08-15 | 148 | 148 | 0 | 100%
1.4.1 | Согласование ТЗ на ИИ |  | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-29 | 2015-03-29 | 9 | 9 | 0 | 100% | 1 | 1
1.4.2 | Согласование программы ИИ |  | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 9 | 9 | 0 | 100% | 1 | 1
1.4.3 | Стадия ИИ |  | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-08-15 | 2015-08-15 | 115 | 115 | 0 | 100% | 1 | 1
1.4.3.1 | Полевые ИИ топография |  | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 75 | 75 | 0 | 100% | 1 | 1
1.4.3.2 | Полевые ИИ геология |  | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 75 | 75 | 0 | 100% | 1 | 1
1.4.3.3 | Полевые ИИ гидрология |  | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 61 | 61 | 0 | 100% | 1 | 1
1.4.3.4 | Полевые ИИ экология |  | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 29 | 29 | 0 | 100% | 1 | 1
1.4.3.5 | Камеральная обработка, выдача материалов в проектирование |  | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 13 | 13 | 0 | 100% | 1 | 1
1.4.3.6 | Отчёт об ИИ |  | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 22 | 22 | 0 | 100% | 1 | 1
1.4.3.7 | Представление Историко-культурной экспертизы |  | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-08-15 | 2015-08-15 | 61 | 61 | 0 | 100% | 1 | 1
1.5 | Землеустроительная документация |  | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 470 | 470 | 0 | 68.57% |  |  | 5 участков земель
1.5.1 | Выдача Заказчику предварительных границ ЗУ |  | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1
1.5.2 | Разработка ППТ |  | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 30 | 30 | 0 | 100% | 5 | 5
1.5.3 | Утверждение ППТ |  | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 92 | 92 | 0 | 100% | 5 | 5
1.5.4 | Получение от Заказчика ЗУД (ПЛУ, акты НТО, договоры аренды и т.д.) |  | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2016-01-11 | 2016-01-11 | 70 | 70 | 0 | 80% | 5 | 4
1.5.5 | Разработка и согласование лесоустроительной документации |  | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 34 | 34 | 0 | 0% | 2 | 0
1.5.6 | Выдача Заказчику проектных границ ЗУ |  | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1
1.5.7 | Уточнение границ по проектным решениям |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 179 | 179 | 0 | 0% | 5 | 0
1.6 | Стадия ПД |  | 2015-02-22 | 2015-02-22 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 246 | 246 | 0 | 65.62%
1.6.1 | Предварительные ведомости объемов работ по автомобильным дорогам |  | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 9 | 9 | 0 | 85% | 100 | 85
1.6.2 | Проектная документация |  | 2015-02-22 | 2015-02-22 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 215 | 215 | 0 | 50% | 100 | 50
1.6.3 | Экспертиза ПД, устранение замечаний Заказчика |  | 2015-09-26 | 2015-09-26 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 29 | 29 | 0 | 50% | 100 | 50
1.6.4 | Передача исходных данных по стоимости оборудования и материалов |  | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 0 | 0 | 0 | 80% | 100 | 80
1.6.5 | Выдача сметной документации на стадии ПД |  | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 | 100
1.6.6 | Экспертиза СД, устранение замечаний Заказчика |  | 2015-09-26 | 2015-09-26 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 29 | 29 | 0 | 80% | 100 | 80
1.6.7 | Согласование ФАР |  | 2015-09-26 | 2015-09-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 30 | 30 | 0 | 70% | 100 | 70
1.7 | ПРОХОЖДЕНИЕ ГГЭ |  | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 75 | 75 | 0 | 10% | 1 | 0.1
1.8 | Стадия РД |  | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 151 | 151 | 0 | 66.15%
1.8.1 | Ведомости объемов работ по автомобильным дорогам (участок 13км. - 23км.) |  | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 60 | 60 | 0 | 25% | 100 | 25
1.8.2 | Документация по автомобильным дорогам (участок 13км. - 23км.) |  | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 30 | 30 | 0 | 25% | 100 | 25
1.8.3 | Ведомость объемов работ по мостовому переходу р. Ломовая |  | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 30 | 30 | 0 | 100% | 100 | 100
1.8.4 | Документация по мостовому переходу р. Ломовая |  | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 30 | 30 | 0 | 80% | 100 | 80
1.8.5 | Ведомость объемов работ по временному мостовому переходу р. Ярка |  | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 29 | 29 | 0 | 100% | 100 | 100
1.8.6 | Выдача спецификаций на свайную продукцию по временному мостовому переходу р. Ярка |  | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 | 100
1.8.7 | Документация по временному мостовому переходу р. Ярка |  | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 29 | 29 | 0 | 80% | 100 | 80
1.8.8 | Ведомости объемов работ по автомобильным дорогам (участок 0км. - 13км.) |  | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 31 | 31 | 0 | 100% | 100 | 100
1.8.9 | Документация по автомобильным дорогам (участок 0км. - 13км.) |  | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 39 | 39 | 0 | 100% | 100 | 100
1.8.10 | Ведомость объемов работ по постоянному мостовому переходу р. Ярка |  | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 102 | 102 | 0 | 50% | 100 | 50
1.8.11 | Документация по постоянному мостовому переходу р. Ярка |  | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 102 | 102 | 0 | 50% | 100 | 50
1.9 | Выдача сметной документации на стадии РД |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-11-15 | 2015-11-15 | 16 | 16 | 0 | 25% | 100 | 25
1.10 | Экспертиза сметной документации на стадии РД. Устранение замечаний Заказчика |  | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 29 | 29 | 0 | 25% | 100 | 25
1.11 | Материалы |  | 2015-07-04 | 2015-07-04 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 269 | 269 | 0 | 50.55%
1.11.1 | МТР по рабочей документации |  | 2015-07-04 | 2015-07-04 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 269 | 269 | 0 | 32.18% | 6432 | 2070
1.11.1.1 | Комплектация МТР по рабочей документации |  | 2015-07-04 | 2015-07-04 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 128 | 128 | 0 | 77.78% | 9 | 7
1.11.1.1.1 | Заявки на свайную продукцию под временный мост Ярка |  | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1
1.11.1.1.2 | Предварительная заявка на МТР к завозу в 2015 г. (щебень, бутовый камень, геосетка, геотекстиль) |  | 2015-07-04 | 2015-07-04 | 2015-07-04 | 2015-07-04 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1
1.11.1.1.3 | РВ, заявка на поставку металлоконструкций моста через р. Ярка |  | 2015-08-23 | 2015-08-23 | 2015-08-23 | 2015-08-23 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | 2
1.11.1.1.4 | РВ, заявка на поставку металлоконструкций моста через р. Ломовая |  | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | 2
1.11.1.1.5 | РВ, заявка на поставку МТР по Рабочей документации |  | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 91 | 91 | 0 | 50% | 2 | 1
1.11.1.1.6 | ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ПО МТР ЗАКОНЧЕНА |  | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0
1.11.1.2 | Поставка МТР по рабочей документации |  | 2015-07-05 | 2015-07-05 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 268 | 268 | 0 | 32.12% | 6423 | 2063
1.11.1.2.1 | Тендер, договор на поставку свайной продукции |  | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 29 | 29 | 0 | 60% | 5 | 3
1.11.1.2.2 | Тендер, договор на поставку по МТР к завозу в 2015 г. |  | 2015-07-05 | 2015-07-05 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 46 | 46 | 0 | 75% | 4 | 3
1.11.1.2.3 | Тендер, договор на поставку материалов моста через р. Ярку |  | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 59 | 59 | 0 | 50% | 2 | 1
1.11.1.2.4 | Тендер, договор на поставку материалов моста через р. Ломовая |  | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-10-04 | 2015-10-04 | 59 | 59 | 0 | 50% | 2 | 1
1.11.1.2.5 | Тендер, договор на поставку материалов и оборудования по рабочей документации |  | 2015-08-13 | 2015-08-13 | 2016-01-11 | 2016-01-11 | 151 | 151 | 0 | 50% | 10 | 5
1.11.1.2.6 | Поставка свайной продукции |  | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | 39 | 39 | 0 | 33.33% | 6000 | 2000 | поставка - через 30 дней после окончания договора (1.11.1.2.1)
1.11.1.2.7 | Поставка МТР необходмых к завозу в 2015 г. |  | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 40 | 40 | 0 | 20% | 100 | 20
1.11.1.2.8 | Изготовление и поставка металлоконструкций мостового (временного) перехода через р. Ярка |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 149 | 149 | 0 | 10% | 100 | 10
1.11.1.2.9 | Изготовление и поставка металлоконструкций мостового (временного) перехода через р. Ломовая |  | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2016-01-02 | 2016-01-02 | 89 | 89 | 0 | 10% | 100 | 10
1.11.1.2.10 | Поставка МТР по рабочей документации |  | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 179 | 179 | 0 | 10% | 100 | 10
1.12 | Выбор Подрядных организаций, мобилизация |  | 2015-07-11 | 2015-07-11 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 121 | 121 | 0 | 85%
1.12.1 | Обустройство объектов |  | 2015-07-11 | 2015-07-11 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 121 | 121 | 0 | 85% | 2000% | 1700% | 4 договора:
1.12.1.1 | Подготовка ТЗ Заказчика, Коммерческого предложения на выполнение работ |  | 2015-07-11 | 2015-07-11 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 13 | 13 | 0 | 100% | 4 | 4 | 1. ООО "РСК", участок 0-1 км
1.12.1.2 | Выбор Подрядной организации, Согласование стоимости работ, проверка претендентов. |  | 2015-07-25 | 2015-07-25 | 2015-08-23 | 2015-08-23 | 29 | 29 | 0 | 100% | 4 | 4 | 2. ООО "ТСС" 1-13 км
1.12.1.3 | Утверждение Подрядной организации на выполнение СМР |  | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 2015-09-06 | 2015-09-06 | 13 | 13 | 0 | 75% | 4 | 3 | 3. ООО "ТСС" 13-24 км
1.12.1.4 | Заключение договора на выполнение работ |  | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 2015-09-20 | 2015-09-20 | 13 | 13 | 0 | 75% | 4 | 3 | 4. ООО "Мостострой", 2 мостовых перехода
1.12.1.5 | Мобилизация Подрядчика |  | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 59 | 59 | 0 | 75% | 4 | 3
1.13 | Получение разрешения на водопользование |  | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 29 | 29 | 0 | 0% | 1 | 0
1.14 | Получение разрешения на строительство |  | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 13 | 13 | 0 | 0% | 1 | 0
1.15 | Выполнение СМР |  | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 976 | 976 | 0 | 3.756%
1.15.1 | Выполнение работ по подготовке трассы и устройству насыпи |  | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 99 | 99 | 0 | 26.29% | 96156930% | 25283505%
1.15.1.1 | Вырубка леса, устройство проезда, захоронка остатков "Пункт разгрузки Цингалы-р. Ярка" (0-13 км) |  | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 2016-01-23 | 2016-01-23 | 39 | 39 | 0 | 100% | 25.195 | 25.195
1.15.1.+ | Вырубка леса, устройство проезда, захоронка остатков "р. Ярка - ОБП" (13-24 км) |  | 2016-01-10 | 2016-01-10 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 50 | 50 | 0 | 32.14% | 40 | 12.855
1.15.1.2 | Выполнение работ по отсыпке насыпи.Участок "Пункт разгрузки Цингалы-р. Ярка" |  | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 69 | 69 | 0 | 39.41% | 641504.1 | 252797
1.15.1.3 | Выполнение работ по отсыпке насыпи. "р. Ярка - ОБП" |  | 2016-01-09 | 2016-01-09 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 69 | 69 | 0 | 0% | 320000 | 0
1.15.2 | Строительно-монтажные работы |  | 2016-01-09 | 2016-01-09 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 215 | 215 | 0 | 0% | 363000% | 0%
1.15.2.1 | Строительно-монтажные работы Мост р. Ломовая |  | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 71 | 71 | 0 | 0% | 202500% | 0%
1.15.2.1.1 | Забивка свай |  | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 2016-03-06 | 2016-03-06 | 20 | 20 | 0 | 0% | 24
1.15.2.1.2 | Устройство мостового перехода гофрированного |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-04-05 | 2016-04-05 | 29 | 29 | 0 | 0% | 1
1.15.2.1.3 | Отсыпка, укрепление участка мостового перехода |  | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 20 | 20 | 0 | 0% | 2000 | 0
1.15.2.2 | Строительно - монтажные работы. Мост (временный) р. Ярка |  | 2016-01-09 | 2016-01-09 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 215 | 215 | 0 | 0% | 22400% | 0%
1.15.2.2.1 | Забивка свай |  | 2016-01-09 | 2016-01-09 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 59 | 59 | 0 | 0% | 50
1.15.2.2.2 | Устройство оголовков |  | 2016-01-30 | 2016-01-30 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 59 | 59 | 0 | 0% | 50
1.15.2.2.3 | Монтаж опорных конструкций |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 59 | 59 | 0 | 0% | 20
1.15.2.2.4 | Монтаж пролетных строений |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-05-28 | 2016-05-28 | 29 | 29 | 0 | 0% | 3
1.15.2.2.5 | Устройство проезда, монтаж плит |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 44 | 44 | 0 | 0% | 100
1.15.2.2.6 | Обустройство моста, отсыпка, укрепление мостового перехода |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 89 | 89 | 0 | 0% | 1
1.15.2.3 | Строительство автодороги |  | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 153 | 153 | 0 | 0% | 30500% | 0%
1.15.2.3.1 | Вертикальная планировка насыпи автодороги, км 0-25 |  | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 2016-04-17 | 2016-04-17 | 59 | 59 | 0 | 0% | 100 | 0
1.15.2.3.2 | Устройство дорожной одежды |  | 2016-03-19 | 2016-03-19 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 89 | 89 | 0 | 0% | 100 | 0
1.15.2.3.3 | Устройство водопропусков |  | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 59 | 59 | 0 | 0% | 5
1.15.2.3.4 | Укрепление откосов насыпи |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 44 | 44 | 0 | 0% | 100 | 0
1.15.3 | Благоустройство, вкл.устройство внутренних проездов, рекультивация |  | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 80 | 80 | 0 | 0% | 30000% | 0%
1.15.3.1 | Восстановление полотна автодороги по окончанию СМР |  | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 44 | 44 | 0 | 0% | 100
1.15.3.2 | Техническая рекультивация |  | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-07-30 | 2017-07-30 | 29 | 29 | 0 | 0% | 100 | 0
1.15.3.3 | Биологическая рекультивация |  | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 20 | 20 | 0 | 0% | 100 | 0
1.15.4 | Приемка законченного строительством объекта |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 35 | 35 | 0 | 0% | 20000% | 0%
1.15.4.1 | Проведение рабочей комиссии |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 29 | 29 | 0 | 0% | 100
1.15.4.2 | Оформление акта по форме КС-11 |  | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 6 | 6 | 0 | 0% | 100 | 0
1.15.5 | Строительно - монтажные работы. Мост (постоянный) р. Ярка |  | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 215 | 215 | 0 | 0% | 57600% | 0%
1.15.5.1 | Забивка свай |  | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 59 | 59 | 0 | 0% | 88
1.15.5.2 | Устройство оголовков |  | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 59 | 59 | 0 | 0% | 88
1.15.5.3 | Монтаж опорных конструкций |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 59 | 59 | 0 | 0% | 100
1.15.5.4 | Монтаж пролетных строений |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 29 | 29 | 0 | 0% | 100
1.15.5.5 | Устройство проезда, монтаж плит |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 44 | 44 | 0 | 0% | 100
1.15.5.6 | Обустройство моста, отсыпка, укрепление мостового перехода |  | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 89 | 89 | 0 | 0% | 100
1.16 | Ввод объекта в эксплуатацию и регистрация права собственности, формирование полной стоимости |  | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 169 | 169 | 0 | 0%
1.16.1 | Ввод и регистрация объекта |  | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 169 | 169 | 0 | 0% | 500% | 0%
1.16.1.1 | Получение ЗОС |  | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 39 | 39 | 0 | 0% | 1
1.16.1.2 | Изготовление техпланов в БТИ |  | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 39 | 39 | 0 | 0% | 1
1.16.1.3 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию и формирование полной стоимости |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 29 | 29 | 0 | 0% | 1
1.16.1.4 | Оформление Кадастрового паспорта на объект недвижимости |  | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 29 | 29 | 0 | 0% | 1
1.16.1.5 | Регистрация права собственности на объект капстроительства |  | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 29 | 29 | 0 | 0% | 1
0 | выполнено, срок не наступил
1 | В работе, в сроках
2 | просрочено, в работе с опозданием
Риски:
1
2
…
Formulas:
дата = MIN([дата, row below]:D124)
дата = MIN([дата, row below],D61)
ожид./ факт = MIN([ожид./ факт, row below]:E124)
ожид./ факт = MAX([ожид./ факт, row below]:G124)
окончание = MAX([окончание, row below]:F124)
окончание = MAX([окончание, row below],F61)

## пример
Сделать статус по состоянию проекта. По каждой позиции установить автоматический «светофор»: Зеленый – выполнено или срок начала не подошел Желтый - в работе и срок окончания не наступил Красный – срок окончания прошел (в работе или не в работе – неважно). (использовать формулу и условное форматирование ячейки) Выглядеть должно примерно так: