## КС-2 февраль
АКТ
о приемке выполненных работ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [8 empty] | руб.
Номер |  | Номер единичной расценки | Наименование работ | Единица изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел/час
[6 empty] | Всего | в т.ч. Основная зарплата | Экспл. машин | в т.ч. Зарплата машинистов | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин | в т.ч. Зарплата машинистов | рабочих чел/час, не занятых обсл. маш. за ед-цу | обслуживающие машины за ед-цу | рабочих чел/час, не занятых обсл. маш. всего | обслуживающие машины всего
по порядку | по смете
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Раздел 1. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
0 | 1 | Е903-2-1 09-03-002- 01 ГЭСН ТЧ прил.1 п.2 Кзтр=1,08, Кэм=1,08, Кмр=1,08 | Монтаж опор под трубы из г/к сортового проката и т/л стали С345-3 | т |  | 4813.3 | 2109.77 | 2400.4 | 570.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 2.4 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 2144.91 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 1959.14 |  |  |  | 0
0 | 2 | С121-755-4 201-0755-0 0004 | М/конструкции опор под трубы из г/к сортового проката и т/л стали С345-3 | т |  | 57991.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | С121-80999- 5 201-80999- 5 | Доплата за марку стали 09Г2С, 09Г2 [класс стали-С295, С345] ГОСТ 27772-88, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 19282-88 | т |  | 4671.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 4 | Е903-2-1 09-03-002- 01 ГЭСН ТЧ прил.1 п.2 Кзтр=1,08, Кэм=1,08, Кмр=1,08 | Монтаж стоек под кабели из г/к сортового проката и т/л стали С345-3 | т |  | 4813.3 | 2109.77 | 2400.4 | 570.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 2.4 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 2144.91 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 1959.14 |  |  |  | 0
0 | 5 | С121-755-4 201-0755-0 0004 | М/конструкции стоек под кабели из г/к сортового проката и т/л стали С345-3 | т |  | 57991.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 6 | С121-80999- 5 201-80999- 5 | Доплата за марку стали 09Г2С, 09Г2 [класс стали-С295, С345] ГОСТ 27772-88, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 19282-88 | т |  | 4671.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 7 | Е903-15-1 09-03-015- 01 ГЭСН ТЧ прил.1 п.2 Кзтр=1,13, Кэм=1,13, Кмр=1,13 | Монтаж балок под трубы и под кабели из г/к сортового проката С345-3 0,41+2,93 - гр.4 | т |  | 8401.64 | 3152.81 | 4657.68 | 492.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 1.98 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 2917.05 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 2664.4 |  |  |  | 0
0 | 8 | С121-951-24 201-0951-0 0024 | М/конструкции балок под трубы и под кабели из г/к сортового проката С345-3 0,42+3,05 - гр.4 | т |  | 40524.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 9 | С121-80999- 5 201-80999- 5 | Доплата за марку стали 09Г2С, 09Г2 [класс стали-С295, С345] ГОСТ 27772-88, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 19282-88 | т |  | 4671.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 10 | Е903-15-1 09-03-015- 01 ГЭСН ТЧ прил.1 п.2 Кзтр=1,13, Кэм=1,13, Кмр=1,13 | Монтаж траверс из г/к сортового проката С345-3 | т |  | 8401.64 | 3152.81 | 4657.68 | 492.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 1.98 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 2917.05 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 2664.4 |  |  |  | 0
0 | 11 | С121-951-24 201-0951-0 0024 | М/конструкции траверс из г/к сортового проката С345-3 | т |  | 40524.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 12 | С121-80999- 5 201-80999- 5 | Доплата за марку стали 09Г2С, 09Г2 [класс стали-С295, С345] ГОСТ 27772-88, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 19282-88 | т |  | 4671.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 13 | Е1303-1-1 13-03-001- 01 ГЭСН | Огрунтовка м/к грунт СБЭ-111 Унипол ТУ 2313-005-59846005-2007 | 100м2 |  | 2157.72 | 1574.34 | 45.71 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0.02 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 1262.96 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 60,2% (=70х0,86) |  |  | 950 |  |  |  | 0
0 | 14 | С111-90480- 24 101-90480- 24 | Грунт СБЭ-111 "Унипол" ТУ 2313-005-59846005-2007 | кг |  | 122.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 15 | Е1303-1-2 13-03-001- 02 ГЭСН | Окраска м/к грунт-эмалью СБЭ-111 Унипол марки АМ ТУ 2312-001-59846005-2003 | 100м2 |  | 1901.92 | 1574.34 | 45.71 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0.02 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 1262.96 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 60,2% (=70х0,86) |  |  | 950 |  |  |  | 0
0 | 16 | С111-90480- 25 101-90480- 25 | Грунт-эмаль "СБЭ-111 "Унипол" марки "АМ", ТУ 2312-001-59846005-2003 | кг |  | 209.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого затраты по разделу: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Накладные расходы | [6 empty] | 0
|  |  | Сметная прибыль | [6 empty] | 0
|  |  | Всего по разделу: | [6 empty] | 0
Раздел 2. ПЛОЩАДКИ, ЛЕСТНИЦЫ, ОГРАЖДЕНИЯ
ВХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ ВП1-ВП2
0 | 17 | Е701-1-1 07-01-001- 01 ГЭСН | Укладка блоков фундаментов под лестницы при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 0,5 т | 100шт. |  | 96452.07 | 12787.78 | 23004.58 | 6005.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.37 | 25.13 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -115,6012% (=143х0,8084) |  |  | 21725.37 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 13737.96 |  |  |  | 0
0 | 18 | С1440-Е9001 -06 440-9001-6 0006 | Блоки бетонные для стен подвала, ГОСТ 13579-78, ФБС 12-4-3 | шт |  | 2288.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 19 | Е4603-1-1 46-03-001- 01 ГЭСН доп. вып.2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 12 мм | 100шт |  | 10080.1 | 3397.89 | 4855.73 | 3479.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 18.2 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97,8164% (=121х0,8084) |  |  | 6727.64 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 60,2% (=70х0,86) |  |  | 4140.45 |  |  |  | 0
0 | 20 | Е4603-1-17 46-03-001- 17 ГЭСН доп. вып.2 к-10 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к норме 46-03-001-01 (диаметр отверстий 12 мм)(глубиной до 95мм) | 100шт |  | -4459.09 | -1689.13 | -1856.73 | -1576.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6 | -8.2 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97,8164% (=121х0,8084) |  |  | -3194.43 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 60,2% (=70х0,86) |  |  | -1965.98 |  |  |  | 0
0 | 21 | Е601-15-1 06-01-015- 01 ГЭСН | Установка анкер-шпилек HST M12х115 HILTI | т |  | 56924.8 | 56440.34 | 463.12 | 128.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.01 | 0.62 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 93,7744% (=116х0,8084) |  |  | 53047.33 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 55,9% (=65х0,86) |  |  | 31622.13 |  |  |  | 0
0 | 22 | С1513-Х9410 8-72 513-Х94108 -72 | Анкер-шпилька НSТ М12х115 HILTI | шт |  | 93.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 23 | Е903-30-1 09-03-030- 01 ГЭСН | Монтаж площадок и ограждений площадок С255 | 10 шт. | 0.73 | 12658.73 | 7300.88 | 4726.99 | 1198.7 | 9240.8729 | 5329.6424 | 3450.7027 | 875.051 | 39.13 | 4.91 | 28.5649 | 3.5843
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 6802.35 |  |  |  | 4965.7155
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 6213.19 |  |  |  | 4535.6287
2 | 24 | С121-599-20 201-0599-0 0020 | Площадки С255 | шт. | 0.51 | 35268.22 | 0 | 0 | 0 | 17986.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 25 | С121-599-21 201-0599-0 0021 | Ограждения площадок С255 | 10 шт. | 0.22 | 53130.99 | 0 | 0 | 0 | 11688.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 26 | Е903-29-1 09-03-029- 01 ГЭСН | Монтаж лестниц прямолинейных и ограждений лестниц С255 | шт . | 0.94 | 12674.05 | 6199.5 | 5843.69 | 1425.05 | 11913.607 | 5827.53 | 5493.0686 | 1339.547 | 32.37 | 5.83 | 30.4278 | 5.4802
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 6102.05 |  |  |  | 5735.927
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 5573.55 |  |  |  | 5239.137
5 | 27 | С121-650-8 201-0650-0 0008 | Лестницы и ограждения лестниц С255 | 100 шт . | 0.94 | 55899.05 | 0 | 0 | 0 | 52545.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 28 | С121-80999- 2 201-80999- 2 | Доплата за марку стали ВСт3сп5, ВСт3Гпс5, ВСт3пс6 [листовой прокат толщина свыше 20 мм до 40 мм, фасонный - свыше 30 мм], ВСт3сп5-1, ВСт3Гпс5-1[класс стали-С255] ТУ-14-1-3023-80 | 100 шт . | 1.67 | 1944.94 | 0 | 0 | 0 | 3248.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ
6 | 29 | Е701-1-1 07-01-001- 01 ГЭСН | Укладка блоков фундаментов под лестницы при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 0,5 т | 100шт. |  | 96452.07 | 12787.78 | 23004.58 | 6005.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.37 | 25.13 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -115,6012% (=143х0,8084) |  |  | 21725.37 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 13737.96 |  |  |  | 0
6 | 30 | С1440-Е9001 -06 440-9001-6 0006 | Блоки бетонные для стен подвала, ГОСТ 13579-78, ФБС 12-4-3 | шт |  | 2288.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 31 | Е4603-1-1 46-03-001- 01 ГЭСН доп. вып.2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 12 мм | 100шт |  | 10080.1 | 3397.89 | 4855.73 | 3479.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 18.2 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97,8164% (=121х0,8084) |  |  | 6727.64 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 60,2% (=70х0,86) |  |  | 4140.45 |  |  |  | 0
6 | 32 | Е4603-1-17 46-03-001- 17 ГЭСН доп. вып.2 к-10 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к норме 46-03-001-01 (диаметр отверстий 12 мм)(глубиной до 95мм) | 100шт |  | -4459.09 | -1689.13 | -1856.73 | -1576.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6 | -8.2 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97,8164% (=121х0,8084) |  |  | -3194.43 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 60,2% (=70х0,86) |  |  | -1965.98 |  |  |  | 0
6 | 33 | Е601-15-1 06-01-015- 01 ГЭСН | Установка анкер-шпилек HST M12х115 HILTI | т |  | 56924.8 | 56440.34 | 463.12 | 128.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.01 | 0.62 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 93,7744% (=116х0,8084) |  |  | 53047.33 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 55,9% (=65х0,86) |  |  | 31622.13 |  |  |  | 0
6 | 34 | С1513-Х9410 8-72 513-Х94108 -72 | Анкер-шпилька НSТ М12х115 HILTI | шт |  | 93.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 35 | Е903-30-1 09-03-030- 01 ГЭСН | Монтаж площадок и ограждений площадок С255 | т |  | 12658.73 | 7300.88 | 4726.99 | 1198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.13 | 4.91 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 6802.35 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 6213.19 |  |  |  | 0
6 | 36 | С121-599-20 201-0599-0 0020 | Площадки С255 | т |  | 35268.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 37 | С121-599-21 201-0599-0 0021 | Ограждения площадок С255 | т |  | 53130.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 38 | Е903-29-1 09-03-029- 01 ГЭСН | Монтаж лестниц прямолинейных и ограждений лестниц С255 | т |  | 12674.05 | 6199.5 | 5843.69 | 1425.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.37 | 5.83 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 6102.05 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 5573.55 |  |  |  | 0
6 | 39 | С121-650-8 201-0650-0 0008 | Лестницы и ограждения лестниц С255 | т |  | 55899.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 40 | С121-80999- 2 201-80999- 2 | Доплата за марку стали ВСт3сп5, ВСт3Гпс5, ВСт3пс6 [листовой прокат толщина свыше 20 мм до 40 мм, фасонный - свыше 30 мм], ВСт3сп5-1, ВСт3Гпс5-1[класс стали-С255] ТУ-14-1-3023-80 | т |  | 1944.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСИВЕРА
6 | 41 | Е701-1-1 07-01-001- 01 ГЭСН | Укладка блоков фундаментов под лестницы при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 0,5 т | 100шт. |  | 96452.07 | 12787.78 | 23004.58 | 6005.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.37 | 25.13 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -115,6012% (=143х0,8084) |  |  | 21725.37 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 13737.96 |  |  |  | 0
6 | 42 | С1440-Е9001 -06 440-9001-6 0006 | Блоки бетонные для стен подвала, ГОСТ 13579-78, ФБС 12-4-3 | шт |  | 2288.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 43 | Е4603-1-1 46-03-001- 01 ГЭСН доп. вып.2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 12 мм | 100шт |  | 10080.1 | 3397.89 | 4855.73 | 3479.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 18.2 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97,8164% (=121х0,8084) |  |  | 6727.64 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 60,2% (=70х0,86) |  |  | 4140.45 |  |  |  | 0
6 | 44 | Е4603-1-17 46-03-001- 17 ГЭСН доп. вып.2 к-10 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к норме 46-03-001-01 (диаметр отверстий 12 мм)(глубиной до 95мм) | 100шт |  | -4459.09 | -1689.13 | -1856.73 | -1576.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6 | -8.2 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97,8164% (=121х0,8084) |  |  | -3194.43 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 60,2% (=70х0,86) |  |  | -1965.98 |  |  |  | 0
6 | 45 | Е601-15-1 06-01-015- 01 ГЭСН | Установка анкер-шпилек HST M12х115 HILTI | т |  | 56924.8 | 56440.34 | 463.12 | 128.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.01 | 0.62 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 93,7744% (=116х0,8084) |  |  | 53047.33 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 55,9% (=65х0,86) |  |  | 31622.13 |  |  |  | 0
6 | 46 | С1513-Х9410 8-72 513-Х94108 -72 | Анкер-шпилька НSТ М12х115 HILTI | шт |  | 93.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 47 | Е903-30-1 09-03-030- 01 ГЭСН | Монтаж площадок и ограждений площадок С255 | т |  | 12658.73 | 7300.88 | 4726.99 | 1198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.13 | 4.91 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 6802.35 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 6213.19 |  |  |  | 0
6 | 48 | С121-599-20 201-0599-0 0020 | Площадки С255 | т |  | 35268.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 49 | С121-599-21 201-0599-0 0021 | Ограждения площадок С255 | т |  | 53130.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 50 | Е903-29-1 09-03-029- 01 ГЭСН | Монтаж лестниц прямолинейных и ограждений лестниц С255 | т |  | 12674.05 | 6199.5 | 5843.69 | 1425.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.37 | 5.83 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 6102.05 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 5573.55 |  |  |  | 0
6 | 51 | С121-650-8 201-0650-0 0008 | Лестницы и ограждения лестниц С255 | т |  | 55899.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 52 | С121-80999- 2 201-80999- 2 | Доплата за марку стали ВСт3сп5, ВСт3Гпс5, ВСт3пс6 [листовой прокат толщина свыше 20 мм до 40 мм, фасонный - свыше 30 мм], ВСт3сп5-1, ВСт3Гпс5-1[класс стали-С255] ТУ-14-1-3023-80 | т |  | 1944.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЕМКОСТИ
6 | 53 | Е903-15-1 09-03-015- 01 ГЭСН ТЧ прил.1 п.2 Кзтр=1,13, Кэм=1,13, Кмр=1,13 | Монтаж балок площадки из г/к проката, т/л стали С345-3 | т |  | 8401.64 | 3152.81 | 4657.68 | 492.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 1.98 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 2917.05 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 2664.4 |  |  |  | 0
6 | 54 | С121-951-24 201-0951-0 0024 | М/к балок площадки из г/к проката, т/л стали С345-3 | т |  | 40524.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 55 | С121-80999- 5 201-80999- 5 | Доплата за марку стали 09Г2С, 09Г2 [класс стали-С295, С345] ГОСТ 27772-88, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 19282-88 | т |  | 4671.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 56 | Е903-2-1 09-03-002- 01 ГЭСН ТЧ прил.1 п.2 Кзтр=1,08, Кэм=1,08, Кмр=1,08 | Монтаж стоек из г/к сортового проката и т/л стали С345-3 | т |  | 4813.3 | 2109.77 | 2400.4 | 570.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 2.4 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 2144.91 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 1959.14 |  |  |  | 0
6 | 57 | С121-755-4 201-0755-0 0004 | М/к стоек из г/к сортового проката и т/л стали С345-3 | т |  | 57991.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 58 | С121-80999- 5 201-80999- 5 | Доплата за марку стали 09Г2С, 09Г2 [класс стали-С295, С345] ГОСТ 27772-88, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 19282-88 | т |  | 4671.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 59 | Е903-2-1 09-03-002- 01 ГЭСН ТЧ прил.1 п.2 Кзтр=1,08, Кэм=1,08, Кмр=1,08 | Монтаж опор и опор под трубы из г/к сортового проката и т/л стали С345-3 0,14+0,22 - гр.4 | т |  | 4813.3 | 2109.77 | 2400.4 | 570.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 2.4 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 2144.91 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 1959.14 |  |  |  | 0
6 | 60 | С121-755-4 201-0755-0 0004 | М/к опор и опор под трубы из г/к сортового проката и т/л стали С345-3 0,14+0,23 - гр.4 | т |  | 57991.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 61 | С121-80999- 5 201-80999- 5 | Доплата за марку стали 09Г2С, 09Г2 [класс стали-С295, С345] ГОСТ 27772-88, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 19282-88 | т |  | 4671.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 62 | Е905-3-1 09-05-003- 01 ГЭСН | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100шт. |  | 2209.95 | 2190.91 | 19.04 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.03 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 1757.78 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 1605.53 |  |  |  | 0
6 | 63 | С111-1714 101-9660-0 0018 | Болты строительные с гайками и шайбами | т |  | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 64 | Е903-14-1 09-03-014- 01 ГЭСН ТЧ прил.1 п.2 Кзтр=1,10, Кэм=1,10, Кмр=1,10 | Монтаж вертикальных связей из г/к сортового проката и т/л стали С345-3 | т |  | 18316.21 | 12299.73 | 4526.21 | 1074.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.61 | 4.41 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 10703.71 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 9776.65 |  |  |  | 0
6 | 65 | С121-755-4 201-0755-0 0004 | М/конструкции вертикальных связей из г/к сортового проката и т/л стали С345-3 | т |  | 57991.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 66 | С121-80999- 5 201-80999- 5 | Доплата за марку стали 09Г2С, 09Г2 [класс стали-С295, С345] ГОСТ 27772-88, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 19282-88 | т |  | 4671.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 67 | Е903-14-1 09-03-014- 01 ГЭСН ТЧ прил.1 п.2 Кзтр=1,10, Кэм=1,10, Кмр=1,10 | Монтаж подкосов из г/к профиля С345-3 | т |  | 18316.21 | 12299.73 | 4526.21 | 1074.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.61 | 4.41 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 10703.71 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 9776.65 |  |  |  | 0
6 | 68 | С121-755-4 201-0755-0 0004 | М/к подкосов из г/к профиля С345-3 | т |  | 57991.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 69 | С121-80999- 5 201-80999- 5 | Доплата за марку стали 09Г2С, 09Г2 [класс стали-С295, С345] ГОСТ 27772-88, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 19282-88 | т |  | 4671.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 70 | Е903-14-1 09-03-014- 01 ГЭСН ТЧ прил.1 п.2 Кзтр=1,10, Кэм=1,10, Кмр=1,10 | Монтаж распорок из г/к профиля и т/л стали С345-3 | т |  | 18316.21 | 12299.73 | 4526.21 | 1074.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.61 | 4.41 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 10703.71 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 9776.65 |  |  |  | 0
6 | 71 | С121-755-4 201-0755-0 0004 | М/конструкции распорок из г/к профиля и т/л стали С345-3 | т |  | 57991.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 72 | С121-80999- 5 201-80999- 5 | Доплата за марку стали 09Г2С, 09Г2 [класс стали-С295, С345] ГОСТ 27772-88, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 19282-88 | т |  | 4671.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 73 | Е903-15-1 09-03-015- 01 ГЭСН ТЧ прил.1 п.2 Кзтр=1,13, Кэм=1,13, Кмр=1,13 | Монтаж ригелей из г/к профиля и т/л стали С345-3 | т |  | 8401.64 | 3152.81 | 4657.68 | 492.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 1.98 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 2917.05 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 2664.4 |  |  |  | 0
6 | 74 | С121-951-24 201-0951-0 0024 | М/к ригелей из г/к профиля и т/л стали С345-3 | т |  | 40524.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 75 | С121-80999- 5 201-80999- 5 | Доплата за марку стали 09Г2С, 09Г2 [класс стали-С295, С345] ГОСТ 27772-88, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 19282-88 | т |  | 4671.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 76 | Е903-30-1 09-03-030- 01 ГЭСН | Монтаж настила площадки из КПУ5 толщиной 5мм С255 | т |  | 12658.73 | 7300.88 | 4726.99 | 1198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.13 | 4.91 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 6802.35 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 6213.19 |  |  |  | 0
6 | 77 | С121-599-20 201-0599-0 0020 | М/к настила площадки из КПУ5 толщиной 5мм С255 | т |  | 35268.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 78 | С121-80999- 2 201-80999- 2 | Доплата за марку стали ВСт3сп5, ВСт3Гпс5, ВСт3пс6 [листовой прокат толщина свыше 20 мм до 40 мм, фасонный - свыше 30 мм], ВСт3сп5-1, ВСт3Гпс5-1[класс стали-С255] ТУ-14-1-3023-80 | т |  | 1944.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 79 | Е903-30-1 09-03-030- 01 ГЭСН | Монтаж ограждения площадок С255 | т |  | 12658.73 | 7300.88 | 4726.99 | 1198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.13 | 4.91 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 6802.35 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 6213.19 |  |  |  | 0
6 | 80 | С121-599-21 201-0599-0 0021 | Ограждение площадки С255 | т |  | 53130.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 81 | С121-80999- 2 201-80999- 2 | Доплата за марку стали ВСт3сп5, ВСт3Гпс5, ВСт3пс6 [листовой прокат толщина свыше 20 мм до 40 мм, фасонный - свыше 30 мм], ВСт3сп5-1, ВСт3Гпс5-1[класс стали-С255] ТУ-14-1-3023-80 | т |  | 1944.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82 | Е903-29-1 09-03-029- 01 ГЭСН | Монтаж стремянок прямолинейных и ограждения стремянок С255 | т |  | 12674.05 | 6199.5 | 5843.69 | 1425.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.37 | 5.83 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 6102.05 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 5573.55 |  |  |  | 0
6 | 83 | С121-650-8 201-0650-0 0008 | Стремянки прямолинейные и ограждения стремянок С255 | т |  | 55899.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 84 | С121-80999- 2 201-80999- 2 | Доплата за марку стали ВСт3сп5, ВСт3Гпс5, ВСт3пс6 [листовой прокат толщина свыше 20 мм до 40 мм, фасонный - свыше 30 мм], ВСт3сп5-1, ВСт3Гпс5-1[класс стали-С255] ТУ-14-1-3023-80 | т |  | 1944.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 85 | Е1303-1-1 13-03-001- 01 ГЭСН | Окраска м/к грунт СБЭ-111 Унипол ТУ 2313-005-59846005-2007 1 слой | 100м2 |  | 2157.72 | 1574.34 | 45.71 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0.02 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 1262.96 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 60,2% (=70х0,86) |  |  | 950 |  |  |  | 0
6 | 86 | Е1303-1-2 13-03-001- 02 ГЭСН | Окраска м/к грунт-эмалью СБЭ-111 Унипол марки АМ ТУ 2312-001-59846005-2003 2 слой | 100м2 |  | 1901.92 | 1574.34 | 45.71 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0.02 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 1262.96 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 60,2% (=70х0,86) |  |  | 950 |  |  |  | 0
6 | 87 | С111-90480- 25 101-90480- 25 | Грунт-эмаль "СБЭ-111 "Унипол" марки "АМ", ТУ 2312-001-59846005-2003 | кг |  | 209.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого затраты по разделу: | [6 empty] | 106623.2467 | 11157.1724 | 8943.7713 | 2214.598 |  |  | 58.9927 | 9.0645
|  |  | Накладные расходы | [6 empty] | 10701.6425
|  |  | Сметная прибыль | [6 empty] | 9774.7657
|  |  | Всего по разделу: | [6 empty] | 127099.6549
Раздел 3.ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ
6 | 88 | Е906-24-12 09-06-024- 12 ГЭСН | Монтаж каркаса из г/к сортового проката, т/л стали С255, из круглой стали диам 6мм ГОСТ2590-2006 и сетки 20х2,0 ГОСТ5336-80 | т |  | 18693.77 | 13958.86 | 2507.99 | 103.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.07 | 0.47 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н11) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 11254.31 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 73,1% (=85х0,86) |  |  | 10279.57 |  |  |  | 0
6 | 89 | С121-755-4 201-0755-0 0004 | М/конструкции каркаса из г/к сортового проката, т/л стали С255 | т |  | 57991.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 90 | С121-80999- 2 201-80999- 2 | Доплата за марку стали ВСт3сп5, ВСт3Гпс5, ВСт3пс6 [листовой прокат толщина свыше 20 мм до 40 мм, фасонный - свыше 30 мм], ВСт3сп5-1, ВСт3Гпс5-1[класс стали-С255] ТУ-14-1-3023-80 | т |  | 1944.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 91 | С124-0001-0 1 204-0001-0 0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т |  | 29392.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 92 | С111-Б9070- 04 101-9070-2 0004 | Сетки плетеные стальные одинарные 20х20 мм из проволоки диам.1.6 мм ГОСТ 5336-80 | м2 |  | 103.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 93 | Е1303-1-1 13-03-001- 01 ГЭСН | Окраска м/к грунт СБЭ-111 Унипол ТУ 2313-005-59846005-2007 1 слой | 100м2 |  | 2157.72 | 1574.34 | 45.71 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0.02 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 1262.96 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 60,2% (=70х0,86) |  |  | 950 |  |  |  | 0
6 | 94 | Е1303-1-2 13-03-001- 02 ГЭСН | Окраска м/к грунт-эмалью СБЭ-111 Унипол марки АМ ТУ 2312-001-59846005-2003 2 слой | 100м2 |  | 1901.92 | 1574.34 | 45.71 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0.02 | 0 | 0
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 80,0316% (=99х0,8084) |  |  | 1262.96 |  |  |  | 0
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 60,2% (=70х0,86) |  |  | 950 |  |  |  | 0
6 | 95 | С111-90480- 25 101-90480- 25 | Грунт-эмаль "СБЭ-111 "Унипол" марки "АМ", ТУ 2312-001-59846005-2003 | кг |  | 209.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого затраты по разделу: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Накладные расходы | [6 empty] | 0
|  |  | Сметная прибыль | [6 empty] | 0
|  |  | Всего по разделу: | [6 empty] | 0
|  |  | Итого затраты по акту: | [6 empty] | 106623.2467 | 11157.1724 | 8943.7713 | 2214.598 |  |  | 58.9927 | 9.0645
|  |  | Накладные расходы | [6 empty] | 10701.6425
|  |  | Сметная прибыль | [6 empty] | 9774.7657
|  |  | Всего по акту: | [6 empty] | 127099.6549
|  |  | Всего по акту с коэффициентом, учитывающим изменение расстояния транспортировки материалов Ксмр=0,995 | [6 empty] | 126464.1566
|  |  | Временные здания и сооружения | [5 empty] | 2.8% | 3541
|  |  | Итого с временными зданиями и сооружениями | [6 empty] | 130005.1566
|  |  | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | [5 empty] | 8.66% | 11258
|  |  | Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | [6 empty] | 141263.1566
|  |  | Прочие работы и затраты | [6 empty] | 5949.7025
в т.ч.
|  |  | Затраты на снегоборьбу | [5 empty] | 0.4% | 520
|  |  | Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства | [5 empty] | 0.27% | 0
|  |  | Затраты на первоначальную очистку от снега при начале строительства в зимний период | [5 empty] | 0.049% | 63.7025
|  |  | Плата за загрязнение окружающей природной среды | [5 empty] | 0.007% | 9
|  |  | Затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую | [5 empty] | 0.015% | 20
|  |  | Затраты на проведение санитарно-профилактических мероприятий (борьбу с гнусом) | [5 empty] | 0.031% | 40
|  |  | Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | [5 empty] | 4.045% | 5259
|  |  | Затраты на организацию производственного экологического контроля | [5 empty] | 0.029% | 38
|  |  | Итого с прочими работами и затратами | [6 empty] | 147212.8592
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты | [5 empty] | 1.5% | 0
|  |  | С коэф. перевода в текущие цены по тендеру в соотв.с дог.№ | [5 empty] | 1.1714 | 172448
Сдал:
м.п.
Сдал:
м.п.
Принял:
м.п.
Принял:
м.п.
Принял:
м.п.
Виза:

## итог
23 | Е903-30-1 09-03-030- 01 ГЭСН | Монтаж площадок и ограждений площадок С255 | 10 шт. | 0.73
24 | С121-599-20 201-0599-0 0020 | Площадки С255 | шт | 0.51
25 | С121-599-21 201-0599-0 0021 | Ограждения площадок С255 | 10 шт. | 0.22
26 | Е903-29-1 09-03-029- 01 ГЭСН | Монтаж лестниц прямолинейных и ограждений лестниц С255 | шт | 0.94
27 | С121-650-8 201-0650-0 0008 | Лестницы и ограждения лестниц С255 | 100 шт . | 0.94
28 | С121-80999- 2 201-80999- 2 | Доплата за марку стали ВСт3сп5, ВСт3Гпс5, ВСт3пс6 [листовой прокат толщина свыше 20 мм до 40 мм, фасонный - свыше 30 мм], ВСт3сп5-1, ВСт3Гпс5-1[класс стали-С255] ТУ-14-1-3023-80 | 100 шт . | 1.67