## Внимание
Внимание!
Данный файл содержит макросы, необходимые для корректной работы
Если в настройках безопасности Вашего Excel макросы включены, то просто нажмите
Нажали на кнопку и ничего не произошло? Читайте ниже.
Если настройки безопасности отключены или Вы не знаете что это за звери и с чем их едят, нажмите:
Для MS Excel 2003 | Для MS Excel 2007-2010
Не знаете версию Excel, установленного на Вашем компьютере? Нажмите на эту надпись
Продолжить

## 1
Отчет по выполнению плана капитального ремонта по состоянию на
№ п/п | Код | Наименование работ | Ед. изм. | ЭЧ-1
|  |  |  | год |  | месяц |  | неделя
|  |  |  | план | % выполн | план | % выполн | план | % выполн | план на неделю | рекомендуемый план на неделю
|  |  |  | факт |  | факт |  | факт
1 | А | Комплексная проверка состояния и ремонт к/п на главных путях | км | 194 | 9.794% | 4 | 475% |  | 0% |  | #VALUE!
|  |  | км | 19 |  | 19
2 |  | Комплексная проверка состояния и ремонт к/п на второстепенных путях | км | 174.9 | 2.287% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
|  |  | км | 4 |  | 4
3 | А1 | Верх диагн к/подвески на главных путях | км | 194 | 2.577% | 4 | 125% |  | 0% |  | #VALUE!
|  |  | км | 5 |  | 5
Новый месяц
Новая неделя

## 2003
1) В главном меню Excel 2003 нажмите Сервис - Макрос - Безопасность...
Хотите вернуться назад? Нажмите тут
2) Установите НИЗКИЙ уровень безопасности:
3) Перезапустите Excel. Сохранять изменения при этом не обязательно
После того, как в настройках Excel вы включили макросы (установили низкий уровень безопасности),
необходимо полностью закрыть Excel, и запустить его заново, - только после этого настройки применятся.

## 2007-2010
1) Нажмите большую круглую кнопку Office (2007) или "Файл" (2010) в левом верхнем углу, и щелкните кнопку «Параметры Excel»
Хотите вернуться назад? Нажмите тут
2) В открывшемся окне «Параметры Excel» в левом столбце выделите пункт «Центр управления безопасностью»,
после чего справа (в том же окне) - нажмите кнопку «Параметры центра управления безопасностью»:
3) В открывшемся окне «Центр управления безопасностью» выделите пункт «Параметры макросов»,
и справа отметьте опцию «Включить все макросы»:
3) Перезапустите Excel. Сохранять изменения при этом не обязательно
После того, как в настройках Excel вы включили макросы,
необходимо полностью закрыть Excel, и запустить его заново, - только после этого настройки применятся.

## Версия
Посмотрите на изображения и сравните с оболочкой Вашего Excel (красных стрелочек и надписей у Вас не будет)
Выяснили какая у Вас версия? Жмите тут!