## Лист1
n\n | ПП | № | Наименование | Шаблон | Поле шаблона | Справочник | кс | инд | Способ | ФИО1 | ФИО2 | ФИО3 | Плановая дата | Фактическая дата | Статус готовности | Дефицит/Избыток | Комментарий | Выполнено | Другие статусы
1 | ВСЕ | 1 | Бизнес-сфера |  | Бизнес-сфера |  |  |  | Вручную | иванова | иванова |  | 2016-02-12 | 2016-02-14 | в плане работ | Дефицит |  | 0 | 1
2 | ВСЕ | 1 | Бизнес-сфера |  | Бизнес-сфера |  |  |  | Вручную | иванова | иванова |  | 2016-02-12 | 2016-02-14 | Выполнено | Избыток |  | 1 | 0
3 | ВСЕ | 1 | Бизнес-сфера |  | Бизнес-сфера |  |  |  | Вручную | иванова | иванова |  | 2016-02-12 | 2016-02-14 | в плане работ | Избыток |  | 0 | 1
4 | ВСЕ | 1 | Бизнес-сфера |  | Бизнес-сфера |  |  |  | Вручную | иванова | иванова |  | 2016-02-12 | 2016-02-14 | Выполнено | Избыток |  | 1 | 0
5 | ВСЕ | 1 | Бизнес-сфера |  | Бизнес-сфера |  |  |  | Вручную | иванова | иванова |  | 2016-02-12 | 2016-02-14 | Выполнено | Дефицит |  | 1 | 0
6 | ВСЕ | 1 | Бизнес-сфера |  | Бизнес-сфера |  |  |  | Вручную | иванова | иванова |  | 2016-02-12 | 2016-02-14 | Выполнено | Дефицит |  | 1 | 0
7 | ВСЕ | 2 | Вид договора |  | Вид договора |  |  |  | Вручную | Столов | Столов |  | 2015-10-09 | 2015-10-09 | Выполнено |  |  | 1 | 0
8 | ВСЕ | 2 | Вид договора |  | Вид договора |  |  |  | Вручную | Столов | Столов |  | 2015-10-09 | 2015-10-09 | Выполнено |  |  | 1 | 0
9 | ВСЕ | 2 | Вид договора |  | Вид договора |  |  |  | Вручную | Столов | Столов |  | 2015-10-09 | 2015-10-09 | Выполнено |  |  | 1 | 0
10 | ВСЕ | 3 | Вид заготовки |  | Вид заготовки |  |  |  | Вручную | сидоров | сидоров |  | 2016-02-12 | 2016-02-12 | Выполнено |  |  | 1 | 0
11 | ВСЕ | 4 | Вид имущества |  | Вид имущества |  |  |  | Вручную | сидоров | сидоров |  | 2016-02-29 |  | в плане работ |  |  | 0 | 1
12 | ВСЕ | 5 | Вид карточки |  | Вид карточки |  |  |  | Вручную | Столов | Столов |  | 2016-02-20 | 2016-02-20 | Выполнено | Дефицит актуального справочника из SAP |  | 1 | 0
13 | ВСЕ | 5 | Вид карточки |  | Вид карточки |  |  |  | Вручную | Столов | Столов |  | 2016-02-20 | 2016-02-20 | Выполнено | Дефицит актуального справочника из SAP |  | 1 | 0
14 | ВСЕ | 5 | Вид карточки |  | Вид карточки |  |  |  | Вручную | Столов | Столов |  | 2016-02-20 | 2016-02-20 | в плане работ | Дефицит актуального справочника из SAP |  | 0 | 1
15 | ВСЕ | 6 | Вид материала |  | Вид материала |  |  |  | Вручную | петрова | петрова |  | 2016-02-12 | 2016-02-12 | Выполнено |  |  | 1 | 0
16 | ВСЕ | 7 | Вид оценки |  | Вид оценки |  |  |  | Вручную | петрова | петрова |  | 2016-02-19 | 2016-02-19 | Выполнено | Дефицит актуального справочника из SAP |  | 1 | 0
17 | ВСЕ | 7 | Вид оценки |  | Вид оценки |  |  |  | Вручную | петрова | петрова |  | 2016-03-31 |  | Не актуально |  |  | 0 | 1
18 | ВСЕ | 8 | Вид поступления ТМЦ |  | Вид поступления ТМЦ |  |  |  | Вручную | петрова | петрова |  | 2016-02-19 | 2016-02-19 | Выполнено |  |  | 1 | 0
19 | ВСЕ | 8 | Вид поступления ТМЦ |  | Вид поступления ТМЦ |  |  |  | Вручную | петрова | петрова |  | 2016-03-31 |  | Не актуально |  |  | 0 | 1
20 | ВСЕ | 9 | Вид проекта |  | Вид проекта (СПП-элемента) |  |  |  | Вручную | иванова | иванова |  | 2016-01-22 | 2016-01-22 | Выполнено | Дефицит актуального справочника из SAP |  | 1 | 0
21 | ВСЕ | 10 | Виды документов |  | Вид документа: заявка |  |  |  | Вручную | петрова | петрова |  | 2016-02-26 | 2016-02-26 | Выполнено |  |  | 1 | 0
22 | ВСЕ | 10 | Виды документов |  | Вид документа |  |  |  | Вручную | Столов | Столов |  | 2015-11-03 | 2015-11-03 | в плане работ |  |  | 0 | 1
Note on M2: Заполняется при необходимости

## Лист2
Ответственный | Выполнено | Осталось
Иванова
Столов
Сидоров
Петрова
| количество уникальных строк по столбцу C и K - статусе выполненно | количество уникальных строк по столбцу C и K - статусе отличном от выполенно
Значения
ФИО1 | Сумма по полю Выполнено | Сумма по полю Другие статусы
иванова | 5 | 2
петрова | 4 | 2
сидоров | 1 | 1
Столов | 5 | 2
(пусто)
Общий итог | 15 | 7
Note on A142: Коробов Илья Михайлович: Предполагается, что мэппинг должен формироваться после загрузки в SAP шаблона CO_008_Внутренние заказы путем выгрузки из SAP полей Код внетренного заказа и Внешний номер заказа в формате Excel.
Note on A290: Совалков ДС: МВП - сущность управленческого учета. Думаю, надо коллег из ОРПиУУ привлекать.
Note on A291: Совалков ДС: МВП - сущность управленческого учета. Думаю, надо коллег из ОРПиУУ привлекать.
Note on A292: Совалков ДС: МВП - сущность управленческого учета. Думаю, надо коллег из ОРПиУУ привлекать.
Note on A293: Совалков ДС: МВП - сущность управленческого учета. Думаю, надо коллег из ОРПиУУ привлекать.
Note on A294: Совалков ДС: МВП - сущность управленческого учета. Думаю, надо коллег из ОРПиУУ привлекать.
Note on A295: Совалков ДС: МВП - сущность управленческого учета. Думаю, надо коллег из ОРПиУУ привлекать.
Note on A296: Совалков ДС: МВП - сущность управленческого учета. Думаю, надо коллег из ОРПиУУ привлекать.
Note on A297: Совалков ДС: МВП - сущность управленческого учета. Думаю, надо коллег из ОРПиУУ привлекать.
Note on A298: Совалков ДС: МВП - сущность управленческого учета. Думаю, надо коллег из ОРПиУУ привлекать.