## 2016
Строительно-монтажные работы, ПНР, разработка РД на 2016год
№ | Наименование строительно- монтажных работ | Номер договора | Дата подписания/окончания | Сумма договора | Куратор договора | Генподрядчик/Субподрядчик | Закрыто по договору | Остаток по договору | Сумма к закрытию на текущий месяц
1 | Выполнение строительно - монтажных, электро-монтажных работ: по замене оборудования системы подъема речной воды зд. 307, 308; по замене стальных труб на полиэтиленовые на участке водовода №4 между камерами переключения ТК-1 и ВК-457; по модернизации электроснабжения пром.площадки ФОС-2,3 с устройством автономного электропитания и заменой насосов чистой воды 2-го подъема в зд. 310 на насосы с частотным регулированием; по приведению строительных конструкций зд.339 в соответствие требований норм промышленной безопасности; по замене трубопровода водовода №4 Ду600 в зд. 310 и трубопроводной арматуры. | 01/ПД/2015 | 2016-10-20 | 76807000 |  |  | 60097589.2956 | 16709410.7044 | Возможно ли чтоб при наступление нового месяца, в этой ячейке появлялась сумма по этому месяцу к выполнению по работам.
| Перечень смет по договору: | Сметная стоимость (с НДС) руб. | Каленадрный план закрытий | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1.1 | Замена насосов НСВ №5-3931/2013 | 647285.2712 | с момента заключения договора по 20.12.2015 | 76807000 Март: 400000; 60097589.2956 Апрель: 247285.27
1.2 | Замена насосов НСВ. Зд.307 (ВПК-21,22) зд.308 Строительная часть №5-3932/2013 | 241732.0506 | с момента заключения договора по 20.12.2015 | 76807000 Март: 100000; 60097589.2956 Апрель: 141732.05
1.3 | Замена оборудования системы подъема речной воды. №5-3933/2013 | 412833.4784 | с момента заключения договора по 20.12.2015 | 16709410.7044 Май: 412833.4784
1.4 | Монтаж системы удаления илового осадка и системы обмыва решеток. №5-3934/2013 | 241610.133 | с момента заключения договора по 20.12.2015
1.5 | Монтаж металлоконструкций сороулавливающих решеток. №5-3935/2013 | 204083.3128 | с момента заключения договора по 20.12.2015 | Возможно ли чтоб при наступление нового месяца, в этой ячейке появлялась сумма по этому месяцу к выполнению по работам. Июнь: 204083.3128
1.6 | Кабельная трасса в зд.307,308 зд.307,308 (ВПК-21, НС-21) ФОС-2. №5-3936/2013 | 85805.2812 | с момента заключения договора по 20.12.2015 | Возможно ли чтоб при наступление нового месяца, в этой ячейке появлялась сумма по этому месяцу к выполнению по работам. Июль: 85805.2812
1.7 | Замена трубопроводов №4 с затворами Ду600 (НЧВ-20/42, НЧВ-20/52), задвижками Ду600 (НЧВ-20/12 и задвижками Ду300. №5-3937/2013 | 22216.7096 | с момента заключения договора по 20.12.2015 | Возможно ли чтоб при наступление нового месяца, в этой ячейке появлялась сумма по этому месяцу к выполнению по работам. Июнь: 22216.7096
1.8 | Замена трубопроводов №4 с затворами Ду600 (НЧВ-20/42, НЧВ-20/52), задвижками Ду600 (НЧВ-20/12) и задвижками Ду300 (НЧВ-22/2, НЧВ-24/2). №5-3521/2013 | 1202831.7728 | С 01.07.2015 по 20.03.2016 | Возможно ли чтоб при наступление нового месяца, в этой ячейке появлялась сумма по этому месяцу к выполнению по работам. Август: 1202831.7728
1.9 | Магистральные водоводы чистой воды. Участок водоводы №4 от ТК-1 до ВК-457А. №5-6220/2014 | 60097589.2956 | с 01.05.2015 по 20.09.2016 | Возможно ли чтоб при наступление нового месяца, в этой ячейке появлялась сумма по этому месяцу к выполнению по работам. Сентябрь: 60097589.2956
1.10 | Архитектурные решения. Зд. 339, ФОС-1, ФОС-2, ФОС-3. №5-3982/2013 | 3651184.615 | с 01.06.2015 по 20.09.2016 | Возможно ли чтоб при наступление нового месяца, в этой ячейке появлялась сумма по этому месяцу к выполнению по работам. Октябрь: 3651184.615
1.11 | Генплан расположения модульной РДЭС. План трассы внешних сетей электроснабжения. №5-6069/2014 | 1827571.8342 | с 01.10.2015 по 20.07.2016 | Возможно ли чтоб при наступление нового месяца, в этой ячейке появлялась сумма по этому месяцу к выполнению по работам. Август: 1827571.8342; Возможно ли чтоб при наступление нового месяца, в этой ячейке появлялась сумма по этому месяцу к выполнению по работам. Ноябрь: 1827571.8342
1.12 | Расстановка оборудования и металлоконструкций зд.339. №5-6070/2014 | 4184548.2612 | с 01.10.2015 по 20.07.2016 | Возможно ли чтоб при наступление нового месяца, в этой ячейке появлялась сумма по этому месяцу к выполнению по работам. Август: 4184548.2612
1.13 | Кабельная трасса модульный комплекс РДЭС зд.339. №5-6071/2014 | 1322654.1412 | с 01.10.2015 по 20.07.2016
1.14 | Конструкция фундаментов модульной РДЭС зд.310. №5-6074/2014 | 245301.6332 | с 01.10.2015 по 20.07.2016
1.15 | Модернизация схем электроснабжения потребителей водозабора “Систа” с автономным электропитанием. Зд.339 Секция 1РНС. Реконструкция ячеек №20-24. №5-6075/2014 | 531985.2764 | с 01.10.2015 по 20.07.2016
1.16 | Монтаж модульного комплекса для системы автономного электропитания с дизельгенераторами электростанциями и РУ-6кв. зд.310. №5-6080/2014 | 413001.6874 | с 01.10.2015 по 20.07.2016
1.17 | Реконструкция ячейки №10 КРУ-6кв. здание 340. Секция 2РС, НЧВ-31. №5-6081/2014 | 140188.8144 | с 01.10.2015 по 20.07.2016
1.18 | Замена двух НЧВ 2 подъема на насосы с частотным регулированием зд.310. №5-6072/2014 | 475719.8674 | с 01.02.2016 по 20.10.2016
1.19 | Модернизация схем электроснабжения потребителей водозабора “Систа”. №5-6073/2014 | 298847.5198 | с 01.02.2016 по 20.10.2016
1.20 | Рабочий ввод секции 1РНС. Реконструкция ячейки №19 КРУ-6кв. зд.310. №5-6076/2014 | 110828.432 | с 01.02.2016 по 20.10.2016
1.21 | Замена двух НЧВ 2 подъема на насосы с частотным регулированием. Электротехническая часть зд.310. №5-6077/2014 | 319444.2664 | с 01.02.2016 по 20.10.2016
1.22 | Отверстия для кабельных проходок зд.339. №5-6078/2014 | 15059.5022 | с 01.02.2016 по 20.10.2016
1.23 | Ячейка ввода от РДЭС №324а. зд.310, секция 1РНС. №5-6079/2014 | 114676.8486 | с 01.02.2016 по 20.10.2016
2 | Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации путей эвакуации (автодороги) от зд.380 (участок 4) до автодороги № 2 Ленинградской АЭС-2 | 122767 | 05.10.2015/31.07.2016 | 76807000 Январь: 39000000; 60097589.2956 Апрель: 0; 16709410.7044 Май: 39000000
| Перечень смет по договору: | Сметная стоимость (с НДС) руб. | Каленадрный план закрытий | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2.1 | Вынос трассы | 15263.59 | 2015-07-31 | 39000000 Март: 15263.59
2.2 | Демонтажные работы | 150679.56 | 2015-07-31 | 39000000 Март: 150679.56
2.3 | Очистка территории от зеленых насаждений | 165399.01 | 2015-07-31 | 39000000 Март: 165399.01
2.4 | Земляное полотно | 17990192.97 | 2015-07-31 | 39000000 Март: 17990192.97
2.5 | Дорожная одежда | 14300449.29 | 2015-07-31 | 0 Апрель: 14300449.29
2.6 | Искусственные сооружения. Водопропускные трубы из гофрированного металла d=1,0м | 572900.93 | 2015-07-31 | 39000000 Май: 572900.93
2.7 | Искусственные сооружения. Водопропускные трубы из гофрированного металла d=1,5м | 1675524.89 | 2015-07-31 | 39000000 Май: 1675524.89
2.8 | ТСОДД по постоянной схеме | 3387052.51 | 2015-07-31 | 39000000 Май: 3387052.51
2.9 | Благоустройство территории | 742537.26 | 2015-07-31 | 39000000 Июнь: 742537.26
|  |  |  | Сумма договоров |  |  | Закрыто по договорам | Остаток по договорам
|  |  | Итого: | 39000000 Январь: 115807000
Note on B3: Автор: 2171644
Note on B28: Автор: 2203627