## НГДУ "Чекмагушнефть"
Выполнение геолого-технических мероприятий по НГДУ "Чекмагушнефть" за 20.03.2016 (парковая добыча нефти)
№ п/п | № ЦДНГ | № скважины | куст | Месторождение | Вид ГТМ | Начало ремонта |  | Дата запуска |  | внр |  | Количество суток на ВНР (по фактически начатым ВНР, пуск после ГТМ в текущем месяце) |  |  | Дебит нефти, т/сут. |  | Прирост добычи нефти | [5 empty] | Прогнозный прирост добычи на конец месяца |  | Исполнитель работ | насос | Параметры до ГТМ |  | Параметры при запуске |  |  | Причины отклонения по дате запуска
[17 empty] | суточный , т./сут |  |  | накопленный, т.
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | (+ / -) | план | факт | план | факт | (+ / -) | план | факт | (+ / -) | жидкость, м3 | нефть, т |  | (на отчетную дату) | Q ж, м3/с | Q н, т/с. | Q ж, м3/с | Q н, т/с. | Причины недостижения прироста | Причина увеличения продолжительности выполнения ГТМ | Причина несвоевременной постановки бригады
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | ЧЦДНГ 02 | 16АШМ |  | Манчаровское | Строительство боковых стволов (БС) с горизонтальным окончанием | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2016-03-13 | 2016-03-07 | 2016-03-18 | 2016-03-16 | 5 | 9 | 4 | 36.1 | 31.5 | 36.1 | 31.5 | -4.6 | 108.3 | 190.4 | 82.1 | 2580 | 536.9 | ЦКРС "УУПКРС" | ЭЦН 2А-200Э-1000 | 0 | 0 | 152 | 51.4 |  |  |  | 2580 | 536.9
2 | ЧЦДНГ 02 | 1982 | Куст-1188 | Андреевское | Ввод из бездействия с прошлых лет | 2016-03-10 | 2016-03-07 | 2016-03-22 |  | 2016-03-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦКРС "УУПКРС" | 73-НВ1Б-А-32-30-12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | ЧЦДНГ 02 | 1843 | Куст-211ИГМ | Андреевское | Перевод с УШГН на УЭПН |  | 2016-02-27 |  | 2016-03-01 |  | 2016-03-04 |  |  |  | 0 | 4.2 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 74.8 | 74.8 | 7075.9 | 115.5 | ЦПРС "УУПКРС" | ЭЦНМ 5А- 250-1400 | 50.6 | 0.5 | 309.6 | 3.6 |  |  |  | 7075.9 | 115.5
4 | ЧЦДНГ 02 | 6305 | Куст-6068 | Арланское | Соляно-кислотная обработка (СКО) | 2016-03-17 | 2016-03-19 | 2016-03-24 |  | 2016-03-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦКРС "УУПКРС" | 73-НВ1Б-А-32-30-12-2 | 1.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | ЧЦДНГ 02 | 6106 | Куст-420 | Арланское | Дострел (перфорация нового интервала того же пласта) | 2016-03-02 | 2016-03-01 | 2016-03-14 | 2016-03-12 | 2016-03-22 | 2016-03-16 |  |  |  | 0 | 7.8 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 34.8 | 34.8 | 1244 | 114 | ЦКРС "УУПКРС" | ЭЦН 5 - 80-1200 | 43.6 | 0.6 | 115.2 | 7.6 |  |  |  | 1244 | 114
6 | ЧЦДНГ 02 | 6345 | Куст-420 | Арланское | Дострел (перфорация нового интервала того же пласта) | 2016-02-27 | 2016-02-27 | 2016-03-02 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-06 | 8 | 1 | -7 | 7 | 6.7 | 5 | 4.7 | -0.3 | 55 | 71.9 | 16.9 | 4028 | 123.6 | ЦКРС "УУПКРС" |  | 52.8 | 2 | 242.4 | 7.6 |  |  |  | 4028 | 123.6
7 | ЧЦДНГ 02 | 6623 | Куст-440 | Арланское | Дострел (перфорация нового интервала того же пласта) | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-28 |  | 2016-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦКРС "УУПКРС" | 73-НВ1Б-А-38-30-15-2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 | ЧЦДНГ 02 | 6489 | Куст-6479 | Арланское | Исследование скважины |  | 2016-03-12 |  | 2016-03-16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦКРС "УУПКРС" | ЭЦНА 5 - 80- 1200 | 100.2 | 3.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 | ЧЦДНГ 02 | 1154 | Куст-1147 | Андреевское | Ликвидация скважины | 2016-03-13 | 2016-03-11 | 2016-03-31 | 2016-03-20 | 2016-03-31 | 2016-03-20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Ойл-Сервис" | 73-НВ1Б-А-32-30-15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
10 | ЧЦДНГ 02 | 1939 | Куст-1892 | Андреевское | Консервация скважины | 2016-03-06 | 2016-03-06 | 2016-03-13 | 2016-03-10 | 2016-03-13 | 2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Ойл-Сервис" | 73-НВ1Б-А-32-30-15-2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
11 | ЧЦДНГ 02 | 603 | Куст-603 | Арланское | Консервация скважины | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2016-03-06 | 2016-03-06 | 2016-03-06 | 2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Ойл-Сервис" |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Итого ЧЦДНГ 02 ( план 4, факт 7 ) | [13 empty] | 43.1 | 50.2 | 41.1 | 47.1 | 6 | 163.3 | 371.9 | 208.6 | 14927.9 | 890 | [9 empty] | 14927.9 | 890
| ( в т.ч. без учета новых ) | [13 empty] | 43.1 | 50.2 | 41.1 | 47.1 | 6 | 163.3 | 371.9 | 208.6 | 14927.9 | 890 | [9 empty] | 14927.9 | 890
| ( в т.ч. новых ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
12 | ЧЦДНГ 03 | 5133 |  | Кушнаренковское | ГРП с проппантом | 2016-03-10 | 2016-03-13 | 2016-04-05 |  | 2016-04-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЭЦН 5 - 80-2350 | 13.2 | 6.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
13 | ЧЦДНГ 03 | 216БТМ | Куст-216БТМ | Саитовское | ГРП с проппантом | 2016-02-09 | 2016-02-09 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-07 | 2016-03-04 | 6 | 3 | -3 | 20.7 | 0 | 16 | 0 | -16 | 224 | 113.2 | -110.8 | 65.3 | 61.5 | ЦКРС "УУПКРС" | ЭЦН 5 - 45-2100 | 6 | 4.7 | 29.6 | 22.4 | Возможно пересыпание инт. перфорации проппантом |  |  | 65.3 | 61.5
14 | ЧЦДНГ 03 | 225БТМ |  | Саитовское | ГРП с проппантом |  | 2016-02-18 |  | 2016-03-17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦКРС "УУПКРС" | ЭЦНДИ 5 - 30-2050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
15 | ЧЦДНГ 03 | 349 | Куст-101ЧКМ | Чекмагушевское | ГРП с проппантом | 2016-03-21 | 2016-03-13 | 2016-04-15 |  | 2016-04-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73-НВ1Б-А-32-30-15-2-И | 4.2 | 2.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
16 | ЧЦДНГ 03 | 450 | Куст-450 | Чекмагушевское | ГРП с проппантом | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-03-08 | 2016-03-05 | 2016-03-14 | 2016-03-09 | 6 | 4 | -2 | 33.7 | 32.5 | 33.7 | 32.5 | -1.2 | 235.9 | 410.6 | 174.7 | 1327.7 | 768.1 | ЦКРС "УУПКРС" | 0215 ЭЦНА 5-80И Э-2200 | 0 | 0 | 89.3 | 36.2 |  |  |  | 1327.7 | 768.1
17 | ЧЦДНГ 03 | 892 | Куст-892 | Саитовское | Переход на вышележащий объект | 2016-03-01 | 2016-02-29 | 2016-03-19 |  | 2016-03-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦКРС "УУПКРС" |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
18 | ЧЦДНГ 03 | 5033 | Куст-200амт | Кушнаренковское | Переход на нижележащий объект | 2016-03-18 | 2016-03-13 | 2016-03-28 |  | 2016-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦКРС "УУПКРС" | ЭЦНА 5-60-1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
19 | ЧЦДНГ 03 | 934 | Куст-771 | Чермасанское | Переход на нижележащий объект | 2016-02-09 | 2016-02-09 | 2016-03-15 | 2016-03-10 | 2016-03-19 |  |  |  |  | 5.4 | 0 | 5.3 | 0 | -5.3 | 10.6 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | ЦКРС "УУПКРС" | 73-НВ1Б-32-32-15-2 | 159.6 | 0.1 | 0 | 0 |  | Длительный ВНР по обводненности |  | 0 | 0
20 | ЧЦДНГ 03 | 5013 | Куст-8абл | Ахтинское | Увеличение типоразмера УЭЦН | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-03-21 |  | 2016-03-25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦПРС "УУПКРС" | ЭЦНА 5 - 30- 2100 | 24.8 | 10.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
21 | ЧЦДНГ 03 | 5121 | Куст-5121 | Кушнаренковское | Увеличение типоразмера УЭЦН | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-08 | 2016-03-06 | 2016-03-13 | 2016-03-10 | 5 | 4 | -1 | 17.5 | 8.6 | 4.2 | -4.7 | -8.9 | 33.6 | -21.3 | -54.9 | -126.4 | -73 | ЦПРС "УУПКРС" | ЭЦНДИ 5 - 45 -2100 | 26.9 | 13.3 | 33.7 | 17.5 | Снижение Рпл из-за остановки нагн. скв.№5051 (необходимость сниж. Ризб на доб. скв.№5050) |  |  | -126.4 | -73
22 | ЧЦДНГ 03 | 4210 | Куст-4223 | Тузлукушевское | Увеличение типоразмера УЭЦН |  | 2016-02-29 |  | 2016-03-03 |  | 2016-03-10 |  |  |  | 0 | 3.5 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 36.3 | 36.3 | 2224.2 | 67.1 | ЦПРС "УУПКРС" | ЭЦН 5 - 125-2000 | 28.8 | 0.7 | 132 | 4.8 |  |  |  | 2224.2 | 67.1
23 | ЧЦДНГ 03 | 401 | Куст-73ЧКМ | Чекмагушевское | Увеличение типоразмера УЭЦН | 2016-03-21 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦПРС "УУПКРС" | ЭЦНАКИ 5 - 18-2100 | 29.3 | 10.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
24 | ЧЦДНГ 03 | 531 | Куст-196 | Чекмагушевское | Увеличение типоразмера УЭЦН | 2016-03-14 | 2016-03-13 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 2016-03-21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦПРС "УУПКРС" | ЭЦНБ 5 - 60-1950Э | 42 | 8.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
25 | ЧЦДНГ 03 | 75ЧКМ | Куст-75ЧКМ | Чекмагушевское | Увеличение типоразмера УЭЦН | 2016-02-29 |  | 2016-03-18 |  | 2016-03-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦПРС "УУПКРС" | ЭЦНМ 5 - 18-2050 | 9.3 | 5 | 0 | 0 | Изменен вид ГТМ на Реперфорацию |  |  | 0 | 0
26 | ЧЦДНГ 03 | 5050 | Куст-4кшн | Кушнаренковское | Соляно-кислотная обработка (СКО) | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 2016-03-10 |  | 2016-03-14 |  |  |  |  | 21.6 | 0 | 4.7 | 0 | -4.7 | 32.9 | 0 | -32.9 | 0 | 0 | ЦКРС "УУПКРС" | ЭЦНДИ 5 - 60- 2200 | 31.8 | 16.9 | 0 | 0 | Разрядка скв. в течении 4 суток, Рнач=40атм, Ркон=5атм. Ремонт приостановлен, ожид. снижения Ризб остановкой нагн. скв.5051 | Разрядка скв. в течении 4 суток, Рнач=40атм, Ркон=5атм. Ремонт приостановлен, ожид. снижения Ризб остановкой нагн. скв.5051 |  | 0 | 0
27 | ЧЦДНГ 03 | 1295 | Куст-804Б | Таймурзинское | Соляно-кислотная обработка (СКО) | 2016-03-13 | 2016-03-18 | 2016-03-21 |  | 2016-03-25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦКРС "УУПКРС" | 73-НВ1Б-32-30-15-2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
28 | ЧЦДНГ 03 | 1704 | Куст-938 | Чермасанское | Обработка призабойной зоны скважины прочими химическими реагентами | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-16 | 2016-03-12 | 2016-03-20 | 2016-03-17 | 4 | 5 | 1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2 | 8.9 | 6.9 | 109.7 | 33.1 | ЦКРС "УУПКРС" | 73-НВ1Б-А-32-30-12-1 | 0.2 | 0.1 | 7.7 | 2.3 |  |  |  | 109.7 | 33.1
29 | ЧЦДНГ 03 | 75ЧКМ | Куст-75ЧКМ | Чекмагушевское | Перестрел (повторная перфорация имеющегося интервала того же пласта) |  | 2016-03-01 |  | 2016-03-17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦКРС "УУПКРС" | ЭЦНМ 5 - 18-2050 | 10.8 | 5.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
30 | ЧЦДНГ 03 | 5118 | Куст-5043 | Кушнаренковское | Дострел (перфорация нового интервала того же пласта) |  | 2016-01-21 |  | 2016-02-24 |  | 2016-03-09 |  |  |  | 0 | 52.6 | 0 | 50.1 | 50.1 | 0 | 398 | 398 | 1621.3 | 949.1 | ЦКРС "УУПКРС" | ЭЦНАИ 5 - 60-2100 | 6.1 | 2.5 | 75.6 | 16.7 |  |  |  | 1621.3 | 949.1
31 | ЧЦДНГ 03 | 200АМТ | Куст-200амт | Кушнаренковское | Дострел (перфорация нового интервала того же пласта) | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 6 | 6 | 0 | 3.9 | 6.8 | 2.9 | 5.8 | 2.9 | 40.6 | 79.3 | 38.7 | 168.6 | 143.1 | ЦКРС "УУПКРС" | 73-НВ1Б-32-32-15-2 | 1.5 | 1 | 8.3 | 6.9 |  |  |  | 168.6 | 143.1
32 | ЧЦДНГ 03 | 774 | Куст-771 | Чермасанское | Ликвидация аварии с глубинным подземным оборудованием |  | 2016-03-01 |  | 2016-03-08 |  | 2016-03-10 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | -3.5 | -3.5 | 0 | -13.9 | -13.9 | -65.2 | -53.5 | ЦКРС "УУПКРС" | 73-НВ1Б-А-44-35-15-2 | 10.3 | 4.6 | 15.5 | 4.9 |  |  |  | -65.2 | -53.5
33 | ЧЦДНГ 03 | 217БТМ |  | Таймурзинское | Исследование скважины | 2016-03-03 | 2016-03-07 | 2016-03-15 |  | 2016-03-19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Ойл-Сервис" | 73-НВ1Б-А-32-25-15-2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 |  | Некачественная подготовка скважины к ГИС бр. "Ойл-Сервис"(неоднократные промывки) |  | 0 | 0
34 | ЧЦДНГ 03 | 27КЕЛ | Куст-27кел | Шелкановское | Перевод скважины в ППД | 2016-01-23 | 2016-01-23 | 2016-02-27 | 2016-02-29 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 20 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Ойл-Сервис" |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
35 | ЧЦДНГ 03 | 148 | Куст-146 | Чекмагушевское | Ликвидация скважины | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2016-03-16 |  | 2016-03-16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦКРС "УУПКРС" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Доп. работы по доподъему ц.к. за э/к | Доп. работы по доподъему ц.к. за э/к |  | 0 | 0
36 | ЧЦДНГ 03 | 468 | Куст-159 | Чекмагушевское | Ликвидация скважины | 2016-03-16 |  | 2016-03-31 |  | 2016-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦКРС "УУПКРС" | 73-НВ1Б-А-32-30-15-2 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Итого ЧЦДНГ 03 ( план 10, факт 9 ) | [13 empty] | 104.9 | 107.3 | 68.8 | 93.4 | 24.6 | 579.6 | 1046.3 | 466.7 | 5325.2 | 1895.5 | [9 empty] | 5325.2 | 1895.5
| ( в т.ч. без учета новых ) | [13 empty] | 104.9 | 107.3 | 68.8 | 93.4 | 24.6 | 579.6 | 1046.3 | 466.7 | 5325.2 | 1895.5 | [9 empty] | 5325.2 | 1895.5
| ( в т.ч. новых ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
37 | ЧЦДНГ 05 | 511 |  | Манчаровское | Строительство боковых стволов (БС) с горизонтальным окончанием | 2015-09-13 | 2015-09-13 | 2016-03-16 | 2016-03-14 | 2016-03-22 | 2016-03-18 |  |  |  | 0 | 30.2 | 0 | 30.2 | 30.2 | 0 | 90.8 | 90.8 | 496 | 423 | ЦКРС "УУПКРС" | ЭЦНБ 5 - 80-1900 | 0 | 0 | 36 | 30.5 |  |  |  | 496 | 423
38 | ЧЦДНГ 05 | 1671 | Куст-312умт | Илишевское | ГРП с проппантом | 2016-02-21 | 2016-02-21 | 2016-03-18 | 2016-03-12 | 2016-03-24 | 2016-03-15 |  |  |  | 0 | 14.3 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 54.5 | 54.5 | 598.2 | 155.7 | ЦКРС "УУПКРС" | ЭЦНДИ 5А-250-1550 | 136.2 | 5.1 | 201.6 | 14 |  |  |  | 598.2 | 155.7
39 | ЧЦДНГ 05 | 1697 | Куст-313умт | Илишевское | ГРП с проппантом | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-03-16 | 2016-03-12 | 2016-03-22 | 2016-03-14 |  |  |  | 0 | 74.6 | 0 | 16.3 | 16.3 | 0 | 117.4 | 117.4 | 572.3 | 296.7 | ЦКРС "УУПКРС" | ЭЦНА 5-125-1550 | 77 | 58.3 | 110.9 | 78.8 |  |  |  | 572.3 | 296.7
40 | ЧЦДНГ 05 | 1358 |  | Манчаровское | ГРП с проппантом | 2016-02-02 | 2016-02-02 | 2016-03-11 | 2016-03-08 | 2016-03-19 | 2016-03-12 | 8 | 4 | -4 | 7.6 | 10.8 | 6.3 | 9.5 | 3.2 | 12.6 | 80.7 | 68.1 | 339.1 | 185.2 | ЦКРС "УУПКРС" | 73-НВ1Б-38-30-15-1 | 1.6 | 1.3 | 20.2 | 8.5 |  |  |  | 339.1 | 185.2
41 | ЧЦДНГ 05 | 7110 | Куст-7107 | Илишевское | Кислотный ГРП | 2016-02-21 | 2016-02-21 | 2016-03-11 | 2016-03-10 | 2016-03-19 | 2016-03-12 | 8 | 2 | -6 | 14.2 | 13.4 | 8.5 | 7.7 | -0.8 | 17 | 75.6 | 58.6 | 271.2 | 160.3 | ЦКРС "УУПКРС" | 73-НВ1Б-А-44-30-15-2 | 7.4 | 5.7 | 22.1 | 14.9 |  |  |  | 271.2 | 160.3
42 | ЧЦДНГ 05 | 2131 | Куст-46ЧКМ | Манчаровское | Кислотный ГРП | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2016-03-13 | 2016-03-12 | 2016-03-21 | 2016-03-19 |  |  |  | 0 | 10.4 | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | 20.8 | 20.8 | 220 | 134.1 | ЦКРС "УУПКРС" | 73-НВ1Б-А-38-35-12-2 | 0.1 | 0.1 | 17.3 | 10.5 |  |  |  | 220 | 134.1
43 | ЧЦДНГ 05 | 4032 | Куст-1401 | Манчаровское | Увеличение типоразмера УЭЦН | 2016-02-26 | 2016-02-26 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 2016-03-03 | 4 | 3 | -1 | 3.8 | 4.7 | 2.1 | 3 | 0.9 | 35.7 | 60.8 | 25.1 | 602.1 | 93.8 | ЦПРС "УУПКРС" | ЭЦНМ 5 - 30-1650 | 16 | 1.7 | 37.2 | 4.5 |  |  |  | 602.1 | 93.8
44 | ЧЦДНГ 05 | 476 | Куст-476 | Манчаровское | Соляно-кислотная обработка (СКО) | 2016-03-16 | 2016-03-13 | 2016-03-24 | 2016-03-19 | 2016-03-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦКРС "УУПКРС" |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
45 | ЧЦДНГ 05 | 1466 | Куст-1465 | Манчаровское | Соляно-кислотная обработка (СКО) | 2016-03-17 |  | 2016-03-26 |  | 2016-03-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦКРС "УУПКРС" | 73-НВ1Б-А-32-30-15-2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
46 | ЧЦДНГ 05 | 2392 | Куст-137ЧКМ | Манчаровское | Соляно-кислотная обработка (СКО) | 2016-03-19 | 2016-03-10 | 2016-03-27 |  | 2016-03-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦКРС "УУПКРС" |  | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
47 | ЧЦДНГ 05 | 2446 | Куст-2438 | Манчаровское | Соляно-кислотная обработка (СКО) | 2016-03-08 | 2016-03-06 | 2016-03-16 | 2016-03-13 | 2016-03-18 | 2016-03-15 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 6.3 | 12.8 | 6.5 | 106.3 | 38.1 | ЦКРС "УУПКРС" | 73-НВ1Б-А-32-30-15-2 | 0.9 | 0.4 | 9 | 2.7 |  |  |  | 106.3 | 38.1
48 | ЧЦДНГ 05 | 2147 | Куст-169 | Манчаровское | Перестрел с дострелом | 2016-03-08 | 2016-03-07 | 2016-03-18 | 2016-03-17 | 2016-03-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦКРС "УУПКРС" | 73-НВ1Б-А-32-30-15-2 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
49 | ЧЦДНГ 05 | 196 |  | Манчаровское | Исследование скважины |  | 2016-03-15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦКРС "УУПКРС" | ЭЦНМ 5 - 30-1300 | 38.4 | 5.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
50 | ЧЦДНГ 05 | 281 |  | Манчаровское | Исследование скважины | 2016-03-05 | 2016-03-02 | 2016-03-30 |  | 2016-03-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦКРС "УУПКРС" | ЭЦНА 5А - 250 - 1000 | 270.6 | 2.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
51 | ЧЦДНГ 05 | 548 |  | Манчаровское | Исследование скважины | 2016-02-07 | 2016-02-06 | 2016-03-10 | 2016-03-04 | 2016-03-10 | 2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦКРС "УУПКРС" | 73-НН2Б-44-30-15-1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
52 | ЧЦДНГ 05 | 2381 | Куст-445 | Манчаровское | Исследование скважины | 2016-03-10 | 2016-03-05 | 2016-03-13 | 2016-03-08 | 2016-03-13 | 2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦПРС "УУПКРС" |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
53 | ЧЦДНГ 05 | 2167 | Куст-2234 | Манчаровское | Перевод скважины в ППД | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 2016-03-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Ойл-Сервис" |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Итого ЧЦДНГ 05 ( план 6, факт 10 ) | [13 empty] | 28.1 | 161.1 | 19 | 88.5 | 69.5 | 71.6 | 513.4 | 441.8 | 3205.2 | 1486.9 | [9 empty] | 3205.2 | 1486.9
| ( в т.ч. без учета новых ) | [13 empty] | 28.1 | 161.1 | 19 | 88.5 | 69.5 | 71.6 | 513.4 | 441.8 | 3205.2 | 1486.9 | [9 empty] | 3205.2 | 1486.9
| ( в т.ч. новых ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
54 | ЧЦППД | 1838 | Куст-211ИГМ | Андреевское | Ввод из бездействия с прошлых лет | 2016-02-28 | 2016-02-28 | 2016-03-17 |  | 2016-03-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦКРС "УУПКРС" |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
55 | ЧЦППД | 5003 | Куст-93абл | Ахтинское | Перевод скважины в ППД | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-03-14 |  | 2016-03-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Ойл-Сервис" | ЭЦН 5 - 80-2100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Итого ЧЦППД ( план 0, факт 0 ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| ( в т.ч. без учета новых ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| ( в т.ч. новых ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Итого по НГДУ ( план 20, факт 26 ) | [13 empty] | 176.1 | 318.6 | 128.9 | 229 | 100.1 | 814.5 | 1931.6 | 1117.1 | 23458.3 | 4272.4 | [9 empty] | 23458.3 | 4272.4
| ( в т.ч. без учета новых ) | [13 empty] | 176.1 | 318.6 | 128.9 | 229 | 100.1 | 814.5 | 1931.6 | 1117.1 | 23458.3 | 4272.4 | [9 empty] | 23458.3 | 4272.4
| ( в т.ч. новых ) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0

## Лист1 (hidden)
№ п/п | № ЦДНГ | № скважины | куст | Месторождение | Вид ГТМ | Начало ремонта |  | Дата запуска |  | внр |  | Дебит нефти, т/сут. |  | Прирост добычи нефти | [5 empty] | Исполнитель работ | насос | Параметры до ГТМ |  | Параметры при запуске |  |  | Причины отклонения по дате запуска
[14 empty] | суточный , т./сут |  |  | накопленный, т.
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | (+ / -) | план | факт | (+ / -) |  | (на отчетную дату) | Q ж, м3/с | Q н, т/с. | Q ж, м3/с | Q н, т/с. | Причины недостижения прироста | Причина увеличения продолжительности выполнения ГТМ | Причина несвоевременной постановки бригады
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 33 | 34