## ДАННЫЕ
| БАЗА ДАННЫХ |  |  | Фильтр:
Всего в базе сейчас 18 заказов и 42 заявок
КодСтатуса | № | Бригада | Мест. | Заявка | Начало | Завершение | Статус | ФИО | Причина | Выполнено | Количество переносов | Отменено | Активные
1 | 1 | 54 | 1020 Знаменское | ВП + 3ц.ж. | 2016-02-03 08:00 | 2016-02-04 12:00 | Перенос | ФИО1 | Причина1 | 1 | 1 | 0 | 1
2 | 1 | 54 | 1020 Знаменское | ГИС т.з. | 2016-02-04 12:00 |  | Выполнено | ФИО2 | Причина2 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 2 | 50 | 255 Манчаровское | ГИС АКЦ | 2016-02-01 05:00 | 2016-02-01 17:00 | Перенос | ФИО3 | Причина3 | 1 | 2 | 0 | 1
1 | 2 | 50 | 255 Манчаровское | ГИС АКЦ | 2016-02-01 17:00 | 2016-02-02 | Перенос | ФИО4 | Причина4 | 1 | 2 | 0 | 1
2 | 2 | 50 | 255 Манчаровское | ГИС АКЦ | 2016-02-02 |  | Выполнено | ФИО5 | Причина5 | 1 | 2 | 0 | 1
1 | 3 | 52 | 1020 Знаменское |  | 2016-02-03 20:00 | 2016-02-07 20:30 | Перенос | ФИО6 | Причина6 | 1 | 2 | 0 | 1
1 | 3 | 52 | 1020 Знаменское |  | 2016-02-07 20:30 | 2016-02-22 12:12 | Перенос | ФИО7 | Причина7 | 1 | 2 | 0 | 1
2 | 3 | 52 | 1020 Знаменское |  | 2016-02-22 12:12 |  | Выполнено | ФИО8 | Причина8 | 1 | 2 | 0 | 1
1 | 4 | 50 | 255 Манчаровское |  | 2016-02-02 21:03 | 2016-02-03 02:00 | Перенос | ФИО9 | Причина9 | 0 | 2 | 0 | 0
3 | 5 | 56 | 255 Манчаровское |  | 2016-02-03 23:50 |  | Отмена | ФИО10 | Причина10 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 6 | 55 | 1020 Знаменское | рлордол | 2016-02-04 05:06 | 2016-02-05 05:06 | Перенос | ФИО11 | Причина11 | 1 | 1 | 0 | 1
2 | 6 | 55 | 1020 Знаменское |  | 2016-02-05 05:06 |  | Выполнено | ФИО12 | Причина12 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 7 | 53 | 255 Манчаровское | ub | 2016-02-05 05:30 | 2016-02-21 01:00 | Перенос | ФИО13 | Причина13 | 0 | 2 | 1 | 1
1 | 7 | 53 | 255 Манчаровское | ub | 2016-02-21 01:00 | 2016-02-23 | Перенос | ФИО14 | Причина14 | 0 | 2 | 1 | 1
3 | 7 | 53 | 255 Манчаровское | ub | 2016-02-23 |  | Отмена | ФИО15 | Причина15 | 0 | 2 | 1 | 1
1 | 4 | 50 | 255 Манчаровское |  | 2016-02-03 02:00 | 2016-02-03 03:00 | Перенос | ФИО16 | Причина16 | 0 | 2 | 0 | 0
1 | 8 | 60 | 255 Манчаровское | ВП + 3ц.ж. | 2016-02-03 08:00 | 2016-02-04 12:00 | Перенос | ФИО17 | Причина17 | 1 | 1 | 0 | 1
2 | 8 | 60 | 1020 Знаменское | ГИС т.з. | 2016-02-04 12:00 |  | Выполнено | ФИО18 | Причина18 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 9 | 59 | 255 Манчаровское | ГИС АКЦ | 2016-02-01 05:00 | 2016-02-01 17:00 | Перенос | ФИО19 | Причина19 | 1 | 2 | 0 | 1
1 | 9 | 59 | 255 Манчаровское | ГИС АКЦ | 2016-02-01 17:00 | 2016-04-02 05:00 | Перенос | ФИО20 | Причина20 | 1 | 2 | 0 | 1
2 | 9 | 59 | 255 Манчаровское | ГИС АКЦ | 2016-02-02 05:00 |  | Выполнено | ФИО21 | Причина21 | 1 | 2 | 0 | 1
1 | 10 | 58 | 1020 Знаменское |  | 2016-02-03 20:00 | 2016-02-07 20:30 | Перенос | ФИО22 | Причина22 | 0 | 2 | 0 | 0
1 | 10 | 58 | 1020 Знаменское |  | 2016-02-07 20:30 | 2016-02-22 12:12 | Перенос | ФИО23 | Причина23 | 0 | 2 | 0 | 0
0.5 | 10 | 58 | 1020 Знаменское |  | 2016-02-22 12:12 |  |  | ФИО24 | Причина24 | 0 | 2 | 0 | 0
2 | 11 | 62 | 255 Манчаровское |  | 2016-02-02 21:03 | 2016-02-03 04:00 | Выполнено | ФИО25 | Причина25 | 1 | 0 | 0 | 1
3 | 12 | 63 | 255 Манчаровское |  | 2016-02-03 23:50 |  | Отмена | ФИО26 | Причина26 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 13 | 62 | 1020 Знаменское | рлордол | 2016-02-04 05:06 | 2016-02-05 05:06 | Перенос | ФИО27 | Причина27 | 1 | 1 | 0 | 1
2 | 13 | 62 | 1020 Знаменское |  | 2016-02-05 05:06 |  | Выполнено | ФИО28 | Причина28 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 14 | 69 | 255 Манчаровское | ub | 2016-02-05 05:30 | 2016-02-21 02:00 | Перенос | ФИО29 | Причина29 | 0 | 2 | 0 | 0
1 | 14 | 69 | 255 Манчаровское | ub | 2016-02-21 02:00 | 2016-02-23 01:00 | Перенос | ФИО30 | Причина30 | 0 | 2 | 0 | 0
0.5 | 14 | 69 | 255 Манчаровское | ub | 2016-02-23 01:00 |  |  | ФИО31 | Причина31 | 0 | 2 | 0 | 0
2 | 15 | 57 | 255 Манчаровское |  | 2016-02-03 08:00 |  | Выполнено | ФИО32 | Причина32 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 16 | 51 | 255 Манчаровское | ошлл | 2016-02-24 16:00 | 2016-02-29 16:30 | Перенос | ФИО33 | Причина33 | 0 | 3 | 0 | 0
1 | 16 | 51 | 255 Манчаровское | ошлл | 2016-02-29 16:30 | 2016-02-29 20:00 | Перенос | ФИО34 | Причина34 | 0 | 3 | 0 | 0
1 | 16 | 51 | 255 Манчаровское | ошлл | 2016-02-29 20:00 | 2016-03-02 03:00 | Перенос | ФИО35 | Причина35 | 0 | 3 | 0 | 0
0.5 | 16 | 51 | 255 Манчаровское | ошлл | 2016-03-02 03:00 |  |  | ФИО36 | Причина36 | 0 | 3 | 0 | 0
1 | 17 | 53 | 1020 Знаменское | gfg | 2016-02-29 | 2016-02-29 04:00 | Перенос | ФИО38 | Причина38 | 0 | 1 | 0 | 0
0.5 | 17 | 53 | 1020 Знаменское | gfg | 2016-02-29 04:00 |  |  | ФИО39 | Причина39 | 0 | 1 | 0 | 0
0.5 | 4 | 50 | 255 Манчаровское |  | 2016-02-03 03:00 |  |  | аіавіа | аііваіва | 0 | 2 | 0 | 0
1 | 18 | 60 | ffff | rrrrr | 2016-02-03 01:00 | 2016-02-03 01:30 | Перенос | апа | рпрп | 0 | 2 | 0 | 0
1 | 18 | 60 | ffff | rrrrr | 2016-02-03 01:30 | 2016-02-03 01:50 | Перенос |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
0.5 | 18 | 60 | ffff | rrrrr | 2016-02-03 01:50 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
Снять фильтр
Выполненные
Активные
Отмененные

## График-сут
2016-02-03 | 42403 | 42403.0417 | 42403.0833 | 42403.125 | 42403.1667 | 42403.2083 | 42403.25 | 42403.2917 | 42403.3333 | 42403.375 | 42403.4167 | 42403.4583 | 42403.5 | 42403.5417 | 42403.5833 | 42403.625 | 42403.6667 | 42403.7083 | 42403.75 | 42403.7917 | 42403.8333 | 42403.875 | 42403.9167 | 42403.9583
2016-02-04 | 42403.0417 | 42403.0833 | 42403.125 | 42403.1667 | 42403.2083 | 42403.25 | 42403.2917 | 42403.3333 | 42403.375 | 42403.4167 | 42403.4583 | 42403.5 | 42403.5417 | 42403.5833 | 42403.625 | 42403.6667 | 42403.7083 | 42403.75 | 42403.7917 | 42403.8333 | 42403.875 | 42403.9167 | 42403.9583 | 42404
0 | 2016-02-03 | [23 empty] | 1900-01-02
БРИГАДА | 00:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | 22:00-23:00 | 23:00-00:00 |  | 0
50 |  |  | 1 | 0.5 | [21 empty] | Заказ
51 | [25 empty] | Бригада
52 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | Объект
53 | [25 empty] | Вид работ
54 | [8 empty] | 1 | [16 empty] | Начало
55 | [25 empty] | Завершение
56 | [23 empty] | 3 |  | Статус
57 | [8 empty] | 2 | [16 empty] | ФИО
58 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | Причина
59
60 |  | 0.5 | [6 empty] | 1
61
62
63 | [23 empty] | 3
64
65
66
67
68
69

## График-4ч
2016-02-03 | 2016-02-03 | 2016-02-03 04:00 | 2016-02-03 08:00 | 2016-02-03 12:00 | 2016-02-03 16:00 | 2016-02-03 20:00 | 2016-02-04 | 2016-02-04 04:00 | 2016-02-04 08:00 | 2016-02-04 12:00 | 2016-02-04 16:00 | 2016-02-04 20:00 | 2016-02-05 | 2016-02-05 04:00 | 2016-02-05 08:00 | 2016-02-05 12:00 | 2016-02-05 16:00 | 2016-02-05 20:00 | 2016-02-06 | 2016-02-06 04:00 | 2016-02-06 08:00 | 2016-02-06 12:00 | 2016-02-06 16:00 | 2016-02-06 20:00 | 2016-02-07 | 2016-02-07 04:00 | 2016-02-07 08:00 | 2016-02-07 12:00 | 2016-02-07 16:00 | 2016-02-07 20:00
2016-02-08 | 2016-02-03 04:00 | 2016-02-03 08:00 | 2016-02-03 12:00 | 2016-02-03 16:00 | 2016-02-03 20:00 | 2016-02-04 | 2016-02-04 04:00 | 2016-02-04 08:00 | 2016-02-04 12:00 | 2016-02-04 16:00 | 2016-02-04 20:00 | 2016-02-05 | 2016-02-05 04:00 | 2016-02-05 08:00 | 2016-02-05 12:00 | 2016-02-05 16:00 | 2016-02-05 20:00 | 2016-02-06 | 2016-02-06 04:00 | 2016-02-06 08:00 | 2016-02-06 12:00 | 2016-02-06 16:00 | 2016-02-06 20:00 | 2016-02-07 | 2016-02-07 04:00 | 2016-02-07 08:00 | 2016-02-07 12:00 | 2016-02-07 16:00 | 2016-02-07 20:00 | 2016-02-08
5442404 | 2016-02-03 | [5 empty] | 2016-02-04 | [5 empty] | 2016-02-05 | [5 empty] | 2016-02-06 | [5 empty] | 2016-02-07 | [5 empty] | 1900-01-02
БРИГАДА | 00:00-04:00 | 04:00-08:00 | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 16:00-20:00 | 20:00-00:00 | 00:00-04:00 | 04:00-08:00 | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 16:00-20:00 | 20:00-00:00 | 00:00-04:00 | 04:00-08:00 | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 16:00-20:00 | 20:00-00:00 | 00:00-04:00 | 04:00-08:00 | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 16:00-20:00 | 20:00-00:00 | 00:00-04:00 | 04:00-08:00 | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 16:00-20:00 | 20:00-00:00 |  | 0
50 | 0.5 | [30 empty] | Заказ
51 | [31 empty] | Бригада
52 | [5 empty] | 1 | [23 empty] | 1 |  | Объект
53 | [13 empty] | 1 | [17 empty] | Вид работ
54 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [21 empty] | Начало
55 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [17 empty] | Завершение
56 | [5 empty] | 3 | [25 empty] | Статус
57 |  |  | 2 | [28 empty] | ФИО
58 | [5 empty] | 1 | [23 empty] | 1 |  | Причина
59
60 | 0.5 |  | 1 | [6 empty] | 2
61
62 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 2
63 | [5 empty] | 3
64
65
66
67
68
69 | [13 empty] | 1

## График-мес
2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 2016-02-06 | 2016-02-07 | 2016-02-08 | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 2016-02-13 | 2016-02-14 | 2016-02-15 | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 2016-02-20 | 2016-02-21 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-02-29 | 0 | 0 |  |  | 5 | 9
2016-03-01 | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 2016-02-06 | 2016-02-07 | 2016-02-08 | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 2016-02-13 | 2016-02-14 | 2016-02-15 | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 2016-02-20 | 2016-02-21 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 0 | 0
5042403 | 2016-02-01 | [30 empty] | 1900-01-01
БРИГАДА | 2016-02-01 | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 2016-02-06 | 2016-02-07 | 2016-02-08 | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 2016-02-13 | 2016-02-14 | 2016-02-15 | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 2016-02-20 | 2016-02-21 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-02-29 | 0 | 0 |  | 0
50 | 1 | 1 | 0.5 | [29 empty] | Заказ | 2 | 4
51 | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Бригада | 50 | 50
52 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 2 | [10 empty] | Объект | 255 Манчаровское | 255 Манчаровское
53 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 3 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | Вид работ | ГИС АКЦ | 0
54 |  |  | 1 | 2 | [28 empty] | Начало | 2016-02-02 | 2016-02-02 21:03
55 |  |  |  | 1 | 2 | [27 empty] | Завершение | 0 | 2016-02-03 02:00
56 |  |  | 3 | [29 empty] | Статус | Выполнено | Перенос
57 |  |  | 2 | [29 empty] | ФИО | ФИО5 | ФИО9
58 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 0.5 | [10 empty] | Причина | Причина5 | Причина9
59 | 1 | 2
60 |  |  | 0.5 | 2
61
62 |  | 2 |  | 1 | 2
63 |  |  | 3
64
65
66
67
68
69 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5

## Классификатор
Бригады | Статус | Скважины | Дополнительная информация:
50 | Перенос | 255 Манчаровское
51 | Отмена | 1020 Знаменское | 1) Цветовые обозначения на листе "ДАННЫЕ" применяются ко всем строкам одного ЗАКАЗА:
52 | Выполнено | 255 Манчаровское
53 |  |  | Отмена | заказ отменен (курсив)
54
55 |  |  | Выполено | заказ выполнен (полужирный)
56
57 |  |  | Перенос | заказ переносился 2 раза
58
59 |  |  | Перенос | заказ переносился более 2 раз (полужирный)
60
61 |  |  | Правила выделения строк и формат можно в любом момент перенастроить по вкусу на вкладке "Условное форматирование".
62 |  |  | На работоспособность всего файла это никак не повлияет.
63
64 |  |  | 2) Для того, чтобы не пропустить выполнение какого-либо заказа, добавил к таблице "умный" автофильтр VBA с 4 опциями:
65
66 |  |  | Снять фильтр | Открывает таблицу в полном объеме
67 |  |  | Выполненные | Показывает все выполненные заказы
68 |  |  | Отмененные | Показывает все отмененные заказы
69 |  |  | Активные | Показывает все заказы, которые ожидают выполнения и не были отменены
Кроме того, по мере заполнения таблицы, сохранится возможность фильтровать таблицу и по другим параметрам (дата, бригада, объект)
3) Перенос заказов автоматизирован полностью и добавлены подсказки к заполнению для пользователей.
4) Добавил 3 графика (каждый на отдельном листе)
Суточный, 4-часовой на 5 дней и месячный
Чтобы облегчить нагрузку на систему, макросы срабатывают теперь только при переходе на конкретный лист с графиком и при изменении даты на нем