## Лист1
№ п/п | № ДКУ | АО | Район | Адрес | Принадлежность | № Заявки | Срок исполнения заявки | Фактическая дата выполнения | Просрочка выполнения заявки (дней) | Сумма просрочки | Цена контракта | Стоимость факт. испол-го обяз-ства | срок исполнения обяз-ва по контракту (кол-во дней) | Ставка рефин-ния ЦБ | Коэффициента, К | Величина коэффициента, К | размер ставки рефинансирования, СЦБ | размер ставки, С
1 | 9101 | ВАО | Вешняки | Молдагуловой ул. д. 10 к. 4 | Жилой фонд | ГБУ-03-510/15 от 29.04.2015 | 2015-05-29 | 2016-03-21 | 9 | 3700 | 500000 | 0 | 30 | 8.25% | 30% | 0.01 | 0.0825% | 0.74%
Должно быть 3 700
[8 empty] | 55555 | 55600
55500