## Лист1
Утверждаю:
Директор проекта ООО "ОКЗ РусХолдинг" ШС г.Туапсе
_________________А.В.Казьмин
Суточно-месячный график работ ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРЕМЬЕР" на июль 2014 г. по объекту: «Жилая застройка на 288 квартиры, по адресу: г. Калининград, ул. Ломоносова, военный городок №101 » (шифр объекта 920/КПД-3,1)
| по состоянию за |  | 30 | июня | 2014
№ п.п | Наименование работ | ед. изм. | кол-во по РД | Выполнено с начала строительства |  |  | всего на отчетный месяц | Выполнено с начала месяца |  |  |  | 1 июня - 30 июня
|  |  |  | план | факт | отклон |  | план | факт | отклон |  | 1 | 2 | 3
Обустройство бытового городка
|  | м3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | план
факт
|  | тн |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | план
факт
|  | м3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | план
факт
Архитектурно-строительные решения 58/13-К-1-АС
|  | шт |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | план
факт
|  | компл. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | план
факт
|  | комплекс |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | план
факт
|  | шт |  | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! |  | план
факт
Конструкции железобетонные (выше отм. 0,000) 56/13-К-7-КЖ2
1 | Колонны 9эт | м3 | 17.68 | 0 | 17.68 | 17.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
2 | Диафрагмы 9эт | м3 | 21.68 | 0 | 21.68 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
3 | Лифтовая шахта 9 эт | м3 | 12.71 | 0 | 12.71 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
4 | Плита перекрытия +25.180 | м3 | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | -136 | план
факт
5 | Колонны чердака | м3 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | -1.62 | план
факт
6 | Диафрагмы чердака | м3 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | -10.56 | план
факт
7 | Плита чердака | м3 | 14.4 | 14.4 | 0 | -14.4 | 0 | 14.4 | 0 | -14.4 | план
факт
Конструкции железобетонные (выше отм. 0,000) 56/13-К-8-КЖ2
4 | Колонны 8эт | м3 | 21.42 | 0 | 21.42 | 21.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
5 | Диафрагмы 8эт | м3 | 28.34 | 0 | 28.34 | 28.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
6 | Лестницы 8эт | м3 | 8.64 | 0 | 8.64 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
7 | Лифтовая шахта 8 эт | м3 | 16.75 | 0 | 16.75 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
8 | Плита перекрытия +22.160 | м3 | 157 | 0 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
9 | Колонны 9эт | м3 | 20.42 | 0 | 20.42 | 20.42 | 0 | 12.33 | 0 | -12.33 | план
факт
10 | Диафрагмы 9эт | м3 | 28.34 | 15.46 | 28.34 | 12.88 | 0 | 15.46 | 0 | -15.46 | план
факт
11 | Лифтовая шахта 9эт | м3 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | 0 | 0 | 16.74 | 0 | -16.74 | план
факт
12 | Плита перекрытия +25.180 | м3 | 169.2 | 169.2 | 169.2 | 0 | 0 | 169.2 | 0 | -169.2 | план
факт
13 | Колонны чердака | м3 | 2.16 | 2.16 | 0 | -2.16 | 0 | 2.16 | 0 | -2.16 | план
факт