## Лист1
| Дата: | 2016-03-30 | [7 empty] | 2015-09-30
2015-10-07
№ | Наименование | Оъект |  | Статус объекта | Проектные даты работ |  |  |  |  | 2015-10-14
[5 empty] | начала | окончания | Дней |  |  | 2015-10-21
1 | Строй объект | 1 | Строй объект 1 | СМР | 2015-10-01 | 2016-05-01 | 213 | 2015-09-30 | 0 | 2015-10-28
2 | Строй объект | 2 | Строй объект 2 | СМР | 2015-10-06 | 2016-06-01 | 239 | 2017-01-01 | 0 | 2015-11-04
3 | Строй объект | 3 | Строй объект 3 | СМР |  |  | 0 |  |  | 2015-11-11
4 | Строй объект | 4 | Строй объект 4 | СМР | 2015-10-09 | 2016-05-15 | 219 |  |  | 2015-11-18
5 | Строй объект | 5 | Строй объект 5 | Запланирован | 2016-01-23 | 2016-12-22 | 334 |  |  | 2015-11-25
6 | Строй объект | 6 | Строй объект 6 | Запланирован | 2016-02-01 | 2016-11-30 | 303 |  |  | 2015-12-02
7 | Строй объект | 7 | Строй объект 7 | Запланирован | 2016-05-16 | 2016-11-15 | 183 |  |  | 2015-12-09
8 | Строй объект | 8 | Строй объект 8 | Запланирован | 2016-04-09 | 2016-12-31 | 266 |  |  | 2015-12-16
9 | Строй объект | 9 | Строй объект 9 | Запланирован |  |  | 0 |  |  | 2015-12-23
2015-12-30
2016-01-06
2016-01-13
2016-01-20
2016-01-27
2016-02-03
2016-02-10
2016-02-17
2016-02-24
2016-03-02
2016-03-09
2016-03-16
2016-03-23
2016-03-30
2016-04-06
2016-04-13
2016-04-20
2016-04-27
2016-05-04
2016-05-11
2016-05-18
2016-05-25
2016-06-01
2016-06-08
2016-06-15
2016-06-22
2016-06-29
2016-07-06
2016-07-13
2016-07-20
2016-07-27
2016-08-03
2016-08-10
2016-08-17
2016-08-24
2016-08-31
2016-09-07
2016-09-14
2016-09-21
2016-09-28
2016-10-05
2016-10-12
2016-10-19
2016-10-26
2016-11-02
2016-11-09
2016-11-16
2016-11-23
2016-11-30
2016-12-07
2016-12-14
2016-12-21
2016-12-28
2017-01-04
0
1900-01-06
1900-01-13
1900-01-20
1900-01-27
1900-02-03
1900-02-10
1900-02-17
1900-02-24
1900-03-03
1900-03-10
1900-03-17
1900-03-24
1900-03-31
1900-04-07
1900-04-14
1900-04-21
1900-04-28
1900-05-05
1900-05-12
1900-05-19
1900-05-26
1900-06-02
1900-06-09
1900-06-16
1900-06-23
1900-06-30
1900-07-07
1900-07-14
1900-07-21
1900-07-28
1900-08-04
1900-08-11
1900-08-18
1900-08-25
1900-09-01
1900-09-08
1900-09-15
1900-09-22
1900-09-29
1900-10-06
1900-10-13
1900-10-20
1900-10-27
1900-11-03
1900-11-10
1900-11-17
1900-11-24
1900-12-01
1900-12-08
1900-12-15
1900-12-22
1900-12-29
1901-01-05
1901-01-12
1901-01-19
1901-01-26
1901-02-02
1901-02-09
1901-02-16
1901-02-23
1901-03-02
1901-03-09
1901-03-16
1901-03-23
1901-03-30
1901-04-06
1901-04-13
1901-04-20
1901-04-27
1901-05-04
1901-05-11
1901-05-18
1901-05-25
1901-06-01