## Сводная
Сводная таблица по согласованию стоимости оборудования и материалов, необходимых для строительства объектов Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена, участко работ от ст. "Парк Победы" до ст. "Раменки".
На данный момент отправлено 6 писем о согласовании стоимости 90 позиций. Согласовано 46 позиций на момент 07.04.16. Процесс согласования по 1 письму составил 29 дней.
№ п/п | Дата отправки | Дата ответа (Согласования) рабочий столбец | Порядковый № | № исх. С ком. Предложениями | Шифр расценки по ТСН | Позиции, отправленные на согласование стоимости | Цена по смете, руб/шт | Цена, утвержденная МИП без НДС, рабочий столбец, руб | Цена, утвержденная МИП с НДС, руб | Минимальная цена из 3 ком.предложений БЕЗ НДС рабочий столбец | Минимальная цена из 3 ком.предложений (Рыночная стоимость), с НДС, руб. | Разница, руб. | % разницы | Согласовано на момент 05.04.16 | Количество рабочих дней до получения положительного ответа | Примечание | Согласовывается больше 20 дней |  | Дата Согласования/ответа из МИП
1 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание дрос. П-обр. двойное КМТ-01.00.000 |  | 16867.25 | 19903.355 | 16867.25 | 19903.355 |  |  | 1 | 29 |  | 1
2 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание дрос. П-обр. один.прав. КМТ-02.00.000 |  | 15234.83 | 17977.0994 | 15234.83 | 17977.0994 |  |  | 1 | 29 |  | 1
3 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание дрос. П-обр. один.лев. КМТ-03.00.000 |  | 15234.83 | 17977.0994 | 15234.83 | 17977.0994 |  |  | 1 | 29 |  | 1
4 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание дрос. Г-обр. двойное КМТ-04.00.000 |  | 15018.46 | 17721.7828 | 15018.46 | 17721.7828 |  |  | 1 | 29 |  | 1
5 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание дрос. Г-обр. один. прав. КМТ-05.00.000 |  | 14057.49 | 16587.8382 | 14057.49 | 16587.8382 |  |  | 1 | 29 |  | 1
6 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание дрос. Г-обр. один. лев. КМТ-06.00.000 |  | 14057.49 | 16587.8382 | 14057.49 | 16587.8382 |  |  | 1 | 29 |  | 1
7 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание ПЯ П-обр. КМТ-19.00.000 |  | 4016.67 | 4739.6706 | 4418.33 | 5213.6294 |  |  | 0 | 29 |  | 1
8 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание дрос. И ПЯ П-обр. правое КМТ-23.00.000 |  | 17299.51 | 20413.4218 | 17299.51 | 20413.4218 |  |  | 1 | 29 |  | 1
9 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание дрос. И ПЯ П-обр. левое КМТ-24.00.000 |  | 17299.51 | 20413.4218 | 17299.51 | 20413.4218 |  |  | 1 | 29 |  | 1
10 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание ПЯ Г-обр. КМТ-20.00.000 |  | 3288.98 | 3880.9964 | 3288.98 | 3880.9964 |  |  | 1 | 29 |  | 1
11 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание светофора Г-обр. КМТ-07.00.000 |  | 10922.64 | 12888.7152 | 10922.64 | 12888.7152 |  |  | 1 | 29 |  | 1
12 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание светофора П-обр. КМТ-08.00.000 |  | 12706.06 | 14993.1508 | 12706.06 | 14993.1508 |  |  | 1 | 29 |  | 1
13 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Площадка светофора КМТ-25.00.000 |  | 3017.9 | 3561.122 | 3017.9 | 3561.122 |  |  | 1 | 29 |  | 1
14 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Мачта L=1400 КМТ-09.00.000 |  | 6817.75 | 8044.945 | 6817.75 | 8044.945 |  |  | 1 | 29 |  | 1
15 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Мачта L=1800 КМТ-10.00.000 |  | 8173.44 | 9644.6592 | 8173.44 | 9644.6592 |  |  | 1 | 29 |  | 1
16 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Кронштейн СЯ-24, СЯ-42 ПП-9-3236-АТД |  | 3645.32 | 4301.4776 | 3645.32 | 4301.4776 |  |  | 1 | 29 |  | 1
17 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Кронштейн курб. аппарата КМТ-45.00.000 |  | 2446.51 | 2886.8818 | 2813.5 | 3319.93 |  |  | 0 | 29 |  | 1
18 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Кронштейн звонка оповест. сигн. КМТ-00.00.001 |  | 227 | 267.86 | 227 | 267.86 |  |  | 1 | 29 |  | 1
19 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Кронштейн крепления кабеля КМТ-46.00.000 |  | 561.78 | 662.9004 | 561.78 | 662.9004 |  |  | 1 | 29 |  | 1
20 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Шайба крепления кабеля КМТ-00.00.009 |  | 20.02 | 23.6236 | 20.02 | 23.6236 |  |  | 1 | 29 |  | 1
21 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Скоба крепления кабеля 3x2 КМТ-00.00.010 |  | 68.78 | 81.1604 | 68.78 | 81.1604 |  |  | 1 | 29 |  | 1
22 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Скоба крепления кабеля 4x2, 7x2 КМТ-00.00.011 |  | 68.02 | 80.2636 | 68.02 | 80.2636 |  |  | 1 | 29 |  | 1
23 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Скоба крепления кабеля от 10x2 КМТ-00.00.012 |  | 68.3 | 80.594 | 68.3 | 80.594 |  |  | 1 | 29 |  | 1
24 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Скоба крепления провода 2х120 КМТ-00.00.014 |  | 68.3 | 80.594 | 68.3 | 80.594 |  |  | 1 | 29 |  | TRUE |  | 2016-03-09
25 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Скоба крепления провода 4х120 КМТ-00.00.016 |  | 69.84 | 82.4112 | 69.84 | 82.4112 |  |  | 1 | 29 |  | 1
26 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Скоба крепления провода 1х120 КМТ-00.00.013 |  | 67.93 | 80.1574 | 67.93 | 80.1574 |  |  | 1 | 29 |  | 1
27 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Скоба крепления провода 3x120 ККС-1-00.00.002 |  | 73.85 | 87.143 | 73.85 | 87.143 |  |  | 1 | 29 |  | 1
28 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Скоба крепления провода 2х35 ККС-1-00.00.003 |  | 59.03 | 69.6554 | 59.03 | 69.6554 |  |  | 1 | 29 |  | 1
29 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Шина дросселя КМТ-00.00.018 |  | 7606.74 | 8975.9532 | 7606.74 | 8975.9532 |  |  | 1 | 29 |  | 1
30 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Подкладка изол. под дроссель КМТ-00.00.019 |  | 660.7 | 779.626 | 660.7 | 779.626 |  |  | 1 | 29 |  | 1
31 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Шпилька крепл. дросселя (сборка) КМТ-26.00.000 |  | 1555.5 | 1835.49 | 1555.5 | 1835.49 |  |  | 1 | 29 |  | 1
32 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Рамка знаков РЦ на платформе КМТ-36.00.000 |  | 658.66 | 777.2188 | 658.66 | 777.2188 |  |  | 1 | 29 |  | 1
33 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Уголок знаков РЦ в тоннеле КМТ-37.00.000 |  | 708.57 | 836.1126 | 708.57 | 836.1126 |  |  | 1 | 29 |  | 1
34 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Кожух для кабелей 3х2; 4х2; 4х2,5 КМТ-47.00.000 |  | 2131.92 | 2515.6656 | 2131.92 | 2515.6656 |  |  | 1 | 29 |  | 1
35 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Кожух для кабелей от 7х2; от 7х2,5 КМТ-48.00.000 |  | 2392.79 | 2823.4922 | 2392.79 | 2823.4922 |  |  | 1 | 29 |  | 1
36 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Мост для водоотливного лотка L=900мм ККС-1/00.00.001 |  | 1980.19 | 2336.6242 | 1980.19 | 2336.6242 |  |  | 1 | 29 |  | 1
37 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Мост для водоотливного лотка L=400мм ККС-1/00.00.001-01 |  | 776.92 | 916.7656 | 776.92 | 916.7656 |  |  | 1 | 29 |  | 1
38 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1-21-5-874 | Коробка с клеммником, БЗК-54-8 | 282.23 | 381.4 | 450.052 | 378.95 | 447.161 |  | 58.44% | 1 | 6 |  | 0 | Технология безопасности | 2016-03-24
39 | 2016-03-15 |  | 2 ТБ | 266530-В/478 | 18-1-83 | Дверной доводчик, TS/83 | 4645.77 |  | 0 | 7641.47 | 9016.9346 |  | 94.09% | 0 | 2711 | Ждать уточнения | 1
40 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.21-5-435 | Металлорукав, РЗ-ЦХ-20 | 22.07 | 25.28 | 29.8304 | 75.24 | 88.7832 |  | 302.3% | 0 | 6 |  | 0 |  | 2016-03-24
41 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2 ТБ | 266530-В/478 |  | Скоба металлическая, GN 20 |  | 5.6 | 6.608 | 5.6 | 6.608 |  | #DIV/0! | 1 | 6 |  | 0 |  | 2016-03-24
42 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.12-5-372 | Труба ПВХнг гофрированная Д=20мм ПВХ (серия 9) ТУ 2247-008-47022248-2002, арт.91520 | 8.18 | 15.66 | 18.4788 | 13.93 | 16.4374 |  | 100.9% | 1 | 6 |  | 0 |  | 2016-03-24
43 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.1-1-3511 | Кабель-канал 40х25х2000мм (белый), арт.РКК-40-25 | 25.22 | 27.58 | 32.5444 | 35.16 | 41.4888 |  | 64.51% | 0 | 6 |  | 0 |  | 2016-03-24
44 | 2016-03-15 | 2016-04-01 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.12-11-1 | Отвод 90-1-33,7х3.2-TS4 ГОСТ 17375-2001 | 40.52 | 30.6 | 36.108 | 51.7 | 61.006 |  | 50.56% | 0 | 12 |  | 0 |  | 2016-04-01
45 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.1-1-3549 | Шайба М8, ГОСТ 52646-2006 | 0.21 | 0.35 | 0.413 | 0.29 | 0.3422 |  | 62.95% | 1 | 6 |  | 0 |  | 2016-03-24
46 | 2016-03-15 |  | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.12-6-329 | Труба Ф34х3,0; ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-87 | 148.48 |  | 0 | 265 | 312.7 |  | 110.6% | 0 | 2711 |  | 1
47 | 2016-03-15 | 2016-04-06 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.1-1-165 | Грунт светло-серый, ГФ 021/ГОСТ 25129-82 | 56.36 | умножать на индекс | #VALUE! | 84.4 | 99.592 |  | 76.71% | #VALUE! | 15 | см.сборник ТСН за Март | 0
48 | 2016-03-15 | 2016-04-06 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.1-1-1577 | Эмаль(цвет-жёлтый), ПФ 115/ГОСТ 6465-76 | 66.68 | умножать на индекс | #VALUE! | 84.4 | 99.592 |  | 49.36% | #VALUE! | 15 | см.сборник ТСН за Март | 0
49 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2 ТБ | 266530-В/478 | МКЭ-28=1539/4-1 от 17.09.14 | Самоспасатель изолирующий, СПИ-20 | 2707.63 | 2707.63 | 3195.0034 | 3550 | 3000 |  | 10.8% | 1 | 6 | Предоставлен альтернативный поставщик по согласованной стоимости исх.1-187-14818/2016 от 28.03.16* | 0 |  | 2016-03-24
50 | 2016-03-15 | 2016-04-04 | 2 ТБ | 266530-В/478 | МКЭ-28-1395/4-1 от25.08.14 | Корпус для установки модульных автоматических выключателей, IP54 12 мод. с клеммами РЕ и N для медного провода (на каждую PE/N: 2x25 мм2, 8x4 мм2)?KV1512 | 639.81 | 2127.11 | 2509.9898 | 3876.85 | 4574.683 |  | 615% | 0 | 13 |  | 0 |  | 2016-04-04
51 | 2016-03-15 | 2016-04-04 | 2 ТБ | 266530-В/478 | МКЭ-28-1395/4-1 от25.08.14 | Корпус для установки модульных автоматических выключателей, 3 мод., IP65 с клеммами РЕ и N для медного провода, (197x102x92), KV9103 | 639.81 | 940.99 | 1110.3682 | 1446.09 | 1706.3862 |  | 166.7% | 0 | 13 |  | 0 |  | 2016-04-04
52 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.21-5-433 | Рукав металлический Д=15мм, РЗ-ЦХ-15 | 15.71 | 19.04 | 22.4672 | 16.86 | 19.8948 |  | 26.64% | 1 | 6 |  | 0 |  | 2016-03-24
53 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.12-6-701 | Труба стальная водогазопроводная Ду=40, ГОСТ 3262-75 | 95.94 | 108.18 | 127.6524 | 131.92 | 155.6656 |  | 62.25% | 0 | 6 |  | 0 |  | 2016-03-24
54 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.12-2-1164 | Хомут в сборе трубный.Хомут 1", арт.000004. | 68.83 | 144.33 | 170.3094 | 71.95 | 84.901 |  | 23.35% | 1 | 6 |  | 0 |  | 2016-03-24
55 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.1-1-283 | Кабель-канал 20х10х2000мм (белый)арт.РКК-20х10 | 8.09 | 10.45 | 12.331 | 13.93 | 16.4374 |  | 103.2% | 0 | 6 |  | 0 |  | 2016-03-24
56 | 2016-03-15 |  | 2 ТБ | 266530-В/478 |  | Наконечник медный втулочный изолированный IKY 1x1,5/10 |  |  | 0 | 1.67 | 1.9706 |  | #DIV/0! | 0 | 2711 |  | 1 | Откуда
57 | 2016-03-15 |  | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.21-5-1037 | Выключатель автоматический Iрасц.=6А(характеристика «С»), S 201-C6, арт.2СDS 251 001 R 0064 | 215.63 |  | 0 | 413.8 | 488.284 |  | 126.4% | 0 | 2711 |  | 1
58 | 2016-03-24 |  | 3 ЦЭМ | 266530-В/604 | Письмо №МКЭ-28-441/3-1 от 28.6.2013г. | Муфта концевая ПКВНтмОнг-3-400 с нак-ом НО-400-02 | 2154.8 |  | 0 |  | 3516.4 |  | 63.19% | 0 | 2704 |  | 1
59 | 2016-03-24 |  | 3 ЦЭМ | 266530-В/604 | Письмо №МКЭ-28-441/3-1 от 28.6.2013г | Муфта концевая ПКВНтмОнг-3-500 с нак-ом НО-500-02 | 2413.45 |  | 0 |  | 3747.68 |  | 55.28% | 0 | 2704 |  | 1
60 | 2016-03-24 |  | 3 ЦЭМ | 266530-В/604 | Письмо №МКЭ-28-496/3-1 от 11.7.2013г. | Муфта концевая ПКВНтмОнг-1-500 с нак-ом НО-500-02 | 2301 |  | 0 |  | 3351.2 |  | 45.64% | 0 | 2704 |  | 1
61 | 2016-03-24 |  | 3 ЦЭМ | 266530-В/604 | Письмо №МКЭ-28-1232/3-1 от 6.12.2013г. | Концевая муфта термоусаживаемая 5ПКВтпнг-LS-в-150/240 | 2758.84 | 2926 | 3452.68 |  | 3634.4 |  | 31.74% | 0 | 2 |  | 0 |  | 2016-03-29
62 | 2016-03-24 |  | 3 ЦЭМ | 266530-В/604 | Письмо №МКЭ-28-1221/3-1 от 4.12.2013г | Концевая муфта термоусаживаемая 5ПКВтпнг-LS-в-70/120 | 2066.65 | 2566.9 | 3028.942 |  | 3188.36 |  | 54.28% | 0 | 2 |  | 0 |  | 2016-03-29
63 | 2016-03-24 |  | 3 ЦЭМ | 266530-В/604 | Письмо №МКЭ-28-1221/3-1 от 4.12.2013г. | Концевая муфта термоусаживаемая 5ПКВтпнг-LS-в-35/50 | 1801.51 | 2128 | 2511.04 |  | 2808.4 |  | 55.89% | 0 | 2 |  | 0 |  | 2016-03-29
64 | 2016-03-24 |  | 3 ЦЭМ | 266530-В/604 | 21-5-1155 | Концевая муфта термоусаживаемая 4КВНтп-в-150/240 | 2124.47 | 2204.95 | 2601.841 |  | 2902.8 |  | 36.64% | 0 | 2 |  | 0 |  | 2016-03-29
65 | 2016-03-24 |  | 3 ЦЭМ | 266530-В/604 | Письмо №МКЭ-28-128/5-1 от 11.2.2015г | Концевая муфта термоусаживаемая 4КВНтп-в-70/120 | 1642.51 |  | 0 |  | 1935.2 |  | 17.82% | 0 | 2704 |  | 1
66 | 2016-03-24 |  | 3 ЦЭМ | 266530-В/604 | Письмо №МКЭ-28-128/5-1 от 11.2.2015г. | Концевая муфта термоусаживаемая 4КВНтп-в-25/50 | 1422.04 |  | 0 |  | 1511.58 |  | 6.297% | 0 | 2704 |  | 1
67 | 2016-03-24 |  | 3 ЦЭМ | 266530-В/604 | Письмо №МКЭ-28-1352/4-1 от 20.8.14г | Наконечник винтовой типа "Лопатка" НО-400-02 | 1132.8 | 1149.5 | 1356.41 |  | 1510.4 |  | 33.33% | 0 | 2 |  | 0 |  | 2016-03-29
68 | 2016-03-24 |  | 3 ЦЭМ | 266530-В/604 | Письмо №МКЭ-28-1352/4-1 от 20.8.14г | Наконечник винтовой типа "Лопатка" НО-500-02 | 1239 | 1263.5 | 1490.93 |  | 1663.8 |  | 34.29% | 0 | 2 |  | 0 |  | 2016-03-29
69 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 1/1 | - |  | 0 |  | 403.13 |  |  | 0 | 2703 |  | 1
70 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 11/1 | - |  | 0 |  | 461.04 |  |  | 0 | 2703 |  | 1
71 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 22 | - | 521.89 | 615.8302 |  | 521.89 |  |  | 1 | 1 | цена МИП с учетом доставки | 0 |  | 2016-03-29
72 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 22/2 | - |  | 0 |  | 642.13 |  |  | 0 | 2703 |  | 1
73 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 2/2 | - |  | 0 |  | 521.89 |  |  | 0 | 2703 |  | 1
74 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 3/3 | - |  | 0 |  | 713.96 |  |  | 0 | 2703 |  | 1
75 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 33/3 | - | 806.89 | 952.1302 |  | 837.42 |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 2016-03-29
76 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 33 | - |  | 0 |  | 746.11 |  |  | 0 | 2703 |  | 1
77 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 4/4 | - |  | 0 |  | 947.09 |  |  | 0 | 2703 |  | 1
78 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 44/4 | - |  | 0 |  | 1 067,79 |  |  | 0 | 2703 |  | 1
79 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 22/11 | - |  | 0 |  | 578.33 |  |  | 0 | 2703 |  | 1
80 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 22/1 | - |  | 0 |  | 578.33 |  |  | 0 | 2703 |  | 1
81 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 44/42 | - |  | 0 |  | 1 131,82 |  |  | 0 | 2703 |  | 1
82 | 2016-03-25 |  | 5 ЦЭМ | 266530-В/609 | 4.08-187-06 | Сталь полосовая 25х4 ГОСТ 103-2006 | 22973.8 | 28603.33 | 33751.9294 |  | 33200 |  | 44.51% | 1 | 2703 |  | 1
83 | 2016-03-25 |  | 5 ЦЭМ | 266530-В/609 | 4.08-187-07 | Сталь полосовая 40х4 ГОСТ 103-2006 | 16855.6 | 28603.33 | 33751.9294 |  | 31500 |  | 86.88% | 1 | 2703 |  | 1
84 | 2016-03-31 | 2016-04-06 | 6 ЦЭМ | 266530-В/658 | 1-1-562 | Доска асбоцементная 1200х800х10 | 285.78 | 242.19 | 285.7842 |  | 310.5 |  | 8.65% | 0 | 3
85 | 2016-03-31 | 2016-04-06 | 6 ЦЭМ | 266530-В/658 | ЗАО"МПО Электромонтаж"К2010 | Коробка ответвительная для трубных проводок, взрывозащищённая ККА-25 | 353.92 | 404.97 | 477.8646 |  | 477.86 |  | 35.02% | 1 | 3
86 | 2016-03-31 | 2016-04-06 | 6 ЦЭМ | 266530-В/658 | 21-5-753 | Швеллер перф. Оцинкованный К-240 | 263.04 | 222.92 | 263.0456 |  | 305.62 |  | 16.19% | 0 | 3
87 | 2016-03-31 |  | 6 ЦЭМ | 266530-В/658 | 397021 | Стеклотекстолит ВФТ-С-25 | 401.19 |  | 0 |  | 1373,52/120867,4 |  | #VALUE! | 0 | 2699
88 | 2016-03-31 |  | 6 ЦЭМ | 266530-В/658 | 397021 | Стеклотекстолит ВФТ-С-10 | 401.19 |  | 0 |  | 1373,52/48346,96 |  | #VALUE! | 0 | 2699
89 | 2016-03-31 | 2016-04-06 | 6 ЦЭМ | 266530-В/658 | 07-05-0154 | Анкер-шпилька HST M10x90/10 | 124.8 | 105.76 | 124.7968 |  | 146 |  | 16.99% | 0 | 3
90 | 2016-03-31 | 2016-04-06 | 6 ЦЭМ | 266530-В/658 | 07-05-0151 | Анкер-шпилька HST M8x70/10 | 67.52 | 57.22 | 67.5196 |  | 94.5 |  | 39.96% | 0 | 3

## Лист5 (2)
Сводная таблица по согласованию стоимости оборудования и материалов, необходимых для строительства объектов Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена, участко работ от ст. "Парк Победы" до ст. "Раменки".
На данный момент отправлено 6 писем о согласовании стоимости 90 позиций. Согласовано 47 позиций на момент 08.04.16. Процесс согласования по 1 письму составил 29 дней.
№ п/п | Дата отправки | Дата ответа (Согласования) рабочий столбец | Порядковый № | № исх. С ком. Предложениями | Шифр расценки по ТСН | Позиции, отправленные на согласование стоимости | Цена по смете, руб/шт | Цена, утвержденная МИП без НДС, рабочий столбец, руб | Цена, утвержденная МИП с НДС, руб | Минимальная цена из 3 ком.предложений БЕЗ НДС рабочий столбец | Минимальная цена из 3 ком.предложений (Рыночная стоимость), с НДС, руб. | Разница, руб. | % разницы | Согласовано на момент 07.04.16 | Количество рабочих дней до получения положительного ответа | Примечание | Согласовывается больше 20 дней |  | Дата Согласования/ответа из МИП
1 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание дрос. П-обр. двойное КМТ-01.00.000 |  | 16867.25 | 19903.355 | 16867.25 | 19903.355 |  |  | 1 | 29 |  | 1
2 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание дрос. П-обр. один.прав. КМТ-02.00.000 |  | 15234.83 | 17977.0994 | 15234.83 | 17977.0994 |  |  | 1 | 29 |  | 1
3 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание дрос. П-обр. один.лев. КМТ-03.00.000 |  | 15234.83 | 17977.0994 | 15234.83 | 17977.0994 |  |  | 1 | 29 |  | 1
4 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание дрос. Г-обр. двойное КМТ-04.00.000 |  | 15018.46 | 17721.7828 | 15018.46 | 17721.7828 |  |  | 1 | 29 |  | 1
5 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание дрос. Г-обр. один. прав. КМТ-05.00.000 |  | 14057.49 | 16587.8382 | 14057.49 | 16587.8382 |  |  | 1 | 29 |  | 1
6 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание дрос. Г-обр. один. лев. КМТ-06.00.000 |  | 14057.49 | 16587.8382 | 14057.49 | 16587.8382 |  |  | 1 | 29 |  | 1
7 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание ПЯ П-обр. КМТ-19.00.000 |  | 4016.67 | 4739.6706 | 4418.33 | 5213.6294 |  |  | 0 | 29 |  | 1
8 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание дрос. И ПЯ П-обр. правое КМТ-23.00.000 |  | 17299.51 | 20413.4218 | 17299.51 | 20413.4218 |  |  | 1 | 29 |  | 1
9 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание дрос. И ПЯ П-обр. левое КМТ-24.00.000 |  | 17299.51 | 20413.4218 | 17299.51 | 20413.4218 |  |  | 1 | 29 |  | 1
10 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание ПЯ Г-обр. КМТ-20.00.000 |  | 3288.98 | 3880.9964 | 3288.98 | 3880.9964 |  |  | 1 | 29 |  | 1
11 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание светофора Г-обр. КМТ-07.00.000 |  | 10922.64 | 12888.7152 | 10922.64 | 12888.7152 |  |  | 1 | 29 |  | 1
12 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Основание светофора П-обр. КМТ-08.00.000 |  | 12706.06 | 14993.1508 | 12706.06 | 14993.1508 |  |  | 1 | 29 |  | 1
13 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Площадка светофора КМТ-25.00.000 |  | 3017.9 | 3561.122 | 3017.9 | 3561.122 |  |  | 1 | 29 |  | 1
14 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Мачта L=1400 КМТ-09.00.000 |  | 6817.75 | 8044.945 | 6817.75 | 8044.945 |  |  | 1 | 29 |  | 1
15 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Мачта L=1800 КМТ-10.00.000 |  | 8173.44 | 9644.6592 | 8173.44 | 9644.6592 |  |  | 1 | 29 |  | 1
16 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Кронштейн СЯ-24, СЯ-42 ПП-9-3236-АТД |  | 3645.32 | 4301.4776 | 3645.32 | 4301.4776 |  |  | 1 | 29 |  | 1
17 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Кронштейн курб. аппарата КМТ-45.00.000 |  | 2446.51 | 2886.8818 | 2813.5 | 3319.93 |  |  | 0 | 29 |  | 1
18 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Кронштейн звонка оповест. сигн. КМТ-00.00.001 |  | 227 | 267.86 | 227 | 267.86 |  |  | 1 | 29 |  | 1
19 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Кронштейн крепления кабеля КМТ-46.00.000 |  | 561.78 | 662.9004 | 561.78 | 662.9004 |  |  | 1 | 29 |  | 1
20 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Шайба крепления кабеля КМТ-00.00.009 |  | 20.02 | 23.6236 | 20.02 | 23.6236 |  |  | 1 | 29 |  | 1
21 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Скоба крепления кабеля 3x2 КМТ-00.00.010 |  | 68.78 | 81.1604 | 68.78 | 81.1604 |  |  | 1 | 29 |  | 1
22 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Скоба крепления кабеля 4x2, 7x2 КМТ-00.00.011 |  | 68.02 | 80.2636 | 68.02 | 80.2636 |  |  | 1 | 29 |  | 1
23 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Скоба крепления кабеля от 10x2 КМТ-00.00.012 |  | 68.3 | 80.594 | 68.3 | 80.594 |  |  | 1 | 29 |  | 1
24 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Скоба крепления провода 2х120 КМТ-00.00.014 |  | 68.3 | 80.594 | 68.3 | 80.594 |  |  | 1 | 29 |  | TRUE |  | 2016-03-09
25 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Скоба крепления провода 4х120 КМТ-00.00.016 |  | 69.84 | 82.4112 | 69.84 | 82.4112 |  |  | 1 | 29 |  | 1
26 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Скоба крепления провода 1х120 КМТ-00.00.013 |  | 67.93 | 80.1574 | 67.93 | 80.1574 |  |  | 1 | 29 |  | 1
27 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Скоба крепления провода 3x120 ККС-1-00.00.002 |  | 73.85 | 87.143 | 73.85 | 87.143 |  |  | 1 | 29 |  | 1
28 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Скоба крепления провода 2х35 ККС-1-00.00.003 |  | 59.03 | 69.6554 | 59.03 | 69.6554 |  |  | 1 | 29 |  | 1
29 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Шина дросселя КМТ-00.00.018 |  | 7606.74 | 8975.9532 | 7606.74 | 8975.9532 |  |  | 1 | 29 |  | 1
30 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Подкладка изол. под дроссель КМТ-00.00.019 |  | 660.7 | 779.626 | 660.7 | 779.626 |  |  | 1 | 29 |  | 1
31 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Шпилька крепл. дросселя (сборка) КМТ-26.00.000 |  | 1555.5 | 1835.49 | 1555.5 | 1835.49 |  |  | 1 | 29 |  | 1
32 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Рамка знаков РЦ на платформе КМТ-36.00.000 |  | 658.66 | 777.2188 | 658.66 | 777.2188 |  |  | 1 | 29 |  | 1
33 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Уголок знаков РЦ в тоннеле КМТ-37.00.000 |  | 708.57 | 836.1126 | 708.57 | 836.1126 |  |  | 1 | 29 |  | 1
34 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Кожух для кабелей 3х2; 4х2; 4х2,5 КМТ-47.00.000 |  | 2131.92 | 2515.6656 | 2131.92 | 2515.6656 |  |  | 1 | 29 |  | 1
35 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Кожух для кабелей от 7х2; от 7х2,5 КМТ-48.00.000 |  | 2392.79 | 2823.4922 | 2392.79 | 2823.4922 |  |  | 1 | 29 |  | 1
36 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Мост для водоотливного лотка L=900мм ККС-1/00.00.001 |  | 1980.19 | 2336.6242 | 1980.19 | 2336.6242 |  |  | 1 | 29 |  | 1
37 | 2016-02-24 | 2016-04-06 | 1 МИР | 266530-В/65 |  | Мост для водоотливного лотка L=400мм ККС-1/00.00.001-01 |  | 776.92 | 916.7656 | 776.92 | 916.7656 |  |  | 1 | 29 |  | 1
38 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1-21-5-874 | Коробка с клеммником, БЗК-54-8 | 282.23 | 381.4 | 450.052 | 378.95 | 447.161 |  | 58.44% | 1 | 6 |  | 0 | Технология безопасности | 2016-03-24
39 | 2016-03-15 |  | 2 ТБ | 266530-В/478 | 18-1-83 | Дверной доводчик, TS/83 | 4645.77 |  | 0 | 7641.47 | 9016.9346 |  | 94.09% | 0 | 2711 | Ждать уточнения | 1
40 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.21-5-435 | Металлорукав, РЗ-ЦХ-20 | 22.07 | 25.28 | 29.8304 | 75.24 | 88.7832 |  | 302.3% | 0 | 6 |  | 0 |  | 2016-03-24
41 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2 ТБ | 266530-В/478 |  | Скоба металлическая, GN 20 |  | 5.6 | 6.608 | 5.6 | 6.608 |  | #DIV/0! | 1 | 6 |  | 0 |  | 2016-03-24
42 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.12-5-372 | Труба ПВХнг гофрированная Д=20мм ПВХ (серия 9) ТУ 2247-008-47022248-2002, арт.91520 | 8.18 | 15.66 | 18.4788 | 13.93 | 16.4374 |  | 100.9% | 1 | 6 |  | 0 |  | 2016-03-24
43 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.1-1-3511 | Кабель-канал 40х25х2000мм (белый), арт.РКК-40-25 | 25.22 | 27.58 | 32.5444 | 35.16 | 41.4888 |  | 64.51% | 0 | 6 |  | 0 |  | 2016-03-24
44 | 2016-03-15 | 2016-04-01 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.12-11-1 | Отвод 90-1-33,7х3.2-TS4 ГОСТ 17375-2001 | 40.52 | 30.6 | 36.108 | 51.7 | 61.006 |  | 50.56% | 0 | 12 |  | 0 |  | 2016-04-01
45 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.1-1-3549 | Шайба М8, ГОСТ 52646-2006 | 0.21 | 0.35 | 0.413 | 0.29 | 0.3422 |  | 62.95% | 1 | 6 |  | 0 |  | 2016-03-24
46 | 2016-03-15 |  | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.12-6-329 | Труба Ф34х3,0; ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-87 | 148.48 |  | 0 | 265 | 312.7 |  | 110.6% | 0 | 2711 |  | 1
47 | 2016-03-15 | 2016-04-06 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.1-1-165 | Грунт светло-серый, ГФ 021/ГОСТ 25129-82 | 56.36 | умножать на индекс | #VALUE! | 84.4 | 99.592 |  | 76.71% | #VALUE! | 15 | см.сборник ТСН за Март | 0
48 | 2016-03-15 | 2016-04-06 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.1-1-1577 | Эмаль(цвет-жёлтый), ПФ 115/ГОСТ 6465-76 | 66.68 | умножать на индекс | #VALUE! | 84.4 | 99.592 |  | 49.36% | #VALUE! | 15 | см.сборник ТСН за Март | 0
49 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2 ТБ | 266530-В/478 | МКЭ-28=1539/4-1 от 17.09.14 | Самоспасатель изолирующий, СПИ-20 | 2707.63 | 2707.63 | 3195.0034 | 3550 | 3000 |  | 10.8% | 1 | 6 | Предоставлен альтернативный поставщик по согласованной стоимости исх.1-187-14818/2016 от 28.03.16* | 0 |  | 2016-03-24
50 | 2016-03-15 | 2016-04-04 | 2 ТБ | 266530-В/478 | МКЭ-28-1395/4-1 от25.08.14 | Корпус для установки модульных автоматических выключателей, IP54 12 мод. с клеммами РЕ и N для медного провода (на каждую PE/N: 2x25 мм2, 8x4 мм2)?KV1512 | 639.81 | 2127.11 | 2509.9898 | 3876.85 | 4574.683 |  | 615% | 0 | 13 |  | 0 |  | 2016-04-04
51 | 2016-03-15 | 2016-04-04 | 2 ТБ | 266530-В/478 | МКЭ-28-1395/4-1 от25.08.14 | Корпус для установки модульных автоматических выключателей, 3 мод., IP65 с клеммами РЕ и N для медного провода, (197x102x92), KV9103 | 639.81 | 940.99 | 1110.3682 | 1446.09 | 1706.3862 |  | 166.7% | 0 | 13 |  | 0 |  | 2016-04-04
52 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.21-5-433 | Рукав металлический Д=15мм, РЗ-ЦХ-15 | 15.71 | 19.04 | 22.4672 | 16.86 | 19.8948 |  | 26.64% | 1 | 6 |  | 0 |  | 2016-03-24
53 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.12-6-701 | Труба стальная водогазопроводная Ду=40, ГОСТ 3262-75 | 95.94 | 108.18 | 127.6524 | 131.92 | 155.6656 |  | 62.25% | 0 | 6 |  | 0 |  | 2016-03-24
54 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.12-2-1164 | Хомут в сборе трубный.Хомут 1", арт.000004. | 68.83 | 144.33 | 170.3094 | 71.95 | 84.901 |  | 23.35% | 1 | 6 |  | 0 |  | 2016-03-24
55 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.1-1-283 | Кабель-канал 20х10х2000мм (белый)арт.РКК-20х10 | 8.09 | 10.45 | 12.331 | 13.93 | 16.4374 |  | 103.2% | 0 | 6 |  | 0 |  | 2016-03-24
56 | 2016-03-15 |  | 2 ТБ | 266530-В/478 |  | Наконечник медный втулочный изолированный IKY 1x1,5/10 |  |  | 0 | 1.67 | 1.9706 |  | #DIV/0! | 0 | 2711 |  | 1 | Откуда
57 | 2016-03-15 |  | 2 ТБ | 266530-В/478 | 1.21-5-1037 | Выключатель автоматический Iрасц.=6А(характеристика «С»), S 201-C6, арт.2СDS 251 001 R 0064 | 215.63 |  | 0 | 413.8 | 488.284 |  | 126.4% | 0 | 2711 |  | 1
58 | 2016-03-24 |  | 3 ЦЭМ | 266530-В/604 | Письмо №МКЭ-28-441/3-1 от 28.6.2013г. | Муфта концевая ПКВНтмОнг-3-400 с нак-ом НО-400-02 | 2154.8 |  | 0 |  | 3516.4 |  | 63.19% | 0 | 2704 |  | 1
59 | 2016-03-24 |  | 3 ЦЭМ | 266530-В/604 | Письмо №МКЭ-28-441/3-1 от 28.6.2013г | Муфта концевая ПКВНтмОнг-3-500 с нак-ом НО-500-02 | 2413.45 |  | 0 |  | 3747.68 |  | 55.28% | 0 | 2704 |  | 1
60 | 2016-03-24 |  | 3 ЦЭМ | 266530-В/604 | Письмо №МКЭ-28-496/3-1 от 11.7.2013г. | Муфта концевая ПКВНтмОнг-1-500 с нак-ом НО-500-02 | 2301 |  | 0 |  | 3351.2 |  | 45.64% | 0 | 2704 |  | 1
61 | 2016-03-24 |  | 3 ЦЭМ | 266530-В/604 | Письмо №МКЭ-28-1232/3-1 от 6.12.2013г. | Концевая муфта термоусаживаемая 5ПКВтпнг-LS-в-150/240 | 2758.84 | 2926 | 3452.68 |  | 3634.4 |  | 31.74% | 0 | 2 |  | 0 |  | 2016-03-29
62 | 2016-03-24 |  | 3 ЦЭМ | 266530-В/604 | Письмо №МКЭ-28-1221/3-1 от 4.12.2013г | Концевая муфта термоусаживаемая 5ПКВтпнг-LS-в-70/120 | 2066.65 | 2566.9 | 3028.942 |  | 3188.36 |  | 54.28% | 0 | 2 |  | 0 |  | 2016-03-29
63 | 2016-03-24 |  | 3 ЦЭМ | 266530-В/604 | Письмо №МКЭ-28-1221/3-1 от 4.12.2013г. | Концевая муфта термоусаживаемая 5ПКВтпнг-LS-в-35/50 | 1801.51 | 2128 | 2511.04 |  | 2808.4 |  | 55.89% | 0 | 2 |  | 0 |  | 2016-03-29
64 | 2016-03-24 |  | 3 ЦЭМ | 266530-В/604 | 21-5-1155 | Концевая муфта термоусаживаемая 4КВНтп-в-150/240 | 2124.47 | 2204.95 | 2601.841 |  | 2902.8 |  | 36.64% | 0 | 2 |  | 0 |  | 2016-03-29
65 | 2016-03-24 |  | 3 ЦЭМ | 266530-В/604 | Письмо №МКЭ-28-128/5-1 от 11.2.2015г | Концевая муфта термоусаживаемая 4КВНтп-в-70/120 | 1642.51 |  | 0 |  | 1935.2 |  | 17.82% | 0 | 2704 |  | 1
66 | 2016-03-24 |  | 3 ЦЭМ | 266530-В/604 | Письмо №МКЭ-28-128/5-1 от 11.2.2015г. | Концевая муфта термоусаживаемая 4КВНтп-в-25/50 | 1422.04 |  | 0 |  | 1511.58 |  | 6.297% | 0 | 2704 |  | 1
67 | 2016-03-24 |  | 3 ЦЭМ | 266530-В/604 | Письмо №МКЭ-28-1352/4-1 от 20.8.14г | Наконечник винтовой типа "Лопатка" НО-400-02 | 1132.8 | 1149.5 | 1356.41 |  | 1510.4 |  | 33.33% | 0 | 2 |  | 0 |  | 2016-03-29
68 | 2016-03-24 |  | 3 ЦЭМ | 266530-В/604 | Письмо №МКЭ-28-1352/4-1 от 20.8.14г | Наконечник винтовой типа "Лопатка" НО-500-02 | 1239 | 1263.5 | 1490.93 |  | 1663.8 |  | 34.29% | 0 | 2 |  | 0 |  | 2016-03-29
69 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 1/1 | - |  | 0 |  | 403.13 |  |  | 0 | 2703 |  | 1
70 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 11/1 | - |  | 0 |  | 461.04 |  |  | 0 | 2703 |  | 1
71 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 22 | - | 521.89 | 615.8302 |  | 521.89 |  |  | 1 | 1 | цена МИП с учетом доставки | 0 |  | 2016-03-29
72 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 22/2 | - |  | 0 |  | 642.13 |  |  | 0 | 2703 |  | 1
73 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 2/2 | - |  | 0 |  | 521.89 |  |  | 0 | 2703 |  | 1
74 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 3/3 | - |  | 0 |  | 713.96 |  |  | 0 | 2703 |  | 1
75 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 33/3 | - | 806.89 | 952.1302 |  | 837.42 |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 2016-03-29
76 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 33 | - |  | 0 |  | 746.11 |  |  | 0 | 2703 |  | 1
77 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 4/4 | - |  | 0 |  | 947.09 |  |  | 0 | 2703 |  | 1
78 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 44/4 | - |  | 0 |  | 1 067,79 |  |  | 0 | 2703 |  | 1
79 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 22/11 | - |  | 0 |  | 578.33 |  |  | 0 | 2703 |  | 1
80 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 22/1 | - |  | 0 |  | 578.33 |  |  | 0 | 2703 |  | 1
81 | 2016-03-25 |  | 4 ТАТЭМ | 266530-В/603 | - | Коробка для сети освещения ОП – 44/42 | - |  | 0 |  | 1 131,82 |  |  | 0 | 2703 |  | 1
82 | 2016-03-25 | 2016-04-04 | 5 ЦЭМ | 266530-В/609 | 4.08-187-06 | Сталь полосовая 25х4 ГОСТ 103-2006 | 22973.8 | 28603.33 | 33751.9294 |  | 33200 |  | 44.51% | 1 | 5 |  | 0
83 | 2016-03-25 | 2016-04-04 | 5 ЦЭМ | 266530-В/609 | 4.08-187-07 | Сталь полосовая 40х4 ГОСТ 103-2006 | 16855.6 | 28603.33 | 33751.9294 |  | 31500 |  | 86.88% | 1 | 5 |  | 0
84 | 2016-03-31 | 2016-04-06 | 6 ЦЭМ | 266530-В/658 | 1-1-562 | Доска асбоцементная 1200х800х10 | 285.78 | 242.19 | 285.7842 |  | 310.5 |  | 8.65% | 0 | 3
85 | 2016-03-31 | 2016-04-06 | 6 ЦЭМ | 266530-В/658 | ЗАО"МПО Электромонтаж"К2010 | Коробка ответвительная для трубных проводок, взрывозащищённая ККА-25 | 353.92 | 404.97 | 477.8646 |  | 477.86 |  | 35.02% | 1 | 3
86 | 2016-03-31 | 2016-04-06 | 6 ЦЭМ | 266530-В/658 | 21-5-753 | Швеллер перф. Оцинкованный К-240 | 263.04 | 222.92 | 263.0456 |  | 305.62 |  | 16.19% | 0 | 3
87 | 2016-03-31 |  | 6 ЦЭМ | 266530-В/658 | 397021 | Стеклотекстолит ВФТ-С-25 | 401.19 |  | 0 |  | 1373,52/120867,4 |  | #VALUE! | 0 | 2699
88 | 2016-03-31 |  | 6 ЦЭМ | 266530-В/658 | 397021 | Стеклотекстолит ВФТ-С-10 | 401.19 |  | 0 |  | 1373,52/48346,96 |  | #VALUE! | 0 | 2699
89 | 2016-03-31 | 2016-04-06 | 6 ЦЭМ | 266530-В/658 | 07-05-0154 | Анкер-шпилька HST M10x90/10 | 124.8 | 105.76 | 124.7968 |  | 146 |  | 16.99% | 0 | 3
90 | 2016-03-31 | 2016-04-06 | 6 ЦЭМ | 266530-В/658 | 07-05-0151 | Анкер-шпилька HST M8x70/10 | 67.52 | 57.22 | 67.5196 |  | 94.5 |  | 39.96% | 0 | 3