## 1-Вкладка
| № самого акта | ООО/ИНН/ОГРН | Представитель - Фирма | Представитель - должность, ФИО, приказ | ИНЫЕ / Фирма + ФИО | (1) Вид работ | (2) проектная документация | (2) № листов проекта | (3) примененные материалы, с сылкой на СНиП | (4) Исполнительные / лаборатории | (5) День начала | (5) Месяц начала | (5) Год начала | (5) день окончания | (5) Месяц окончания | (5) Год окончания | (6) Ссылки на СНиП, проект | (7) разрешенные последующие работы | Доп. Сведения | Колличество копий актов | Приложения | Должность на фирме | ФИО | ИНЫЕ / Должность | ИНЫЕ / ФИО
1 |  | ООО "Зеленый Город Строй" свидет. серия 39 №001637342 от 13.02.2014г. ; ОГРН 1143926004860, ИНН 3906316601; 236038, г. Калининград, ул. Еловая аллея, д.26 | ООО "Зеленый Город Строй" | прораб—Старков В.И., приказ №1 от 20.01.2016г. |  | Отрывка котлована в осях 1-15/А-Т | ООО «АМВК» 20.04.15-КР | 3, 4, 5 |  | Исполнительная схема № | 09 | марта | 2016 | 14 | марта | 2016 | СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» п.6.1.5,6.1.6,6.1.7 | Устройству песчаной подготовки |  | 5 |  | прораб - ООО "Зеленый Город Строй" | Старков В.И
2 |  | ООО "Зеленый Город Строй" свидет. серия 39 №001637342 от 13.02.2014г. ; ОГРН 1143926004860, ИНН 3906316601; 236038, г. Калининград, ул. Еловая аллея, д.26 | ООО "Зеленый Город Строй" | прораб—Старков В.И., приказ №1 от 20.01.2016г. |  | Устройство песчаной подготовки | ООО «АМВК» 20.04.15-КР | 3, 4, 4/1,5 | Песок ГОСТ 8736-93 - паспорт №756а |  | 09 | марта | 2016 | 14 | марта | 2016 | СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" п.7.1, 7.6, 7.14, 7.20, 8.1, 11.24 | Устройство бетонной подготовки |  | 5 |  | прораб - ООО "Зеленый Город Строй" | Старков В.И
3 |  | ООО "Зеленый Город Строй" свидет. серия 39 №001637342 от 13.02.2014г. ; ОГРН 1143926004860, ИНН 3906316601; 236038, г. Калининград, ул. Еловая аллея, д.27 | ООО "Зеленый Город Строй" | прораб—Старков В.И., приказ №1 от 20.01.2016г.

## 2-Вкладка
№ п/п | Наименование актов освидетельствования скрываемых работ | Регистрационный номер акта | Дата оформления акта | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Отрывка котлована в осях 1-15/А-Т |  | 14 марта 2016
4 | Устройство песчаной подготовки |  | 14 марта 2016
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A