## контроль выполнения графика
- выделены последние изменения
| 2016-05-16 | [7 empty] | Выбираем дату для контроля |  |  |  | График производства (операции сборки) на май 2016 г.
| не трогать ячейку сверху(красненькая такая)!!! | Выбираем начало месяца | 2016-05-01 | [5 empty] | 16 | Май | 2016 | УП
Цех | Обозначение | Наименование | Долг | Май | доп+ | доп- | Итого по заказу | Итого по плану | План на дату | Сдано на дату | Отклонения на дату |  | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-04 | 2016-05-04 | 2016-05-04 | 2016-05-04 | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | Предварительный план июня
[13 empty] | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП
0
м |  | Вагонокомплекты |  |  |  |  | 0 | 0
20 | 9999999 | изделие1 |  | 17 |  |  | 17 | 17 | 15 | 15 | 0 |  | УП: 4; УП: 4; УП: 4; УП: 3; УП: 2
20 | 10000000 | изделие2 |  | 17 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | СБ: 4; СБ: 4; СБ: 4; СБ: 3; СБ: 2
20 | 10000001 | изделие3 |  | 17 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | СБ: 4; СБ: 4; СБ: 4; СБ: 3; СБ: 2
20 | 10000002 | изделие4 |  | 17 |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | СБ: 4; СБ: 4; СБ: 4; СБ: 3; СБ: 2
20 | 10000003 | изделие5 |  | 12 |  | -1 | 11 | 11 | 6 | 6 | 0 |  | УП: 3; УП: 3; УП: 3; УП: 2 | 12
20 | 10000004 | изделие6 |  | 168 |  |  | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | СБ: 14; СБ: 14; СБ: 14; СБ: 42; СБ: 42; СБ: 28
20 | 10000005 | изделие7 |  | 12 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | СБ: 1; СБ: 1; СБ: 1; СБ: 3; СБ: 3; СБ: 2
20 | 10000006 | изделие8 |  | 24 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | СБ: 2; СБ: 2; СБ: 2; СБ: 6; СБ: 6; СБ: 4
20 | 10000007 | изделие9 |  | 12 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | СБ: 1; СБ: 1; СБ: 1; СБ: 3; СБ: 3; СБ: 2
20 | 10000008 | изделие10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [169 empty] | 1
20 | 10000009 | изделие11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [169 empty] | 1
20 | 10000010 | изделие12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [169 empty] | 11
Показать
Скрыть