## Plan
Year |  |  | 2016 | [26 empty] | 2017
Week nr. |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Date | Target | Actual | time axis 2016-06-27 to 2017-06-26
JT43 | 24 | 24 | 2016-08-29: 6; 2017-01-23: 4; 2017-02-20: 4; 2017-03-20: 5; 2017-04-17: 5
JT44 | 8 | 8 | 2016-11-14: 2; 2017-01-09: 2; 2017-02-27: 2; 2017-04-17: 2
JT63 | 16 | 16 | 2016-08-08: 4; 2017-01-16: 4; 2017-02-13: 2; 2017-03-13: 2; 2017-04-10: 4
JT62/64 | 10 | 10 | 2016-11-14: 2; 2016-12-26: 2; 2017-02-06: 2; 2017-03-20: 2; 2017-05-01: 2
JT53 | 13 | 13 | 2016-08-29: 4; 2017-02-20: 3; 2017-03-27: 3; 2017-05-01: 3
JT54 | 4 | 4 | bar: 2016-10-24; 2016-12-05; 2017-01-30; 2017-04-24
JTVPI | 3 | 3 | bar: 2016-09-05; 2016-11-07; 2017-01-09

## JT43_old
Stage | Start | Week Nr. | Duration | Finish | Week Nr.
Preparation process | 2016-08-15 | 34 | 14 | 2016-08-29 | 36
Training period | 2016-08-29 | 36 | 287 | 2017-06-12 | 24
6 operators | 2016-08-29 | 36 | 56 | 2016-10-24 | 44
add. 4 operators | 2017-01-23 | 4 | 56 | 2017-03-20 | 12
add. 4 operators | 2017-02-20 | 8 | 56 | 2017-04-17 | 16
add. 5 operators | 2017-03-20 | 12 | 56 | 2017-05-15 | 20
add. 5 operators | 2017-04-17 | 16 | 56 | 2017-06-12 | 24
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Formulas:
Week Nr. = WEEKNUM([Start])
Week Nr. = WEEKNUM([Finish])
Finish = [Start]+[Duration]
Finish = [Start]+56

## JT44_old
Stage | Start | Duration | Finish
Preparation process | 2016-10-31 | 14 | 2016-11-14
Training period | 2016-11-14 | 210 | 2017-06-12
2 operators | 2016-11-14 | 56 | 2017-01-09
add. 2 operators | 2017-01-09 | 56 | 2017-03-06
add. 2 operators | 2017-02-27 | 56 | 2017-04-24
add. 2 operators | 2017-04-17 | 56 | 2017-06-12
Formulas:
Start = [Start, row below]-14
Finish = [Start]+[Duration]
Finish = [Start]+56

## JT63_old
Stage | Start | Duration | Finish
Preparation process | 2016-07-25 | 14 | 2016-08-08
Training period | 2016-08-08 | 301 | 2017-06-05
4 operators | 2016-08-08 | 56 | 2016-10-03
add. 4 operators | 2017-01-16 | 56 | 2017-03-13
add. 2 operators | 2017-02-13 | 56 | 2017-04-10
add. 2 operators | 2017-03-13 | 56 | 2017-05-08
add. 4 operators | 2017-04-10 | 56 | 2017-06-05
Formulas:
Start = [Start, row below]-14
Start = [Start, row above]
Finish = [Start]+[Duration]
Finish = [Start]+56

## JT43
Stage | Start | Duration | Finish | Start Week Nr. | End Week Nr. | 33
Preparation process | 2016-08-15 | 14 | 2016-08-29 | 34 | 36 | 34
Training period | 2016-08-29 | 287 | 2017-06-12 | 36 | 24 | 35
6 operators | 2016-08-29 | 56 | 2016-10-24 | 36 | 44 | 36
add. 4 operators | 2017-01-23 | 56 | 2017-03-20 | 4 | 12 | 37
add. 4 operators | 2017-02-20 | 56 | 2017-04-17 | 8 | 16 | 38
add. 5 operators | 2017-03-20 | 56 | 2017-05-15 | 12 | 20 | 39
add. 5 operators | 2017-04-17 | 56 | 2017-06-12 | 16 | 24 | 40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## JT44
Stage | Start | Duration | Finish | Start Week Nr. | End Week Nr. | 44
Preparation process | 2016-10-31 | 14 | 2016-11-14 | 45 | 47 | 45
Training period | 2016-11-14 | 210 | 2017-06-12 | 47 | 24 | 46
2 operators | 2016-11-14 | 56 | 2017-01-09 | 47 | 2 | 47
add. 2 operators | 2017-01-09 | 56 | 2017-03-06 | 2 | 10 | 48
add. 2 operators | 2017-02-27 | 56 | 2017-04-24 | 9 | 17 | 49
add. 2 operators | 2017-04-17 | 56 | 2017-06-12 | 16 | 24 | 50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## JT63
Stage | Start | Duration | Finish | Start Week Nr. | End Week Nr. |  | 30
Preparation process | 2016-07-25 | 14 | 2016-08-08 | 31 | 33 | 0 | 31
Training period | 2016-08-08 | 301 | 2017-06-05 | 33 | 23 | 14 | 32
4 operators | 2016-08-08 | 56 | 2016-10-03 | 33 | 41 | 14 | 33
add. 4 operators | 2017-01-16 | 56 | 2017-03-13 | 3 | 11 | 175 | 34
add. 2 operators | 2017-02-13 | 56 | 2017-04-10 | 7 | 15 | 203 | 35
add. 2 operators | 2017-03-13 | 56 | 2017-05-08 | 11 | 19 | 231 | 36
add. 4 operators | 2017-04-10 | 56 | 2017-06-05 | 15 | 23 | 259 | 37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## JT62,64
Stage | Start | Duration | Finish | Start Week Nr. | End Week Nr. | 44
Preparation process | 2016-10-31 | 14 | 2016-11-14 | 45 | 47 | 45
Training period | 2016-11-14 | 224 | 2017-06-26 | 47 | 26 | 46
2 operators | 2016-11-14 | 56 | 2017-01-09 | 47 | 2 | 47
add. 2 operators | 2016-12-26 | 56 | 2017-02-20 | 53 | 8 | 48
add. 2 operators | 2017-02-06 | 56 | 2017-04-03 | 6 | 14 | 49
add. 2 operators | 2017-03-20 | 56 | 2017-05-15 | 12 | 20 | 50
add. 2 operators | 2017-05-01 | 56 | 2017-06-26 | 18 | 26 | 51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## JT53
Stage | Start | Duration | Finish | Start Week Nr. | End Week Nr. | 33
Preparation process | 2016-08-15 | 14 | 2016-08-29 | 34 | 36 | 34
Training period | 2016-08-29 | 301 | 2017-06-26 | 36 | 26 | 35
4 operators | 2016-08-29 | 56 | 2016-10-24 | 36 | 44 | 36
add. 3 operators | 2017-02-20 | 56 | 2017-04-17 | 8 | 16 | 37
add. 3 operators | 2017-03-27 | 56 | 2017-05-22 | 13 | 21 | 38
add. 3 operators | 2017-05-01 | 56 | 2017-06-26 | 18 | 26 | 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## JT54
Stage | Start | Duration | Finish | Start Week Nr. | End Week Nr. | 41
Preparation process | 2016-10-10 | 14 | 2016-10-24 | 42 | 44 | 42
Training period | 2016-10-24 | 238 | 2017-06-19 | 44 | 25 | 43
1 operators | 2016-10-24 | 56 | 2016-12-19 | 44 | 52 | 44
add. 1 operators | 2016-12-05 | 56 | 2017-01-30 | 50 | 5 | 45
add. 1 operators | 2017-01-30 | 56 | 2017-03-27 | 5 | 13 | 46
add. 1 operators | 2017-04-24 | 56 | 2017-06-19 | 17 | 25 | 47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## JTVPI
Stage | Start | Duration | Finish | Start Week Nr. | End Week Nr. | 34
Preparation process | 2016-08-22 | 14 | 2016-09-05 | 35 | 37 | 35
Training period | 2016-09-05 | 182 | 2017-03-06 | 37 | 10 | 36
1 operators | 2016-09-05 | 56 | 2016-10-31 | 37 | 45 | 37
add. 1 operators | 2016-11-07 | 56 | 2017-01-02 | 46 | 1 | 38
add. 1 operators | 2017-01-09 | 56 | 2017-03-06 | 2 | 10 | 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10