## Лист1
Контроль_ОЕ
| июнь | месяц
|  | План | разница | факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | факт
7 | Светофоры | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  | 8
8 | Автостопы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | Стрелки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | Рельсовые цепи | 317 | 0 | 317 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 114 | 4 | 38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 317
11 | АЛС-АРС | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 78 |  |  | 78
12 | Контроль скорости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 | Ап-ты управления и контроля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 | Ап-ра и обор-е СЦБ | 41 | 6 | 35 | 11 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 35
15 | Оповестительная сигнализация | 16 | 0 | 16 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 16
16 | Электропитание | 56 | 0 | 56 | 6 | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  | 56
17 | Аккумуляторные батареи | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4
18 | Кабель и монтаж | 15 | 0 | 15 | 3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 15
19 | УКСПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 | Окраска оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Итого |  | 535 | 6 | 529 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 114 | 26 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 38 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 529

## Лист3
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Светофоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 4 | 8 | 182 | 14 | 8
Автостопы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стрелки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рельсовые цепи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 48 | 143 | 9 | 83 | 234
АЛС-АРС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
Контроль скорости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ап-ты управления и контроля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ап-ра и обор-е СЦБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | 37 | 6 | 67 | 32
Оповестительная сигнализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16
Электропитание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 58 | 91 | 235 | 85 | 37
Аккумуляторные батареи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4
Кабель и монтаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 19 | 40 | 34 | 8
УКСПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Окраска оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
итог | июль: 614; август: 287; сентябрь: 398; октябрь: 570; ноябрь: 385; декабрь: 417
июль
Светофоры | июль: 186
Автостопы | июль: 0
Стрелки | июль: 0
Рельсовые цепи | июль: 73
АЛС-АРС | июль: 78
Контроль скорости | июль: 0
Ап-ты управления и контроля | июль: 0
Ап-ра и обор-е СЦБ | июль: 9
Оповестительная сигнализация | июль: 16
Электропитание | июль: 231
Аккумуляторные батареи | июль: 4
Кабель и монтаж | июль: 17
УКСПС | июль: 0
Окраска оборудования | июль: 0
итог | июль: 614
август
Светофоры | июль: 4
Автостопы | июль: 0
Стрелки | июль: 0
Рельсовые цепи | июль: 48
АЛС-АРС | июль: 78
Контроль скорости | июль: 0
Ап-ты управления и контроля | июль: 0
Ап-ра и обор-е СЦБ | июль: 60
Оповестительная сигнализация | июль: 18
Электропитание | июль: 58
Аккумуляторные батареи | июль: 4
Кабель и монтаж | июль: 17
УКСПС | июль: 0
Окраска оборудования | июль: 0
итог | июль: 287
сентябрь
Светофоры | июль: 8
Автостопы | июль: 0
Стрелки | июль: 0
Рельсовые цепи | июль: 143
АЛС-АРС | июль: 78
Контроль скорости | июль: 0
Ап-ты управления и контроля | июль: 0
Ап-ра и обор-е СЦБ | июль: 37
Оповестительная сигнализация | июль: 16
Электропитание | июль: 91
Аккумуляторные батареи | июль: 6
Кабель и монтаж | июль: 19
УКСПС | июль: 0
Окраска оборудования | июль: 0
итог | июль: 398
октябрь
Светофоры | июль: 182
Автостопы | июль: 0
Стрелки | июль: 0
Рельсовые цепи | июль: 9
АЛС-АРС | июль: 78
Контроль скорости | июль: 0
Ап-ты управления и контроля | июль: 0
Ап-ра и обор-е СЦБ | июль: 6
Оповестительная сигнализация | июль: 16
Электропитание | июль: 235
Аккумуляторные батареи | июль: 4
Кабель и монтаж | июль: 40
УКСПС | июль: 0
Окраска оборудования | июль: 0
итог | июль: 570
ноябрь
Светофоры | июль: 14
Автостопы | июль: 0
Стрелки | июль: 0
Рельсовые цепи | июль: 83
АЛС-АРС | июль: 78
Контроль скорости | июль: 0
Ап-ты управления и контроля | июль: 0
Ап-ра и обор-е СЦБ | июль: 67
Оповестительная сигнализация | июль: 18
Электропитание | июль: 85
Аккумуляторные батареи | июль: 6
Кабель и монтаж | июль: 34
УКСПС | июль: 0
Окраска оборудования | июль: 0
итог | июль: 385
декабрь
Светофоры | июль: 8
Автостопы | июль: 0
Стрелки | июль: 0
Рельсовые цепи | июль: 234
АЛС-АРС | июль: 78
Контроль скорости | июль: 0
Ап-ты управления и контроля | июль: 0
Ап-ра и обор-е СЦБ | июль: 32
Оповестительная сигнализация | июль: 16
Электропитание | июль: 37
Аккумуляторные батареи | июль: 4
Кабель и монтаж | июль: 8
УКСПС | июль: 0
Окраска оборудования | июль: 0
итог | июль: 417