## Сюда
1 | 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | ГМ10-8-1-2 | 1 шт. | 2 | 448.32 | 425.18 | 0.92 | 0 | 897 | 850 | 2 | 0 | 13.46 | 27 | а
[14 empty] | 0 | 0 | б
|  | Накладные расходы: (84,0% ) |  |  | 84,00% | 0 |  |  |  | 714 | [5 empty] | н
|  | Сметная прибыль: (60,0% ) |  |  | 60,00% | 0 |  |  |  | 510 | [5 empty] | п
2 | 2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП "Сигнал-20М" |  | шт | 2 | 615.59 |  |  |  | 1231 | [5 empty] | м
|  | Итого прямые затраты | [7 empty] | 2128 | 850 | 2 | 0 |  | 27
0
Данные должны переместится на эту страничку так, чтобы оказались между синими строками

## Отсюда
Унифицированная форма № КС-2 с дополнительными графами (для ТЕР)
код
[9 empty] | форма по ОКУД |  |  |  | 0322005
Инвестор: | [8 empty] | по ОКПО
Заказчик: | [8 empty] | по ОКПО
Подрядчик: | [8 empty] | по ОКПО
Стройка:
Объект:
Вид деятельности по ОКДП
номер |  | Наименование работ и затрат | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | по смете |  |  |  | Коли чество | Цена за единицу, руб. |  |  |  | Стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабо чих, чел./ч не занятых обсл. машин
[6 empty] | цена за единицу, руб. | в т.ч. оплата труда | Эксплуа тация машин | в т.ч. заработная плата | стоимость, руб. | оплата труда | Эксплуа тация машин | в т.ч. заработная плата | обслуж. машины
[14 empty] | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7а | 7б | 7в | 8 | 8а | 8б | 8в | 9 | 10
1 | 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | ГМ10-8-1-2 | 1 шт. | 2 | 448.32 | 425.18 | 0.92 | 0 | 897 | 850 | 2 | 0 | 13.46 | 27
[14 empty] | 0 | 0
|  | Накладные расходы: (84,0% ) |  |  | 84,00% | 0 |  |  |  | 714
|  | Сметная прибыль: (60,0% ) |  |  | 60,00% | 0 |  |  |  | 510
2 | 2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП "Сигнал-20М" |  | шт | 2 | 615.59 |  |  |  | 1231
3 | 3 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | ГМ10-8-1-6 | 1 шт. | 7 | 185.28 | 174.43 | 0.92 | 0 | 1297 | 1221 | 6 | 0 | 5.52 | 39
[14 empty] | 0 | 0
|  | Накладные расходы: (84,0% ) |  |  | 84,00% | 0 |  |  |  | 1026
|  | Сметная прибыль: (60,0% ) |  |  | 60,00% | 0 |  |  |  | 733
4 | 4 | Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" |  | шт | 4 | 322.98 |  |  |  | 1292
5 | 5 | Блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ" |  | шт | 3 | 447.8 |  |  |  | 1343
6 | 6 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | ГМ10-8-1-13 | 1 шт. | 1 | 154.46 | 147.57 | 0.75 | 0 | 154 | 148 | 1 | 0 | 4.6 | 5
[14 empty] | 0 | 0
|  | Накладные расходы: (84,0% ) |  |  | 84,00% | 0 |  |  |  | 124
|  | Сметная прибыль: (60,0% ) |  |  | 60,00% | 0 |  |  |  | 89
7 | 7 | Пульт контроля и управления "С2000М" |  | шт | 1 | 1074.73 |  |  |  | 1075
8 | 8 | Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля | ГМ10-8-3-3 | 1 шт. | 1 | 140.34 | 132.81 | 0.75 | 0 | 140 | 133 | 1 | 0 | 4.14 | 4
[14 empty] | 0 | 0
|  | Накладные расходы: (84,0% ) |  |  | 84,00% | 0 |  |  |  | 112
|  | Сметная прибыль: (60,0% ) |  |  | 60,00% | 0 |  |  |  | 80
9 | 9 | Резервированный источник питания РИП-24 (исп.01) с аккумуляторной батареей 24В 17А/ч |  | шт | 1 | 874.77 |  |  |  | 875
21 | 21 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ЕХИП-535-1В-Н-Т (в т.ч. 1шт. - ЗИП) |  | шт | 3 | 2899.19 |  |  |  | 8698
22 | 22 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м | ГМ8-2-396-1 | 100 м | 4.8777 | 4336.2 | 1277.74 | 1893.53 | 553.96 | 21151 | 6232 | 9236 | 2702 | 43.24 | 211
[14 empty] | 15.58 | 76
|  | Накладные расходы: (100,0% ) |  |  | 100,00% | 0 |  |  |  | 8934
|  | Сметная прибыль: (65,0% ) |  |  | 65,00% | 0 |  |  |  | 5807
36 | 36 | Знак пожарной безопасности "Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики" (в т.ч. 1 шт.-ЗИП) |  | шт | 3 | 15.63 |  |  |  | 47
37 | 37 | Зажим наборный без кожуха | ГМ8-1-82-1 | 100 шт. | 1.2 | 2601.33 | 1633.93 | 59.37 | 5.14 | 3122 | 1961 | 71 | 6 | 54.05 | 65
[14 empty] | 0.13 | 0
|  | Накладные расходы: (100,0% ) |  |  | 100,00% | 0 |  |  |  | 1967
|  | Сметная прибыль: (65,0% ) |  |  | 65,00% | 0 |  |  |  | 1279
38 | 38 | Разделительная пластина ATP-UT |  | шт | 10 | 6.44 |  |  |  | 64
39 | 39 | Концевая крышка D-UT 2,5/10 |  | шт | 4 | 5.28 |  |  |  | 21
40 | 40 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | ГМ8-2-397-1 | 100 м | 0.0406 | 1809.63 | 363.62 | 484.91 | 146.67 | 73 | 15 | 20 | 6 | 12.31 | 0
[14 empty] | 4.15 | 0
|  | Накладные расходы: (100,0% ) |  |  | 100,00% | 0 |  |  |  | 21
|  | Сметная прибыль: (65,0% ) |  |  | 65,00% | 0 |  |  |  | 14
41 | 41 | DIN-рейка 35х15мм L 580мм (в т.ч. 1 шт.-ЗИП) |  | шт | 7 | 30.44 |  |  |  | 213
42 | 42 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | ГМ8-2-472-10 | 100 м | 0.1 | 12781.45 | 1583.58 | 88.83 | 1.4 | 1278 | 158 | 9 | 0 | 53.59 | 5
[14 empty] | 0.03 | 0
|  | Накладные расходы: (100,0% ) |  |  | 100,00% | 0 |  |  |  | 158
|  | Сметная прибыль: (65,0% ) |  |  | 65,00% | 0 |  |  |  | 103
|  | Итого прямые затраты | [7 empty] | 324465 | 28633 | 38629 | 6878 |  | 939
191
Переносить надо только выделенное цветом
Принял __________________________________________/__________________/