## План
- выделены последние изменения (по доп. заказам)
График производства (операция Сборка ) Август 2016г.
СБ
Цех | Обозначение | Наименование | Долг | август | доп+ | доп- | Итого по плану | Проверка |  |  |  |  | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 2016-08-02 | 2016-08-02 | 2016-08-02 | 2016-08-02 | 2016-08-02 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | Предварительный план сентября
[9 empty] | МО | МО | МО | МО | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП | МО | Лак | СВ | Лак | СБ | УП
[13 empty] | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Июль | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Август | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь
м
20 | 9.00.01.000.000 | деталь 1 |  | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | СБ Август: 8 | 8
20 | 9.00.01.000.001 | деталь 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
20 | 9.00.01.000.002 | деталь 3 |  | 37 |  |  | 37 | 37 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12; СБ Август: 13 | 13
20 | 9.00.01.000.003 | деталь 4 |  | 25 |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12; СБ Август: 1 | 1
20 | 9.00.01.000.004 | деталь 5 |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12
20 | 9.00.01.000.005 | деталь 6 |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12
20 | 9.00.01.000.006 | деталь 7 |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12
20 | 9.00.01.000.007 | деталь 8 |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12
20 | 9.00.01.000.008 | деталь 9 |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12
20 | 9.00.01.000.009 | деталь 10 |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12
20 | 9.00.01.000.010 | деталь 11 |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12
20 | 9.00.01.000.011 | деталь 12 |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12
20 | 9.00.01.000.012 | деталь 13 |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12
20 | 9.00.01.000.013 | деталь 14 |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12
20 | 9.00.01.000.014 | деталь 15 |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12
20 | 9.00.01.000.015 | деталь 16 |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12
20 | 9.00.01.000.016 | деталь 17 |  | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12
20 | 10.00.000.000 | изделие 1 |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12
20 | 10.00.000.001 | изделие 2 |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12
20 | 10.00.000.002 | изделие 3 |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12
20 | 10.00.000.003 | изделие 4 |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12
20 | 10.00.000.004 | изделие 5 |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12
20 | 10.00.000.005 | изделие 6 |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12
20 | 10.00.000.006 | изделие 7 |  | 35 |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12; СБ Август: 3; УП Август: 3; СБ Август: 8 | 8
20 | 10.00.000.007 | изделие 8 |  | 28 |  |  | 28 | 28 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12; СБ Август: 4 | 4
20 | 10.00.000.008 | изделие 9 |  | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12; СБ Август: 6 | 6
20 | 10.00.000.009 | изделие 10 |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12 | 1
20 | 10.00.000.010 | изделие 11 |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12
20 | 10.00.000.011 | изделие 12 |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12
20 | 10.00.000.012 | изделие 13 |  | 74 |  |  | 74 | 74 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12; СБ Август: 25; УП Август: 25; СБ Август: 25 | 50
20 | 10.00.000.013 | изделие 14 |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | СБ Июль: 1; СБ Июль: 3; СБ Июль: 8; СБ Август: 12

## состав
Август |  | 8 |  | 37 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 35 | 28 | 30 | 24 | 24 | 24 | 74 | 24
2016-07-26 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-07-27 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2016-07-28 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
2016-07-29
2016-08-01
2016-08-02 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
2016-08-03
2016-08-04
2016-08-05 | [24 empty] | 3
2016-08-08
2016-08-09
2016-08-10
2016-08-11
2016-08-12
2016-08-15
2016-08-16
2016-08-17
2016-08-18
2016-08-19 | [30 empty] | 25
2016-08-22
2016-08-23
2016-08-24 |  | 8 |  | 13 | 1 | [19 empty] | 8 | 4 | 6
2016-08-25
2016-08-26 | [30 empty] | 25
2016-08-29
2016-08-30
2016-08-31
2016-09-01
Сентябрь |  | 8 |  | 13 | 1 | [19 empty] | 8 | 4 | 6 | 1 |  |  | 50
385 | М255.0-1П1Л-1П1Л-2Т-0-0-1-10 | 9.00.01.000.000 | 9.00.01.000.001 | 9.00.01.000.002 | 9.00.01.000.003 | 9.00.01.000.004 | 9.00.01.000.005 | 9.00.01.000.006 | 9.00.01.000.007 | 9.00.01.000.008 | 9.00.01.000.009 | 9.00.01.000.010 | 9.00.01.000.011 | 9.00.01.000.012 | 9.00.01.000.013 | 9.00.01.000.014 | 9.00.01.000.015 | 9.00.01.000.016 | 10.00.000.000 | 10.00.000.001 | 10.00.000.002 | 10.00.000.003 | 10.00.000.004 | 10.00.000.005 | 10.00.000.006 | 10.00.000.007 | 10.00.000.008 | 10.00.000.009 | 10.00.000.010 | 10.00.000.011 | 10.00.000.012 | 10.00.000.013
КТ3.647.005
КТ3.647.005-01
КТ3.647.005-02
КТ3.647.005-03
КТ3.647.007
Пересчитать план

## Лист3 (hidden)
10 | механический цех | 1 | заг | 2016-01-01 | 2016-03-06 | 2016-01-01
20 | слесарно-сборчный цех | 2 | мех | 2016-01-02 | 2016-03-07 | 2016-02-01
30 | ЦО и ДП | 3 | свр | 2016-01-03 | 2016-03-08 | 2016-03-01
40 | малярно-сборочный цех | 4 | мал | 2016-01-04 | 2016-04-30 | 2016-04-01
50 | столярный цех | 5 | сбр | 2016-01-05 | 2016-05-01 | 2016-05-01
60 | заготовительный участок | 6 | гал | 2016-01-06 | 2016-05-02 | 2016-06-01
80 | сварочный участок | 7 | покуп | 2016-01-07 | 2016-05-07 | 2016-07-01
91 | кабина машиниста |  |  | 2016-01-08 | 2016-05-08 | 2016-08-01
400 | ОМТС |  |  | 2016-01-09 | 2016-05-09 | 2016-09-01
110 | брак механичекий цех |  |  | 2016-01-10 | 2016-06-11 | 2016-10-01
120 | брак слесарно-сборчный цех |  |  | 2016-02-20 | 2016-06-12 | 2016-11-01
130 | брак ЦО и ДП |  |  | 2016-02-21 | 2016-06-13 | 2016-12-01
140 | брак малярно-сборочный цех |  |  | 2016-02-22 | 2016-11-04 | 2017-01-01
150 | брак столярный цех |  |  | 2016-02-23 | 2016-11-05 | 2017-02-01
160 | брак заготовительный участок |  |  | 2016-12-31 | 2016-11-06 | 2017-03-01
180 | брак сварочный участок |  |  |  |  | 2017-04-01
191 | брак кабина машиниста |  |  |  |  | 2017-05-01
610 | КБ |  |  |  |  | 2017-06-01
630 | ТБ |  |  |  |  | 2017-07-01
2017-08-01
| {42370;42435:42371;42436:42372;42437:42373;42490:42374;42491:42375;42492:42376;42497:42377;42498:42378;42499:42379;42532:42420;42533:42421;42534:42422;42678:42423;42679:42735;42680} |  |  |  |  | 2017-09-01
2017-10-01
2017-11-01
2017-12-01