{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Подтверждение заявок для УПТК","План Факт по заявке","Отказы от поставок","План ФАКТ по отгрузке","Реестр на отгрузку","Кузнецов реестр"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":10,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Подтверждение заявок для УПТК","index":0,"n_rows":69,"n_cols":13,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,12]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВОК ДЛЯ УПТК"]
["Дата","Завод","Контрагент","Проект","Объект","Расстояние, км","Продукция","План кол-во м³  ","Подтверждение отгрузки ДА/НЕТ","Время поставки на объект","Примечание","Статус заявки недельная / дополнительная","Причина НЕ Подтверждения"]
["2016-09-04","РБУ-1 Дрожжино","РегионКапСтрой","Боброво","Поз. 24",null,"Бетон В30",80,"ДА","10:00:00","8-916-973-46-90 Иванов","Недельная"]
["2016-09-04","РБУ-1 Дрожжино","МСУ Град-1","Дрожжино-2","поз 29",null,"Раствор М200",8,"ДА","14:00:00","8-925-758-00-25","Дополнительная"]
["2016-09-04","РБУ-1 Дрожжино","Бетомакс","Бетомакс","с/в",null,"Бетон В30",null,"ДА",null,"нет плана","Дополнительная"]
["2016-09-04","РБУ-1 Дрожжино","МСУ Град-1","Дрожжино-2","поз 29",null,"Бетон В25",null,"ДА",null,"нет плана/с ночи","Дополнительная"]
["2016-09-04","РБУ-1 Дрожжино","Финпроект","Милиц.поселок","ул.Таллалихина",null,"Бетон В25",null,"ДА",null,"нет плана","Дополнительная"]
["2016-09-04","РБУ-1 Дрожжино","МСУ Град-1","Боброво ","поз 36",null,"Раствор М200",null,"ДА",null,"нет плана","Дополнительная"]
["2016-09-04","РБУ-2 Люберецкий","МСУ Град-1","Люберцы, Красная горка","поз.1",null,"Раствор М200",50,"ДА","08:00:00","8-919-996-77-64/8-915-061-89-95","Недельная"]
["2016-09-04","РБУ-2 Люберецкий","МСУ Град-1","Люберцы, Красная горка","поз.1",null,"Раствор М200",null,"ДА","08:00:00",null,"Недельная"]
["2016-09-04","РБУ-2 Люберецкий","МСУ Град-1","Люберцы, Красная горка","поз.1",null,"Раствор М200",null,"ДА","08:00:00",null,"Недельная"]
["2016-09-04","РБУ-2 Люберецкий","МСУ Град-1","Люберцы, Красная горка","поз.1",null,"Раствор М200",null,"ДА","08:00:00",null,"Недельная"]
["2016-09-04","РБУ-2 Люберецкий","МСУ Град-1","Люберцы, Красная горка","поз.1",null,"Раствор М200",null,"ДА","08:00:00",null,"Недельная"]
["2016-09-04","РБУ-2 Люберецкий","МСУ 2","Люберцы, Красная горка","поз.2\"А\"",null,"Бетон В25",10,"ДА","08:00:00","8-903-730-36-34 Сученков Александр","Недельная"]
["2016-09-04","РБУ-2 Люберецкий","МСУ 2","Люберцы, Красная горка","поз.2\"А\"",null,"Раствор М150",11,"ДА","14:00:00","По Звонку 8-903-730-36-34 Сученков Александр","Недельная"]
["2016-09-04","РБУ-2 Люберецкий","МСУ 2","Люберцы, Красная горка","поз.2\"А\"",null,"Раствор М150",null,"ДА","14:00:00","По Звонку","Недельная"]
["2016-09-04","РБУ-2 Люберецкий","МСУ 2","Люберцы, Красная горка","поз.2\"А\"",null,"Раствор М200",6,"ДА","14:00:00","По Звонку 8-903-730-36-34 Сученков Александр","Недельная"]
["2016-09-04","РБУ-2 Люберецкий","Гарант","Люберцы, Красная горка","дорога",null,"Бетон В7,5",null,"ДА",null,"нет плана","Дополнительная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","МСУ Град-1","Дрожжино-2","поз. 34",null,"Раствор М200",3,"ДА","08:00:00","8-915-179-73-26/8-925-758-00-46 Бодренков","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","МСУ Град-1","Боброво ","поз 26",null,"Бетон В30",15,"ДА","12:00:00","8-915-179-73-26/8-925-758-00-46 Бодренков","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","МСУ Град-1","Боброво ","поз 26",null,"Раствор М200",6,"ДА","12:00:00","8-925-758-00-46","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","МСУ Град-1","Боброво ","поз 30",null,"Бетон В10",20,"ДА","08:00:00","8-916-450-76-72","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","МСУ Град-1","Дрожжино-2","поз. 33",null,"Раствор М200",3,"ДА","08:00:00","8-987-123-02-60","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","МСУ Град-1","Дрожжино-2","поз. 12.1",null,"Раствор М200",16,"ДА","08:00:00","8-987-123-02-60","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","ДЗС ГРУПП","Боброво","Коллектор",null,"Бетон В7,5",20,"ДА","11:00:00","8-977-300-11-27 ","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","ДЗС ГРУПП","Боброво","Коллектор",null,"Бетон В25",60,"ДА","11:00:00","8-926-196-93-47 Лешенко В.В.","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","Гусстрой","Боброво","поз. 25",null,"Бетон В30",150,"ДА","17:00:00","8-926-196-93-47 Лешенко В.В.","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","МСУ 2","Дрожжино-2","позиция 14.1",null,"Бетон В25",20,"ДА","08:00:00","8-926-788-40-84 Пунигов Андрей","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","МСУ 2","Дрожжино-2","позиция 14.1",null,"Раствор М100",2,"ДА","08:00:00","8-926-788-40-84 Пунигов Андрей","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","МСУ 2","Бутово-Парк","поз.22",null,"Раствор М100",1.5,"ДА","08:00:00","8-926-788-40-84 Пунигов Андрей","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","МСУ 2","Бутово-Парк","поз.21",null,"Раствор М100",1.5,"ДА","08:00:00","8-926-410-94-91 Григорьев","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","МСУ 2","Бутово-Парк","поз.57",null,"Раствор М100",2.5,"ДА","08:00:00","8-926-410-94-91 Григорьев","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","ДПУ","Щербинка, Новомосковский","Автомобильная дорога",null,"Бетон В15",5,"ДА","10:00:00","8-926-410-94-91 Григорьев","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","СМУ 1","Щербинка, Новомосковский","поз. 1,2(пруд)",null,"Раствор М100",4,"ДА","11:00:00","8-916-973-46-90 Иванов","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","СМУ 1","Щербинка, Новомосковский","поз. 1,2( пруд)",null,"Бетон В15",5,"ДА","10:00:00","8-925-758-00-25","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","РегионКапСтрой","Боброво","Поз. 24",null,"Бетон В30",80,"ДА","10:00:00",null,"Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","МСУ Град-1","Дрожжино-2","поз 29",null,"Раствор М200",8,"ДА","14:00:00",null,"Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","МСУ Град-1","Боброво ","поз 36",null,"Бетон В25",300,"ДА","10:00:00"," АБН","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","МСУ Град-1","Боброво ","поз 36",null,"Раствор М200",null,"ДА",null,"нет плана","Дополнительная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","СМУ 1","Щербинка, Новомосковский","Овражная 4",null,"Раствор М100",null,"ДА",null,"нет плана","Дополнительная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","МСУ Град-1","Дрожжино-2","поз. 35",null,"Раствор М200",null,"ДА",null,"нет плана","Дополнительная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","А-Строй","Щербинка ","Овражная 4",null,"Раствор М100",null,"ДА",null,"нет плана","Дополнительная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","МСУ Град-1","Боброво ","поз 27",null,"Бетон В30",null,"ДА",null,"нет плана","Дополнительная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","Бетомакс","Бетомакс","с/в",null,"Раствор М100",null,"ДА",null,"нет плана","Дополнительная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","Бетомакс","Бетомакс","с/в",null,"Бетон В30",null,"ДА",null,"нет плана","Дополнительная"]
["2016-09-05","РБУ-1 Дрожжино","Финпроект","Милиц.поселок","ул.Таллалихина",null,"Бетон В25",null,"ДА",null,"нет плана","Дополнительная"]
["2016-09-05","РБУ-2 Люберецкий","МСУ Град-1","Люберцы, Красная горка","поз.1",null,"Раствор М200",50,"ДА","08:00:00","8-919-996-77-64/8-915-061-89-95","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-2 Люберецкий","МСУ Град-1","Люберцы, Красная горка","поз.1",null,"Раствор М200",null,"ДА","08:00:00",null,"Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-2 Люберецкий","МСУ Град-1","Люберцы, Красная горка","поз.1",null,"Раствор М200",null,"ДА","08:00:00",null,"Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-2 Люберецкий","МСУ Град-1","Люберцы, Красная горка","поз.1",null,"Раствор М200",null,"ДА","08:00:00",null,"Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-2 Люберецкий","МСУ Град-1","Люберцы, Красная горка","поз.1",null,"Раствор М200",null,"ДА","08:00:00",null,"Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-2 Люберецкий","МСУ Град-1","Люберцы, Красная горка","поз.1",null,"Раствор М200",null,"ДА","08:00:00","8-903-730-36-34 Сученков Александр","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-2 Люберецкий","МСУ 2","Люберцы, Красная горка","поз.2\"А\"",null,"Бетон В25",10,"ДА","08:00:00","По Звонку 8-903-730-36-34 Сученков Александр","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-2 Люберецкий","МСУ 2","Люберцы, Красная горка","поз.2\"А\"",null,"Раствор М150",9,"ДА","14:00:00","По Звонку","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-2 Люберецкий","МСУ 2","Люберцы, Красная горка","поз.2\"А\"",null,"Раствор М200",4,"ДА","14:00:00","По Звонку 8-903-730-36-34 Сученков Александр","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-2 Люберецкий","МСУ Град-1","Люберцы, Красная горка","поз.1",null,"Раствор М200",null,"ДА","08:00:00",null,"Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-2 Люберецкий","МСУ Град-1","Люберцы, Красная горка","поз.1",null,"Раствор М200",null,"ДА","08:00:00","8-903-730-36-34 Сученков Александр","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-2 Люберецкий","МСУ 2","Люберцы, Красная горка","поз.2\"А\"",null,"Бетон В25",10,"ДА","08:00:00","По Звонку 8-903-730-36-34 Сученков Александр","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-2 Люберецкий","МСУ 2","Люберцы, Красная горка","поз.2\"А\"",null,"Раствор М150",9,"ДА","14:00:00","По Звонку","Недельная"]
["2016-09-05","РБУ-2 Люберецкий","МСУ 2","Люберцы, Красная горка","поз.2\"А\"",null,"Раствор М200",4,"ДА","14:00:00","По Звонку 8-903-730-36-34 Сученков Александр","Недельная"]
["13.09.2016","РБУ-1 Дрожжино","Бетомакс","Дрожжино-2","поз. 1",null,"Бетон В20",15,"ДА","16:20:00","да пох","Плановая","так получилось"]
["21.09.2016","РБУ-2 Люберецкий","Гарант","Щербинка, Новомосковский","блоки",null,"Бетон В30",20,"НЕТ",null,null,"Плановая"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Старший диспетчер ООО \"М-Бетон\" _________________________",null,"/ Т. А. Паршонкова  /"]

{"sheet":"План Факт по заявке","index":1,"n_rows":69,"n_cols":17,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,16]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["ПЛАН ФАКТ ПО ЗАЯВКЕ"]
["Дата","Завод","Покупатель","Проект","Объект","Расстояние, км","Продукция","Кол-во м³ ПЛАН до 15:00 ","Кол-во м³ ПЛАН после 15:00 ","Кол-во м³ (Факт)","Начало поставки\n(ПЛАН)","Начало поставки\n(ФАКТ)","Завершение поставки\n(ПЛАН)","Завершение поставки\n(Факт)","Простои \n(часы)","Способ разгрузки","Коментарии"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Старший диспетчер ООО \"М-Бетон\" _________________________",null,null,null,null,null,"/ Т. А. Паршонкова  /"]

{"sheet":"Отказы от поставок","index":2,"n_rows":69,"n_cols":12,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,11]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["ОТКАЗЫ ОТ ПОСТАВОК"]
["Дата","Завод","Клиент","Проект","Объект","Расстояние, км","Продукция","Кол-во, м³ (Заказ)","Причина отказа","Отгруженно всего сут/м³","кол-во работающих АБС, шт","Комментарий"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Старший диспетчер ООО \"М-Бетон\" _________________________",null,null,null,null,"/ Т. А. Паршонкова  /"]

{"sheet":"План ФАКТ по отгрузке","index":3,"n_rows":69,"n_cols":14,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,13]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["ПЛАН ФАКТ ПО ОТГРУЗКЕ"]
["Дата","Завод","Контрагент","Проект","Объект","Расстояние, км","Продукция","План кол-во м³  ","Подтверждение отгрузки ДА/НЕТ","ФАКТ Выполнения заявки м³","Время поставки на объект","Статус заявки недельная / дополнительная","Примечание","Причина НЕ Подтверждения"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Старший диспетчер ООО \"М-Бетон\" _________________________",null,null,null,null,"/ Т. А. Паршонкова  /"]

{"sheet":"Реестр на отгрузку","index":4,"n_rows":71,"n_cols":14,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,13],[5,11,5,13]]}
[]
[]
[]
[]
["Реестр заявок на отгрузку раствора и бетона ПРИКАЗ №"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТГРУЗКА СОГЛАСОВАНА"]
["№ п/п","Дата","Завод","Контрагент (покупатель)","Проект","Объект","Продукция (класс)","Кол-во, м3","Задолженность: \nдебиторская (+) / кредиторская (-), руб.","Планируемая сумма отгрузки, руб.","Примечание","Главный бухгалтер ООО \"М-Бетон\"","Финансовый директор ООО \"ДСК Град\"","Генеральный директор ООО \"ДСК Град\""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Старший диспетчер ООО \"М-Бетон\" _________________________",null,null,null,"/ Т. А. Паршонкова  /"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Бухгалтер ООО \"М-Бетон\" _________________________",null,null,null,"/ Е. С. Татченкова  /"]

{"sheet":"Кузнецов реестр","index":5,"n_rows":7,"n_cols":14,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,13]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["РЕЕСТР НА ОТГРУЗКУ КУЗНЕЦОВ"]
["Дата","Завод","Контрагент","Проект","Объект","Расстояние, км","Продукция","План кол-во м³ ",null,null,"Шифры","Время поставки на объект","Примечание","Статус заявки недельная / дополнительная"]