## 2011-12
| Согласовано: | [5 empty] | Утверждаю:
| Главный инженер филиала | [5 empty] | Директор филиала
| "ОФ "Чумаковская" | [5 empty] | "ОФ "Чумаковская"
| ООО "ПК "Энергоимпекс | [5 empty] | ООО"ПК "Энергоимпекс
| ______________ В.Н. Денчик | [5 empty] | ____________ Е.А. Гончаренко
| "___" ___________2016 года | [5 empty] | "___" _________ 2016года | 2016 года
МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке ЦОФ "Чумаковская" к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 г.г.
№ п/п | Мероприятия |  | Материал, оборудование |  |  |  |  | Ответственный | Примечание
| Участок, содержания работ | Срок выполнения | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., грн. | Стоимость, грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9
I | Корпус "Углеприем"
1 | Изготовление и замена регистров парового отопления в зданиях ДАБ и ДСО | III кв 2016г. | труба Ø-100мм. | т. | 0.87 | 11528 |  | Семенов Г.Г.
|  |  | труба Ø-50мм. | т. | 1.5 | 7990
|  |  | труба Ø-25мм. | т. | 0.13 | 7500
|  |  | труба Ø-20мм. | т. | 0.05 | 7500
|  |  | вентиль Ду-50мм. | шт | 10 | 207
|  |  | задвижка Ду-100мм. | шт | 4 | 720
2 | Замена линии пожарного водостава в зданиях ДСО
| и ДАБ. | IV кв2016г. | труба Ø-50мм. | т. | 1 |  |  | Семенов Г.Г
3 | Ремонт кровли здания ДСО | IV кв2016г. | битум | т. | 0.2
|  |  | рубероид | кв. м | 300 |  |  | Маслов А.А.
4 | Остекление оконных проемов здания ДСО и ДАБ | IV кв. 2016г. | стекло | кв. м | 4 |  |  | Маслов А.А.
5 | Замена конвейерной ленты на поз. 32у. | IV кв. 2016г. | лента | п.м. | 100 |  |  | Семенов Г.Г.
|  |  | клей | бан. | 8
Итого по разделу I
II | Корпус "Гравитация"
1 | Ремонт монтажных проемов на отм.+12м., +8,8м.; бетонных перекрытий л/к №№3, 5, 7; помещения расслоечной отм.+15м; здания склада магнетита | III квартал 2012г. | сталь лист. б-4мм. | т | 0.3 | 7029 |  | Губин Г.Н.
|  |  | уголок 75х75 | т | 0.2 | 7860
|  |  | уголок 50х50 | т | 0.2 | 7860
|  |  | цемент | т. | 0.8 | 1240
|  |  | песок | т. | 1 | 27
|  |  | граншлак | т. | 3 | 70
|  |  | кирпич красный полнотелый | шт. | 200 | 2.5
2 | Частичная замена паровых линий на отметках корпуса и по галлереям л/к | III квартал 2016г. | труба Ø-20мм. | т. | 0.2 | 7500 |  | Крыжко Г.В. Борщ О.А.
|  |  | труба Ø-25мм. | т. | 0.2 | 7500
|  |  | труба Ø-50мм. | т. | 0.5 | 7990
3 | Остекление корпуса и галлерей л/к | III квартал 2016г. | стекло | м² | 75 | 40 |  | Маслов А.А.
4 | Ремонт крыш корпуса "Гравитация" | III квартал 2016г. | евро. рубероид | рул. | 75 | 70 |  | Маслов А.А.
|  |  | битум | т | 2 | 5000
Итого по разделу II
III | Корпус "Флотация"
1 | Замена оконных проемов (10м²) | [6 empty] | Маслов А.А.
2 | Ремонт отопления |  | труба Ø-100мм. | т. | 0.3 | 11528 |  | Рахманов О.Н.
|  |  | труба Ø-50мм | т. | 0.15
|  |  | труба Ø-3/4"мм | т. | 0.1
|  |  | труба Ø-1"мм | т. | 0.1
3 | Ремонт водопровода |  | труба Ø-1/2"мм | т. | 0.05 |  |  | Рахманов О.Н.
| Итого по разделу III | [5 empty] | 0
IV | Корпус "Сушка"
1 | Ремонт полов и перекрытий л/к: №8, №14 |  | цемент | т | 1 | 1240 |  | Сухуров В.В.
|  |  | песок | т | 3 | 27
|  |  | граншлак | т | 1 | 70
2 | Футеровка скрубберов |  | сетка калинир. | м² |  | 49.5955 |  | Сухуров В.В.
|  |  | диабазовый порошок | т | 0.5
3 |  |  | жидкое стекло | т | 0.05 | 1200
| Замена оконных проемов (50м²) | [6 empty] | Маслов А.А.
| Итого по разделу IV | [5 empty] | 0
V | Корпус "Фильтр-пресса"
1 | Замена линии парового отопления. | III кв.2016г. | труба Ø-100мм. | т. | 1.2 | 11528 |  | Шаповалов И В.
|  |  | труба Ø-25мм. | т. | 1.2 | 7500
2 | Остекление оконных проемов здания "ФПО" | III кв.2016г. | стекло оконное | м² | 40 | 40 |  | Маслов А.А
3 | Ремонт мостового крана шламовых отстойников | текущий
4 | Ремонт технологической дороги | III кв.2016г.
5 | Уборка просыпей по технологической дороге | текущая
6 | Размывка и чистка зумпфов перелива и фильтрата от шлама | III кв. 2016г.
7 | Ремонт линии питьевой воды | III кв. 2016г. | труба Ø-20мм. | т. | 0.1
8 | Ремонт кровли здания ФПО | III кв. 2016г. |  | м² | 150
Итого по разделу V
VI | УМДРиНО
1 | Ремонт трубопровода отопления | III кв. 2016г. | Труба Ø 50 мм | т | 0.5 |  |  | Мосеров А.В.
|  |  | Труба Ø 25 мм | т | 0.15
2 | Ремонт трубопровода питьевой воды | III кв. 2016г. | Труба Ø 30 мм | т | 0.25 |  |  | Пархоменко А.В.
|  |  | Труба Ø 2 мм | т | 0.15
Итого по разделу VI
VII | Участок "Пароводоснабжение"
1 | Ремонт дымовой трубы Н - 50 | июнь | Требуется привлечение спец. организации |  |  |  |  | Задорожный С.В.
2 | Произвести техническое освидетельствование котла ДКВР 10/13 | июнь июль | Требуется привлечение спец. организации | шт | 2 |  |  | Задорожный С.В.
3 | Произвести техническое освидетельствование экономайзера | июнь июль | Требуется привлечение спец. организации | шт | 2 |  |  | Задорожный С.В.
4 | Произвести техническое освидетельствование трубопроводов | июль август | Требуется привлечение спец. организации | шт | 4 |  |  | Задорожный С.В.
5 | Наладка котла ДКВР 10/13 | август сентябрь | Требуется привлечение спец. организации | шт | 2 |  |  | Задорожный С.В.
6 | Техническое диагностирование фильтров ХВО | август | Требуется привлечение спец. организации | шт | 3 |  |  | Задорожный С.В.
7 | Ремонт топки котла ДКВР 10/13 |  | колосник ТЧ | шт | 1000 | 60 |  | Задорожный С.В.
|  |  | держатель ср 6 отв. | шт | 300 | 61
|  |  | держатель лев. 6 отв | шт | 50 | 85
|  | июль | держатель прав. 6 отв | шт | 50 | 85
|  | август | держатель ср 5 отв. | шт | 300 | 490.2
|  |  | держатель лев. 5 отв | шт | 50 | 340.08
|  |  | держатель прав. 5 отв | шт | 50 | 340.08
|  |  | ролик топки | шт | 100 | 440.04
|  |  | электроды АНО-4мм | кг | 30 | 440.04
|  |  | электроды АНО-5мм | кг | 15
8 | Газосварка отопительной системы |  | Труба Ø - 15мм | т | 0.2 |  |  | Задорожный С.В.
|  |  | Труба Ø - 20мм | т | 0.2
|  |  | Труба Ø - 25мм | т | 0.3
|  | август | Труба Ø - 40мм | т | 0.4
|  |  | Труба Ø - 50мм | т | 0.5
|  |  | Труба Ø - 76мм | т | 0.6
|  |  | Труба Ø - 100мм | т | 0.6
|  |  | Проволока св. 3мм | кг | 20
|  |  | ГАЗ МАФ | бал. | 1
|  |  | Тех. пластина 4мм | кг | 20
|  |  | Поронит | кг | 20
|  |  | Второпласт 3мм | м² | 2
9 | Изолирование паротрасс, трубопроводов | август | Мин. вата | м² | 300 |  |  | Задорожный С.В.
| холодной, горячей воды. | сентябрь | Рубероид | рул. | 30
|  |  | Проволока вяз. | кг | 15
10 | Эл. сварка скребков на скребковом конвейере |  | Уголок 63х63 | т | 0.2 |  |  | Задорожный С.В.
|  | август | Чугун Ø 100 | м | 1
|  |  | Электроды 4мм | кг | 15
11 | Приготовление хим, реактивов и проведение |  | соль | т | 80 |  |  | Задорожный С.В.
| анализов | сентябрь | спирт 96% | л | 4
|  | октябрь | стакан мерный 100мм | шт | 5 | 1420
|  |  | стакан мерный 50мм | шт | 5 | 35000
|  |  | стакан мерный 20мм | шт | 5
|  |  | стакан мерный 25мм | шт | 5
12 | Обнуровка котла ДКВР 10/13 | август | Асбест. лист 5 | кг | 100 |  |  | Задорожный С.В.
|  |  | Кирпич ША 8 | шт | 600
|  |  | Шамот | т | 1
|  |  | Меркель | т | 1
13 |  |  | Лист 5мм | м² | 10 |  |  | Задорожный С.В.
| Эл. сварка бункера углеподачи, бункера | август | уголок 50х50 | т | 0.2
| котла ДКВР 10/13 | сентябрь | Электроды 4мм | кг | 20
14 | Замена запорной арматуры |  | Клапан 15кч16п d50 | шт | 4 |  |  | Задорожный С.В.
|  | август | Клапан 15кч16п d32 | шт | 3
|  | сентябрь | Клапан 15кч16п d40 | шт | 3
|  |  | Задвижка d80 | шт | 3
|  |  | Вентиль бр.d 15 | шт | 4
|  |  | Вентиль бр.d 20 | шт | 4
|  |  | Вентиль бр.d 25 | шт | 4
|  |  | Вентиль бр.d 40 | шт | 4 | 1420
|  |  | Вентиль бр.d 50 | шт | 4 | 35000
| Итого по разделу V II | [5 empty] | 0
VIII | Отделение "ОПТГ"
15 | Ремонт отопления |  | труба Ø-1"мм. | т | 0.1 | 7900
|  |  | труба Ø-108мм. | т. | 0.5 | 11528
|  |  | Труба 3/4" | т | 0.05
|  |  | Труба 1/2" | т | 0.1
Итого по разделу VIII
IX | Участок "Погрузка"
16 | Изготовление и замена регистров парового отопления |  | труба Ø-50мм. | т. | 0.17 | 7990
|  |  | труба Ø-20мм. | т. | 0.06 | 7500
|  |  | вентиль Ду-50мм. | шт | 5 | 207
|  |  | вентиль Ду-15мм. | шт | 10 | 42
Итого по разделу IX
X | Химлаборатория
1 | Ремонт лестницы | [6 empty] | Маслов А.А.
2 | Капитальный ремонт крыши здания | [6 empty] | Маслов А.А.
3 | Утепление трубопровода питьевой воды
Итого по разделу X
XI | ОТК
1 | Замена батарей отопления помещения ОТК (расслоечная) | [6 empty] | Механик ОП
2 | Замена батарей отопления в опробывательном пункте концентрата | [6 empty] | Механик ОП
3 | Остекление оконных проемов в опробывательном пункте концентрата | [6 empty] | Маслов А.А.
Итого по разделу XI
XII | АБК
1 | Ремонт женской бани |  | труба Ø-32мм. | т. | 0.12 | 7990 |  | Задорожный С.В.
|  |  | труба Ø-15мм. | т. | 0.1 | 7500
|  |  | труба Ø-50мм. | т. | 0.16 | 7990
|  |  | вентиль шар. Ду-15мм. бр. | шт | 38 | 32
2 | Ремонт мужской бани |  | труба Ø-15мм. | т. | 0.18 | 7500 |  | Задорожный С.В.
|  |  | труба Ø-50мм. | т. | 0.26 | 7990
|  |  | вентиль шар. Ду-15мм. бр. | шт | 66
3 | Ремонт отопительной линии |  | труба Ø-100мм. | т. | 0.26 | 11528
4 | Покраска м/конструкций, труб, инвентаря в здании АБК |  | эмаль синяя | кг | 20 | 60 |  | Маслов А.А.
|  |  | эмаль красная | кг | 1200 | 60
|  |  | эмаль серая | кг | 6000 | 60
|  |  | эмаль белая | кг | 3000 | 60
|  |  | краска водоэмульсионная | кг | 5000 | 50
|  |  | грунтовка | кг | 1750 | 25
| Итого по разделу XII | [5 empty] | 0
[5 empty] | Всего: |  | 0
| Зам. директора филиала "ОФ "Чумаковская" |  | В.И. Токаренко
| Начальник основного производства филиала "ОФ"Чумаковская" |  | Д.Ф. Золотопупов
| Главный механик филиала "ОФ"Чумаковская" |  | А.А. Чуба
| Главный энергетик филиала "ОФ"Чумаковская" |  | Н.В. Устименко