## Сводная таблица
2016-10-18
|  | Дата постановки | Срок (Deadline) | Просроченно дней
Главный инженер
Генеральный директор (собственник)
1 | Восстановить мешалку и поставить в цех ПФ | 2016-09-28 |  | 0
2 | Провести инвентаризацию весов с предоставлением описи. | 2016-09-29 | 2016-11-01 | 0
3 | Разработать схему расположения весов на производстве. | 2016-09-29 | 2016-11-01 | 0
4 | Подобрать контрагента для заключения договора на утилизацию шин, аккумуляторов и прочего. | 2016-09-29 | 2016-11-01 | 0
5 | Отремонтировать упаковочное оборудование "компакт2". | 2016-10-03 | 2016-11-01 | 0
Заместитель ген.директора по экономике
Генеральный директор (собственник)
1 | Проверить и по необходимости пересмотреть нормы списания по оболочке. | 2016-09-28 | 2016-10-07 | 11
Начальник ОК
Генеральный директор (собственник)
1 | Подготовить, для утверждения генеральным директором, штатное расписание МК Олимпия | 2016-09-27 | 2016-10-11 | 7
(пусто)
(пусто)
1 | (пусто) |  |  | 0
Менеджер по снабжению
Генеральный директор (собственник)
1 | Создать Регламент процесса получения груза и сопроводительных документов от транспортных компаний и прочих поставщиков. | 2016-09-30 | 2016-10-05 | 13
2 | Обеспечить производство подставками для ног (размеры и количество и др.характеристики уточнить у мастеров). | 2016-09-30 | 2016-10-05 | 13
Отправка письма
Эта фигура представляет срез. Использование срезов возможно только в Excel 2010 и более поздних версий. Если фигура была изменена в более ранней версии Excel или книга была сохранена в Excel 2003 или более ранней версии, использование данного среда невозможно.
Эта фигура представляет срез. Использование срезов возможно только в Excel 2010 и более поздних версий. Если фигура была изменена в более ранней версии Excel или книга была сохранена в Excel 2003 или более ранней версии, использование данного среда невозможно.
Эта фигура представляет срез. Использование срезов возможно только в Excel 2010 и более поздних версий. Если фигура была изменена в более ранней версии Excel или книга была сохранена в Excel 2003 или более ранней версии, использование данного среда невозможно.

## Данные
Автор : Фин.менеджер Наринян А.Б.
п/п | Задача | Важность | Месяц | Дата постановки | Срок (Deadline) | Просроченно дней | Направленность | Инициатор | Проверяет | Исполнитель | Контролирует | Фиксирует | Ход выполнения
1 | Подготовить, для утверждения генеральным директором, штатное расписание МК Олимпия | С | Октябрь | 2016-09-27 | 2016-10-11 | 7 | Оперативная | Генеральный директор (собственник) | Генеральный директор (собственник) | Начальник ОК | Генеральный директор (собственник) | Финансовый менеджер | К выполнению
2 | Восстановить мешалку и поставить в цех ПФ | А | Октябрь | 2016-09-28 |  | 0 | Оперативная | Генеральный директор (собственник) | Генеральный директор (собственник) | Главный инженер | Генеральный директор (собственник) | Финансовый менеджер | К выполнению
3 | Проверить и по необходимости пересмотреть нормы списания по оболочке. | В | Октябрь | 2016-09-28 | 2016-10-07 | 11 | Оперативная | Генеральный директор (собственник) | Генеральный директор (собственник) | Заместитель ген.директора по экономике | Генеральный директор (собственник) | Финансовый менеджер | К выполнению
4 | Провести инвентаризацию весов с предоставлением описи. | В | Ноябрь | 2016-09-29 | 2016-11-01 | 0 | Оперативная | Генеральный директор (собственник) | Генеральный директор (собственник) | Главный инженер | Генеральный директор (собственник) | Финансовый менеджер | К выполнению
5 | Разработать схему расположения весов на производстве. | В | Ноябрь | 2016-09-29 | 2016-11-01 | 0 | Оперативная | Генеральный директор (собственник) | Генеральный директор (собственник) | Главный инженер | Генеральный директор (собственник) | Финансовый менеджер | К выполнению
6 | Подобрать контрагента для заключения договора на утилизацию шин, аккумуляторов и прочего. | В | Ноябрь | 2016-09-29 | 2016-11-01 | 0 | Оперативная | Генеральный директор (собственник) | Генеральный директор (собственник) | Главный инженер | Генеральный директор (собственник) | Финансовый менеджер | К выполнению
7 | Создать Регламент процесса получения груза и сопроводительных документов от транспортных компаний и прочих поставщиков. | В | Октябрь | 2016-09-30 | 2016-10-05 | 13 | Оперативная | Генеральный директор (собственник) | Генеральный директор (собственник) | Менеджер по снабжению | Генеральный директор (собственник) | Финансовый менеджер | К выполнению
8 | Обеспечить производство подставками для ног (размеры и количество и др.характеристики уточнить у мастеров). | В | Октябрь | 2016-09-30 | 2016-10-05 | 13 | Оперативная | Генеральный директор (собственник) | Генеральный директор (собственник) | Менеджер по снабжению | Генеральный директор (собственник) | Финансовый менеджер | К выполнению
9 | Отремонтировать упаковочное оборудование "компакт2". | В | Октябрь | 2016-10-03 | 2016-11-01 | 0 | Оперативная | Генеральный директор (собственник) | Генеральный директор (собственник) | Главный инженер | Генеральный директор (собственник) | Финансовый менеджер | К выполнению
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
19 | [5 empty] | 0
20 | [5 empty] | 0
21 | [5 empty] | 0
22 | [5 empty] | 0
23 | [5 empty] | 0
Formulas:
Просроченно дней = IF(OR([Срок (Deadline)]="",(TODAY()-[Срок (Deadline)])<0),0,TODAY()-[Срок (Deadline)])
Note on C2: Финансист: А - Самая высокая степень важности, влияющая на бесперебойность работы МК. В - Степень важности средняя, сроки устанавливает сам исполнитель задачи. С - Прочие задачи
Note on E2: Финансист: Дата когда задача поставлена и исполнитель информирован
Note on F2: Финансист: Крайний срок выполнения задачи
Note on G2: Финансист: Если с минусом значит дата выполнения не пройдена
Note on H2: Финансист: Стратегические цели - это цели от года до 3-х лет.(в случае Олимпии это год) Тактические цели - это цели от квартала до года (в случае Олимпии это месяц) Оперативные цели - это цели в рамках рабочей недели.
Note on I2: Финансист: Тот кто придумал, не обязательно тот кто проверяет
Note on J2: Финансист: Тот кто принимает результат работы
Note on K2: Финансист: Тот кто выполняет задачу
Note on L2: Финансист: Тот кто контролирует процесс выполнения
Note on M2: Финансист: Тот кто зафиксировал задачу (на данном этапе это Ксения и Я)
Note on N2: Финансист: "К выполнению" ставиться только после уведомления по почте о задаче, сотрудника исполнителя
Note on B9: Финансист: Ольга соисполнитель главбух

## Списки выпад.для "данные"
Важность | Срок | Месяц | Направленность | Должность | Ход выполнения
А | 2016-01-01 | Январь | Стратегическая | Аппаратчик ТО(термической обработки) | К выполнению
В | 2016-01-02 | Февраль | Тактическая | Бухгалтер | Выполнено
С | 2016-01-03 | Март | Оперативная | Все руководители подразделений | Отменено
| 2016-01-04 | Апрель |  | Весовщик | Просроченно
| 2016-01-05 | Май |  | Весовщик (мясное сырье)
| 2016-01-06 | Июнь |  | Водитель
| 2016-01-07 | Июль |  | Генеральный директор (собственник)
| 2016-01-08 | Август |  | Главный бухгалтер
| 2016-01-09 | Сентябрь |  | Главный инженер
| 2016-01-10 | Октябрь |  | Грузчик
| 2016-01-11 | Ноябрь |  | Грузчик-сборщик продукции
| 2016-01-12 | Декабрь |  | Жиловщик свин/говяд.
| 2016-01-13 | Ежемесячно |  | Зав.производством
| 2016-01-14 |  |  | Заведующий складом
| 2016-01-15 |  |  | Зам.начальника отдела продаж
| 2016-01-16 |  |  | Заместитель ген.дир.по качеству
| 2016-01-17 |  |  | Заместитель ген.директора по финансам
| 2016-01-18 |  |  | Заместитель ген.директора по экономике
| 2016-01-19 |  |  | Кассир
| 2016-01-20 |  |  | Коммерческий директор
| 2016-01-21 |  |  | Мастер
| 2016-01-22 |  |  | Медик
| 2016-01-23 |  |  | Менеджер по продажам
| 2016-01-24 |  |  | Менеджер по снабжению
| 2016-01-25 |  |  | Механик гаража
| 2016-01-26 |  |  | Начальник ОК
| 2016-01-27 |  |  | Обвальщик птицы
| 2016-01-28 |  |  | Обвальщик свин/говяд.
| 2016-01-29 |  |  | Оператор
| 2016-01-30 |  |  | Охранник
| 2016-01-31 |  |  | Повар
| 2016-02-01 |  |  | Прачка
| 2016-02-02 |  |  | Программист 1С
| 2016-02-03 |  |  | Рабочие
| 2016-02-04 |  |  | Секретарь-делопроизводитель
| 2016-02-05 |  |  | Системный администратор
| 2016-02-06 |  |  | Слесарь
| 2016-02-07 |  |  | Составитель фарша
| 2016-02-08 |  |  | Старший механик
| 2016-02-09 |  |  | Супервайзер
| 2016-02-10 |  |  | Торговый представитель
| 2016-02-11 |  |  | Уборщик помещений
| 2016-02-12 |  |  | Упаковщик
| 2016-02-13 |  |  | Финансовый менеджер
| 2016-02-14 |  |  | Формовщик
| 2016-02-15 |  |  | Экономист
| 2016-02-16 |  |  | Электрогазосварщик
| 2016-02-17 |  |  | Электромеханик
| 2016-02-18 |  |  | Электромонтер
2016-02-19
2016-02-20
2016-02-21
2016-02-22
2016-02-23
2016-02-24
2016-02-25
2016-02-26
2016-02-27
2016-02-28
2016-02-29
2016-03-01
2016-03-02
2016-03-03
2016-03-04
2016-03-05
2016-03-06
2016-03-07
2016-03-08
2016-03-09
2016-03-10
2016-03-11
2016-03-12
2016-03-13
2016-03-14
2016-03-15
2016-03-16
2016-03-17
2016-03-18
2016-03-19
2016-03-20
2016-03-21
2016-03-22
2016-03-23
2016-03-24
2016-03-25
2016-03-26
2016-03-27
2016-03-28
2016-03-29
2016-03-30
2016-03-31
2016-04-01
2016-04-02
2016-04-03
2016-04-04
2016-04-05
2016-04-06
2016-04-07
2016-04-08
2016-04-09
2016-04-10
2016-04-11
2016-04-12
2016-04-13
2016-04-14
2016-04-15
2016-04-16
2016-04-17
2016-04-18
2016-04-19
2016-04-20
2016-04-21
2016-04-22
2016-04-23
2016-04-24
2016-04-25
2016-04-26
2016-04-27
2016-04-28
2016-04-29
2016-04-30
2016-05-01
2016-05-02
2016-05-03
2016-05-04
2016-05-05
2016-05-06
2016-05-07
2016-05-08
2016-05-09
2016-05-10
2016-05-11
2016-05-12
2016-05-13
2016-05-14
2016-05-15
2016-05-16
2016-05-17
2016-05-18
2016-05-19
2016-05-20
2016-05-21
2016-05-22
2016-05-23
2016-05-24
2016-05-25
2016-05-26
2016-05-27
2016-05-28
2016-05-29
2016-05-30
2016-05-31
2016-06-01
2016-06-02
2016-06-03
2016-06-04
2016-06-05
2016-06-06
2016-06-07
2016-06-08
2016-06-09
2016-06-10
2016-06-11
2016-06-12
2016-06-13
2016-06-14
2016-06-15
2016-06-16
2016-06-17
2016-06-18
2016-06-19
2016-06-20
2016-06-21
2016-06-22
2016-06-23
2016-06-24
2016-06-25
2016-06-26
2016-06-27
2016-06-28
2016-06-29
2016-06-30
2016-07-01
2016-07-02
2016-07-03
2016-07-04
2016-07-05
2016-07-06
2016-07-07
2016-07-08
2016-07-09
2016-07-10
2016-07-11
2016-07-12
2016-07-13
2016-07-14
2016-07-15
2016-07-16
2016-07-17
2016-07-18
2016-07-19
2016-07-20
2016-07-21
2016-07-22
2016-07-23
2016-07-24
2016-07-25
2016-07-26
2016-07-27
2016-07-28
2016-07-29
2016-07-30
2016-07-31
2016-08-01
2016-08-02
2016-08-03
2016-08-04
2016-08-05
2016-08-06
2016-08-07
2016-08-08
2016-08-09
2016-08-10
2016-08-11
2016-08-12
2016-08-13
2016-08-14
2016-08-15
2016-08-16
2016-08-17
2016-08-18
2016-08-19
2016-08-20
2016-08-21
2016-08-22
2016-08-23
2016-08-24
2016-08-25
2016-08-26
2016-08-27
2016-08-28
2016-08-29
2016-08-30
2016-08-31
2016-09-01
2016-09-02
2016-09-03
2016-09-04
2016-09-05
2016-09-06
2016-09-07
2016-09-08
2016-09-09
2016-09-10
2016-09-11
2016-09-12
2016-09-13
2016-09-14
2016-09-15
2016-09-16
2016-09-17
2016-09-18
2016-09-19
2016-09-20
2016-09-21
2016-09-22
2016-09-23
2016-09-24
2016-09-25
2016-09-26
2016-09-27
2016-09-28
2016-09-29
2016-09-30
2016-10-01
2016-10-02
2016-10-03
2016-10-04
2016-10-05
2016-10-06
2016-10-07
2016-10-08
2016-10-09
2016-10-10
2016-10-11
2016-10-12
2016-10-13
2016-10-14
2016-10-15
2016-10-16
2016-10-17
2016-10-18
2016-10-19
2016-10-20
2016-10-21
2016-10-22
2016-10-23
2016-10-24
2016-10-25
2016-10-26
2016-10-27
2016-10-28
2016-10-29
2016-10-30
2016-10-31
2016-11-01
2016-11-02
2016-11-03
2016-11-04
2016-11-05
2016-11-06
2016-11-07
2016-11-08
2016-11-09
2016-11-10
2016-11-11
2016-11-12
2016-11-13
2016-11-14
2016-11-15
2016-11-16
2016-11-17
2016-11-18
2016-11-19
2016-11-20
2016-11-21
2016-11-22
2016-11-23
2016-11-24
2016-11-25
2016-11-26
2016-11-27
2016-11-28
2016-11-29
2016-11-30
2016-12-01
2016-12-02
2016-12-03
2016-12-04
2016-12-05
2016-12-06
2016-12-07
2016-12-08
2016-12-09
2016-12-10
2016-12-11
2016-12-12
2016-12-13
2016-12-14
2016-12-15
2016-12-16
2016-12-17
2016-12-18
2016-12-19
2016-12-20
2016-12-21
2016-12-22
2016-12-23
2016-12-24
2016-12-25
2016-12-26
2016-12-27
2016-12-28
2016-12-29
2016-12-30
2016-12-31
Ежедневно
Note on B4: Наринян Александр Б.: Самая высокая степень важности, влияющая на бесперебойность работы МК.
Note on H4: Наринян Александр Б.: Стратегические цели - это цели от года до 3-х лет.(в случае Олимпии это год) Тактические цели - это цели от квартала до года (в случае Олимпии это месяц) Оперативные цели - это цели в рамках рабочей недели.
Note on B5: Наринян Александр Б.: Степень важности средняя, сроки устанавливает сам исполнитель задачи
Note on B6: Наринян Александр Б.: Прочие задачи