## График
Весь период
|  |  |  | 2016-09-01 | 2016-09-30
[9 empty] | Период 1 |  | Период 2 |  | Период 3
| Наименование работ | Ед изм | Объём | [5 empty] | Начало | Окончание | Начало | Окончание | Начало | Окончание | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2016-09-03 | 2016-09-04 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2016-09-10 | 2016-09-11 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 2016-09-16 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2016-09-24 | 2016-09-25 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 2016-09-30
1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.782 |  |  | 6 |  |  | 2016-09-01 | 2016-09-08 | bar: 2016-09-01 to 2016-09-03; 2016-09-05 to 2016-09-07
2 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0.938 |  |  | 2 | 2 |  | 2016-09-02 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | bar: 2016-09-02 to 2016-09-03; 2016-09-06 to 2016-09-07
3 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 0.782 |  |  | 2 |  |  | 2016-09-05 | 2016-09-07 | bar: 2016-09-05 to 2016-09-06
4 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.458 |  |  | 1 |  |  | 2016-09-05 | 2016-09-06 | bar: 2016-09-05
5 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.782 |  |  | 3 | 4 | 7 | 2016-09-07 | 2016-09-10 | 2016-09-12 | 2016-09-15 | 2016-09-19 | 2016-09-25 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
6 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.044164 |  |  | 2 | 2 |  | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 2016-09-10 | 2016-09-11 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
7 | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой "Гипердесмо" один слой | 100 м2 | 0.782 |  |  | 2 | 2 |  | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
8 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0.782 |  |  | 5 | 4 |  | 2016-09-14 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 2016-09-23 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
Не правильно вычисляет дату рабочих дней
Formulas:
Окончание = IF(ISBLANK([Период 1]),"",WORKDAY.INTL([Период 1],I7,11))
Окончание = IF(ISBLANK([Период 2]),"",([Период 2]+J8)-1)
Период дат в таблице

## Раздел 3
Дата | Наименование работ по дням
2016-09-01
2016-09-02
2016-09-03
2016-09-04
2016-09-05
2016-09-06
2016-09-07
2016-09-08
2016-09-09
2016-09-10
2016-09-11
2016-09-12
2016-09-13
2016-09-14
2016-09-15
2016-09-16
2016-09-17
2016-09-18
2016-09-19
2016-09-20
2016-09-21
2016-09-22
2016-09-23
2016-09-24
2016-09-25
2016-09-26
2016-09-27
2016-09-28
2016-09-29
2016-09-30