## График
Весь период
[5 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-30
[10 empty] | Период 1 |  | Период 2 |  | Период 3 |  | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2016-09-03 | 2016-09-04 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2016-09-10 | 2016-09-11 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 2016-09-16 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2016-09-24 | 2016-09-25 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 2016-09-30
№ п/п | № п/с | Наименование работ | Ед изм | Объём | ТЗ | Раб | 1 | 2 | 3 | Начало | Окончание | Начало | Окончание | Начало | Окончание | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2016-09-03 | 2016-09-04 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2016-09-10 | 2016-09-11 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 2016-09-16 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2016-09-24 | 2016-09-25 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 2016-09-30
1 |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.782 |  |  | 6 |  |  | 2016-09-01 | 2016-09-07 | bar: 2016-09-01 to 2016-09-03; 2016-09-05 to 2016-09-07
2 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0.938 |  |  | 2 | 2 |  | 2016-09-02 | 2016-09-03 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | bar: 2016-09-02 to 2016-09-03; 2016-09-06 to 2016-09-07
3 |  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 0.782 |  |  | 2 |  |  | 2016-09-05 | 2016-09-06 | bar: 2016-09-05 to 2016-09-06
4 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.458 |  |  | 1 |  |  | 2016-09-05 | 2016-09-05 | bar: 2016-09-05
5 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.782 |  |  | 3 | 4 | 7 | 2016-09-07 | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 2016-09-15 | 2016-09-19 | 2016-09-26 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
6 |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.044164 |  |  | 2 | 2 |  | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 2016-09-10 | 2016-09-12 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
7 |  | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой "Гипердесмо" один слой | 100 м2 | 0.782 |  |  | 2 | 2 |  | 2016-09-09 | 2016-09-10 | 2016-09-17 | 2016-09-19 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
8 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0.782 |  |  | 5 | 7 |  | 2016-09-14 | 2016-09-19 | 2016-09-23 | 2016-09-30 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 1 | 2016-09-07: Как макросом проставить 1 как в графике, что соответствует датам Периода 1,2,3?
Иногда 1 будут проставляться вручную, поэтому это разделено на 2 макроса
[9 empty] | 2 | 2016-09-07: На листе Раздел 3, есть столбец Наименование работ по дням.
В чем суть, нужен макрос для заполнения работ в
по данным из Графика.
Берется наименование работ и вставляется в Раздел 3 в соответствующую дату, т.е. там где 1
И так, каждая работа каждого из периодов
Если в день пересекаются несколько наименований работ, от они просто добавляются через пробел (лучше через точку пробел)
Раздел 3 заполнен для примера.
P.S. Здесь только 8 Наименований работ, но их гораздо больше
И весь период работ, тоже гораздо дольший.
Период дат в таблице

## Раздел 3
Дата | Наименование работ по дням
2016-09-01 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток
2016-09-02 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток Разборка покрытий полов: из линолеума
2016-09-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток Разборка покрытий полов: из линолеума
2016-09-04
2016-09-05 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток Разборка покрытий полов: цементных Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
2016-09-06 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток Разборка покрытий полов: из линолеума Разборка покрытий полов: цементных Армирование подстилающих слоев и набетонок
2016-09-07 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток Разборка покрытий полов: из линолеума Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Армирование подстилающих слоев и набетонок
2016-09-08 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
2016-09-09 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой "Гипердесмо" один слой
2016-09-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой "Гипердесмо" один слой
2016-09-11
2016-09-12 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Армирование подстилающих слоев и набетонок
2016-09-13 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
2016-09-14 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
2016-09-15 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
2016-09-16 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
2016-09-17 | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой "Гипердесмо" один слой Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
2016-09-18
2016-09-19 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой "Гипердесмо" один слой Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
2016-09-20 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
2016-09-21 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
2016-09-22 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
2016-09-23 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
2016-09-24 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
2016-09-25
2016-09-26 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
2016-09-27 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
2016-09-28 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
2016-09-29 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
2016-09-30 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см