## Минская
ст. "Минская" | [99 empty] | 2016-12-25
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |  |  | Поставка оборудования, (%) | Общая готовность, (%) | Динамика за сутки | Дата окончания работ | Производитель работ. Руководитель | Численность чел. |  | ноябрь 2016 | [23 empty] | 2016-12-01 | [62 empty] | Примечание
|  |  | По проекту | Выполнено | Остаток | [5 empty] | План | Факт | 2016-11-23 |  |  | 2016-11-24 |  |  | 2016-11-25 |  |  | 2016-11-26 |  |  | 2016-11-27 |  |  | 2016-11-28 |  |  | 2016-11-29 |  |  | 2016-11-30 |  |  | 2016-12-01 |  |  | 2016-12-02 |  |  | 2016-12-03 |  |  | 2016-12-04 |  |  | 2016-12-05 |  |  | 2016-12-06 |  |  | 2016-12-07 |  |  | 2016-12-08 |  |  | 2016-12-09 |  |  | 2016-12-10 |  |  | 2016-12-11 |  |  | 2016-12-12 |  |  | 2016-12-13 |  |  | 2016-12-14 |  |  | 2016-12-15 |  |  | 2016-12-16 |  |  | 2016-12-17 |  |  | 2016-12-18 |  |  | 2016-12-19 |  |  | 2016-12-20 |  |  | 2016-12-21
[13 empty] | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101
5 | ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Перегон от начала строительства до ст. "Минская"
1 | Электрооборудование 380/220В | % | 100% | 15.62% | 84.38% |  | 15.62% |  |  | ОАО "Татэлектромонтаж"
| прокладка кабеля | км | 16.2 | 8 | 8.2 |  |  | 0 | 2016-12-20 | [9 empty] | 0.3 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.4
| монтаж оборудования | шт | 35 | 0 | 35 |  |  | 0 | [40 empty] | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
| Тоннельный водопровод | % | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | СМУ-158
| прокладка трубопровода | км |  | 0
2 | Вентиляция и кондиционирование ПП-771 | % | 100% | 99.98% | 0.01626% |  | 99.98% |  |  | ООО "АтонСтрой"
| монтаж воздуховодов | км | 0.15 | 0.149 | 0.001 | 0.99 | 0.99 | 0 | 2016-12-04 |  | 2 | 2 | [24 empty] | 0.001
| установка оборудования | шт | 6 | 6 | 0 | 100 | 100 | 0
3 | Энергетическое оборудование ПП-771 | % | 100% | 94.59% | 5.407% |  | 94.59% |  |  | ОАО "Татэлектромонтаж"
| прокладка кабеля | км | 3.99 | 1.99 | 2 |  |  | 0 | 2016-12-08 |  | 5 | [7 empty] | 0.1 |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2
| монтаж оборудования | шт | 33 | 33 | 0 |  |  | 0
4 | Водоснабжение и канализация ПП-771 | % | 100% | 0% | 100% |  | 0% |  |  | ООО "АтонСтрой"
| монтаж трубопроводов | км | 0.104 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-04 |  | 4 | 4 | [18 empty] | 0.021 |  |  | 0.021 |  |  | 0.021 |  |  | 0.021 |  |  | 0.020
| прокладка кабеля | км | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2016-12-04 |  | 3 | 3 | [18 empty] | 0.050 |  |  | 0.050 |  |  | 0.050 |  |  | 0.050 |  |  | 0.050
| монтаж оборудования | шт | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-04 |  | 2 | 2 | [27 empty] | 2
| Тоннельная вентиляция | % | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | СМУ-158
| прокладка кабеля | км
| монтаж оборудования | шт
5 | Тоннельное освещение | % | 100% | 61.65% | 38.35% |  | 61.65% |  | 2016-12-23 | ЗАО "Метроинжреконструкция"
| прокладка кабеля | м | 20550 | 12800 | 7750 |  |  | 0.019465 |  |  |  |  | 400 | 400 | 100 | 400 | 400 | 100 | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400
| монтаж оборудования | шт | 1800 | 978 | 822 |  |  | 0.0055556 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
6 | СКУД венткиосков | % | 100% | 0% | 100% |  |  |  |  | ООО «Технология Безопасности»
| прокладка кабеля | км
| монтаж оборудования | шт
Станционный комплекс Минская
7 | Кондиционирование, отопление, вентиляция | % | 100% | 25.94% | 74.06% |  | 25.94% |  |  | ООО "АтонСтрой"
| прокладка воздуховодов | км | 0.96 | 0.41 | 0.55 | 60% |  | 0.03125 |  |  | 7 | 7 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
| установка оборудования | шт | 70 | 18 | 52 | 100% |  | 0 |  |  | 7 | 7
8 | Устройства УКПТ и светодиодной полосы | % | 100% | 0% | 100% |  | 0% |  |  | ОАО "Татэлектромонтаж"
| прокладка кабеля | км | 3.19 | 0 | 3.19 |  |  | 0 |  |  | 5 | [19 empty] | 190 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 | [8 empty] | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 | [8 empty] | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 | [8 empty] | 200 |  |  | 200
| монтаж оборудования | шт | 42 | 0 | 42 |  |  | 0 | [19 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | [8 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | [8 empty] | 2
9 | Канализация | % | 100% | 3.132% | 96.87% |  | 3.132% |  |  | ООО "АтонСтрой"
| монтаж трубопроводов | км | 0.45 | 0.296 | 0.154 | 100% |  | 0.04 | 2016-12-14 |  | 6 | 6 | 0.013 | 0.013 | 100 | 0.018 | 0.018 | 100 | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  | 0.012
| монтаж оборудования | шт | 9 | 0 | 9 | 100% |  | 0 | 2016-12-14 |  | 15 | 0 | [12 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
10 | Водоснабжение | % | 100% | 43.91% | 56.09% |  | 43.91% |  |  | ООО "АтонСтрой"
| монтаж трубопроводов | км | 2.2 | 0.966 | 1.234 | 100% |  | 0 | 2016-12-14 |  | 15 | 3 | 0.016 | 0.016 | 100 |  |  |  | 0.063 |  |  | 0.063 |  |  | 0.063 |  |  | 0.063 |  |  | 0.063
| монтаж оборудования | шт | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Электрооборудование | % | 100% | 6.33% | 93.67% |  | 6.33% |  |  | ОАО "Татэлектромонтаж"
| прокладка кабеля | км | 12.66 | 3.46 | 9.2 |  |  | 0 |  |  | 12 | [7 empty] | 0.4 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4
| монтаж оборудования | шт | 42 | 0 | 42 |  |  | 0 | [10 empty] | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2
12 | ВШ-757. Электрооборудование. Освещение | % | 100% | 0% | 100% |  | 0% |  |  | ОАО "Татэлектромонтаж"
| прокладка кабеля | км | 1.9 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | [16 empty] | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| монтаж оборудования | шт | 11 | 0 |  |  |  | 0 | [40 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1
13 | Авт. Пожарная сигнализация | % | 100% | 6.472% | 93.53% |  | 6.472% |  | 2016-12-20 | ООО "Технология Безопасности" | 6 | 5
| прокладка кабеля | км | 8.74 | 1.6 | 7.14 |  |  | 0.033181 | [7 empty] | 0.28 | 0.29 | 103.5714 | 0.28 | 0.28 |  | 0.28 |  |  | 0.28 |  |  | 0.28 |  |  | 0.28
| установка оборудования | шт | 943 | 60 | 883 |  |  | 0.015907 | [7 empty] | 15 | 15 | 100 | 15 | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
14 | Автоматика противопожарных мероприятий | % | 100% | 15.97% | 84.03% |  | 15.97% |  | 2016-12-20 | ООО "Технология Безопасности" | 10 | 10
| прокладка кабеля | км | 17.446 | 5.11 | 12.336 |  |  | 0.027513 | [7 empty] | 0.51 | 0.48 | 94.1176 | 0.51 | 0.5 |  | 0.51 |  |  | 0.51 |  |  | 0.51 |  |  | 0.51
| установка оборудования | шт | 478 | 74 | 404 |  |  | 0.035565 | [7 empty] | 10 | 17 | 170 | 10 | 17 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
15 | Автоматическая охранная сигнализация | % | 100% | 1.054% | 98.95% |  | 1.054% |  | 2016-12-20 | ООО "Технология Безопасности" | 4 | 4
| прокладка кабеля | км | 2.2 | 0.55 | 1.65 |  |  | 0.081818 | [7 empty] | 0.2 | 0.18 | 90 | 0.2 | 0.21 |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2
| установка оборудования | шт | 50 | 0 | 50 |  |  | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0
16 | Противопожарная система ВЕЗДА | % | 100% | 0.2888% | 99.71% |  | 0.2888% |  | 2016-12-20 | ООО "Технология Безопасности" | 3 | 3
| прокладка кабеля | км | 2.67 | 0.36 | 2.31 |  |  | 0.041199 | [7 empty] | 0.09 | 0.11 | 122.2222 | 0.09 | 0.1 |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09
| установка оборудования | шт | 122 | 0 | 122 |  |  | 0
17 | Система контроля и управления доступом (СКУД) | % | 100% | 4.092% | 95.91% |  | 4.092% |  | 2016-12-20 | ООО "Технология Безопасности" | 6 | 6
| прокладка кабеля | км | 4.32 | 0.5 | 3.82 |  |  | 0.039352 | [7 empty] | 0.15 | 0.17 | 113.3333 | 0.15 | 0.16 |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  |  | 0.15
| установка оборудования | шт | 350 | 14 | 336 |  |  | 0.022857 | [7 empty] | 4 | 8 | 200 | 4 | 6 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
18 | Установка пожаротуш. тонкорасп. Водой (ЭЧ) | % | 100% | 8.968% | 91.03% |  | 8.968% |  | 2016-12-20 | ООО "Технология Безопасности" | 4 | 4
| Линейная часть | км | 7.19 | 1.99 | 5.2 |  |  | 0.029207 | [7 empty] | 0.19 | 0.21 | 110.5263 | 0.19 | 0.2 |  | 0.19 |  |  | 0.19 |  |  | 0.19 |  |  | 0.19
| Установка оборудования | шт | 15 | 0 | 15 |  |  | 0
19 | Установка пожаротуш. тонкорасп. Водой (ТЧ) | % | 100% | 0% | 100% |  | 0% |  | 2016-12-20 | ООО "Технология Безопасности" | 0 | 0
| Линейная часть | км | 2.92 | 0 | 2.92 |  |  | 0
| Установка оборудования | шт | 371 | 0 | 371 |  |  | 0
20 | Освещение служебных помещений | % | 100% | 38.45% | 61.55% |  | 38.45% |  | 2016-12-15 | ОАО "Татэлектромонтаж"
| прокладка кабеля | км | 16.405 | 2 | 14.405 |  |  | 0 |  |  | 8 | [10 empty] | 0.605 | [5 empty] | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 | [5 empty] | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0.6 |  |  | 0.6
| монтаж оборудования | шт | 7 | 7 | 0 |  |  | 0
21 | ИТП | % | 100% | 0% | 100% |  | 0% |  | 2016-12-15 | ООО "АтонСтрой"
| монтаж трубопроводов | км | 0 | 0 | 0 | 0
| монтаж оборудования | шт | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Вентиляция и кондиционирование ТПП-711 | % | 100% | 62.5% | 37.5% |  | 62.5% |  | 2016-12-15 | ООО "АтонСтрой"
| прокладка трубопроводов | км | 0.24 | 0.03 | 0.21 | 100% |  | 0.0625 |  |  |  |  | 0.015 | 0.015 | 100 | 0.015 | 0.015 | 100 | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015
| монтаж воздуховодов | км | 0.32 | 0.32 | 0 | 100% |  | 0 |  |  | 4 | 4 | 0.096 | 0.096 | 100 | [12 empty] | 0.06
| установка оборудования | шт
23 | Водоснабжение и канализация ТПП-711 | % | 100% | 99.06% | 0.9434% |  | 99.06% |  |  | ООО "АтонСтрой"
| монтаж трубопроводов | км | 0.53 | 0.525 | 0.005 | 100% | 0.96 | 0 | 2016-12-27 |  | 2 | 2 | [12 empty] | 0.005
| прокладка кабеля | км | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | ____
| монтаж оборудования | шт | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | ____
24 | Тоннельные сети связи и ГГО | % | 100% | 48.65% | 51.35% | 50% | 48.65% |  | 2016-12-23 | ЗАО "Метроинжреконструкция"
| Монтаж кабеля | км | 22.7 | 14.82 | 7.88 |  |  | 0.015419 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 100 | 0.35 | 0.35 | 100
| Монтаж оборудования | шт | 460 | 220 | 240 |  |  | 0 | [13 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
25 | Магистральные сети связи ВОЛС , физика и ГГО от Инженерного корпуса до ст. Раменки | % | 100% | 61.59% | 38.41% | 50% | 61.59% |  | 2016-12-23 | ЗАО "Метроинжреконструкция"
| Монтаж кабеля | км | 84 | 76 | 8 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
| Монтаж оборудования | шт | 54 | 9 | 45 |  |  | 0.037037 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
26 | Станционные устройства связи и ГГО | % | 100% | 5.901% | 94.1% | 45% | 5.901% |  | 2016-12-23 | ЗАО "Метроинжреконструкция"
| Монтаж кабеля | км | 10.2 | 0.6 | 9.6 |  |  | 0 | [19 empty] | 0.1 |  |  | 0.1
| Монтаж оборудования | шт | 610 | 36 | 574 |  |  | 0
27 | Поездная радиосвязь | % | 100% | 20.53% | 79.47% | 98% | 20.53% |  | 2016-12-23 | ЗАО "Метроинжреконструкция"
| Монтаж кабеля | км | 8.1 | 7 | 1.1 |  |  | 0
| Монтаж оборудования | шт | 26 | 0 | 26 |  |  | 0
28 | Единая радиоинформационная сеть ЕРИС-М | % | 100% | 10.76% | 89.24% | 80% | 10.76% |  | 2016-12-23 | ЗАО "Метроинжреконструкция"
| Монтаж кабеля | км | 9 | 8.5 | 0.5 |  |  | 0 | [22 empty] | 0.1
| Монтаж оборудования | шт | 70 | 0 | 70 |  |  | 0
29 | Устройства теленаблюдения. | % | 100% | 6.944% | 93.06% | 30% | 6.944% |  | 2016-12-23 | ЗАО "Метроинжреконструкция"
| Монтаж кабеля | км | 7.2 | 0.5 | 6.7 |  |  | 0 | [22 empty] | 0.1
30 | Система АСОП. | % | 100% | 86.08% | 13.92% | 95% | 86.08% |  | 2016-12-23 | ЗАО "Метроинжреконструкция"
| Монтаж кабеля | км | 2.92 | 2.705 | 0.215 |  |  | 0.034247 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.12
| Монтаж оборудования | шт | 516 | 444 | 72 |  |  | 0.0096899 |  |  |  |  | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | [8 empty] | 5 |  |  | 5
31 | Турникеты | % | 100% | 15.38% | 84.62% | 100% | 15.38% |  | 2016-12-23 | ЗАО "Метроинжреконструкция"
| Монтаж турникетов | шт | 13 | 2 | 11 |  |  | 0.076923 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1
32 | Автоматизация электромеханических устройств | % | 100% | 21.35% | 78.65% | 98% | 21.35% |  | 2016-12-23 | ЗАО "Метроинжреконструкция"
| Монтаж кабеля | км | 42 | 11 | 31 |  |  | 0.011905 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | [8 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
| Монтаж оборудования | шт | 150 | 30 | 120 |  |  | 0.033333 |  |  |  |  | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | [8 empty] | 5 |  |  | 5
33 | Устройства АТДП | % | 100% | 51.1% | 48.9% | 99% | 51.1% |  | 2016-12-23 | ЗАО "Метроинжреконструкция"
| Монтаж кабеля | км | 33.75 | 33.75 | 0 |  |  | 0
| Монтаж оборудования | шт | 502 | 240 | 262 |  |  | 0.023904 |  |  |  |  | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 | 12 | [8 empty] | 12 |  |  | 12
34 | Тяговая сеть 825В. Блокировочная связь между подстанциями и управление разъединителями 825В | % | 100% | 87.12% | 12.88% | 100% | 87.12% |  | 2016-12-23 | ЗАО "Метроинжреконструкция"
| Монтаж кабеля | км | 13.04 | 11.36 | 1.68 |  |  | 0.038344 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.68
35 | Тяговая сеть 825В. | % | 100% | 58.84% | 41.16% | 100% | 58.84% |  | 2016-12-23 | ЗАО "Метроинжреконструкция"
| Монтаж кабеля | км | 15.6 | 11.2 | 4.4 |  |  | 0.038462 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 100 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 |  |  | 0.6
| Монтаж оборудования | шт | 119 | 68 | 51 |  |  | 0.033613 |  |  |  |  | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 5 | [8 empty] | 4 |  |  | 5
36 | Система управления работой станции (СУРС) | % | 100% | 56.08% | 43.92% | 90% | 56.08% |  | 2016-12-23 | ЗАО "Метроинжреконструкция"
| Монтаж кабеля | км | 9.23 | 4 | 5.23 |  |  | 0.054171 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | [8 empty] | 0.5 |  |  | 1
| Монтаж оборудования | шт | 30 | 18 | 12 |  |  | 0.13333 |  |  |  |  | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | [8 empty] | 4 |  |  | 4
37 | Автоматы для продажи билетов | % | 100% | 25% | 75% | 95% | 25% |  | 2016-12-23 | ЗАО "Метроинжреконструкция"
| Монтаж автоматов | шт | 8 | 2 | 6 |  |  | 0.125 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1