## Минская
2016-12-02
ст. "Минская"
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |  |  | Поставка оборудования, (%) | Общая готовность, (%) | Динамика за сутки | Дата окончания работ | Производитель работ. Руководитель | Численность чел. |  | ноябрь 2016 | [23 empty] | 2016-12-01 | [62 empty] | Примечание
|  |  | По проекту | Выполнено | Остаток | [5 empty] | План | Факт | 2016-11-23 |  |  | 2016-11-24 |  |  | 2016-11-25 |  |  | 2016-11-26 |  |  | 2016-11-27 |  |  | 2016-11-28 |  |  | 2016-11-29 |  |  | 2016-11-30 |  |  | 2016-12-01 |  |  | 2016-12-02 |  |  | 2016-12-03 |  |  | 2016-12-04 |  |  | 2016-12-05 |  |  | 2016-12-06 |  |  | 2016-12-07 |  |  | 2016-12-08 |  |  | 2016-12-09 |  |  | 2016-12-10 |  |  | 2016-12-11 |  |  | 2016-12-12 |  |  | 2016-12-13 |  |  | 2016-12-14 |  |  | 2016-12-15 |  |  | 2016-12-16 |  |  | 2016-12-17 |  |  | 2016-12-18 |  |  | 2016-12-19 |  |  | 2016-12-20 |  |  | 2016-12-21
[13 empty] | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101
5 | ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | [9 empty] | 240 | 233
Перегон от начала строительства до ст. "Минская"
1 | Электрооборудование 380/220В | % | 100% | 32.41% | 67.59% |  | 32.41% |  |  | ОАО "Татэлектромонтаж" | 22 | 22
| прокладка кабеля | км | 16.2 | 10.5 | 5.7 |  | 64.81% | 2.469% | 2016-12-20 | [9 empty] | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.4 |  |  |  |  | 0.3 | 0.4 |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.4 | 133.3% | 0.3 | 0.3 | 100% | 0.4 | 0.4 | 100% | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.4
| монтаж оборудования | шт | 35 | 0 | 35 |  | 0% | [41 empty] | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
2 | Вентиляция и кондиционирование ПП-771 | % | 100% | 100% | 0% |  | 100% |  |  | ООО "АтонСтрой"
| монтаж воздуховодов | км | 0.15 | 0.15 | 0 | 99% | 100% |  | 2016-12-20 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 100
| установка оборудования | шт | 6 | 6 | 0 | 100% | 100% |  | выполнено |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Энергетическое оборудование ПП-771 | % | 100% | 86.47% | 13.53% |  | 86.47% |  |  | ОАО "Татэлектромонтаж"
| прокладка кабеля | км | 3.99 | 2.91 | 1.08 |  | 72.93% | 5.013% | 2016-12-20 |  | 5 | 8 | [6 empty] | 0.1 | 0.11 |  | 0.1 | 0.11 |  |  |  |  | 0.1 | 0.05 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.2 | 0.15 | 75% | 0.2 | 0.2 | 100% | 0.2 | 0.2 | 100% | 0.2 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2
| монтаж оборудования | шт | 33 | 33 | 0 |  | 100% |  | выполнено
4 | Водоснабжение и канализация ПП-771,ТВУ-7111,Ходок к сантех скважинам | % | 100% | 50.56% | 49.44% |  | 50.56% |  |  | ООО "АтонСтрой"
| монтаж трубопроводов | км | 1.5 | 1.15 | 0.35 | 0% | 76.67% | 0% | 2016-12-20 |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0.05 | 0.05 | 100% | 0.05 | 0.05 | 100% | 0.05 |  | 0% | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
| прокладка кабеля | км | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 100% | 75% | 0% | 2016-12-20 |  | 3 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0.05 | 0.05 | 100% | 0.05 | 0.05 | 100% | 0.05 |  | 0% | 0.05
| монтаж оборудования | шт | 2 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 2016-12-20 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 0%
| Тоннельная вентиляция | % | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | СМУ-158
| прокладка кабеля | км
| монтаж оборудования | шт
5 | Тоннельное освещение | % | 100% | 65.51% | 34.49% |  | 65.51% |  | 2016-12-20 | ЗАО "МИР" СМУ-3
| прокладка кабеля | км | 20.55 | 12.927 | 7.623 |  | 62.91% | 0.618% |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 1.25 | 312.5% | 400 | [5 empty] | 0.4 | 0 | 0% | 0.1 | 0.127 | 127%
| монтаж оборудования | шт | 1800 | 1226 | 574 |  | 68.11% | 1% |  |  |  |  | 10 | 10 | 100 | 10 | 60 | 600 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 100 | 10 | [5 empty] | 10 | 140 | 1400% | 10 | 18 | 180%
6 | СКУД венткиосков | % | 100% | 0% | 100% |  |  |  |  | ООО «Технология Безопасности»
| прокладка кабеля | км | 5.91 | ? | ?
| монтаж оборудования | шт | 33 | ? | ?
| Перегон от ст "Парк Победы" до ст. Минская |  | 100% | 73.07% | 26.93% |  | 73.07% |  |  | СМУ-158
| монтаж оборудования | узл | 312 | 156 | 156 | 95% | 50% |  | 2016-12-05 |  | ? | ?
| прокладка трубопровода | км | 4.14 | 3.98 | 0.16 | 90% | 96.14% |  | 2016-12-05 |  | ? | ?
Станционный комплекс Минская
7 | Кондиционирование, отопление, вентиляция | % | 100% | 55.15% | 44.85% |  | 55.15% |  |  | ООО "АтонСтрой"
| прокладка воздуховодов | км | 0.96 | 0.62 | 0.34 | 60% | 64.58% | 0% |  |  | 6 | 6 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0.03 | 0.03 | 100% | 0.03 | 0.03 | 100% | 0.03 |  | 0% | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.04
| установка оборудования | шт | 70 | 32 | 38 | 100% | 45.71% | 0% |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 |  | 0% | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3
8 | Устройства УКПТ и светодиодной полосы | % | 100% | 6.426% | 93.57% |  | 6.426% |  |  | ОАО "Татэлектромонтаж"
| прокладка кабеля | км | 3.19 | 0.41 | 2.78 |  | 12.85% | 0% |  |  | 5 | 0 | [18 empty] | 190 | 0 |  | 200 | 0 | 0% | 200 | 0 |  | 200 | 0 | 0% | [6 empty] | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 | [8 empty] | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 | [8 empty] | 200 |  |  | 200
| монтаж оборудования | шт | 42 | 0 | 42 |  | 0% | 0% | [19 empty] | 4 | 0 |  | 4 | 0 |  | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 |  | 4 | 0 | 0% | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | [8 empty] | 2
9 | Канализация | % | 100% | 85.11% | 14.89% |  | 85.11% |  |  | ООО "АтонСтрой"
| монтаж трубопроводов | км | 0.45 | 0.366 | 0.084 | 100% | 81.33% | 0% | 2016-12-20 |  | 6 | 6 | 0.016 | 0.016 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 100 | 0.016 | 0.016 | 100 | 0.016 | 0.016 | 100 | 0.016 | 0.016 | 100 | 0.007 | 0.007 | 100 | 0.007 | 0.007 | 100% | 0.007 | 0.007 | 100% | 0.007 |  | 0% | 0.007 |  |  | 0.007 |  |  | 0.007 |  |  | 0.007 |  |  | 0.007 |  |  | 0.007 |  |  | 0.007 |  |  | 0.007 |  |  | 0.007 |  |  | 0.007 |  |  | 0.007 |  |  | 0.007
| монтаж оборудования | шт | 9 | 8 | 1 | 100% | 88.89% | 0% | 2016-12-20 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 0%
10 | Водоснабжение | % | 100% | 61.14% | 38.86% |  | 61.14% |  |  | ООО "АтонСтрой"
| монтаж трубопроводов | км | 2.2 | 1.345 | 0.855 | 100% | 61.14% | 0% | 2016-12-20 |  | 5 | 3 | 0.016 | 0.016 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 100 | 0.056 | 0.056 | 100 | 0.056 | 0.056 | 100 | 0.056 | 0.056 | 100 | 0.065 | 0.065 | 100 | 0.065 | 0.065 | 100% | 0.065 | 0.065 | 100% | 0.065 |  | 0% | 0.065 |  |  | 0.065 |  |  | 0.065 |  |  | 0.065 |  |  | 0.065 |  |  | 0.065 |  |  | 0.065 |  |  | 0.065 |  |  | 0.065 |  |  | 0.065 |  |  | 0.065 |  |  | 0.065
| монтаж оборудования | шт | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Электрооборудование | % | 100% | 38.09% | 61.91% |  | 38.09% |  |  | ОАО "Татэлектромонтаж"
| прокладка кабеля | км | 12.66 | 4.52 | 8.14 |  | 35.7% | 0% |  |  | 12 | 16 | [6 empty] | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0.38 |  |  |  |  | 0.4 | 0.38 |  | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 | 0 | 0% | 0.4 | 0 | 0% | 0.4 | 0 | 0% | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4
| монтаж оборудования | шт | 42 | 17 | 25 |  | 40.48% | 4.762% | [10 empty] | 2 | 0 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 2 | 8 |  | 2 | 0 | 0% | 2 | 7 | 350% | 2 | 2 | 100% | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2
12 | ВШ-757. Электрооборудование. Освещение | % | 100% | 11.84% | 88.16% |  | 11.84% |  |  | ОАО "Татэлектромонтаж"
| прокладка кабеля | км | 1.9 | 0.45 | 1.45 |  | 23.68% | 13.16% |  |  | 8 | 4 | [15 empty] | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0.1 | 0 | 0% | 0.1 | 0.25 | 250% | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1
| монтаж оборудования | шт | 11 | 0 | 11 |  | 0% | [41 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1
13 | Авт. Пожарная сигнализация | % | 100% | 33.48% | 66.52% |  | 33.48% |  | 2016-12-20 | ООО "Технология Безопасности" | 8 | 8
| прокладка кабеля | км | 8.74 | 3.73 | 5.01 |  | 42.68% | 4.005% | [7 empty] | 0.28 | 0.29 | 103.6% | 0.28 | 0.28 | 100% | 0.28 | 0.28 | 100% | 0.28 | 0.28 | 100% | 0.28 | 0.3 | 1.0714 | 0.28 | 0.3 | 107.1% | 0.28 | 0.29 | 103.6% | 0.316 | 0.33 | 104.4% | 0.316 | 0.35 | 110.8% | 0.316 |  |  | 0.316 |  |  | 0.316 |  |  | 0.316 |  |  | 0.316 |  |  | 0.316 |  |  | 0.316 |  |  | 0.316 |  |  | 0.316 |  |  | 0.316 |  |  | 0.316 |  |  | 0.316 |  |  | 0.316 |  |  | 0.316 |  |  | 0.316 |  |  | 0.316
| установка оборудования | шт | 943 | 229 | 714 |  | 24.28% | 4.772% | [7 empty] | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | 15 | 16 | 106.7% | 15 | 17 | 113.3% | 15 | 16 | 106.7% | 45 | 45 | 100% | 45 | 45 | 100% | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45
14 | Автоматика противопожарных мероприятий | % | 100% | 43.91% | 56.09% |  | 43.91% |  | 2016-12-20 | ООО "Технология Безопасности" | 10 | 10
| прокладка кабеля | км | 17.446 | 8.86 | 8.586 |  | 50.79% | 3.095% | [7 empty] | 0.51 | 0.48 | 94.12% | 0.51 | 0.5 | 98.04% | 0.51 | 0.51 | 100% | 0.51 | 0.51 | 100% | 0.51 | 0.6 | 117.6% | 0.51 | 0.53 | 103.9% | 0.51 | 0.53 | 103.9% | 0.53 | 0.53 | 100% | 0.53 | 0.54 | 101.9% | 0.53 |  |  | 0.53 |  |  | 0.53 |  |  | 0.53 |  |  | 0.53 |  |  | 0.53 |  |  | 0.53 |  |  | 0.53 |  |  | 0.53 |  |  | 0.53 |  |  | 0.53 |  |  | 0.53 |  |  | 0.53 |  |  | 0.53 |  |  | 0.53 |  |  | 0.53
| установка оборудования | шт | 478 | 177 | 301 |  | 37.03% | 3.975% | [7 empty] | 10 | 17 | 170% | 10 | 17 | 170% | 10 | 15 | 150% | 10 | 15 | 150% | 10 | 11 | 110% | 10 | 12 | 120% | 10 | 12 | 120% | 19 | 19 | 100% | 19 | 19 | 100% | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19
15 | Автоматическая охранная сигнализация | % | 100% | 42.64% | 57.36% |  | 42.64% |  | 2016-12-20 | ООО "Технология Безопасности" | 4 | 4
| прокладка кабеля | км | 2.2 | 1.7 | 0.5 |  | 77.27% | 1.364% | [7 empty] | 0.2 | 0.18 | 90% | 0.2 | 0.21 | 105% | 0.2 | 0.2 | 100% | 0.2 | 0.2 | 100% | 0.2 | 0.21 | 105% | 0.2 | 0.23 | 115% | 0.2 | 0.23 | 115% | 0.03 | 0.05 | 166.7% | 0.03 | 0.03 | 100% | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03
| установка оборудования | шт | 50 | 4 | 46 |  | 8% | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 100% | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
16 | Противопожарная система ВЕЗДА | % | 100% | 20.04% | 79.96% |  | 20.04% |  | 2016-12-20 | ООО "Технология Безопасности" | 3 | 3
| прокладка кабеля | км | 2.67 | 1.07 | 1.6 |  | 40.07% | 3.371% | [7 empty] | 0.09 | 0.11 | 122.2% | 0.09 | 0.1 | 111.1% | 0.09 | 0.09 | 100% | 0.09 | 0.09 | 100% | 0.09 | 0.1 | 111.1% | 0.09 | 0.12 | 133.3% | 0.09 | 0.12 | 133.3% | 0.09 | 0.1 | 111.1% | 0.09 | 0.09 | 100% | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09
| установка оборудования | шт | 122 | 0 | 122 |  | 0% | [23 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
17 | Система контроля и управления доступом (СКУД) | % | 100% | 29.78% | 70.22% |  | 29.78% |  | 2016-12-20 | ООО "Технология Безопасности" | 6 | 6
| прокладка кабеля | км | 4.32 | 1.66 | 2.66 |  | 38.43% | 4.167% | [7 empty] | 0.15 | 0.17 | 113.3% | 0.15 | 0.16 | 106.7% | 0.15 | 0.15 | 100% | 0.15 | 0.15 | 100% | 0.15 | 0.16 | 106.7% | 0.15 | 0.17 | 113.3% | 0.15 | 0.17 | 113.3% | 0.17 | 0.18 | 105.9% | 0.17 | 0.18 | 105.9% | 0.17 |  |  | 0.17 |  |  | 0.17 |  |  | 0.17 |  |  | 0.17 |  |  | 0.17 |  |  | 0.17 |  |  | 0.17 |  |  | 0.17 |  |  | 0.17 |  |  | 0.17 |  |  | 0.17 |  |  | 0.17 |  |  | 0.17 |  |  | 0.17 |  |  | 0.17
| установка оборудования | шт | 350 | 74 | 276 |  | 21.14% | 4.857% | [7 empty] | 4 | 8 | 200% | 4 | 6 | 150% | 4 | 5 | 125% | 4 | 5 | 125% | 4 | 4 | 100% | 4 | 6 | 150% | 4 | 6 | 150% | 17 | 17 | 100% | 17 | 17 | 100% | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
18 | Установка пожаротуш. тонкорасп. Водой (ЭЧ) | % | 100% | 24.27% | 75.73% |  | 24.27% |  | 2016-12-20 | ООО "Технология Безопасности" | 4 | 4
| Линейная часть | км | 7.19 | 3.49 | 3.7 |  | 48.54% | 3.199% | [7 empty] | 0.19 | 0.21 | 110.5% | 0.19 | 0.2 | 105.3% | 0.19 | 0.19 | 100% | 0.19 | 0.19 | 100% | 0.19 | 0.2 | 105.3% | 0.19 | 0.23 | 121.1% | 0.19 | 0.23 | 121.1% | 0.23 | 0.23 | 100% | 0.23 | 0.23 | 100% | 0.23 |  |  | 0.23 |  |  | 0.23 |  |  | 0.23 |  |  | 0.23 |  |  | 0.23 |  |  | 0.23 |  |  | 0.23 |  |  | 0.23 |  |  | 0.23 |  |  | 0.23 |  |  | 0.23 |  |  | 0.23 |  |  | 0.23 |  |  | 0.23 |  |  | 0.23
| Установка оборудования | шт | 15 | 0 | 15 |  | 0% | [23 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
19 | Установка пожаротуш. тонкорасп. Водой (ТЧ) | % | 100% | 0% | 100% |  | 0% |  | 2016-12-20 | ООО "Технология Безопасности" | 0 | 0
| Линейная часть | км | 2.92 | 0 | 2.92 |  | 0%
| Установка оборудования | шт | 371 | 0 | 371 |  | 0%
20 | Освещение служебных помещений | % | 100% | 56.92% | 43.08% |  | 56.92% |  | 2016-12-15 | ОАО "Татэлектромонтаж"
| прокладка кабеля | км | 16.405 | 2.27 | 14.135 |  | 13.84% | 2.194% |  |  | 8 | 16 | [9 empty] | 0.605 | 0,61 |  |  |  |  | 0.6 | 0.3 |  | 0.6 | 0.2 |  | 0.6 | 0.2 | 33.33% | 0.6 | 0.6 | 100% | 0.6 | 0.36 | 60% | 0.6 | [5 empty] | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0.6 |  |  | 0.6
| монтаж оборудования | шт | 7 | 7 | 0 |  | 100% |  | выполнено
21 | ИТП | % | 100% | 68.52% | 31.48% |  | 68.52% |  | 2016-12-15 | ООО "АтонСтрой"
| монтаж трубопроводов | км | 0.27 | 0.16 | 0.11 | 0% | 59.26% | 0% | 2016-04-12 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0.04 | 0.04 | 100% | 0.04 | 0.04 | 100% | 0.04 | 0.04 | 100% | 0.04 |  | 0% | 0.04 |  |  | 0.04
| монтаж оборудования | шт | 45 | 35 | 10 | 0% | 77.78% | 0% | 2016-04-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 |  | 0% | 7 |  |  | 5
22 | Вентиляция и кондиционирование ТПП-711 | % | 100% | 19.69% | 80.31% |  | 19.69% |  | 2016-12-15 | ООО "АтонСтрой"
| прокладка трубопроводов | км | 0.24 | 0 | 0.24 | 100% | 0% |  | 12/15/2016 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.04
| монтаж воздуховодов | км | 0.32 | 0.126 | 0.194 | 100% | 39.38% |  | 2016-12-04 |  | 4 |  | 0.096 | 0.096 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.02 |  |  | 0.01
| установка оборудования | шт | 78 | 27 | 51 | 100% | 34.62% |  | 2016-12-01 |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100%
23 | Водоснабжение и канализация ТПП-711 | % | 100% | 100% | 0% |  | 100% |  |  | ООО "АтонСтрой"
| монтаж трубопроводов | км | 0.53 | 0.53 | 0 | 100% | 100% |  | выполнено |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 100 | 0.002 | 0.002 | 100 | 0.001 | 0.001 | 100
| прокладка кабеля | км | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
| монтаж оборудования | шт | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
24 | Тоннельные сети связи и ГГО | % | 100% | 64.39% | 35.61% | 50% | 64.39% |  | 2016-12-23 | ЗАО "МИР" СпецСМУ
| Монтаж кабеля | км | 22.7 | 15.12 | 7.58 |  | 66.61% |  |  |  | 1 | 1 | 0.85 | 0.85 | 100% | 0.35 | 0.35 | 100% | [13 empty] | 0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 100%
| Монтаж оборудования | шт | 460 | 286 | 174 |  | 62.17% |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 100% | 6 | 6 | 100%
25 | Магистральные сети связи ВОЛС , физика и ГГО от Инженерного корпуса до ст. Раменки | % | 100% | 175.2% | -75.19% | 50% | 175.2% |  | 2016-12-23 | ЗАО "МИР" СпецСМУ
| Монтаж кабеля | км | 84 | 78.1 | 5.9 |  | 92.98% |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 100% |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 100% |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.6 | 0.6 | 100% | [12 empty] | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6
| Монтаж оборудования | шт | 54 | 139 | -85 |  | 257.4% |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |  |  |  | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 118 | 2950%
26 | Станционные устройства связи и ГГО | % | 100% | 9.572% | 90.43% | 45% | 9.572% |  | 2016-12-23 | ЗАО "МИР" СпецСМУ
| Монтаж кабеля | км | 10.2 | 1.15 | 9.05 |  | 11.27% | 1.961% |  |  | 1 | 1 | [15 empty] | 0.1 | 0.1 | 100% | 0.1 | 0.1 | 100% | 0.05 | 0.05 | 100% | 0.1 | 0.1 | 100% | 0.2 | 0.2 | 100% | 0.2 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2
| Монтаж оборудования | шт | 610 | 48 | 562 |  | 7.869% | 0.6557% |  |  | 1 | 1 | [21 empty] | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 7 | [5 empty] | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
27 | Поездная радиосвязь | % | 100% | 43.21% | 56.79% | 98% | 43.21% |  | 2016-12-23 | ЗАО "МИР" СпецСМУ
| Монтаж кабеля | км | 8.1 | 7 | 1.1 |  | 86.42% |  |  |  | 1 | 1 | [57 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.1
| Монтаж оборудования | шт | 26 | 0 | 26 |  | 0% |  |  |  | 1 | 1 | [57 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
28 | Единая радиоинформационная сеть ЕРИС-М | % | 100% | 48.33% | 51.67% | 80% | 48.33% |  | 2016-12-23 | ЗАО "МИР" СпецСМУ
| Монтаж кабеля | км | 9 | 8.7 | 0.3 |  | 96.67% |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 0.1 | 0.1 | 100% | 0.1 | 0.1 | 100% | [18 empty] | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
| Монтаж оборудования | шт | 70 | 0 | 70 |  | 0% |  |  |  | 1 | 1 | [42 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
29 | Устройства теленаблюдения. | % | 100% | 27.78% | 72.22% | 30% | 27.78% |  | 2016-12-23 | ЗАО "МИР" СпецСМУ
| Монтаж кабеля | км | 7.2 | 4 | 3.2 |  | 55.56% | 1.389% |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 0.1 | 0.1 | 100% | 0.1 | 0.1 | 100% | 0.2 | 0.2 | 100% | 0.1 | 0.1 | 100% | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
| Монтаж оборудования | шт | 608 | 0 | 608 |  | 0% |  |  |  | 1 | 1 | [57 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
30 | Система АСОП | % | 100% | 56.2% | 43.8% | 95% | 56.2% |  | 2016-12-23 | ЗАО "МИР" МНК
| Монтаж кабеля | км | 1.365 | 0.32 | 1.045 |  | 23.44% |  |  |  | 7 | 7 | 0.1 | 0.1 | 100% | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.12 | 0.12 | [49 empty] | 0.209 |  |  | 0.209 |  |  | 0.209 |  |  | 0.209 |  |  | 0.209
| Монтаж оборудования | шт | 516 | 459 | 57 |  | 88.95% |  |  |  | 3 | 3 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | [7 empty] | 5 | 5 |  | 5 | 5 | [37 empty] | 10 |  |  | 17 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
31 | Турникеты | % | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% |  | 2016-12-23 | ЗАО "МИР" МНК
| Монтаж турникетов | шт | 13 | 0 | 13 |  | 0% |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | [49 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [8 empty] | 2
32 | Автоматизация электромеханических устройств | % | 100% | 61.97% | 38.03% | 98% | 61.97% |  | 2016-12-23 | ЗАО "МИР" МНК
| Монтаж кабеля | км | 58.54 | 14.012 | 44.528 |  | 23.94% | 5.142% |  |  | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 | 0.5 | 100% | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 | 0.5 | 100% | 2.501 | 2.501 | 100% | 2.501 | 2.501 | 100% | 2.501 | 3.01 | 120.4% | [6 empty] | 2.501 |  |  | 2.501 |  |  | 2.501 |  |  | 2.501 |  |  | 2.501 | [8 empty] | 2.501 |  |  | 2.501 |  |  | 2.501 |  |  | 2.501 |  |  | 2.501 | [8 empty] | 5 |  |  | 5
| Монтаж оборудования | шт | 18 | 18 | 0 |  | 100% |  | выполнено |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100%
33 | Устройства АТДП | % | 100% | 99.8% | 0.1992% | 99% | 99.8% |  | 2016-12-23 | ЗАО "МИР" МНК
| Монтаж кабеля | км | 33.75 | 33.75 | 0 |  | 100% | 0.7407% | выполнено |  | 10 | 10 | [27 empty] | 0.25 | 0.25 | 100% | [27 empty] | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
| Монтаж оборудования | шт | 502 | 500 | 2 |  | 99.6% |  |  |  | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | [6 empty] | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | [39 empty] | 2
34 | Тяговая сеть 825В. Блокировочная связь между подстанциями и управление разъединителями 825В | % | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |  | выполнено | ЗАО "МИР" МНК
| Монтаж кабеля | км | 13.04 | 13.04 | 0 |  | 100% |  |  |  | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.68 | 0.68 | [49 empty] | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.29
35 | Тяговая сеть 825В. | % | 100% | 58.7% | 41.3% | 100% | 58.7% |  | 2016-12-23 | ЗАО "МИР" МНК
| Монтаж кабеля | км | 15.6 | 2.715 | 12.885 |  | 17.4% | 3.942% |  |  | 15 | 15 | 0.6 | 0.6 | 100% | 0.6 | 0.6 | 100% | 0.6 | 0 | 0% | [15 empty] | 0.6 | 1.5 | 250% | 0.6 | 0.615 | 102.5% | [6 empty] | 1.061 |  |  | 1.061 |  |  | 1.061 |  |  | 1.061 |  |  | 1.061 |  |  | 1.061 |  |  | 1.061 |  |  | 1.061 |  |  | 1.061 |  |  | 1.061 |  |  | 1.061 |  |  | 1.061 |  |  | 1.061 |  |  | 1.061 |  |  | 1.061 |  |  | 1.061 |  |  | 1.061
| Монтаж оборудования | шт | 14 | 14 | 0 |  | 100% |  | выполнено |  |  |  | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 5 | 5 | 100%
36 | Система управления работой станции (СУРС) | % | 100% | 93.75% | 6.25% | 90% | 93.75% |  | 2016-12-23 | ЗАО "МИР" МНК
| Монтаж кабеля | км | 5.95 | 5.95 | 0 |  | 100% | 0% | выполнено |  | 11 | 11 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 0.5 | 100% | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0.59 | 0.59 | 100% | 0.59 | 1.44 | 244.1% | 0.59 |  | 0%
| Монтаж оборудования | шт | 32 | 28 | 4 |  | 87.5% | 43.75% |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 1 | [6 empty] | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | [6 empty] | 14 | 14 | 100% | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
37 | Автоматы для продажи билетов | % | 100% | 37.5% | 62.5% | 95% | 37.5% |  | 2016-12-23 | ЗАО "МИР" МНК
| Монтаж автоматов | шт | 8 | 3 | 5 |  | 37.5% |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | [31 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 2 |  |  | 3