## График
UNF PROJECT - 40 Months
| Activiti ID № п/п | Activity Name / Наименование работ |  | Original duration/ Длительность | Start/ Начало | Finish/ Конец | Коли- чество | UNF PROJECT - 40 Months
[8 empty] | 2016 | [9 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [20 empty] | 2021
[8 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2
ENGINEERING / ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1 |  | Project Management (Управление проектами) |  |  | 2016-03-01 | 2016-10-31
|  | 1.1 | Project / Проект |  | 2016-03-01 | 2016-03-01
|  | 1.2 | Schedule / График |  | 2016-03-01 | 2016-10-31 | bar: 2016 3 to 2016 10
|  | 1.3 | Quality Assurance / Control Plan - Процедура контроля качества |  | 2016-03-01 | 2016-05-29
2 |  | Process ( Процессы) |  |  | 2016-03-08 | 2018-07-31
|  | 2.1 | Licensor Process Design Package / Пакет документации технического процесса компании лицензиара |  | 2016-03-08 | 2016-12-24 | bar: 2016 3 to 2016 12
|  | 2.2 | Process Design Basis / Положение проектного основания |  | 2016-03-01 | 2016-09-30 | bar: 2016 3 to 2016 9
|  | 2.3 | Process Basic Design / Положение основной конструкции |  | 2016-03-30 | 2016-11-30 | bar: 2016 3 to 2016 11
|  | 2.4 | Process Data Sheet / таблица данных технологического процесса |  | 2016-04-12 | 2016-11-29 | bar: 2016 4 to 2016 11
|  | 2.5 | Study & Calculation / иследования и калькуляции |  | 2016-04-12 | 2016-11-30 | bar: 2016 4 to 2016 11
|  | 2.6 | Catalyst & Chemical List / перечень химикатов и катализаторов |  | 2016-05-25 | 2016-12-14 | bar: 2016 5 to 2016 12
|  | 2.7 | Laboratory Design / Проект лаборатории |  | 2016-11-01 | 2017-03-15 | bar: 2016 11 to 2017 3
|  | 2.8 | COMMISSIONING / ПУСКОВЫЕ РАБОТЫ |  | 2018-01-01 | 2018-07-31 | bar: 2018 1 to 2018 7
|  | 2.9 | Purchase Spec. / Subcontract Spec. - Спецификации на закупку / Спецификации Субдоговора |  | 2016-06-11 | 2017-05-15 | bar: 2016 6 to 2017 5
Примечание : График выполнен согласно имеющегося графика Primavera, и может корректироваться. График проектирования дан по дисциплинам,по разделам дисциплин, но без разбивки по пакетам проекта.
Note: The schedule is made according issued by Primavera, and can be adjusted.
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!