## Лист1 (2)
Сегодня | пятница, 18 ноября 2016 г.
Дата начала | 2016-10-30
Название проекта |  | Дата старта основного этапа | 2016-11-22 | [6 empty] | Шаг оси времени |  | 1 | дней
2016-11-18
№ п/п | Задача | Ответственный исполнитель | № предш-й задачи | Дата начала | Продолжительность (дней) | Дата выполнения | Дата фактического выполнения | Сообщение о ходе выполнения | Примечания | time axis 2016-10-30 to 2017-01-05
1 | Получение проектно-сметной документации cо штампом «В производство работ». Подписание акта сверки полученной документации и занесение полученной документации в эл. реестр. | ОПП |  | 2016-10-30 | 10 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | Задержка на 1 дней
2 | Разработка графика производства работ 4 уровня по 1-му этапу строительства | ОПП | 1 | 2016-11-10 | 5 | 2016-11-15 | 2016-11-14 | Опережение плана на 1 дней
3 | Разработка графика мобилизации людских и технических ресурсов | ОПП |  | 2016-10-30 | 12 | 2016-11-11 | 2016-11-10 | Опережение плана на 1 дней
4 | Разработка, согласование ППР | ОПП | 2 | 2016-11-16 | 5 | 2016-11-21 | 2016-11-19 | Опережение плана на 2 дней
5 | Формирование пакета документов для согласования СТГ С в качестве субподрядчика на объекте строительства | ОПП, ПТО | 1 | 2016-11-10 | 2 | 2016-11-12 | 2016-11-20 | Задержка на 8 дней
6 | Направить письмо-запрос на Заказчика с целью получения утвержденного переченя приемо-сдаточной документации. | ПТО | 2 | 2016-11-16 | 2 | 2016-11-18 | 2016-12-01 | Задержка на 13 дней
7 | Заказать изготовление журналов общих и специальных работ в типографии. Передать журналы Заказчику для регистрации в Ростехнадзоре | ПТО | 1 | 2016-11-10 | 2 | 2016-11-12 |  | Срок выполнения задачи вышел | После получения от Заказчика утвержденного переченя приемо-сдаточной документации.
8 | Сбор и оформление разрешительной документации | ПТО, ОПП |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
9 | Направить в ЗАО «С» письмо по мере согласования ж/д тупиков определенных ПОС на более оптимальный вариант вблизи площадки строительства. | Отдел Логистики, Е.Г. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
10 | Получение решения ЗК ЗАО «С» на раннее направленную заявку на оказание комплекса логистических услуг по ж/д тупику (базе хранения). | Отдел Логистики, Е.Г. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
11 | Заключение договора с определенным и утвержденным ЗК ЗАО «С» контрагентом на оказание комплекса логистических услуг по ж/д тупику (базе хранения). | Отдел Логистики, Е.Г. |  | 2016-10-30 | 3 | 2016-11-02 |  | Срок выполнения задачи вышел
12 | Согласовать с ДМиТ потребность в ГСМ для обеспечения нужд строительства на 1ом этапе (автоналив) | ОМТО В. Д.В. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
13 | Направить заявку на ЗК ЗАО по выбору поставщика ГСМ | ОМТО |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
14 | Заключить договор на поставку ГСМ | ОМТО |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
15 | Направить заявку на ЗК ЗАО по выбору поставщика ЖБИ | ОМТО |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
16 | Заключить договор на поставку ЖБИ | ОМТО |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
17 | Разработать и согласовать со службами СТГС график поставки МТР для нужд строительства на 1ый этап (автоналив) | Отдел комплектации, ОМТО |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
18 | Получить от ЗАО «С» разделительную ведомость поставки проектных материалов | Отдел комплектации |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел | 03.08.2016 г. в ЗАО «С» направлено письмо (С.Д., С.Н.). Ответственный от ЗАО «С» А.В.
19 | Оформление, подача заявок в ОМТО на поставку проектных МТР. С учётом графика производства работ. | Отдел комплектации |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел | После получения разделительной ведомости поставки проектных МТР от ЗАО «С»
20 | Обеспечение участка строительства инженером по комплектации | Отдел комплектации |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел | Подача заявки в Отдел кадров, согласование в СБ.
21 | Определить потребность в ДЭС для нужд ВЖГ на период строительства ВЛ-10кв (согласно утвержденного ГПР) | ОГЭ |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
22 | Оформить заявки на перебазировку или закупку ДЭС | ОГЭ |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
23 | Заключение договора на тех. присоединение к действующей ВЛ-10кв | ОГЭ |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
24 | Оформление заявки на МТР для строительства ВЛ | ОГЭ |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
25 | Совместно с ОЖО разработать и утвердить план-схемы электроснабжения ВЖГ и зоны управления строительством | ОГЭ |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
26 | Оформление заявки на МТР для расключения ВЖГ и ЗУС | ОГЭ |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
27 | Организовать обеспечение площадки строительства освещением в ночное время (схемы расключения по площадке, заявки на МТР | ОГЭ |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
28 | Заключение договоров на вывоз ТБО, ЖБО. | ОТБ и ОТ, К.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
29 | Подготовка мероприятий по охране окружающей среды | ОТБ и ОТ, К.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
30 | Аттестация персонала в области охраны труда и промышленной безопасности | ОТБ и ОТ, К.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
31 | Обеспечение работников спецодеждой и СИЗ в полном объеме на весь цикл строительства | ОТБ и ОТ, К.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
32 | Заключить договор с АЦ на производственную аттестацию технологии сварки РД, РАД на ОТО ОХНВП, НГДО, ГО. | ОГС, А.Б. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
33 | Заключить договор с АЦ на аттестацию специалистов сварочного производства I, II, III уровень ОХНВП, НГДО, СК, ГО. | ОГС, М.С. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
34 | Определение контрагента и заключение договора с лабораторией неразрушающего контроля на проведение НК и механических испытаний КСС | ОГС, А.Б. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
35 | Рассчитать необходимое количество постов на РАД согласно ГПР. Подготовить заявку на оборудование в ЗК ЗАО. | ОГС, А.Б. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
36 | Рассчитать необходимое количество материалов. Оформить заявку на закупку. | ОГС, А.Б. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
37 | Получить коммерческое предложение от лабораторий неразрушающего контроля. Заключить договор. | ОГС, М.С. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
38 | Принять в аренду сварочное оборудование для стыковой сварки ПЭ труб от ЗАО «С». В случае отсутствия заказать новое. | ОГС, О.Н. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
39 | Разработать технологические карты на сборку и сварку ПЭ и стальных труб. Согласовать с заказчиком. | ОГС, А.Б., М.С. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
40 | Обеспечить наличие необходимого сварочного оборудования на участке строи тельства | ОГС, О.Н. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
41 | Составить и согласовать список оргтехники и компьютеров согласно штатного расписания на объекте | ОИТ, А.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
42 | Провести инвентаризацию по высвобождающейся оргтехнике на закрывающихся объектах | ОИТ, А.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
43 | Подать заявку на приобретение необходимой оргтехники с учетом проведенной инвентаризации | ОИТ, А.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
44 | Подать заявку на перебазировку высвободившейся оргтехники | ОИТ, А.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
45 | Найти поставщиков услуг интернет в выбранном месте строительства и получить от них коммерческие предложения | ОИТ, А.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел | Оправлены заявки в компании: МТС, Мегафон, Энфорта. Получено ком. Предложение от: Мегафон
46 | Подать заявку на заключение договора с выбранным поставщиком интернет услуг | ОИТ, А.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
47 | Подать заявку на приобретение необходимой техники связи и серверного оборудования | ОИТ, А.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
48 | Подать заявку на найм системного администратора для ОП Куйбышев в отдел кадров (работа не вахтовым методом) | ОИТ, А.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел | Отдел кадров предоставил мне возможность просмотра резюме претендентов на сайтах "ищу работу"
49 | Провести тестовый запуск временного оборудования связи на объекте (тестирование необходимо проводить на месте строительства) | ОИТ, А.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
50 | Подать заявку в ЗАО "С" на приобретение и использование радиостанций на территории строительства | ОИТ, А.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел | Общая заявка на использование радиостанций есть. Необходимо уточнить про Новосибирскую область
51 | Выезд на площадку строительства для организации приемки планово-высотных отметок | ОГГ, Ю.М. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
52 | Заявка в отдел кадров на подбор персонала геодезистов, согласно штатного расписания | ОГГ, Ю.М. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
53 | Подбор необходимого геодезического оборудования и программного обеспечения для обеспечения требуемой точности проведения геодезических работ | ОГГ, Ю.М. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
54 | Прием геодезической разбивочной основы объекта | ОГГ, Ю.М. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел | выполнено
55 | Приказ об ответственных за проведение геодезических работ на объекте | ОГГ, Ю.М. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
56 | Совместно с геодезическими службами заказчика и генподрядчика, службой строительного контроля и другими контролирующими службами сформулировать и утвердить форму и содержание исполнительной документации для каждого вида работ | ОГГ, Ю.М. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
57 | Корректировка должностных инструкций ведущего геодезиста и геодезиста в соответствии с задачами, возникающими при строительстве объекта | ОГГ, Ю.М. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
58 | Корректировка с соответствующими службами инструкций по ОТ и ТБ, ПБ, охране окружающей среды при выполнении геодезических работ применительно к выполняемым задачам на объекте. | ОГГ, Ю.М. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
59 | Написание и согласование должностной инструкции помощника геодезиста | ОГГ, Ю.М. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
60 | Разработать и утвердить план-схему временного жилого городка (ВЖГ) | ОЖО, А.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
61 | Направить письмо в ЗАО «СТГ» о потребности ВЗиС для строительства ВЖГ ( сплан-схемой ВЖГ) | ОЖО, А.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
62 | Заключить договор аренды здания для проживания работников в г.Куйбышев на 150 мест | ОЖО, А.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
63 | Передача в ОМТО заявок на материалы, инструменты для монтажа ВЖГ | ОЖО, А.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
64 | Заключить договор с МУП «Куйбышевжилкомхоз» на вывоз ТБО, ЖБО, и обеспечение питьевой водой | ОЖО, А.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
65 | Заключить договор на оказание услуг трёхразового горячего питания на первом этапе до выбора контрагента закупочной комиссией ЗАО «СТГ» на условиях проведённого конкурса | ОЖО, А.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
66 | Заключить договор на аренду 2-х квартир (двухкомнатные) для проживания работников (ИТР) | ОЖО, А.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
67 | Получение заявки от ОГМ на технику, привлекаемую у сторонних компаний, согласованную с ДМиТ, с временной разбивкой по этапам работ | ОМ, М.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
68 | Оформление заявки на закупочную комиссию на потребное количество сторонней техники | ОМ, М.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
69 | Направление потенциальным контрагентам приглашение к участию в закупочной процедуре на аренду техники | ОМ, М.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
70 | На основании решения закупочной комиссии – заключение договоров на аренду техники. | ОМ, М.А. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
71 | Направить в ОМТО расчет потребности ГСМ на первый этап (до августа 2017г.) | М.Н. |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
72 | Подготовить список техники для перебазировки с датами высвобождения | ОГМ |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
73 | График мобилизации тех. ресурсов | ОГМ |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
74 | Подготовить заявки по зап.частям для организации склада пополняемого запаса | ОГМ |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
75 | Провести анализ высвобождения контейнеров для организации склада запасных частей | ОГМ |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
76 | Зяаявку на ОЛ на перебазировку контейнеров | ОГМ, ОЛ |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
77 | Направить письмо в ДМиТ о возможности аренды необходимой техники, транспортных стредств в ЗАО "СТГ" | ОГМ |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
78 | Провести анализ потребности ИТР, водителей, механизаторов (с учетом высвобождения с других объектов) | ОГМ, ОК |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел
79 | Оформить заявку на ОК по требуемым специалистам и ИТР | ОГМ, ОК |  | 2016-10-30 | 2 | 2016-11-01 |  | Срок выполнения задачи вышел

## Лист1
Сегодня | пятница, 18 ноября 2016 г.
Дата начала | 2016-10-30
Название проекта |  | Дата старта основного этапа | 2016-11-20 | [6 empty] | Шаг оси времени |  | 2 | дней
2016-11-18
№ п/п | Задача | Ответственный исполнитель | № предш-й задачи | Дата начала | Продолжительность (дней) | Дата выполнения | Дата фактического выполнения | Сообщение о ходе выполнения | Примечания | 2016-10-30 | 2016-11-01 | 2016-11-03 | 2016-11-05 | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 2016-11-13 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 2016-11-19 | 2016-11-21 | 2016-11-23 | 2016-11-25 | 2016-11-27 | 2016-11-29 | 2016-12-01 | 2016-12-03 | 2016-12-05 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 2016-12-11 | 2016-12-13 | 2016-12-15 | 2016-12-17 | 2016-12-19 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 2016-12-25 | 2016-12-27
1 | Получение проектно-сметной документации cо штампом «В производство работ». Подписание акта сверки полученной документации и занесение полученной документации в эл. реестр. | ОПП |  | 2016-10-30 | 10 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | Задержка на 1 дней
2 | Разработка графика производства работ 4 уровня по 1-му этапу строительства | ОПП | 1 | 2016-11-10 | 5 | 2016-11-15 | 2016-11-14 | Опережение плана на 1 дней
3 | Разработка графика мобилизации людских и технических ресурсов | ОПП |  | 2016-10-30 | 12 | 2016-11-11 | 2016-11-10 | Опережение плана на 1 дней
4 | Разработка, согласование ППР | ОПП | 2 | 2016-11-16 | 3 | 2016-11-19 | 2016-11-19 | Задержек нет
5 | Формирование пакета документов для согласования СТГ С в качестве субподрядчика на объекте строительства | ОПП, ПТО | 1 | 2016-11-10 | 5 | 2016-11-15 | 2016-11-20 | Задержка на 5 дней
6 | Направить письмо-запрос на Заказчика с целью получения утвержденного переченя приемо-сдаточной документации. | ПТО | 3 | 2016-11-12 | 5 | 2016-11-17 |  | Срок выполнения задачи вышел
7 | Заказать изготовление журналов общих и специальных работ в типографии. Передать журналы Заказчику для регистрации в Ростехнадзоре | ПТО |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел | После получения от Заказчика утвержденного переченя приемо-сдаточной документации.
8 | Сбор и оформление разрешительной документации | ПТО, ОПП |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
9 | Направить в ЗАО «С» письмо по мере согласования ж/д тупиков определенных ПОС на более оптимальный вариант вблизи площадки строительства. | Отдел Логистики, Е.Г. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
10 | Получение решения ЗК ЗАО «С» на раннее направленную заявку на оказание комплекса логистических услуг по ж/д тупику (базе хранения). | Отдел Логистики, Е.Г. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
11 | Заключение договора с определенным и утвержденным ЗК ЗАО «С» контрагентом на оказание комплекса логистических услуг по ж/д тупику (базе хранения). | Отдел Логистики, Е.Г. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
12 | Согласовать с ДМиТ потребность в ГСМ для обеспечения нужд строительства на 1ом этапе (автоналив) | ОМТО В. Д.В. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
13 | Направить заявку на ЗК ЗАО по выбору поставщика ГСМ | ОМТО |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
14 | Заключить договор на поставку ГСМ | ОМТО |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
15 | Направить заявку на ЗК ЗАО по выбору поставщика ЖБИ | ОМТО |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
16 | Заключить договор на поставку ЖБИ | ОМТО |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
17 | Разработать и согласовать со службами СТГС график поставки МТР для нужд строительства на 1ый этап (автоналив) | Отдел комплектации, ОМТО |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
18 | Получить от ЗАО «С» разделительную ведомость поставки проектных материалов | Отдел комплектации |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел | 03.08.2016 г. в ЗАО «С» направлено письмо (С.Д., С.Н.). Ответственный от ЗАО «С» А.В.
19 | Оформление, подача заявок в ОМТО на поставку проектных МТР. С учётом графика производства работ. | Отдел комплектации |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел | После получения разделительной ведомости поставки проектных МТР от ЗАО «С»
20 | Обеспечение участка строительства инженером по комплектации | Отдел комплектации |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел | Подача заявки в Отдел кадров, согласование в СБ.
21 | Определить потребность в ДЭС для нужд ВЖГ на период строительства ВЛ-10кв (согласно утвержденного ГПР) | ОГЭ |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
22 | Оформить заявки на перебазировку или закупку ДЭС | ОГЭ |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
23 | Заключение договора на тех. присоединение к действующей ВЛ-10кв | ОГЭ |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
24 | Оформление заявки на МТР для строительства ВЛ | ОГЭ |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
25 | Совместно с ОЖО разработать и утвердить план-схемы электроснабжения ВЖГ и зоны управления строительством | ОГЭ |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
26 | Оформление заявки на МТР для расключения ВЖГ и ЗУС | ОГЭ |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
27 | Организовать обеспечение площадки строительства освещением в ночное время (схемы расключения по площадке, заявки на МТР | ОГЭ |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
28 | Заключение договоров на вывоз ТБО, ЖБО. | ОТБ и ОТ, К.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
29 | Подготовка мероприятий по охране окружающей среды | ОТБ и ОТ, К.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
30 | Аттестация персонала в области охраны труда и промышленной безопасности | ОТБ и ОТ, К.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
31 | Обеспечение работников спецодеждой и СИЗ в полном объеме на весь цикл строительства | ОТБ и ОТ, К.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
32 | Заключить договор с АЦ на производственную аттестацию технологии сварки РД, РАД на ОТО ОХНВП, НГДО, ГО. | ОГС, А.Б. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
33 | Заключить договор с АЦ на аттестацию специалистов сварочного производства I, II, III уровень ОХНВП, НГДО, СК, ГО. | ОГС, М.С. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
34 | Определение контрагента и заключение договора с лабораторией неразрушающего контроля на проведение НК и механических испытаний КСС | ОГС, А.Б. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
35 | Рассчитать необходимое количество постов на РАД согласно ГПР. Подготовить заявку на оборудование в ЗК ЗАО. | ОГС, А.Б. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
36 | Рассчитать необходимое количество материалов. Оформить заявку на закупку. | ОГС, А.Б. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
37 | Получить коммерческое предложение от лабораторий неразрушающего контроля. Заключить договор. | ОГС, М.С. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
38 | Принять в аренду сварочное оборудование для стыковой сварки ПЭ труб от ЗАО «С». В случае отсутствия заказать новое. | ОГС, О.Н. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
39 | Разработать технологические карты на сборку и сварку ПЭ и стальных труб. Согласовать с заказчиком. | ОГС, А.Б., М.С. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
40 | Обеспечить наличие необходимого сварочного оборудования на участке строи тельства | ОГС, О.Н. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
41 | Составить и согласовать список оргтехники и компьютеров согласно штатного расписания на объекте | ОИТ, А.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
42 | Провести инвентаризацию по высвобождающейся оргтехнике на закрывающихся объектах | ОИТ, А.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
43 | Подать заявку на приобретение необходимой оргтехники с учетом проведенной инвентаризации | ОИТ, А.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
44 | Подать заявку на перебазировку высвободившейся оргтехники | ОИТ, А.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
45 | Найти поставщиков услуг интернет в выбранном месте строительства и получить от них коммерческие предложения | ОИТ, А.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел | Оправлены заявки в компании: МТС, Мегафон, Энфорта. Получено ком. Предложение от: Мегафон
46 | Подать заявку на заключение договора с выбранным поставщиком интернет услуг | ОИТ, А.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
47 | Подать заявку на приобретение необходимой техники связи и серверного оборудования | ОИТ, А.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
48 | Подать заявку на найм системного администратора для ОП Куйбышев в отдел кадров (работа не вахтовым методом) | ОИТ, А.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел | Отдел кадров предоставил мне возможность просмотра резюме претендентов на сайтах "ищу работу"
49 | Провести тестовый запуск временного оборудования связи на объекте (тестирование необходимо проводить на месте строительства) | ОИТ, А.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
50 | Подать заявку в ЗАО "С" на приобретение и использование радиостанций на территории строительства | ОИТ, А.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел | Общая заявка на использование радиостанций есть. Необходимо уточнить про Новосибирскую область
51 | Выезд на площадку строительства для организации приемки планово-высотных отметок | ОГГ, Ю.М. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
52 | Заявка в отдел кадров на подбор персонала геодезистов, согласно штатного расписания | ОГГ, Ю.М. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
53 | Подбор необходимого геодезического оборудования и программного обеспечения для обеспечения требуемой точности проведения геодезических работ | ОГГ, Ю.М. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
54 | Прием геодезической разбивочной основы объекта | ОГГ, Ю.М. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел | выполнено
55 | Приказ об ответственных за проведение геодезических работ на объекте | ОГГ, Ю.М. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
56 | Совместно с геодезическими службами заказчика и генподрядчика, службой строительного контроля и другими контролирующими службами сформулировать и утвердить форму и содержание исполнительной документации для каждого вида работ | ОГГ, Ю.М. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
57 | Корректировка должностных инструкций ведущего геодезиста и геодезиста в соответствии с задачами, возникающими при строительстве объекта | ОГГ, Ю.М. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
58 | Корректировка с соответствующими службами инструкций по ОТ и ТБ, ПБ, охране окружающей среды при выполнении геодезических работ применительно к выполняемым задачам на объекте. | ОГГ, Ю.М. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
59 | Написание и согласование должностной инструкции помощника геодезиста | ОГГ, Ю.М. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
60 | Разработать и утвердить план-схему временного жилого городка (ВЖГ) | ОЖО, А.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
61 | Направить письмо в ЗАО «СТГ» о потребности ВЗиС для строительства ВЖГ ( сплан-схемой ВЖГ) | ОЖО, А.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
62 | Заключить договор аренды здания для проживания работников в г.Куйбышев на 150 мест | ОЖО, А.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
63 | Передача в ОМТО заявок на материалы, инструменты для монтажа ВЖГ | ОЖО, А.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
64 | Заключить договор с МУП «Куйбышевжилкомхоз» на вывоз ТБО, ЖБО, и обеспечение питьевой водой | ОЖО, А.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
65 | Заключить договор на оказание услуг трёхразового горячего питания на первом этапе до выбора контрагента закупочной комиссией ЗАО «СТГ» на условиях проведённого конкурса | ОЖО, А.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
66 | Заключить договор на аренду 2-х квартир (двухкомнатные) для проживания работников (ИТР) | ОЖО, А.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
67 | Получение заявки от ОГМ на технику, привлекаемую у сторонних компаний, согласованную с ДМиТ, с временной разбивкой по этапам работ | ОМ, М.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
68 | Оформление заявки на закупочную комиссию на потребное количество сторонней техники | ОМ, М.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
69 | Направление потенциальным контрагентам приглашение к участию в закупочной процедуре на аренду техники | ОМ, М.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
70 | На основании решения закупочной комиссии – заключение договоров на аренду техники. | ОМ, М.А. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
71 | Направить в ОМТО расчет потребности ГСМ на первый этап (до августа 2017г.) | М.Н. |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
72 | Подготовить список техники для перебазировки с датами высвобождения | ОГМ |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
73 | График мобилизации тех. ресурсов | ОГМ |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
74 | Подготовить заявки по зап.частям для организации склада пополняемого запаса | ОГМ |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
75 | Провести анализ высвобождения контейнеров для организации склада запасных частей | ОГМ |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
76 | Зяаявку на ОЛ на перебазировку контейнеров | ОГМ, ОЛ |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
77 | Направить письмо в ДМиТ о возможности аренды необходимой техники, транспортных стредств в ЗАО "СТГ" | ОГМ |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
78 | Провести анализ потребности ИТР, водителей, механизаторов (с учетом высвобождения с других объектов) | ОГМ, ОК |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел
79 | Оформить заявку на ОК по требуемым специалистам и ИТР | ОГМ, ОК |  | 2016-10-30 | 5 | 2016-11-04 |  | Срок выполнения задачи вышел