## График
|  |  |  | Сегодя | 2017-01-10
| Activiti ID № п/п | Activity Name / Наименование работ |  | Start/ Начало | Finish/ Конец
1 |  | Project Management (Управление проектами) |  | 2016-03-01 | 2016-10-31 | Произволные даты
|  | 1.1 | Project / Проект | 2016-03-01 | 2016-12-15 | Произволные даты
|  | 1.2 | Schedule / График | 2016-03-01 | 2017-10-31 | Произволные даты
|  | 1.3 | Quality Assurance / Control Plan - Процедура контроля качества | 2016-03-01 | 2016-05-29 | Произволные даты
2 |  | Process ( Процессы) |  | 2016-03-08 | 2018-07-31 | Произволные даты
|  | 2.1 | Licensor Process Design Package / Пакет документации технического процесса компании лицензиара | 2017-01-16 | 2018-07-24 | Произволные даты
|  | 2.2 | Process Design Basis / Положение проектного основания | 2016-03-01 | 2016-09-30 | Произволные даты
|  | 2.3 | Process Basic Design / Положение основной конструкции | 2016-03-30 | 2016-11-30 | Произволные даты
|  | 2.4 | Process Data Sheet / таблица данных технологического процесса | 2016-04-12 | 2016-11-29 | Произволные даты
|  | 2.5 | Study & Calculation / иследования и калькуляции | 2016-04-12 | 2016-12-06 | Произволные даты
|  | 2.6 | Catalyst & Chemical List / перечень химикатов и катализаторов | 2017-01-15 | 2017-01-10 | Произволные даты
|  | 2.7 | Laboratory Design / Проект лаборатории | 2016-11-01 | 2017-03-15 | Произволные даты
|  | 2.8 | COMMISSIONING / ПУСКОВЫЕ РАБОТЫ | 2018-01-01 | 2018-07-31 | Произволные даты
|  | 2.9 | Purchase Spec. / Subcontract Spec. - Спецификации на закупку / Спецификации Субдоговора | 2016-06-11 | 2017-05-15 | Произволные даты
Число 10 ставите сами , это количество дней приближающиеся к сегоднешнему ! Можете 7 дней поставить он вам покарисить те ячейки где до сегоднешний дате осталось 7 дней
|  |  | Дата предстоящщих работ | *=И(ПРОСМОТР(2;1/($G$4=$G$4:G$4);$G7:G7)-СЕГОДНЯ()>10;G7<>"-";G7<>"")
|  |  | Сегоднишняя дата по календарю | *=ПРОСМОТР(2;1/($G$4=$G$4:G$4);$G7:G7)-СЕГОДНЯ()=0
|  |  | Заданное количество дней приблежающееся к сегоднешней дате | *=ПРОСМОТР(2;1/($G$4=$G$4:G$4);$G7:G7)-СЕГОДНЯ()>0
Просроченная дата, после сегоднешнего числа