## Готовый
Activity ID № п/п | Activity Name / Наименование работ | Start/ Начало | Finish/ Конец | Uzbekistan Fertilizer Level 3 - EDC 2016/3/1 Target Schedule
|  |  |  | 2016 | [9 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | UNF PROJECT - TARGET SCHEDULE [Preliminary]
|  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Activity ID | Activity Name
MILESTONE / Ключевые вехи ** | [61 empty] | MILESTONE
Project Milestone / Ключевая точка реализации проекта | [61 empty] | Project Milestone
MG100 | Effective Date of Contract (EDC)/ Дата вступления в силу | 2016-03-01 | 2016-03-01 | [58 empty] | MG100 | Effective Date of Contract (EDC)
MG210 | Plot Plan Issue for Permission / Выдача Плана участка на разрешение | 2016-09-30 | 2016-09-30 | [58 empty] | MG210 | Plot Plan Issue for Permission
MG220 | Hazardous Area Plan Issue / Выдача плана опасных участков | 2016-09-30 | 2016-09-30 | [58 empty] | MG220 | Hazardous Area Plan Issue
MG230 | Equip. Layout(0) Issue / Выдача плана размещения оборудования | 2016-09-02 | 2016-09-02 | [58 empty] | MG230 | Equip. Layout(0) Issue
MG240 | One Line Diagram(0) Issue / Выдача однолинейных схем | 2016-09-15 | 2016-09-15 | [58 empty] | MG240 | One Line Diagram(0) Issue
MG250 | 3D Model Review 1st Complete / Просмотр 1й заверешенной 3Д модели | 2017-02-16 | 2017-02-16 | [58 empty] | MG250 | 3D Model Review 1st Complete
MG260 | 3D Model Review 2nd Complete / Просмотр 2й заверешенной 3Д модели | 2017-06-16 | 2017-06-16 | [58 empty] | MG260 | 3D Model Review 2nd Complete
MG270 | 3D Model Review 3rd Complete / Просмотр 3й заверешенной 3Д модели | 2017-10-15 | 2017-10-15 | [58 empty] | MG270 | 3D Model Review 3rd Complete
MG310 | Civil Work Start / Начало бетонных работ | 2017-04-01 | 2017-04-01 | [58 empty] | MG310 | Civil Work Start
MG320 | Foundation Work Start / Начало работ по устройству фундамента | 2017-04-01 | 2017-04-01 | [58 empty] | MG320 | Foundation Work Start
MG330 | U/G Piping Work Start / Начало работ по подземному трубопроводу | 2017-03-02 | 2017-03-02 | [58 empty] | MG330 | U/G Piping Work Start
MG350 | K.D. Tank Erection Start / Начало К.Д. Бако-монтажа | 2018-01-30 | 2018-01-30 | [58 empty] | MG350 | K.D. Tank Erection Start
MG360 | Equip. Installation Start / Начало установки оборудования | 2018-01-01 | 2018-01-01 | [58 empty] | MG360 | Equip. Installation Start
MG410 | Pipe Rack Erection Start / Начало монтажа трубных эстакады | 2017-09-01 | 2017-09-01 | [58 empty] | MG410 | Pipe Rack Erection Start
MG420 | Piping Prefabrication Start / Начало изготовление трубопрода | 2017-09-01 | 2017-09-01 | [58 empty] | MG420 | Piping Prefabrication Start
MG430 | A/G Piping Work Start / Начало работ по надземному трубопроводу | 2018-02-15 | 2018-02-15 | [58 empty] | MG430 | A/G Piping Work Start
MG450 | Substation Equip. Installation Start / Начало установки Подстанционного оборудования | 2018-03-02 | 2018-03-02 | [58 empty] | MG450 | Substation Equip. Installation Start
MG500 | Power Available for Utility Precommissionig / Наличие питания для Пуско-наладочных работ вспомогательной зоны | 2018-10-01 | 2018-10-01 | [58 empty] | MG500 | Power Available for Utility Precommissionig
MG520 | IA Available / Наличие IA | 2018-11-16 | 2018-11-16 | [58 empty] | MG520 | IA Available
MG540 | N2 Receiving from Existing Plant / Получение Азота с существующего завода | 2018-11-02 | 2018-11-02 | [58 empty] | MG540 | N2 Receiving from Existing Plant
MG580 | DMW Available / Наличие DMW | 2018-12-07 | 2018-12-07 | [58 empty] | MG580 | DMW Available
MG610 | MP/LP Steam Available from Aux. Boiler / Наличие пара СД/НД из вспомогательного котла | 2019-02-08 | 2019-02-08 | [58 empty] | MG610 | MP/LP Steam Available from Aux. Boiler
MG700 | NG Receiving / Получение NG | 2018-11-22 | 2018-11-22 | [58 empty] | MG700 | NG Receiving
MG800 | Mechanical Completion - Ammonia / Завершение механомонтажных работ - Аммиак | 2019-07-05 | 2019-07-05 | [58 empty] | MG800 | Mechanical Completion
MG805 | UREA FIRST DROP
MG802 | Mechanical Completion - Urea / Завершение механомонтажных работ - Карбамид | 2019-06-30 | [59 empty] | MG805 | UREA FIRST DROP
MG804 | Mechanical Completion - Utility / Завершение механомонтажных работ - Вспомогательная зона | [60 empty] | MG810 | Performance Test Start
MG806 | Mechanical Completion - Offsite / Завершение механомонтажных работ - Внеплощадочная зона | [60 empty] | MG900 | PAC
MG810 | Performance Test Start / Экспериментальная проверка эксплуатационных качеств | 2019-12-01 | [59 empty] | MG910 | As-built Document
MG900 | PAC / Предварительно одобренный чек | 2019-12-31 | 2019-12-31 | [58 empty] | Owner's Milestone
MG910 | As-built Document / Исполнительная документация | 2020-03-31 | 2020-03-31 | [58 empty] | MO001 | Completion of Obstacles Relocation / Demolition
Owner's Milestone / Ключевая точка заказчика | [61 empty] | MO010 | Soil Investigation Report (with Laboratory Test)
MO001 | Completion of Obstacles Relocation / Demolition / Завершение работ по перемешению/демонтажу препядствий | 2016-09-01 | 2016-09-01 | [58 empty] | MO020 | Construction Permit for Temporary Facilities
MO010 | Soil Investigation Report (with Laboratory Test) / Доклад об иследовании почвы (вместе с лабораторными тестами) | 2016-09-01 | 2016-09-01 | [58 empty] | MO030 | Site Handover of Temporary Facilities
MO020 | Construction Permit for Temporary Facilities / Разрешение на постройку временных сооружений | 2016-09-01 | 2016-09-01 | [58 empty] | MO031 | Completion of Site Preparation Leveling
MO030 | Site Handover of Temporary Facilities / Передача участка временных сооружений | 2016-09-01 | 2016-09-01 | [58 empty] | MO032 | Preliminary Site Handover
MO031 | Completion of Site Preparation Leveling / Завершение работ по подготовке и нивелированию участка | 2016-09-01 | 2016-09-01 | [58 empty] | MO040 | Construction Permit
MO032 | Preliminary Site Handover / предварительная передача участка | 2016-09-01 | 2016-09-01 | [58 empty] | MO050 | Site Handover for Temporary Facilities with Access
MO040 | Construction Permit / разрешение на стройку | 2017-01-31 | 2017-01-31 | [58 empty] | MO060 | Site Leveling
MO050 | Site Handover for Temporary Facilities with Access / Передача участка для временных сооружений с проездом | 2016-07-01 | 2016-09-01 | [58 empty] | MO070 | Site Handover with Access
MO060 | Site Leveling / Выравнивание участка | 2016-09-01 | 2016-09-01 | [58 empty] | MO099 | Temporary Power for DCS (Required)
MO070 | Site Handover with Access / Передача участка с проездом | 2017-01-31 | 2017-01-31 | [58 empty] | MO099A | Temporary Power for DCS Available
MO099 | Temporary Power for DCS Available / Временное питаение для наличия РСУ | 2018-08-31 | 2018-08-31 | [58 empty] | MO100 | Power Receiving for Utility Substation (Required)
MO099A | Temporary Power for DCS Available
MO100 | Power Receiving for Utility Substation / Получение питание потребный для вспомогательной ПС | 2018-09-30 | 2018-09-30 | [58 empty] | MO100A | Power Receiving for Utility Substation Available
MO100A | Power Receiving for Utility Substation Available
MO101 | Power Receiving for Ammonia Substation / Получение питание потребный для ПС аммиака | 2018-09-30 | 2018-09-30 | [58 empty] | MO101 | Power Receiving for Ammonia Substation (Required)
MO101A | Power Receiving for Ammonia Substation Available
MO102 | Power Receiving for Urea Substation / Получение питание потребный для ПС карбамида | 2018-09-30 | 2018-09-30 | [58 empty] | MO101A | Power Receiving for Ammonia Substation Available
MO102A | Power Receiving for Urea Substation Available
MO110 | MP Steam (Required) | 2018-09-30 | 2018-09-30 | [58 empty] | MO102 | Power Receiving for Urea Substation (Required)
MO110A | MP Steam Available
MO111 | River Water Available / Наличие речных вод | 2018-12-24 | 2018-12-24 | [58 empty] | MO102A | Power Receiving for Urea Substation Available
MO111A | River Water Available
MO112 | Chemicals Available / Наличие химикатов | 2018-10-25 | 2018-10-25 | [58 empty] | MO110 | MP Steam (Required)
MO112A | Chemicals Available
MO120 | N2 Available / Наличие азота | 2018-10-31 | 2018-10-31 | [58 empty] | MO110A | MP Steam Available
MO120A | N2 Available
MO130 | Hot Water Available / Наличие воды | 2018-11-01 | 2018-11-01 | [58 empty] | MO111 | River Water (Required)
MO130A | Hot Water Available
MO140 | NG Available / Наличие НГ | 2018-11-21 | 2018-11-21 | [58 empty] | MO111A | River Water Available
MO140A | NG Available
MO150 | Permit for Pre-commissioning / Разрешение на Пуско-наладочные работы | 2019-01-31 | 2019-01-31 | [58 empty] | MO112 | Chemicals (Required)
MO150A | Permit for Pre-commissioning Available
MO160 | Permit for Plant Operation | 2019-05-08 | 2019-05-08 | [58 empty] | MO112A | Chemicals Available
MO160A | Permit for Plant Operation Available