## ВОР короткая
Приложение №1 к доп. соглашению
УТВЕРЖДАЮ |  |  | СОГЛАСОВАНО
ООО |  |  | ООО
Представитель Заказчика |  |  | Представитель Подрядчика
___________________ |  |  | ___________________
«_____»______________ 2016 г |  |  | «_____»______________ 2016 г
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На проведение ремонтно-восстановительных работ, с подсчетом объемов на объекте
выполняемых ООО «Мелстон Инжиниринг»
Объемы работ рассчитаны на основании:
Обмерочных чертежей, графической части паспорта ребрендинга.
Является основанием для расчета сметной стоимости работ.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы
Промливниевая канализация
1 | Откачка стоков из резервуара промливниевой канализации | 1 м3 ила, грязи | 3.2
2 | Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой откаченных стоков промливниевой канализации | 100 м3 грунта | 0,032 3,2 / 100
3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км: I класс груза | 1 т груза | 5,6 3,2*1,75{тн/м3}
4 | Очистка лотков промливниевой канализации на площадке ТРК от грязи | 100 м трубопровода | 0,45 45 / 100
Замена фильтра водоснабжения.
5 | Демонтаж фильтров диаметром : 25 мм | 10 фильтров | 0,1 1 / 10
6 | Установка фильтров диаметром : 25 мм | 10 фильтров | 0,1 1 / 10
7 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 25 мм | шт. | -1 -Ф9.р1
8 | Магистральный фильтр для воды Барьер ВМ 3/4" | шт | 1
Защита металлический конструкций (Трубопроводы, резервуары РГС№1,№2,№3,№4,№5, узел слива НП)
9 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 21
10 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 21 Ф1
11 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,21 (Ф1) / 100
12 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0279 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 (Ф1) / 100
13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1267 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 (Ф1) / 100
Информационная навигации резервуарного парка
14 | Снятие пленки оклейки ТРК | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,0006 (0,3*0,2{существующая стальная пластина}) / 100
15 | Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: стен, потолков и фасадов | 100 м2 протертой поверхности | 0,0006 (Ф11*100) / 100
16 | Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,0006 (Ф11*100) / 100
17 | Наклейка информационная | 100 шт. | 0,01 1 / 100
Навигация
18 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 столбов | 0,01 1 / 100
19 | Стойки круглые металлические Ø50, длина 2,8м | шт. | 1 Ф3.р2
20 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 0,0634 Ф3.р1
21 | Монтаж металлического стенда-информационной навигации 50х60см | 100 знаков | 0,01 1 / 100
22 | Стенд-информационной навигации 50х60см | шт. | 1
Смотровые люки
23 | Снятие и установка крышек люков, диаметр до 800 мм (резервуары РГС№1,№2,№3,№4,№5) | 1 шт. | 5
24 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 89 мм | 100 м | 0,15 (3*5{шт}) / 100
25 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 15 3*5{шт}
26 | Люки замерные ЛЗ-80 | шт. | 5
Востановление изоляции провода (МКЭШ 5х0,75) в резервуарном парке
27 | Отсоединение по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,4 40 / 100
28 | Демонтаж. Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 1
29 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 1
30 | Коробка универсальная марки: УК-П | 10 шт. | 0,1 1 / 10
31 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,4 (40{МКЭШ 5х0,75}) / 100
Монтаж, проверка стабилизатора напряжения 10кВт , для защиты ценовой стелы и АСУ
32 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1
33 | Стабилизатор напряжения релю РСН-1000 Энергия | шт | 1
34 | Включение цепей и проводов в кабельный ящик | 1 провод | 1
35 | Электрическая проверка: стабилизатора | 1 шт. | 1
Подключение и пусконаладка стелы
36 | Подключение стелы | 100 жил | 0,06 6 / 100
37 | Автоматизированные системы управления стабилизации напряжения с регулировкой освещенности стелы 4 строки (4 канала управления + 4 резервных) с количеством каналов: 2 | 1 система | 1
38 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 | 1 канал | 6
Монтаж уличных доп.розеток на стене здания
39 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,05 (2+3) / 100
40 | Розетка 2-м ОП с з/к IP54 (белый) кр.дым. ГЕРМЕС PLUS [ИЭК] (код 70086) ERMP12-K03-16-54-EC | шт | 2
41 | Розетка ОП 4-м с з/к IP54 (белый) Октава [ИЭК] (код 61612) ERO41-K01-16-DC | шт | 3
Замена ламп ДРЛ с помощью вышки
42 | Смена ламп: люминесцентных | 100 шт. | 0,02 2 / 100
43 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | -0,2 -Ф4.р1
44 | Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа: ДРЛ 250(6)-4 | 10 шт. | 0,2 2 / 10
45 | Чистка плафона | 1 операция | 8
46 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 10
Монтаж УЗА на площадке слива АЦ.
47 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 1
48 | Устройство заземления УЗА | шт | 1 Ф6
Монтаж ИБП
49 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. | 2
50 | ИБП 1,5кВт | шт | 2 Ф7
Протяжка контактов (ГРП, РП - 0,4кВ),
51 | Отсоединение по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,4 (20{шт.ВВГ нг-3х2,5}+20{шт.ВВГ нг-3х1,5}) / 100
52 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,4 (20{шт.ВВГ нг-3х2,5}+20{шт.ВВГ нг-3х1,5}) / 100
Установка знаков эл.безопасности
53 | Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: стен, потолков и фасадов | 100 м2 протертой поверхности | 0,001 (0,1*0,1*10{шт}) / 100
54 | Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,001 (Ф5*100) / 100
55 | Наклейка информационная 100х100 возле розеток и на щиты (220 вт, 380 вт. И.т.д) | 100 шт. | 0,1 10 / 100
Монтаж и подключение кнопки для аварийного отключения ТРК (в рабочей зоне оператора), монтаж информационной надписи
56 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 12 | 1 шт. | 1
57 | Кнопка AEAL22-RED "Грибок"с фиксацией красный d22мм 240В 1з+1р DEKraft 25040DEK | шт | 1
58 | Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: стен, потолков и фасадов | 100 м2 протертой поверхности | 0,0002 (0,2*0,1*1{шт}) / 100
59 | Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,0002 (Ф13*100) / 100
60 | Наклейка информационная 200х100 АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ | 100 шт. | 0,01 1 / 100
Прокладка кабелей ПВС 3 х1,5мм в кабель канале.
61 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,2 20 / 100
62 | Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5 | 1000 м | 0,0206 20 / 1000 * 1,03
Источник питания
63 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1
64 | Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением, 24В, 3А (2 мин-4А), емкость 2х7 Аh. (ИБП РИП-24-3/7М4-Р) | шт | 1
65 | Электрическая проверка и настройка оборудования : ВИПП | 1 компл. | 1
Преобразователь интерфейсов
66 | Устройство ультразвуковое: преобразователь (излучатель или приемник) | 1 шт. | 1
67 | Устройство Преобразователя интерфейсов ADAM-4520 организация подключения ТРК по стандартам | шт | 1
68 | Электрическая проверка и настройка оборудования : интерфейса | 1 компл. | 1
Проверка работоспособности ТРК и прокачка нефтепродуктом
69 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | 1 система | 1
Технадзор заказчика
Технадзор подрядчика

## ВОР длинная
УТВЕРЖДАЮ
___________________ |  |  | ___________________
«_____»______________ 2016 г |  |  | «_____»______________ 2016 г
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы
Промливниевая канализация
1 | Откачка стоков из резервуара промливниевой канализации | 1 м3 ила, грязи | 3.2
2 | Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой откаченных стоков промливниевой канализации | 100 м3 грунта | 0,032 3,2 / 100
3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км: I класс груза | 1 т груза | 5,6 3,2*1,75{тн/м3}
4 | Очистка лотков промливниевой канализации на площадке ТРК от грязи | 100 м трубопровода | 0,45 45 / 100
Замена фильтра водоснабжения.
5 | Демонтаж фильтров диаметром : 25 мм | 10 фильтров | 0,1 1 / 10
6 | Установка фильтров диаметром : 25 мм | 10 фильтров | 0,1 1 / 10
7 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 25 мм | шт. | -1 -Ф9.р1
8 | Магистральный фильтр для воды Барьер ВМ 3/4" | шт | 1
Защита металлический конструкций (Трубопроводы, резервуары РГС№1,№2,№3,№4,№5, узел слива НП)
9 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 21
10 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 21 Ф1
11 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,21 (Ф1) / 100
12 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0279 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 (Ф1) / 100
13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1267 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 (Ф1) / 100
Информационная навигации резервуарного парка
14 | Снятие пленки оклейки ТРК | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,0006 (0,3*0,2{существующая стальная пластина}) / 100
15 | Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: стен, потолков и фасадов | 100 м2 протертой поверхности | 0,0006 (Ф11*100) / 100
16 | Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,0006 (Ф11*100) / 100
17 | Наклейка информационная | 100 шт. | 0,01 1 / 100
Навигация
18 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 столбов | 0,01 1 / 100
19 | Стойки круглые металлические Ø50, длина 2,8м | шт. | 1 Ф3.р2
20 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 0,0634 Ф3.р1
21 | Монтаж металлического стенда-информационной навигации 50х60см | 100 знаков | 0,01 1 / 100
22 | Стенд-информационной навигации 50х60см | шт. | 1
Смотровые люки
23 | Снятие и установка крышек люков, диаметр до 800 мм (резервуары РГС№1,№2,№3,№4,№5) | 1 шт. | 5
24 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 89 мм | 100 м | 0,15 (3*5{шт}) / 100
25 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 15 3*5{шт}
26 | Люки замерные ЛЗ-80 | шт. | 5
Востановление изоляции провода (МКЭШ 5х0,75) в резервуарном парке
27 | Отсоединение по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,4 40 / 100
28 | Демонтаж. Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 1
29 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 1
30 | Коробка универсальная марки: УК-П | 10 шт. | 0,1 1 / 10
31 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,4 (40{МКЭШ 5х0,75}) / 100
Монтаж, проверка стабилизатора напряжения 10кВт , для защиты ценовой стелы и АСУ
32 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1
33 | Стабилизатор напряжения релю РСН-1000 Энергия | шт | 1
34 | Включение цепей и проводов в кабельный ящик | 1 провод | 1
35 | Электрическая проверка: стабилизатора | 1 шт. | 1
Подключение и пусконаладка стелы
36 | Подключение стелы | 100 жил | 0,06 6 / 100
37 | Автоматизированные системы управления стабилизации напряжения с регулировкой освещенности стелы 4 строки (4 канала управления + 4 резервных) с количеством каналов: 2 | 1 система | 1
38 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 | 1 канал | 6
Монтаж уличных доп.розеток на стене здания
39 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,05 (2+3) / 100
40 | Розетка 2-м ОП с з/к IP54 (белый) кр.дым. ГЕРМЕС PLUS [ИЭК] (код 70086) ERMP12-K03-16-54-EC | шт | 2
41 | Розетка ОП 4-м с з/к IP54 (белый) Октава [ИЭК] (код 61612) ERO41-K01-16-DC | шт | 3
Замена ламп ДРЛ с помощью вышки
42 | Смена ламп: люминесцентных | 100 шт. | 0,02 2 / 100
43 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт. | -0,2 -Ф4.р1
44 | Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа: ДРЛ 250(6)-4 | 10 шт. | 0,2 2 / 10
45 | Чистка плафона | 1 операция | 8
46 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 10
Монтаж УЗА на площадке слива АЦ.
47 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 1
48 | Устройство заземления УЗА | шт | 1 Ф6
Монтаж ИБП
49 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. | 2
50 | ИБП 1,5кВт | шт | 2 Ф7
Протяжка контактов (ГРП, РП - 0,4кВ),
51 | Отсоединение по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,4 (20{шт.ВВГ нг-3х2,5}+20{шт.ВВГ нг-3х1,5}) / 100
52 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,4 (20{шт.ВВГ нг-3х2,5}+20{шт.ВВГ нг-3х1,5}) / 100
Установка знаков эл.безопасности
53 | Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: стен, потолков и фасадов | 100 м2 протертой поверхности | 0,001 (0,1*0,1*10{шт}) / 100
54 | Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,001 (Ф5*100) / 100
55 | Наклейка информационная 100х100 возле розеток и на щиты (220 вт, 380 вт. И.т.д) | 100 шт. | 0,1 10 / 100
Монтаж и подключение кнопки для аварийного отключения ТРК (в рабочей зоне оператора), монтаж информационной надписи
56 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 12 | 1 шт. | 1
57 | Кнопка AEAL22-RED "Грибок"с фиксацией красный d22мм 240В 1з+1р DEKraft 25040DEK | шт | 1
58 | Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: стен, потолков и фасадов | 100 м2 протертой поверхности | 0,0002 (0,2*0,1*1{шт}) / 100
59 | Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,0002 (Ф13*100) / 100
60 | Наклейка информационная 200х100 АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ | 100 шт. | 0,01 1 / 100
Прокладка кабелей ПВС 3 х1,5мм в кабель канале.
61 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,2 20 / 100
62 | Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5 | 1000 м | 0,0206 20 / 1000 * 1,03
Источник питания
63 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1
64 | Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением, 24В, 3А (2 мин-4А), емкость 2х7 Аh. (ИБП РИП-24-3/7М4-Р) | шт | 1
65 | Электрическая проверка и настройка оборудования : ВИПП | 1 компл. | 1
Преобразователь интерфейсов
66 | Устройство ультразвуковое: преобразователь (излучатель или приемник) | 1 шт. | 1
67 | Устройство Преобразователя интерфейсов ADAM-4520 организация подключения ТРК по стандартам | шт | 1
68 | Электрическая проверка и настройка оборудования : интерфейса | 1 компл. | 1
Проверка работоспособности ТРК и прокачка нефтепродуктом
69 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | 1 система | 1
Раздел 2. Монтаж пожарной сигнализации в помещениях операторной
Монтаж
70 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | 1 номер | 1 Ф14
71 | Прибор пожарный приемно-контрольный и управления, марка Сигнал 20М | шт. | 1 Ф14
72 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 Ф15
73 | Источник бесперебойного питания: СКАТ-1200Б, без аккумулятора | шт. | 1 Ф15
74 | Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля | 1 шт. | 1
75 | Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч | шт. | 1
76 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 15 Ф16
77 | Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-45 | 10 шт. | 1,5 (Ф16) / 10
78 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | 1 шт. | 3 Ф23
79 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-3СУ | 10 шт. | 0,3 (Ф23) / 10
80 | Табло сигнальное студийное или коридорное | 1 шт. | 3 Ф17
81 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) | шт. | 3 Ф17
82 | Прибор сигнализирующий емкостной | 1 шт. | 3 Ф18
83 | Сирена сигнальная, марка "Иволга" | 10 шт. | 0,3 (Ф18) / 10
84 | Устройство ультразвуковое: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении | 1 шт. | 1 Ф19
85 | Оповещатель звуковой ГРОМ-12 | 10 шт. | 0,1 (Ф19) / 10
86 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,4 (Ф20) / 100
87 | Кабель-канал (короб) "Legrand": 40х25мм | 100 м | 0,408 (Ф20) / 100 * 1,02
88 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,7 (Ф21) / 100
89 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 1000 м | 0,0714 (Ф21) / 1000 * 1,02
90 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (^пульт- ^световой оповещатель ^звуковой оповещатель ^свето-звуковой оповещатель) | 1 сетевой элемент | 4
Раздел 3. Приобретение и комплектация метрологическим оборудованием
91 | Мерник М2Р-10-01П (с пеногасителем) | шт | 1
92 | Метрошток МШС 4,5м | шт | 1
93 | Линейка металлическая 500 мм ГОСТ 427-75 | шт | 1
94 | Ареометр АНТ-1 710-770 с термометром | шт | 2
95 | Ареометр АНТ-1 770-830 с термометром | шт | 2
96 | Ареометр АНТ-1 830-890 с термометром | шт | 2
97 | Термометр лабораторный ТЛ-4 №1 (-30...+20) | шт | 1
98 | Термометр лабораторный ТЛ-4 №2 (0.....+55) | шт | 1
99 | Пробоотборник ППМА-50 (0,9л) | шт | 1
100 | Цилиндр 1-1000-2 с градуировкой мерный стеклянный | шт | 2
101 | Бензочувствительная паста Kolor Kut | шт | 1
102 | Водочувствительная паста "МС-САВЕ" | шт | 1
Раздел 4. Проведение испытаний электроснабжения
103 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 3
104 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 2 200 / 100
105 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 98
106 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 6
107 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 29
108 | Определение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 1
Подписи

## подписи
Технадзор заказчика
Технадзор подрядчика