## Sheet1
Activity ID № п/п | Activity Name / Наименование работ | Start/ Начало | Finish/ Конец
|  |  |  | 2016 | [9 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020
|  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ENGINEERING / ПРОЕКТИРОВАНИЕ * | [61 empty] | ENGINEERING
Project Management / Организация работ ** | [61 empty] | Project Management
Project / Проект | [61 empty] | Project
EJ100020 | Project Execution Procedure / Процесс реализации проекта | [60 empty] | EJ100020 | Project Execution Procedure
EJ100030 | Project Coordination Procedure / Процесс координации проекта | [60 empty] | EJ100030 | Project Coordination Procedure
Schedule / График | [61 empty] | Schedule
EJ200021 | Master Schedule / Основной график | [60 empty] | EJ200021 | Master Schedule
EJ200022 | Front-End Schedule / Предварительный график | [60 empty] | EJ200022 | Front-End Schedule
EJ200023 | Detail Schedule / детальный календарный план | [60 empty] | EJ200023 | Detail Schedule
QA / QC / Обеспечение и контроль качества | [61 empty] | QA / QC
EJ300021 | Quality Assurance / Control Plan / План контроля / обеспечение качества | [60 empty] | EJ300021 | Quality Assurance / Control Plan
EJ300022 | Inspection Plan / План контроля | [60 empty] | EJ300022 | Inspection Plan
Process / Технологические процессы | [61 empty] | Process
Licensor Process Design Package / Пакет документации технического процесса компании лицензиара ** | [61 empty] | Licensor Process Design Package
EB301005 | Ammonia Licensor (HTAS) - Resume Design Work / Лицензиар Аммиака (HTAS) - возобновление работ по проектированию (инженерно - проектные работы) | [60 empty] | EB301005 | Ammonia Licensor (HTAS) - Resume Design Work
EB301010 | Licensor (HTAS) Design Package Receive 1st / Получение 1го Пакета проектной документации компании лицензиара (HTAS) | [60 empty] | EB301010 | Licensor (HTAS) Design Package Receive 1st
EB301020 | Licensor (HTAS) Design Package Receive 2nd A Package / Получение 2го Пакета проектной документации (Пакет А) компании лицензиара (HTAS) | [60 empty] | EB301020 | Licensor (HTAS) Design Package Receive 2nd A Package
EB301025 | Licensor (HTAS) Design Package Receive 2nd B Package / Получение 2го Пакета проектной документации (Пакет Б) компании лицензиара (HTAS) | [60 empty] | EB301025 | Licensor (HTAS) Design Package Receive 2nd B Package
EB301030 | Licensor (HTAS) Design Package Receive 3rd / Получение 3го Пакета проектной документации компании лицензиара (HTAS) | [60 empty] | EB301030 | Licensor (HTAS) Design Package Receive 3rd
EB301040 | Licensor (HTAS) Design Package Receive 4th / Получение 4го Пакета проектной документации компании лицензиара (HTAS) | [60 empty] | EB301040 | Licensor (HTAS) Design Package Receive 4th
EB301050 | Licensor (HTAS) Design Package Receive 5th / Получение 5го Пакета проектной документации компании лицензиара (HTAS) | [60 empty] | EB301050 | Licensor (HTAS) Design Package Receive 5th
EB301060 | Licensor (HTAS) Design Package Receive 6th / Получение 6го Пакета проектной документации компании лицензиара (HTAS) | [60 empty] | EB301060 | Licensor (HTAS) Design Package Receive 6th
EB301070 | Licensor (HTAS) Design Package Receive 7th / Получение 7го Пакета проектной документации компании лицензиара (HTAS) | [60 empty] | EB301070 | Licensor (HTAS) Design Package Receive 7th
EB302005 | Urea Licensor (SP) - Resume Design Work / Лицензиар Карбамида (SP) - возобновление работ по проектированию (инженерно - проектные работы) | [60 empty] | EB302005 | Urea Licensor (SP) - Resume Design Work
EB302010 | Licensor (SP) Design Package Receive 1st / Получение 1го Пакета проектной документации компании лицензиара (SР) | [60 empty] | EB302010 | Licensor (SP) Design Package Receive 1st
EB302020 | Licensor (SP) Design Package Receive 2nd / Получение 2го Пакета проектной документации (Пакет А) компании лицензиара (SР) | [60 empty] | EB302020 | Licensor (SP) Design Package Receive 2nd
EB302030 | Licensor (SP) Design Package Receive 3rd / Получение 3го Пакета проектной документации компании лицензиара (SР) | [60 empty] | EB302030 | Licensor (SP) Design Package Receive 3rd
EB302040 | Licensor (SP) Design Package Receive 4th / Получение 4го Пакета проектной документации компании лицензиара (SР) | [60 empty] | EB302040 | Licensor (SP) Design Package Receive 4th
EB302050 | Licensor (SP) Design Package Receive 5th / Получение 5го Пакета проектной документации компании лицензиара (SР) | [60 empty] | EB302050 | Licensor (SP) Design Package Receive 5th
EB302060 | Licensor (SP) Design Package Receive 6th / Получение 6го Пакета проектной документации компании лицензиара (SР) | [60 empty] | EB302060 | Licensor (SP) Design Package Receive 6th
EB302070 | Licensor (SP) Design Package Receive 7th / Получение 7го Пакета проектной документации компании лицензиара (SР) | [60 empty] | EB302070 | Licensor (SP) Design Package Receive 7th
EB302080 | Licensor (SP) Design Package Receive 8th / Получение 8го Пакета проектной документации компании лицензиара (SР) | [60 empty] | EB302080 | Licensor (SP) Design Package Receive 8th
EB302090 | Licensor (SP) Design Package Receive 9th / Получение 9го Пакета проектной документации компании лицензиара (SР) | [60 empty] | EB302090 | Licensor (SP) Design Package Receive 9th
EB302100 | Licensor (SP) Design Package Receive 10th / Получение 10го Пакета проектной документации компании лицензиара (SР) | [60 empty] | EB302100 | Licensor (SP) Design Package Receive 10th
EB303005 | Urea Licensor (UFT) - Resume Design Work / Лицензиар Карбамида (UFT) - возобновление работ по проектированию (инженерно - проектные работы) | [60 empty] | EB303005 | Urea Licensor (UFT) - Resume Design Work
EB303010 | Licensor (UFT) Design Package Receive 1st / Получение 1го Пакета проектной документации компании лицензиара (UFT) | [60 empty] | EB303010 | Licensor (UFT) Design Package Receive 1st
EB303020 | Licensor (UFT) Design Package Receive 2nd / Получение 2го Пакета проектной документации (Пакет А) компании лицензиара (UFT) | [60 empty] | EB303020 | Licensor (UFT) Design Package Receive 2nd
EB303030 | Licensor (UFT) Design Package Receive 3rd / Получение 3го Пакета проектной документации компании лицензиара (UFT) | [60 empty] | EB303030 | Licensor (UFT) Design Package Receive 3rd
EB303040 | Licensor (UFT) Design Package Receive 4th / Получение 4го Пакета проектной документации компании лицензиара (UFT) | [60 empty] | EB303040 | Licensor (UFT) Design Package Receive 4th
Licensor Equipment List / Перечень оборудования Лицензиара | [61 empty] | Licensor Equipment List
EB311010 | Licensor (HTAS) Equip. List / Перечень оборудования Лицензиара (HTAS) | [60 empty] | EB311010 | Licensor (HTAS) Equip. List
EB312020 | Licensor (SP) Equip. List / Перечень оборудования Лицензиара (SР) | [60 empty] | EB312020 | Licensor (SP) Equip. List
EB313030 | Licensor (UFT) Equip. List / Перечень оборудования Лицензиара (UFT) | [60 empty] | EB313030 | Licensor (UFT) Equip. List
Licensor PFD / Технологическая схема Лицензиара | [61 empty] | Licensor PFD
EB321010 | Licensor (HTAS) PFD / Технологическая схема Лицензиара (HTAS) | [60 empty] | EB321010 | Licensor (HTAS) PFD
EB322020 | Licensor (SP) PFD / Технологическая схема Лицензиара (SР) | [60 empty] | EB322020 | Licensor (SP) PFD
EB323030 | Licensor (UFT) PFD / Технологическая схема Лицензиара (UFT) | [60 empty] | EB323030 | Licensor (UFT) PFD
Licensor P&ID / Схема трубопровода и КИПиА Лицензиара | [61 empty] | Licensor P&ID
EB331010 | Licensor (HTAS) P&ID(0) / Схема трубопровода и КИПиА Лицензиара (HTAS) | [60 empty] | EB331010 | Licensor (HTAS) P&ID(0)
EB332020 | Licensor (SP) P&ID(0) / Схема трубопровода и КИПиА Лицензиара (SР) | [60 empty] | EB332020 | Licensor (SP) P&ID(0)
EB333030 | Licensor (UFT) P&ID / Схема трубопровода и КИПиА Лицензиара (UFT) | [60 empty] | EB333030 | Licensor (UFT) P&ID
Licensor Plot Plan / План участка Лицензиара | [61 empty] | Licensor Plot Plan
EB342010 | Licensor (SP) Plot Plan / План участка Лицензиара(SP) | [60 empty] | EB342010 | Licensor (SP) Plot Plan
Licensor Medium List / Перечень средств Лицензиара | [61 empty] | Licensor Medium List
EB351011 | Licensor (HTAS) Medium List(0) / Перечень средств Лицензиара (HTAS) | [60 empty] | EB351011 | Licensor (HTAS) Medium List(0)
Licensor Data Sheet / Перечень технических характеристик Лицензиара | [61 empty] | Licensor Data Sheet
EB361010 | Licensor (HTAS) D/S - Ammonia Converter / ~ Конвертер Аммиака | [60 empty] | EB361010 | Licensor (HTAS) D/S - Ammonia Converter
EB361020 | Licensor (HTAS) D/S - Secondary Reformer / ~ Реактор Вторичного Реформинга | [60 empty] | EB361020 | Licensor (HTAS) D/S - Secondary Reformer
EB361032 | Licensor (HTAS) D/S - Reactor in Front End / ~ Внешний реактор | [60 empty] | EB361032 | Licensor (HTAS) D/S - Reactor in Front End
EB361040 | Licensor (HTAS) D/S - Columns in CO2 Removal / ~ Колонки в сепараторе углекислоты | [60 empty] | EB361040 | Licensor (HTAS) D/S - Columns in CO2 Removal
EB361050 | Licensor (HTAS) D/S - Remaining Column / ~ Остальные колонки | [60 empty] | EB361050 | Licensor (HTAS) D/S - Remaining Column
EB361060 | Licensor (HTAS) D/S - Separator (HP Vaned Type Vessel) / ~ Сепаратор (Флюгерный клапан ВД ) | [60 empty] | EB361060 | Licensor (HTAS) D/S - Separator (HP Vaned Type Vessel)
EB361070 | Licensor (HTAS) D/S - General Vessel / ~Основной клапан | [60 empty] | EB361070 | Licensor (HTAS) D/S - General Vessel
EB361080 | Licensor (HTAS) D/S - WHB & Steam Superheater / ~ Котел-утилизатор и пароперегреватель | [60 empty] | EB361080 | Licensor (HTAS) D/S - WHB & Steam Superheater
EB361090 | Licensor (HTAS) D/S - H/E in Front End / ~ Внешний теплообменник | [60 empty] | EB361090 | Licensor (HTAS) D/S - H/E in Front End
EB361100 | Licensor (HTAS) D/S - Synloop H/E / ~ Петли синтеза теплообменника | [60 empty] | EB361100 | Licensor (HTAS) D/S - Synloop H/E
EB361111 | Licensor (HTAS) D/S - H/E in Methanol Synthesis /~ теплообменник в Синтезе метанола | [60 empty] | EB361111 | Licensor (HTAS) D/S - H/E in Methanol Synthesis
EB361112 | Licensor (HTAS) D/S - Other S&T H/E / ~ Остальные кожухотрубчатые теплообменники | [60 empty] | EB361112 | Licensor (HTAS) D/S - Other S&T H/E
EB361120 | Licensor (HTAS) D/S - Tank / ~ Резервуар | [60 empty] | EB361120 | Licensor (HTAS) D/S - Tank
EB361130 | Licensor (HTAS) D/S - Filter / ~ Фильтр | [60 empty] | EB361130 | Licensor (HTAS) D/S - Filter
EB361270 | Licensor (HTAS) D/S - Primary Reformer / ~ Печь первичного реформинга | [60 empty] | EB361270 | Licensor (HTAS) D/S - Primary Reformer
EB361272 | Licensor (HTAS) D/S - Convection Section Coils / ~ Конвективная катушка | [60 empty] | EB361272 | Licensor (HTAS) D/S - Convection Section Coils
EB361275 | Licensor (HTAS) D/S - SCR Reactor / ~ Реактор SCR | [60 empty] | EB361275 | Licensor (HTAS) D/S - SCR Reactor
EB361280 | Licensor (HTAS) D/S - Start-up Heater / ~ Запускной нагреватель | [60 empty] | EB361280 | Licensor (HTAS) D/S - Start-up Heater
EB361290 | Licensor (HTAS) D/S - Pumps (Main) in CO2 Removal / Насосы (основные) в сепараторе углекислоты | [60 empty] | EB361290 | Licensor (HTAS) D/S - Pumps (Main) in CO2 Removal
EB361300 | Licensor (HTAS) D/S - Compressors / Компрессоры | [60 empty] | EB361300 | Licensor (HTAS) D/S - Compressors
EB361310 | Licensor (HTAS) D/S - Flue Gas & Combustion Air Blower / Нагнетатель топочного газа и воздуха сгорания | [60 empty] | EB361310 | Licensor (HTAS) D/S - Flue Gas & Combustion Air Blower
EB361320 | Licensor (HTAS) D/S - Fan / Фен (вентилятор) | [60 empty] | EB361320 | Licensor (HTAS) D/S - Fan
EB361360 | Licensor (HTAS) D/S - Hydrogen Recovry Unit (HRU) / Установка востановления водорода | [60 empty] | EB361360 | Licensor (HTAS) D/S - Hydrogen Recovry Unit (HRU)
EB361430 | Licensor (HTAS) D/S - Remaining Equip. / Остальное оборудования | [60 empty] | EB361430 | Licensor (HTAS) D/S - Remaining Equip.
EB362140 | Licensor (SP) D/S - Urea Reactor / Реактор карбамида | [60 empty] | EB362140 | Licensor (SP) D/S - Urea Reactor
EB362150 | Licensor (SP) D/S - Urea Hydrolyzer / Гидролизатор Карбамида | [60 empty] | EB362150 | Licensor (SP) D/S - Urea Hydrolyzer
EB362160 | Licensor (SP) D/S - Distillation Tower (Stripping Tower) / Дистиляционная колонна | [60 empty] | EB362160 | Licensor (SP) D/S - Distillation Tower (Stripping Tower)
EB362170 | Licensor (SP) D/S - HP Carbamate Separator / Сепаратор Карбамата ВД | [60 empty] | EB362170 | Licensor (SP) D/S - HP Carbamate Separator
EB362180 | Licensor (SP) D/S - Stripper / Десорбер | [60 empty] | EB362180 | Licensor (SP) D/S - Stripper
EB362190 | Licensor (SP) D/S - Carbamate Condenser / Конденсатор карбамата | [60 empty] | EB362190 | Licensor (SP) D/S - Carbamate Condenser
EB362201 | Licensor (SP) D/S - MP & LP Decomposer / Декомпозер СД и НД | [60 empty] | EB362201 | Licensor (SP) D/S - MP & LP Decomposer
EB362202 | Licensor (SP) D/S - Urea High Grade H/E / теплообменник высококачественного карбамида | [60 empty] | EB362202 | Licensor (SP) D/S - Urea High Grade H/E
EB362203 | Licensor (SP) D/S - MP Absorber / Абсорбционная колонка СД | [60 empty] | EB362203 | Licensor (SP) D/S - MP Absorber
EB362204 | Licensor (SP) D/S - Preconcentrator / предварительный концентратор | [60 empty] | EB362204 | Licensor (SP) D/S - Preconcentrator
EB362210 | Licensor (SP) D/S - Ammonia Preheater / предпусковой подогреватель Аммиака | [60 empty] | EB362210 | Licensor (SP) D/S - Ammonia Preheater
EB362220 | Licensor (SP) D/S - Carbamate Ejector / Эжектор карбамата | [60 empty] | EB362220 | Licensor (SP) D/S - Carbamate Ejector
EB362230 | Licensor (SP) D/S - Vacuum Unit / Вакуумная установка | [60 empty] | EB362230 | Licensor (SP) D/S - Vacuum Unit
EB362320 | Licensor (SP) D/S - HP Ammonia Pumps / Насосы ВД Аммиака | [60 empty] | EB362320 | Licensor (SP) D/S - HP Ammonia Pumps
EB362330 | Licensor (SP) D/S - HP Carbamate Solution Pumps / Насосы ВД раствора карбамата | [60 empty] | EB362330 | Licensor (SP) D/S - HP Carbamate Solution Pumps
EB362340 | Licensor (SP) D/S - Remaining Items / остальные элементы | [60 empty] | EB362340 | Licensor (SP) D/S - Remaining Items
EB363240 | Licensor (UFT) D/S - Tanks / Резервуары | [60 empty] | EB363240 | Licensor (UFT) D/S - Tanks
EB363250 | Licensor (UFT) D/S - First & Final Fluid Bed Cooler / Установка начального и конечного охлаждения кипящего слоя. | [60 empty] | EB363250 | Licensor (UFT) D/S - First & Final Fluid Bed Cooler
EB363260 | Licensor (UFT) D/S - Diverter / Дивертер (Отводящая перегородка) | [60 empty] | EB363260 | Licensor (UFT) D/S - Diverter
EB363340 | Licensor (UFT) D/S - Scrubber Ciculation Pumps / Циркуляционный насос скруббера | [60 empty] | EB363340 | Licensor (UFT) D/S - Scrubber Ciculation Pumps
EB363351 | Licensor (UFT) D/S - Air & Dedusting Fans / Воздухо обезпыливающие вентиляторы | [60 empty] | EB363351 | Licensor (UFT) D/S - Air & Dedusting Fans
EB363352 | Licensor (UFT) D/S - Atomization Air Blower / Распыляющая воздуходувная машина | [60 empty] | EB363352 | Licensor (UFT) D/S - Atomization Air Blower
EB363370 | Licensor (UFT) D/S - Bucket Elevator / Ковшовый элеватор | [60 empty] | EB363370 | Licensor (UFT) D/S - Bucket Elevator
EB363380 | Licensor (UFT) D/S - Granulator / Гранулятор | [60 empty] | EB363380 | Licensor (UFT) D/S - Granulator
EB363390 | Licensor (UFT) D/S - Crusher / Дробильная Установка | [60 empty] | EB363390 | Licensor (UFT) D/S - Crusher
EB363401 | Licensor (UFT) D/S - Granulator Scrubber / Газопромывная Колонна Гранулятора / Очиститель гранулятора | [60 empty] | EB363401 | Licensor (UFT) D/S - Granulator Scrubber
EB363402 | Licensor (UFT) D/S - Acid Scrubber / Кислотный скруббер | [60 empty] | EB363402 | Licensor (UFT) D/S - Acid Scrubber
EB363411 | Licensor (UFT) D/S - Granulator Extractor / Экстрактор гранулятора | [60 empty] | EB363411 | Licensor (UFT) D/S - Granulator Extractor
EB363412 | Licensor (UFT) D/S - Safety Screen / защитная сетка | [60 empty] | EB363412 | Licensor (UFT) D/S - Safety Screen
EB363413 | Licensor (UFT) D/S - Vibrating Screen / Вибросито | [60 empty] | EB363413 | Licensor (UFT) D/S - Vibrating Screen
Licensor Instrument Data Sheet / Перечень технических характеристик КИПиА компании Лицензиара | [61 empty] | Licensor Instrument Data Sheet
EB371010 | Licensor (HTAS) Instrument D/S - CV | [60 empty] | EB371010 | Licensor (HTAS) Instrument D/S - CV
EB371020 | Licensor (HTAS) Instrument D/S - Remaining / остальные | [60 empty] | EB371020 | Licensor (HTAS) Instrument D/S - Remaining
EB371030 | Licensor (HTAS) Interlock System / Система блокировки компании лицензиара (HTAS) | [60 empty] | EB371030 | Licensor (HTAS) Interlock System
EB372031 | Licensor (SP) Instrument List / Перечень КИПиА компании Лицензиара (SP) | [60 empty] | EB372031 | Licensor (SP) Instrument List
EB372032 | Licensor (SP) Instrument D/S & Control Valve D/S / перечень технических характеристик КИПиА и регулирующего клапана компании Лицензиара (SP) | [60 empty] | EB372032 | Licensor (SP) Instrument D/S & Control Valve D/S
EB372040 | Licensor (SP) Interlock Logic Diagram / Логическая схема системы блокировки компании Лицензиара (SP) | [60 empty] | EB372040 | Licensor (SP) Interlock Logic Diagram
EB373031 | Licensor (UFT) Interlock Logic System / Логическая система блокировки компании Лицензиара (UFT) | [60 empty] | EB373031 | Licensor (UFT) Interlock Logic System
EB373032 | Licensor (UFT) Instrument List & Data Sheets / Перечень КИПиА и перечень технических характеристик компании Лицензиара (UFT) | [60 empty] | EB373032 | Licensor (UFT) Instrument List & Data Sheets
EB373040 | Licensor (UFT) Instrument Control Valve D/S / Перечень технических характеристик регулирующего клапана компании Лицензиара (UFT) | [60 empty] | EB373040 | Licensor (UFT) Instrument Control Valve D/S
Licensor Safety Valve Data Sheet / Перечень технических характеристик предохранительного клапана | [61 empty] | Licensor Safety Valve Data Sheet
EB381010 | Licensor (HTAS) Instrument D/S - PSV / Лицензиар (HTAS) - Технические Характеристики КИП - Предохранительный клапан | [60 empty] | EB381010 | Licensor (HTAS) Instrument D/S - PSV
EB382010 | Licensor (SP) Safety Valve and Rupture Disc Specification / Лицензиар (SP) - Техническое задание Предохранительного клапана и Разрывного Диска | [60 empty] | EB382010 | Licensor (SP) Safety Valve and Rupture Disc Specification
Licensor Dwg / Чертежи Лицензиара | [61 empty] | Licensor Dwg
EB391011 | Licensor (HTAS) Dwg - Ammonia Converter Pressure Shell (Sketch) / Чертежи Лицензиара (HTAS) - Силовая Обшивка Конвертера Аммиака (Эскиз) | [60 empty] | EB391011 | Licensor (HTAS) Dwg - Ammonia Converter Pressure Shell (Sketch)
EB391012 | Licensor (HTAS) Dwg - Ammonia Converter Basket Dwg / Чертежи Лицензиара (HTAS) - Чертеж Ковша Конвертера Аммиака | [60 empty] | EB391012 | Licensor (HTAS) Dwg - Ammonia Converter Basket Dwg
EB391020 | Licensor (HTAS) Dwg - Secondary Reformer / Чертежи Лицензиара (HTAS) - Реактор Вторичного Реформинга | [60 empty] | EB391020 | Licensor (HTAS) Dwg - Secondary Reformer
EB391030 | Licensor (HTAS) Dwg - Reactor / Чертежи Лицензиара (HTAS) - Реактор | [60 empty] | EB391030 | Licensor (HTAS) Dwg - Reactor
EB391040 | Licensor (HTAS) Dwg - Columns in CO2 Removal / Чертежи Лицензиара (HTAS) - Колонки в Сепараторе Углекислоты | [60 empty] | EB391040 | Licensor (HTAS) Dwg - Columns in CO2 Removal
EB391050 | Licensor (HTAS) Dwg - General Towers / Чертежи Лицензиара (HTAS) - Основные колонны | [60 empty] | EB391050 | Licensor (HTAS) Dwg - General Towers
EB391060 | Licensor (HTAS) Dwg - Synloop H/E / Чертежи Лицензиара (HTAS) - Петли синтеза теплообменника | [60 empty] | EB391060 | Licensor (HTAS) Dwg - Synloop H/E
EB391070 | Licensor (HTAS) Dwg - Primary Reformer / Чертежи Лицензиара (HTAS) - Печь первичного реформинга | [60 empty] | EB391070 | Licensor (HTAS) Dwg - Primary Reformer
EB391080 | Licensor (HTAS) Dwg - Primary Reformer / Чертежи Лицензиара (HTAS) - Печь первичного реформинга | [60 empty] | EB391080 | Licensor (HTAS) Dwg - Primary Reformer
Licensor Catalyst & Chemical List / Перечень Катализаторов и Химикатов Лицензиара | [61 empty] | Licensor Catalyst & Chemical List
EB3A1010 | Licensor (HTAS) MSDS for Catalyst / Лицензиар (HTAS) - Паспорт Безопасности Катализатора | [60 empty] | EB3A1010 | Licensor (HTAS) MSDS for Catalyst
Licensor Operating & Analytical Manual / Руководство по эксплуатации и Аналитическое руководство Лицензиара | [61 empty] | Licensor Operating & Analytical Manual
EB3D1010 | Licensor (HTAS) Operating & Analytical Manual / Руководство по эксплуатации и Аналитическое руководство Лицензиара (HTAS) | [60 empty] | EB3D1010 | Licensor (HTAS) Operating & Analytical Manual
EB3D2020 | Licensor (SP) Operating & Analytical Manual / Руководство по эксплуатации и Аналитическое руководство Лицензиара (SP) | [60 empty] | EB3D2020 | Licensor (SP) Operating & Analytical Manual
EB3D3030 | Licensor (UFT) Operating & Analytical Manual / Руководство по эксплуатации и Аналитическое руководство Лицензиара (UFT) | [60 empty] | EB3D3030 | Licensor (UFT) Operating & Analytical Manual
Other Licensor Drawing / Остальные чертежи Лицензиара | [61 empty] | Other Licensor Drawing
EB3X1010 | Licensor (HTAS) Design Basis / Лицензиар (HTAS) Проектное основание | [60 empty] | EB3X1010 | Licensor (HTAS) Design Basis
EB3X1020 | Licensor (HTAS) Production and Consumption Figures / Лицензиар (HTAS) Показатели производства и потребления | [60 empty] | EB3X1020 | Licensor (HTAS) Production and Consumption Figures
EB3X1030 | Licensor (HTAS) Process Stream Data / Лицензиар (HTAS) Данные технологического потока | [60 empty] | EB3X1030 | Licensor (HTAS) Process Stream Data
EB3X1040 | Licensor (HTAS) MSD / Лицензиар (HTAS) Схема Выбора Материалов | [60 empty] | EB3X1040 | Licensor (HTAS) MSD
EB3X1050 | Licensor (HTAS) Process Description/ Лицензиар (HTAS) Описание Процесса | [60 empty] | EB3X1050 | Licensor (HTAS) Process Description
EB3X1060 | Licensor (HTAS) Start-up and Trip Scenarios Steam Balance / Пуск и сценарий спуска и подъема Парового Баланса | [60 empty] | EB3X1060 | Licensor (HTAS) Start-up and Trip Scenarios Steam Balance
EB3X1070 | Licensor (HTAS) Utility Diagram / Принципиальная схема вспомогательных систем | [60 empty] | EB3X1070 | Licensor (HTAS) Utility Diagram
EB3X2010 | Licensor (SP) Heat and Material Balance / Тепловой и Материальный Баланс | [60 empty] | EB3X2010 | Licensor (SP) Heat and Material Balance
EB3X2020 | Licensor (SP) Utility Balance / Баланс энергоносителей | [60 empty] | EB3X2020 | Licensor (SP) Utility Balance
EB3X2030 | Licensor (SP) Process Description / Описание Процесса | [60 empty] | EB3X2030 | Licensor (SP) Process Description
EB3X2040 | Licensor (SP) Material Selection Philosophy / Философия выборки материалов | [60 empty] | EB3X2040 | Licensor (SP) Material Selection Philosophy
EB3X2050 | Licensor (SP) General Specification for Equipment, Piping & Instrument / Основное (общее) техническое задание оборудования, трубопровода и КИПиА | [60 empty] | EB3X2050 | Licensor (SP) General Specification for Equipment, Piping & Instrument
EB3X2060 | Licensor (SP) Production and Consumption Figures / Показатели производства и потребления | [60 empty] | EB3X2060 | Licensor (SP) Production and Consumption Figures
EB3X2070 | Licensor (SP) Venting, Blowdown and Flare System / Система вентиляции, продувки и сжигания | [60 empty] | EB3X2070 | Licensor (SP) Venting, Blowdown and Flare System
EB3X3010 | Licensor (UFT) Design Basis / Проектное основание | [60 empty] | EB3X3010 | Licensor (UFT) Design Basis
EB3X3020 | Licensor (UFT) Process Description / Описание Процесса | [60 empty] | EB3X3020 | Licensor (UFT) Process Description
Process Design Basis / Исходные данные технологического проектирования | [61 empty] | Process Design Basis
Design Basis / Исходные данные проектирования | [61 empty] | Design Basis
EB410010 | Design Basis / Исходные Данные Проектирования | [60 empty] | EB410010 | Design Basis
Conceptual Operation Plan / Концептуальный План Действий | [61 empty] | Conceptual Operation Plan
EB420010 | Conceputual Operation Plan / Концептуальный План Действий | [60 empty] | EB420010 | Conceputual Operation Plan
Hazardous Area Plan / План Опасной Зоны | [61 empty] | Hazardous Area Plan
EB440010 | Hazardous Area Plan / План Опасной Зоны | [60 empty] | EB440010 | Hazardous Area Plan
Process Basic Design / Исходные данные технологического проектирования | [61 empty] | Process Basic Design
Equipment List / Перечень оборудования | [61 empty] | Equipment List
EB511010 | Equip. List(0) - Ammmonia / Перечень оборудования - Аммиак | [60 empty] | EB511010 | Equip. List(0) - Ammmonia
EB512020 | Equip. List(0) - Urea / Перечень оборудования - Карбамид | [60 empty] | EB512020 | Equip. List(0) - Urea
EB51A030 | Equip. List(0) - Utility / Перечень оборудования - Вспомогательная зона | [60 empty] | EB51A030 | Equip. List(0) - Utility
EB51B040 | Equip. List(0) - Offsite / Перечень оборудования - Внеплощадочная зона | [60 empty] | EB51B040 | Equip. List(0) - Offsite
Process Flow Diagram / Принципиальная Схема Технологического Процесса (ПСТП) | [61 empty] | Process Flow Diagram
EB521010 | PFD(0) - Ammmonia / ПСТП (0) - Аммиак | [60 empty] | EB521010 | PFD(0) - Ammmonia
EB522020 | PFD(0) - Urea / ПСТП (0) - Карбамид | [60 empty] | EB522020 | PFD(0) - Urea
Utility Flow Diagram / Принципиальная Схема Вспомогательных Систем (ПСВС) | [61 empty] | Utility Flow Diagram
UFD for U/G Piping / ПСВС подземного трубопровода | [61 empty] | UFD for U/G Piping
EB53A010 | UFD(P) / Принципиальная Схема Вспомогательных Систем | [60 empty] | EB53A010 | UFD(P)
UFD (IFA) / Принципиальная Схема Вспомогательных Систем (Версия Для Утверждения) | [61 empty] | UFD (IFA)
EB53A020 | UFD(0) - Utility / Принципиальная Схема Вспомогательных Систем - Вспомогательная зона | [60 empty] | EB53A020 | UFD(0) - Utility
EB53B020 | UFD(0) - Offsite / Принципиальная Схема Вспомогательных Систем - Внеплощадочная зона | [60 empty] | EB53B020 | UFD(0) - Offsite
Utility Summary List / Общая Схема Коммуникаций | [61 empty] | Utility Summary List
EB55A010 | Utility Summary List(0) / Общая Схема Коммуникаций | [60 empty] | EB55A010 | Utility Summary List(0)
Design Flow Plan / Расчетный Расход | [61 empty] | Design Flow Plan
Design Flow Plan(0) / Расчетный Расход | [61 empty] | Design Flow Plan(0)
EB561010 | Design Flow Plan(0) - Ammmonia / Аммиак | [60 empty] | EB561010 | Design Flow Plan(0) - Ammmonia
EB562010 | Design Flow Plan(0) - Urea / Карбамид | [60 empty] | EB562010 | Design Flow Plan(0) - Urea
Design Flow Plan(1) / Расчетный Расход | [61 empty] | Design Flow Plan(1)
EB561020 | Design Flow Plan(1) - Ammmonia / Аммиак | [60 empty] | EB561020 | Design Flow Plan(1) - Ammmonia
EB562020 | Design Flow Plan(1) - Urea / Карбамид | [60 empty] | EB562020 | Design Flow Plan(1) - Urea
Flare Design Flow Plan / Расчетный Расход Факельной Установки | [61 empty] | Flare Design Flow Plan
EB570010 | Flare Design Flow Plan / Расчетный Расход Факельной Установки | [60 empty] | EB570010 | Flare Design Flow Plan
Sewerage Plan / План Системы Канализации | [61 empty] | Sewerage Plan
EB580010 | Sewerage Plan / План Системы Канализации

## Готовый
Activity ID № п/п | Activity Name / Наименование работ | Start/ Начало | Finish/ Конец | Uzbekistan Fertilizer Level 3 - EDC 2016/3/1 Target Schedule | [57 empty] | UNF PROJECT - TARGET SCHEDULE [Preliminary] | 0
|  |  |  | 2016 | [9 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | Activity ID | Activity Name
|  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MILESTONE
MILESTONE / Ключевые вехи ** | [61 empty] | Project Milestone
Project Milestone / Ключевая точка реализации проекта | [61 empty] | MG100 | Effective Date of Contract (EDC) | Effective Date of Contract (EDC) / Дата вступления в силу
MG100 | Effective Date of Contract (EкккккC)/ Дата вступления в силу | 2016-03-01 | 2016-03-01 | [58 empty] | MG210 | Plot Plan Issue for Permission | Дата вступления в силу
MG210 | Plot Plan Issue for Permission / Выдача Плана участка на разрешение | 2016-09-30 | 2016-09-30 | [58 empty] | MG220 | Hazardous Area Plan Issue | Выдача Плана участка на разрешение
MG220 | Hazardous Area Plan Issue / Выдача плана опасных участков | 2016-09-30 | 2016-09-30 | [58 empty] | MG230 | Equip. Layout(0) Issue | Выдача плана опасных участков
MG230 | Equip. Layout(0) Issue / Выдача плана размещения оборудования | 2016-09-02 | 2016-09-02 | [58 empty] | MG240 | One Line Diagram(0) Issue | Выдача плана размещения оборудования
MG240 | One Line Diagram(0) Issue / Выдача однолинейных схем | 2016-09-15 | 2016-09-15 | [58 empty] | MG250 | 3D Model Review 1st Complete | Выдача однолинейных схем
MG250 | 3D Model Review 1st Complete / Просмотр 1й заверешенной 3Д модели | 2017-02-16 | 2017-02-16 | [58 empty] | MG260 | 3D Model Review 2nd Complete | Просмотр 1й заверешенной 3Д модели
MG260 | 3D Model Review 2nd Complete / Просмотр 2й заверешенной 3Д модели | 2017-06-16 | 2017-06-16 | [58 empty] | MG270 | 3D Model Review 3rd Complete | 3D Model Review 2nd Complete / Просмотр 2й заверешенной 3Д модели
MG270 | 3D Model Review 3rd Complete / Просмотр 3й заверешенной 3Д модели | 2017-10-15 | 2017-10-15 | [58 empty] | MG310 | Civil Work Start | 3D Model Review 3rd Complete / Просмотр 3й заверешенной 3Д модели
MG310 | Civil Work Start / Начало бетонных работ | 2017-04-01 | 2017-04-01 | [58 empty] | MG320 | Foundation Work Start | Civil Work Start / Начало бетонных работ
MG320 | Fааoundation Work Start / Начало работ по устройству фундамента | 2017-04-01 | 2017-04-01 | [58 empty] | MG330 | U/G Piping Work Start | Fааoundation Work Start / Начало работ по устройству фундамента
MG330 | U/G Piping Work Start / Начало работ по подземному трубопроводу | 2017-03-02 | 2017-03-02 | [58 empty] | MG350 | K.D. Tank Erection Start | U/G Piping Work Start / Начало работ по подземному трубопроводу
MG350 | K.D. Tank Erection Start / Начало К.Д. Бако-монтажа | 2018-01-30 | 2018-01-30 | [58 empty] | MG360 | Equip. Installation Start | K.D. Tank Erection Start / Начало К.Д. Бако-монтажа
MG360 | Equip. Installation Start / Начало установки оборудования | 2018-01-01 | 2018-01-01 | [58 empty] | MG410 | Pipe Rack Erection Start | Equip. Installation Start / Начало установки оборудования
MG410 | Pipe Rack Erection Start / Начало монтажа трубных эстакады | 2017-09-01 | 2017-09-01 | [58 empty] | MG420 | Piping Prefabrication Start | Pipe Rack Erection Start / Начало монтажа трубных эстакады
MG420 | Piping Prefabrication Start / Начало изготовление трубопрода | 2017-09-01 | 2017-09-01 | [58 empty] | MG430 | A/G Piping Work Start | Piping Prefabrication Start / Начало изготовление трубопрода
MG430 | A/G Piping Work Start / Начало работ по надземному трубопроводу | 2018-02-15 | 2018-02-15 | [58 empty] | MG450 | Substation Equip. Installation Start | A/G Piping Work Start / Начало работ по надземному трубопроводу
MG450 | Substation Equip. Installation Start / Начало установки Подстанционного оборудования | 2018-03-02 | 2018-03-02 | [58 empty] | MG500 | Power Available for Utility Precommissionig | Substation Equip. Installation Start / Начало установки Подстанционного оборудования
MG500 | Power Available for Utility Precommissionig / Наличие питания для Пуско-наладочных работ вспомогательной зоны | 2018-10-01 | 2018-10-01 | [58 empty] | MG520 | IA Available | Power Available for Utility Precommissionig / Наличие питания для Пуско-наладочных работ вспомогательной зоны
MG520 | IA Available / Наличие IA | 2018-11-16 | 2018-11-16 | [58 empty] | MG540 | N2 Receiving from Existing Plant | IA Available / Наличие IA
MG540 | N2 Receiving from Existing Plant / Получение Азота с существующего завода | 2018-11-02 | 2018-11-02 | [58 empty] | MG580 | DMW Available | N2 Receiving from Existing Plant / Получение Азота с существующего завода
MG580 | DMW Available / Наличие DMW | 2018-12-07 | 2018-12-07 | [58 empty] | MG610 | MP/LP Steam Available from Aux. Boiler | DMW Available / Наличие DMW
MG610 | MP/LP Steam Available from Aux. Boiler / Наличие пара СД/НД из вспомогательного котла | 2019-02-08 | 2019-02-08 | [58 empty] | MG700 | NG Receiving | MP/LP Steam Available from Aux. Boiler / Наличие пара СД/НД из вспомогательного котла
MG700 | NG Receiving / Получение NG | 2018-11-22 | 2018-11-22 | [58 empty] | MG800 | Mechanical Completion | NG Receiving / Получение NG
MG800 | Mechanical Completion - Ammonia / Завершение механомонтажных работ - Аммиак | 2019-07-05 | 2019-07-05 | [60 empty] | Mechanical Completion - Ammonia / Завершение механомонтажных работ - Аммиак
MG805 | UREA FIRST DROP | [60 empty] | MG805 | UREA FIRST DROP
MG802 | Mechanical Completion - Urea / Завершение механомонтажных работ - Карбамид | 2019-06-30 | [59 empty] | MG810 | Performance Test Start | UREA FIRST DROP
MG804 | Mechanical Completion - Utility / Завершение механомонтажных работ - Вспомогательная зона | [60 empty] | MG900 | PAC | Performance Test Start / Экспериментальная проверка эксплуатационных качеств
MG806 | Mechanical Completion - Offsite / Завершение механомонтажных работ - Внеплощадочная зона | [60 empty] | MG910 | As-built Document | PAC / Предварительно одобренный чек
MG810 | Performance Test Start / Экспериментальная проверка эксплуатационных качеств | 2019-12-01 | [59 empty] | Owner's Milestone |  | As-built Document / Исполнительная документация
MG900 | PAC / Предварительно одобренный чек | 2019-12-31 | 2019-12-31 | [58 empty] | MO001 | Completion of Obstacles Relocation / Demolition
MG910 | As-built Document / Исполнительная документация | 2020-03-31 | 2020-03-31 | [58 empty] | MO010 | Soil Investigation Report (with Laboratory Test) | Completion of Obstacles Relocation / Demolition / Завершение работ по перемешению/демонтажу препядствий
Owner's Milestone / Ключевая точка заказчика | [61 empty] | MO020 | Construction Permit for Temporary Facilities | Soil Investigation Report (with Laboratory Test) / Доклад об иследовании почвы (вместе с лабораторными тестами)
MO001 | Completion of Obstacles Relocation / Demolition / Завершение работ по перемешению/демонтажу препядствий | 2016-09-01 | 2016-09-01 | [58 empty] | MO030 | Site Handover of Temporary Facilities | Construction Permit for Temporary Facilities / Разрешение на постройку временных сооружений
MO010 | Soil Investigation Report (with Laboratory Test) / Доклад об иследовании почвы (вместе с лабораторными тестами) | 2016-09-01 | 2016-09-01 | [58 empty] | MO031 | Completion of Site Preparation Leveling | Site Handover of Temporary Facilities / Передача участка временных сооружений
MO020 | Construction Permit for Temporary Facilities / Разрешение на постройку временных сооружений | 2016-09-01 | 2016-09-01 | [58 empty] | MO032 | Preliminary Site Handover | Completion of Site Preparation Leveling / Завершение работ по подготовке и нивелированию участка
MO030 | Site Handover of Temporary Facilities / Передача участка временных сооружений | 2016-09-01 | 2016-09-01 | [58 empty] | MO040 | Construction Permit | Preliminary Site Handover / предварительная передача участка
MO031 | Completion of Site Preparation Leveling / Завершение работ по подготовке и нивелированию участка | 2016-09-01 | 2016-09-01 | [58 empty] | MO050 | Site Handover for Temporary Facilities with Access | Construction Permit / разрешение на стройку
MO032 | Preliminary Site Handover / предварительная передача участка | 2016-09-01 | 2016-09-01 | [58 empty] | MO060 | Site Leveling | Site Handover for Temporary Facilities with Access / Передача участка для временных сооружений с проездом
MO040 | Construction Permit / разрешение на стройку | 2017-01-31 | 2017-01-31 | [58 empty] | MO070 | Site Handover with Access | Site Leveling / Выравнивание участка
MO050 | Site Handover for Temporary Facilities with Access / Передача участка для временных сооружений с проездом | 2016-07-01 | 2016-09-01 | [58 empty] | MO099 | Temporary Power for DCS (Required) | Site Handover with Access / Передача участка с проездом
MO060 | Site Leveling / Выравнивание участка | 2016-09-01 | 2016-09-01 | [58 empty] | MO099A | Temporary Power for DCS Available | Temporary Power for DCS Available / Временное питаение для наличия РСУ
MO070 | Site Handover with Access / Передача участка с проездом | 2017-01-31 | 2017-01-31 | [58 empty] | MO100 | Power Receiving for Utility Substation (Required) | Temporary Power for DCS Available
MO099 | Temporary Power for DCS Available / Временное питаение для наличия РСУ | 2018-08-31 | 2018-08-31 | [60 empty] | Power Receiving for Utility Substation / Получение питание потребный для вспомогательной ПС
MO099A | Temporary Power for DCS Available | [60 empty] | MO100A | Power Receiving for Utility Substation Available
MO100 | Power Receiving for Utility Substation / Получение питание потребный для вспомогательной ПС | 2018-09-30 | 2018-09-30 | [60 empty] | Power Receiving for Utility Substation Available
MO100A | Power Receiving for Utility Substation Available | [60 empty] | MO101 | Power Receiving for Ammonia Substation (Required)
MO101 | Power Receiving for Ammonia Substation / Получение питание потребный для ПС аммиака | 2018-09-30 | 2018-09-30 | [60 empty] | Power Receiving for Ammonia Substation / Получение питание потребный для ПС аммиака
MO101A | Power Receiving for Ammonia Substation Available | [60 empty] | MO101A | Power Receiving for Ammonia Substation Available
MO102 | Power Receiving for Urea Substation / Получение питание потребный для ПС карбамида | 2018-09-30 | 2018-09-30 | [60 empty] | Power Receiving for Ammonia Substation Available
MO102A | Power Receiving for Urea Substation Available | [60 empty] | MO102 | Power Receiving for Urea Substation (Required)
MO110 | MP Steam (Required) | 2018-09-30 | 2018-09-30 | [60 empty] | Power Receiving for Urea Substation / Получение питание потребный для ПС карбамида
MO110A | MP Steam Available | [60 empty] | MO102A | Power Receiving for Urea Substation Available
MO111 | River Water Available / Наличие речных вод | 2018-12-24 | 2018-12-24 | [60 empty] | Power Receiving for Urea Substation Available
MO111A | River Water Available | [60 empty] | MO110 | MP Steam (Required)
MO112 | Chemicals Available / Наличие химикатов | 2018-10-25 | 2018-10-25 | [60 empty] | MP Steam (Required)
MO112A | Chemicals Available | [60 empty] | MO110A | MP Steam Available
MO120 | N2 Available / Наличие азота | 2018-10-31 | 2018-10-31 | [60 empty] | MP Steam Available
MO120A | N2 Available | [60 empty] | MO111 | River Water (Required)
MO130 | Hot Water Available / Наличие воды | 2018-11-01 | 2018-11-01 | [60 empty] | River Water Available / Наличие речных вод
MO130A | Hot Water Available | [60 empty] | MO111A | River Water Available
MO140 | NG Available / Наличие НГ | 2018-11-21 | 2018-11-21 | [60 empty] | River Water Available
MO140A | NG Available | [60 empty] | MO112 | Chemicals (Required)
MO150 | Permit for Pre-commissioning / Разрешение на Пуско-наладочные работы | 2019-01-31 | 2019-01-31 | [60 empty] | Chemicals Available / Наличие химикатов
MO150A | Permit for Pre-commissioning Available | [60 empty] | MO112A | Chemicals Available
MO160 | Permit for Plant Operation | 2019-05-08 | 2019-05-08
MO160A | Permit for Plant Operation Available