## Preliminary Schedule
Activity ID № п/п | Activity Name / Наименование работ | Original Duration | Start/ Начало | Finish/ Конец
2016
[5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ENGINEERING
Project Management |  |  | 2016-03-01 | 2016-10-31
Project |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-31
EJ100020 | Project Execution Procedure | 31 | 2016-03-01 | 2016-03-31
EJ100030 | Project Coordination Procedure | 31 | 2016-03-01 | 2016-03-31
Schedule
EJ200021 | Master Schedule | 31 | 2016-03-01 | 2016-03-31
EJ200022 | Front-End Schedule | 31 | 2016-03-01 | 2016-03-31
EJ200023 | Detail Schedule | 121 | 2016-03-01 | 2016-10-31
QA / QC
EJ300021 | Quality Assurance / Control Plan | 31 | 2016-03-01 | 2016-04-08
EJ300022 | Inspection Plan | 59 | 2016-04-01 | 2016-05-29
Process |  |  | 2016-03-01 | 2016-12-24
Licensor Process Design Package
EB301005 | Ammonia Licensor (HTAS) - Resume Design Work | 0 | 2016-03-08 | 2016-03-08
EB303010 | Licensor (UFT) Design Package Receive 1st | 0 | 2016-04-04 | 2016-04-04
EB303020 | Licensor (UFT) Design Package Receive 2nd | 0 | 2016-05-02 | 2016-05-02
EB303030 | Licensor (UFT) Design Package Receive 3rd | 0 | 2016-05-30 | 2016-05-30
EB303040 | Licensor (UFT) Design Package Receive 4th | 0 | 2016-12-24 | 2016-12-24
Licensor Equipment List
EB311010 | Licensor (HTAS) Equip. List | 0 | 2016-03-15 | 2016-03-15
EB312020 | Licensor (SP) Equip. List | 0 | 2016-03-23 | 2016-03-23
EB313030 | Licensor (UFT) Equip. List | 0 | 2016-04-04 | 2016-04-04
Licensor PFD
EB321010 | Licensor (HTAS) PFD | 0 | 2016-03-22 | 2016-03-22
EB322020 | Licensor (SP) PFD | 0 | 2016-03-09 | 2016-03-09
EB323030 | Licensor (UFT) PFD | 0 | 2016-04-04 | 2016-04-04
Licensor P&ID
EB331010 | Licensor (HTAS) P&ID(0) | 0 | 2016-03-08 | 2016-03-08
EB332020 | Licensor (SP) P&ID(0) | 0 | 2016-07-13 | 2016-07-13
EB333030 | Licensor (UFT) P&ID | 0 | 2016-05-02 | 2016-05-02
Licensor Plot Plan
EB342010 | Licensor (SP) Plot Plan | 0 | 2016-07-27 | 2016-07-27
Licensor Medium List
EB351011 | Licensor (HTAS) Medium List(0) | 0 | 2016-03-08 | 2016-03-08
Licensor Data Sheet
EB361010 | Licensor (HTAS) D/S - Ammonia Converter | 0 | 2016-03-30 | 2016-03-30
EB361020 | Licensor (HTAS) D/S - Secondary Reformer | 0 | 2016-03-30 | 2016-03-30
EB361032 | Licensor (HTAS) D/S - Reactor in Front End | 0 | 2016-04-06 | 2016-04-06
EB361040 | Licensor (HTAS) D/S - Columns in CO2 Removal | 0 | 2016-04-06 | 2016-04-06
EB3X2070 | Licensor (SP) Venting, Blowdown and Flare System | 0 | 2016-05-18 | 2016-05-18
EB3X3010 | Licensor (UFT) Design Basis | 0 | 2016-04-04 | 2016-04-04
EB3X3020 | Licensor (UFT) Process Description | 0 | 2016-04-04 | 2016-04-04
Process Design Basis
Design Basis
EB410010 | BEDD | 0 | 2016-03-01 | 2016-03-01
Conceptual Operation Plan
EB420010 | Conceputual Operation Plan | 31 | 2016-06-22 | 2016-09-01
Hazardous Area Plan
EB440010 | Hazardous Area Plan | 30 | 2016-07-02 | 2016-09-30
Process Basic Design
Formulas:
Start/ Начало = MIN([Start/ Начало, row below]:D15)
Finish/ Конец = MAX([Finish/ Конец, row below]:E15)