## Нормативы загрузки
Подготовительные работы - 15 дней
| Легковые | Автобусы | Трактора | Камазы
Кол-во техники | 1 | 1 | 2 | 4
Назначение | дежруство , должен находится постоянно на объекте | Завоз бригады, в начале и конце ( 2 рейса, 1 день=1 рейс ) | Подготвка дороги,6 дней | Первозка, вагон домов, тракторы ( 2 рейса )
Загруженность в течение этапа | 100% | 13.33% | 40% | 13.33%
Коэффициент для загрузки техники | 1 | 0.13333 | 0.8 | 0.53333 | 2.4667
Прочие работы - 45 дней
| Легковые | Автобусы | Трактора | Камазы
Кол-во техники | 5 | 1 | 8 | 8
Назначение | дежруство , должен находится постоянно на объекте | Завоз бригады, в начале каждые 15 дней | Выкачка воды, дежурство | Первозка, вагон домов, тракторы ( 2 рейса )
Загруженность в течение этапа | 100% | 33.33% | 100% | 13.33%
Коэффициент для загрузки техники | 5 | 0.33333 | 8 | 1.0667 | 14.4
Монтаж - 10 дней
| Легковые | Автобусы | Трактора | Камазы
Кол-во техники | 1 | 1 | 8 | 8
Назначение | дежруство , должен находится постоянно на объекте | Завоз бригады, в начале каждые в начале и конце ( 2 дня)
Загруженность в течение этапа | 100% | 20%
Коэффициент для загрузки техники | 1 | 0.2 |  |  | 1.2

## Свод
Название проекта
Яблоко | Кол-во Работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
| Подготовительные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Легковые | Трактора | Камазы | Автобусы
| Подготовительные работы | 1 | 0.8 | 0.53333 | 0.13333 | 2.4667
| Прочие работы | 5 | 8 | 1.0667 | 0.33333 | 14.4
| Монтаж | 1 |  |  | 0.2 | 1.2
| небходимое кол-во | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
| Легковые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трактора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Камазы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автобусы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## График работ
[6 empty] | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
№ | Проект | Наименование | Дата начала | Длительность | Дата окончания | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | Яблоко | Подготовительные работы | 2017-01-04 | 15 | 2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Яблоко | Прочие работы | 2017-01-15 | 45 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Яблоко | Монтаж | 2017-01-10 | 10 | 2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Яблоко | Подготовительные работы | 2017-01-28 | 15 | 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Яблоко | Прочие работы | 2017-03-07 | 45 | 2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Яблоко | Монтаж | 2017-01-25 | 10 | 2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Персик | Подготовительные работы | 2017-01-17 | 15 | 2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Персик | Прочие работы | 2016-12-28 | 45 | 2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Персик | Монтаж | 2017-01-21 | 10 | 2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Дата окончания = ([Дата начала]+[Длительность])+0
Необходимо чтоб в строчках ( под месяцами) формулой подсчитывалось отношение длительности на кол-во дней в месяце ( с учетом переходящих дат), сейчас это делатся в ручную.
Сложность в том что не смог формулизовать процесс при котром Excel автоматически брал бы с каждого месяца тот кусок в течение которого длится этап (наиманование).
К примеру если начинается 15 января и длится 20 дней то закончится где то 5 фераля . Я брал 15 дней января делил на кол-во дней в месяце (15/31 - загрузка в январе) и брал 5 дней в ферале и делил на кол-во дней в месяце ( 5/28).
Есть ли возможность этот процесс автоматизировать

## Производственная программа
|  | Январь | [30 empty] | Февраль | [30 empty] | Март
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Проект "Яблоко" | Подготовительные работы | bar: Январь 4 to Январь 18; Январь 28 to Февраль 11; Март 11 to Март 25
Прочие работы | bar: Январь 15 to Февраль 28; Март 7 to Март 31
Монтаж | bar: Январь 10 to Январь 19; Февраль 16 to Февраль 25; Март 10 to Март 19
Проект "Персик" | Подготовительные работы | bar: Январь 17 to Январь 31; Февраль 10 to Февраль 24; Март 14 to Март 28
Прочие работы | bar: Январь 1 to Февраль 14; Февраль 25 to Март 31
Монтаж | bar: Январь 21 to Январь 30; Март 7 to Март 16