## ЭО-9 (ТЭ)
Отчет о выполнении плана работ по текущей эксплуатации ЭЧ-1
|  | Наименование работ | Ед. изм. | Текущая эксплуатация
|  |  |  | год |  | месяц |  | неделя
|  |  |  | план | % выполн | план | % выполн | план | % выполн | план на неделю
|  |  |  | факт |  | факт |  | факт
1 | 1 | Комплексная проверка состояния и ремонт контактной подвески на главных путях | км | 184.9 | 6.977% | 20.339 | 50.64% | 5.1 | 52.94%
|  |  | км | 12.9 |  | 10.3 |  | 2.7
2 | 2 | Диагностирование состояния железобетонных предварительно напряженных опор контактной сети | шт | 627 | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
3 | 3 | Проверка состояния, регулировка и ремонт воздушных стрелок, в том числе | шт | 498 | 9.237% |  | 0% |  | 0%
|  |  | шт | 46 |  | 32 |  | 10
4 | 3.1. | главных путей | шт | 177 | 12.43% |  | 0% |  | 0%
|  |  | шт | 22 |  | 8 |  | 2
5 | 3.2. | второстепенных путей | шт | 321 | 7.477% |  | 0% |  | 0%
|  |  | шт | 24 |  | 24 |  | 8
6 | 4 | Проверка состояния, регулировка и ремонт компенсирующих устройств | шт | 1027 | 19.86% |  | 0% |  | 0%
|  |  | шт | 204 |  | 84 |  | 20
7 | 5 | Проверка состояния, регулировка и ремонт роговых разрядников и ОПН контактной сети | шт | 311 | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
8 | 6 | Оценка состояния (с откопкой) подземной части железобетонных опор, фундаментов, анкеров | шт | 390 | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
9 | 6.1. | Выявлено дефектных опор (фундаментов ж.б. опор) контактной сети | шт
10 | 6.1.1. | В том числе: остродефектных опор (фундаментов ж.б. опор) контактной сети | шт
11 | 7 | Обследование несущей способности металлических опор контактной сети и их фундаментов | шт | 230 | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
12 | 7.1. | Выявлено дефектных металлических опор контактной сети | шт
13 | 7.1.1. | В том числе: остродефектных металлических опор контактной сети | шт
14 | 7.2. | Выявлено дефектных фундаментов | шт
15 | 7.2.1. | В том числе: остродефектных фундаментов | шт
16 | 8 | Установка новых опор контактной сети (ж.б. и мет.), из них | шт | 8 | 0% | 1 | 0% |  | 0%
шт
17 | 8.1. | Для замены дефектных опор | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
18 | 8.2. | Для замены остродефектных опор | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
19 | 8.3. | Для замены негабаритных опор | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
20 | 8.4. | Установка новых металлических опор контактной сети | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | шт | 0 |  | 0
21 | 9 | Перевод контактной подвески на установленные опоры контактной сети, из них | шт | 10 | 10% | 1 | 100% |  | 0%
|  |  | шт | 1 |  | 1
22 | 9.1. | Перевод контактной подвески с дефектных опор контактной сети | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
23 | 9.2. | Перевод контактной подвески с остродефектных опор контактной сети | шт |  | 0% | 1 | 100% |  | 0%
|  |  | шт | 1 |  | 1
24 | 9.3. | Перевод контактной подвески с негабаритных опор контактной сети | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
25 | 10 | Замена негабаритных опор контактной сети (перевод+демонтаж) | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
26 | 11 | Замена гибких поперечин на жесткие | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
27 | 12 | Замена жестких поперечин | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
28 | 13 | Демонтаж разгруженных опор контактной сети | шт | 10 | 20% | 3 | 66.67% |  | 0%
|  |  | шт | 2 |  | 2 |  | 1
29 | 14 | Замена изношенного контактного провода | км |  | 0% |  | 0% |  | 0%
км
30 | 15 | Замена несущего троса | км |  | 0% |  | 0% |  | 0%
км
31 | 15.1. | В том числе: замена стального несущего троса | км |  | 0% |  | 0% |  | 0%
км
32 | 16 | Замена тросов гибких поперечин | шт.г/п |  | 0% |  | 0% |  | 0%
шт.г/п
33 | 17 | Замена дефектного стального троса грузовых компенсаторов | шт | 10 | 50% | 10 | 20% |  | 0%
|  |  | шт | 5 |  | 2
34 | 18 | Замена блочных компенсирующих устройств на блочнополиспастные | шт | 15 | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
35 | 19 | Замена высоковольтных изоляторов на контактной сети всех типов | тыс.шт. | 0.476 | 0.6303% | 0.03 | 10% | 0 | 0% | 0
|  |  | тыс.шт. | 0.003 |  | 0.003 |  | 0
36 | 19.1. | В том числе: замена тарельчатых изоляторов - всего | тыс.шт. | 0.376 | 0.7979% | 0.03 | 10% |  | 0%
|  |  | тыс.шт. | 0.003 |  | 0.003
37 | 19.1.1. | В том числе: типа П-4,5 | тыс.шт. | 0.376 | 0.7979% | 0.029 | 10.34% |  | 0%
|  |  | тыс.шт. | 0.003 |  | 0.003
38 | 19.2. | В том числе: замена стержневых изоляторов - всего | тыс.шт. | 0.1 | 0% |  | 0% |  | 0%
тыс.шт.
39 | 19.2.1. | В том числе: типа VKL | тыс.шт. | 0.006 | 0% | 0.001 | 0% |  | 0%
тыс.шт.
40 | 19.2.2. | В том числе: типа ФСФ-70 | тыс.шт. |  | 0% |  | 0% |  | 0%
тыс.шт.
41 | 20 | Установка полимерных изоляторов | тыс.шт. | 0.25 | 0.4% |  | 0% |  | 0%
|  |  | тыс.шт. | 0.001 |  | 0.001
42 | 21 | Замена и установка секционных изоляторов всех типов | шт | 5 | 0% | 2 | 0% |  | 0%
шт
43 | 22 | Диагностирование фарфоровых изоляторов тарельчатого типа | тыс.шт. |  | 0% |  | 0% |  | 0%
тыс.шт.
44 | 22.1. | Выявлено дефектных изоляторов | шт |  | 0% |  | 0%
45 | 23 | Замена и установка защитных устройств от пережогов конт. проводов на возд. промежутках и нейтральных вставках | шт | 3 | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
46 | 23.1. | В том числе: установка защитных устройств от пережогов конт. проводов на возд. промежутках.и нейтральных вставках не имеющ защиты | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
47 | 24 | Ремонт воздушных стрелок контактной сети | шт | 20 | 5% |  | 0% |  | 0%
|  |  | шт | 1
48 | 24.1. | В том числе: воздушных стрелок с пересечением одиночных и двойных контактных проводов с установкой устройства одновременного подъема проводов | шт | 11 | 9.091% |  | 0% |  | 0%
|  |  | шт | 1
49 | 25 | Замена стыковых зажимов КС-058, КС-059 | шт | 40 | 0% | 20 | 0% |  | 0%
шт
50 | 26 | Замена фиксирующих зажимов КС-049 | шт | 50 | 32% | 11 | 127.3% |  | 0%
|  |  | шт | 16 |  | 14 |  | 6
51 |  | Замена зажима КС-053 | шт | 110 | 16.36% |  | 0% |  | 0%
|  |  | шт | 18 |  | 12 |  | 6
52 |  | Замена зажима средней анкеровки КС-051 | шт | 60 | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
53 | 27 | Установка подкосов на консолях | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
54 | 28 | Замена неоцинкованных трубчатых тяг консолей | шт | 10 | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
55 | 29 | Установка страхующих петель на хомуты тяг консолей со сроком службы более 40 лет на переходных опорах сопряжений и на опорах в кривых малого (менее 600 м) радиуса | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
56 | 30 | Ремонт понижающих и тяговых трансформаторов | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
57 | 31 | Проведение комплексной диагностики понижающих и тяговых трансформаторов | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
58 | 32 | Замена выключателей фидеров контактной сети постоянного тока | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
59 | 33 | Замена выключателей фидеров контактной сети переменного тока | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
60 | 34 | Установка ОПН на контактной сети | шт | 20 | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
61 | 35 | Установка роговых разрядников на контактной сети | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
62 | 36 | Замена роговых разрядников на ОПН на тяговых подстанциях | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
63 | 37 | Замена опорных изоляторов на разъединителях 110 и 220 кВ на тяговых подстанциях | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
64 | 38 | Ремонт аккумуляторных батарей | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
65 | 39 | Пожароохранные мероприятия (по зданиям) | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
66 | 40 | Ремонт волноводных линий связи | км |  | 0% |  | 0% |  | 0%
км
67 | 41 | Замена проводов ВЛ АБ, ПЭ, ДПР | км |  | 0% |  | 0% |  | 0%
км
68 | 41.1. | В том числе: раскатано проводов СИП | км |  | 0% |  | 0% |  | 0%
км
69 | 42 | Замена опор ВЛ АБ, ПЭ | шт |  | 0% |  | 0% |  | 0%
шт
70 | 43 | Замена изоляторов ВЛ, АБ, ПЭ, ДПР (всех типов) | тыс.шт. |  | 0% |  | 0% |  | 0%
тыс.шт.
71 | 44 | Расчистка трасс ВЛ силами ЭЧ | км | 9.05 | 0% |  | 0% |  | 0%
км
72 | 44.1. | Количество вырубленных деревьев с диаметром ствола более 8 см | шт
73 |  | Замена КС-109 | шт | 30 | 6.667% |  | 0% |  | 0%
|  |  | шт | 2 |  | 2 |  | 2
74 | 45 | Ремонт усиливающего провода | км |  | 0% |  | 0% |  | 0%
км
75 | 46 | Замена и установка электрических соединителей | тыс.шт. | 0.04 | 17.5% |  | 0% |  | 0%
|  |  | тыс.шт. | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.001
76 | 46.1. | В том числе: установка недостающих электрических соединителей | тыс.шт. |  | 0% |  | 0% |  | 0%
тыс.шт.
77 | 47 | Ремонт фидерных и отсасывающих линий | км |  | 0% |  | 0% |  | 0%
км
Новый месяц
Новая неделя