## 441-СМР-17
Адрес | Виды работ | Сумма по смете с ФКР | Сроки выполенния работ по договору с ФКР |  | Материалы (давальческое сырье) |  | Наименование субподрядчика | Договор с субподрядчиком |  | Цена договора | в т.ч. НДС | Сроки выполенния работ по договору |  | Аванс |  | 2 этап оплаты |  | Окончательный расчет |  | Дополнительное соглашение |  | Степнь выполнения вида работ |  | Планируемый срок окончания работ | Стоимость КС-2 руб. (план)
|  |  | Начало | Конец | стоимость | дата оплаты |  | Номер | дата договора |  |  | Начало | Конец | Дата оплаты | Сумма | Дата оплаты | Сумма | Дата оплаты | Сумма | Дата | Сумма | Дата | Процент |  | Дата | Сумма
Краснофлотцев 23 А | ремонт крыши (покрытие)
ремонт крыши (утепление)
| Ремонт подвальных помещений |  | 2017-08-01 | 2017-09-29 |  |  | ООО "ПМС "Урал-Развитие" | У12 | 2017-01-12 |  |  | 2017-08-01 | 2017-09-15 | - |  | 30 |  | 30 | 0
| Ремонт системы водоотведения |  | 2017-06-02 | 2017-07-31 | [7 empty] | 2017-07-25 | 2017-09-07 | - |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 2017-03-20 | 95
| Ремонт системы ГВС |  | 2017-06-02 | 2017-07-31 | [7 empty] | 2017-07-25 | 2017-09-07 | - |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 2017-03-20 | 95
| Ремонт системы теплоснабжения |  | 2017-05-16 | 2017-07-30 | [7 empty] | 2017-05-16 | 2017-07-15 | - |  | 30 |  | 30 | 0
| Ремонт системы ХВС |  | 2017-06-02 | 2017-07-31 | [7 empty] | 2017-07-25 | 2017-09-07 | - |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 2017-03-20 | 95
| Ремонт системы электроснабжения |  | 2016-11-06 | 2017-01-04 | [7 empty] | 2017-01-16 | 2017-02-28 | - |  | 30 |  | 30 | 0
| Ремонт фасада |  | 2017-06-24 | 2017-09-22 | [7 empty] | 2017-06-24 | 2017-09-07 | - |  | 30 |  | 30 | 0
| Итого | [16 empty] | 30 | 0
Краснофлотцев 24 А | ремонт крыши (покрытие) |  | 2016-12-05 | 2017-01-03 |  |  | ООО "Феникс" | У100 | 2016-11-24 |  |  | 2016-11-24 | 2017-01-30 | - |  | - |  | 1900-01-29 | 0 | 2017-01-20 | 1552761.36 | 2017-01-15 | 100 | 2017-01-15
[22 empty] | 2017-01-15 |  | 2017-01-15
| ремонт крыши (утепление) |  | 2016-12-05 | 2017-01-03 | [17 empty] | 2017-01-15 | 100 | 2017-01-15
[22 empty] | 2017-01-15 |  | 2017-01-15
| Ремонт подвальных помещений | [17 empty] | 0
0
| Ремонт системы водоотведения | [17 empty] | 0
0
| Ремонт системы ГВС | [17 empty] | 0
0
| Ремонт системы теплоснабжения |  | 2017-05-16 | 2017-07-15 | [14 empty] | 0
0
| Ремонт системы ХВС | [17 empty] | 0
0
| Ремонт системы электроснабжения | [17 empty] | 0
0
| Ремонт фасада | [17 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| Итого | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Formulas:
Окончательный расчет = 30+[Стоимость КС-2 руб. (план)]

## 440-СМР-17
Адрес | Виды работ | Сумма по смете с ФКР | Сроки выполенния работ по договору с ФКР |  | Материалы (давальческое сырье) |  | Наименование субподрядчика | Договор с субподрядчиком |  | Цена договора | в т.ч. НДС | Сроки выполенния работ по договору |  | Аванс |  | 2 этап оплаты |  | Окончательный расчет |  | Дополнительное соглашение |  | Степнь выполнения вида работ |  | Планируемый срок окончания работ
|  |  | Начало | Конец | стоимость | дата оплаты |  | Номер | Дата |  |  | Начало | Конец | Дата оплаты | Сумма | Дата оплаты | Сумма | Дата оплаты | Сумма | Дата | Сумма | Дата | Процент
Калиновский 3 | ремонт крыши (покрытие)
ремонт крыши (утепление)
| Ремонт подвальных помещений | [5 empty] | ООО "ПМС "Урал-Развити" | У12 | 2017-01-12 |  |  |  |  | - |  | 30 |  | 30 | 0
-
| Ремонт системы водоотведения | [12 empty] | - |  | 30 |  | 30 | 0
-
| Ремонт системы ГВС | [12 empty] | - |  | 30 |  | 30 | 0
-
| Ремонт системы теплоснабжения | [12 empty] | - |  | 30 |  | 30 | 0
-
| Ремонт системы ХВС | [12 empty] | - |  | 30 |  | 30 | 0
-
| Ремонт системы электроснабжения | [12 empty] | - |  | 30 |  | 30 | 0
-
| Ремонт фасада | [12 empty] | - |  | 30 |  | 30 | 0
-
| Итого | [12 empty] | - |  |  |  | 30 | 0
Калиновский 5 | ремонт крыши (покрытие) | [5 empty] | ИП Елизарьев Е.Л. | У49 | 2017-03-09 | [6 empty] | - |  | 30 | 0 |  |  | 2017-03-20 | 20
ремонт крыши (утепление)
| Ремонт подвальных помещений | [12 empty] | - |  | 30 |  | 90 | 0
-
| Ремонт системы водоотведения | [12 empty] | - |  | 30 |  | 90 | 0
-
| Ремонт системы ГВС | [12 empty] | - |  | 30 |  | 90 | 0
-
| Ремонт системы теплоснабжения | [12 empty] | - |  | 30 |  | 90 | 0
-
| Ремонт системы ХВС | [12 empty] | - |  | 30 |  | 90 | 0
-
| Ремонт системы электроснабжения | [12 empty] | - |  | 30 |  | 90 | 0
[14 empty] | - |  | 30 |  | 90 | 0
| Ремонт фасада | [12 empty] | - |  | 30 |  | 90 | 0
-
| Итого | [12 empty] | -
Калиновский 7 | ремонт крыши (покрытие) | [9 empty] | 0 |  |  | - |  | 30 |  | 90 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | - |  | 30 |  | 90 | 0
| ремонт крыши (утепление) | [9 empty] | 0 |  |  | - |  | 30 |  | 90 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | - |  | 30 |  | 90 | 0

## таблица 2
Оформлено для наглядности представления результата
Договор | Вид работ | Количество МКД | Зашли на выполнение работ | Не работаем | Сдали
441-СМР-17 | Ремонт подвальных помещений | #REF! | должно быть целое число. При условии если в ячейках Х исходных первых 3 листов заполняется число (процент выполнения) по данному виду работ. | #REF! |  | 3 | 6
| Ремонт системы водоотведения | #REF! |  |  |  | 3
| Ремонт системы ГВС | #REF! |  |  |  | 3
| Ремонт системы теплоснабжения | #REF! |  |  |  | 3
| Ремонт системы ХВС | #REF! |  |  |  | 3
| Ремонт системы электроснабжения | #REF! |  |  |  | 3
| Ремонт фасада | #REF! |  |  |  | 3
| ремонт крыши (покрытие) | #REF! |  |  |  | 3
| ремонт крыши (утепление) | #REF! |  |  |  | 3
440-СМР-17 | Ремонт подвальных помещений | #REF! |  |  |  | 12
| Ремонт системы водоотведения | #REF! |  |  |  | 12
| Ремонт системы ГВС | #REF! |  |  |  | 12
| Ремонт системы теплоснабжения | #REF! |  |  |  | 12
| Ремонт системы ХВС | #REF! |  |  |  | 12
| Ремонт системы электроснабжения | #REF! |  |  |  | 12
| Ремонт фасада | #REF! |  |  |  | 12
| ремонт крыши (покрытие) | #REF! |  |  |  | 12
| ремонт крыши (утепление) | #REF! |  |  |  | 12
473-СМР-17 | Ремонт подвальных помещений | #REF! |  |  |  | 21
| Ремонт системы водоотведения | #REF! |  |  |  | 21
| Ремонт системы ГВС | #REF! |  |  |  | 21
| Ремонт системы теплоснабжения | #REF! |  |  |  | 21
| Ремонт системы ХВС | #REF! |  |  |  | 21
| Ремонт системы электроснабжения | #REF! |  |  |  | 21
| Ремонт фасада | #REF! |  |  |  | 21
| ремонт крыши (покрытие) | #REF! |  |  |  | 21
| ремонт крыши (усиление) | #REF! |  |  |  | 21
| ремонт крыши (утепление) | #REF! |  |  |  | 21