## КС-2 № 5 февраль 2017г.
Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
По ОКПО
[7 empty] | По ОКПО | 85579237
[7 empty] | По ОКПО | 04701024
(организация, адрес, телефон, факс)
(наименование, адрес)
Объект: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, подземным гаражом и полузаглубленной автостоянкой | [6 empty] | Вид деятельности по ОКДП
| (наименование) |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер | 1
[7 empty] | дата | 17 | 10 | 2016
Вид операции
|  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[9 empty] | с | по
|  |  | АКТ | 5 |  | 2017-02-28 |  |  | 2017-02-01 | 2017-02-28
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Наименование работ |  |  | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете | [5 empty] | количество | цена за единицу (вкл.НДС 18%), руб. | стоимость (с НДС 18%), руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел. 1 Комплекс работ по доработке котлована, срубке свай, устройству подкранового фундамента секции А, монолитной ж/б плиты многоквартирного дома со встроено-пристроенными помещениями корпус А
1.1. Выполненые работы
1 |  | Бетонная подготовка |  |  |  | м3 | 19 | 900 | 17100
2 |  | Устройство фундаментов: плита Пм-1 |  |  |  | м3 | 75 | 3550 | 266250
3 |  | Устройство монолитных конструкций стен цокольного этажа |  |  |  | м3 | 270 | 5850 | 1579500
4 |  | Устройство монолитных конструкций плиты перекрытия цокольного этажа |  |  |  | м3 | 75 | 5850 | 438750
5 |  | Непредвиденные расходы и затраты 1,5% | [6 empty] | 78716.99
|  | Итого | [6 empty] | 2380316.99
1.2. Материалы
6 |  | бетон В 15 |  |  |  | м3 | 20 | 3200 | 64000
7 |  | бетон В25 |  |  |  | м3 | 76.12 | 3670 | 279360.4
8 |  | арматура d.8 А500С |  |  |  | тн | 0.22 | 34660 | 7625.2
9 |  | арматура d.10 А500С |  |  |  | тн | 0.42 | 34660 | 14557.2
10 |  | арматура d.12 А500С |  |  |  | тн | 4.97 | 34660 | 172260.2
11 |  | арматура d.16 А500С |  |  |  | тн | 0.23 | 34660 | 7971.8
12 |  | бетон В25 |  |  |  | м3 | 274 | 3670 | 1005580
13 |  | арматура d.8 А500С |  |  |  | тн | 8.05 | 34660 | 279013
14 |  | арматура d.10 А500С |  |  |  | тн | 13.25 | 34660 | 459245
15 |  | арматура d.12 А500С |  |  |  | тн | 0.91 | 34660 | 31575.26
16 |  | арматура d.16 А500С |  |  |  | тн | 3.46 | 34660 | 119923.6
17 |  | бетон В30 |  |  |  | м3 | 76.12 | 3770 | 286972.4
18 |  | арматура d.8 А500С |  |  |  | тн | 0.64 | 34660 | 22182.4
19 |  | арматура d.10 А500С |  |  |  | тн | 5.6 | 34660 | 194096
20 |  | арматура d.8 А240 |  |  |  | тн | 0.05 | 34660 | 1559.7
21 |  | арматура d.6 А240 |  |  |  | тн | 0.01 | 34660 | 277.28
|  | Итого | [6 empty] | 2946199.44
|  | Итого Раздел 1 | [6 empty] | 5326516.43
Раздел 2. Комплекс работ по доработке котлована, срубке свай, устройству подкранового фундамента секции Б, монолитной ж/б плиты многоквартирного дома со встроено-пристроенными помещениями корпус Б
2.1. Выполненые работы
22 |  | Устройство монолитных конструкций стен цокольного этажа корпуса Б, бетон В 25 F150 W8, толщ.200, 270 мм, h=3,77; 3,5 |  |  |  | м3 | 218 | 5850 | 1275300
23 |  | Устройство монолитных конструкций плиты перекрытия цокольного этажа корпуса Б, бетон В 30 F150 W6, толщ.200 мм |  |  |  | м3 | 148 | 5850 | 865800
24 |  | Устройство монолитных конструкций плиты перекрытия цокольного этажа корпуса Б, бетон В 30 F150 W6, толщ.200 мм |  |  |  | м3 | 20 | 6250 | 125000
|  | Итого | [6 empty] | 2266100
2.2. Материалы
25 |  | материалы: бетон В 25П4F200W8 |  |  |  | м3 | 221.27 | 3670 | 812060.9
26 |  | материалы: арматурная сталь А500 Ø 8 |  |  |  | тн | 5.907 | 34660 | 204736.62
27 |  | материалы: арматурная сталь А500 Ø 10 |  |  |  | тн | 10.766 | 34660 | 373149.56
28 |  | материалы: арматурная сталь А500 Ø 12 |  |  |  | тн | 2.867 | 34660 | 99370.22
29 |  | материалы: арматурная сталь А500 Ø 16 |  |  |  | тн | 0.158 | 34660 | 5476.28
30 |  | материалы: бетон В 30 F150 W6 |  |  |  | м3 | 150.22 | 3770 | 566329.4
31 |  | материалы: арматурная сталь А240Ø 8 |  |  |  | тн | 0.931 | 34660 | 32268.46
32 |  | материалы: арматурная сталь А500 Ø 8 |  |  |  | тн | 0.316 | 34660 | 10952.56
33 |  | материалы: арматурная сталь А500 Ø 10 |  |  |  | тн | 10.068 | 34660 | 348956.88
34 |  | материалы: арматурная сталь А500 Ø 12 |  |  |  | тн | 0.032 | 34660 | 1109.12
35 |  | материалы: бетон В 30 F150 W6 |  |  |  | м3 | 20 | 3670 | 73400
36 |  | материалы: арматурная сталь А500 Ø 8 |  |  |  | тн | 0.5459 | 34660 | 18920.894
37 |  | материалы: арматурная сталь А500 Ø 10 |  |  |  | тн | 0.02369 | 34660 | 821.0954
38 |  | материалы: арматурная сталь А500 Ø 12 |  |  |  | тн | 0.0618 | 34660 | 2141.988
39 |  | материалы: арматурная сталь А500 Ø 16 |  |  |  | тн | 0.00309 | 34660 | 107.0994
|  | Итого | [6 empty] | 2549801.0768
|  | Итого Раздел 2 | [6 empty] | 4815901.0768
Раздел 3. Устройство подкранового фундамента Liebherr 140EC-H6 №1
3.1. Выполненые работы
40 |  | Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5, П4, толщ.100мм |  |  |  | м3 | 5.8 | 1500 | 8700
41 |  | Устройство монолитного ж/б фундамента под башенный кран Liebherr 140EC-H6 №1, В25F100W6 |  |  |  | м3 | 28.2 | 3300 | 93060
42 |  | Устройство монолитных ж/б опор башенного крана Liebherr 140EC-H6 №1, В25F100W6 |  |  |  | м3 | 0.76 | 3300 | 2508
43 |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 104268
44 |  | 3.2. Материалы
45 |  | материалы: бетон В7,5П4 |  |  |  | м3 | 6 | 3150 | 18900
46 |  | материалы: бетон В 25П4W8F200 |  |  |  | м3 | 28.623 | 3600 | 103042.8
47 |  | материалы: арматурная сталь А500 Ø 12 |  |  |  | тн | 0.114 | 35800 | 4081.2
48 |  | материалы: арматурная сталь А500 Ø 16 |  |  |  | тн | 2.36 | 35800 | 84488
49 |  | материалы: бетон В 25F200W6 |  |  |  | м3 | 0.7714 | 3600 | 2777.04
50 |  | материалы: арматурная сталь А500 Ø 10 |  |  |  | тн | 0.106 | 35800 | 3794.8
|  | Итого | [6 empty] | 217083.84
|  | Итого Раздел 3 | [6 empty] | 321351.84
Раздел 4. Откопка котлована, устройство временных дорог и площадок складирования
4.1. Выполненые работы
51 |  | Работы по армированию и бетонированию участков с колодцами, поворотных участков временной дороги |  |  |  | м2 | 40 | 400 | 16000
52 |  | Работы по устройству основания для прохождения сваебойной техники (в основании котлована паркинга) h ср.=0,65 м |  |  |  | м2 | 490 | 150 | 73500
53 |  | Работы по дополнительной укладке песка при производстве работ по разработке котлована и устройству временных дорог |  |  |  | м3 | 225 | 100 | 22500
54 |  | Расчистка шестиметровой зоны вдоль забора от ворот №2 от строительного мусора (демонтаж временных строений, погрузка и вывоз строительного мусора) |  |  |  | компл | 1 | 117000 | 117000
55 |  | Перемещение и складирование мусора за шестиметровой зоной, перемещение и укладка свай |  |  |  | компл | 1 | 20000 | 20000
56 |  | Комплекс работ по откопке котлована и устройству щебеночного основания нового подкранового фундамента (секция Б)
57 |  | Демонтаж плит |  |  |  | м2 | 91 | 250 | 22750
58 |  | Разбивка мерзлого грунта на глубину до 1-го метра |  |  |  | м2 | 91 | 400 | 36400
59 |  | Выемка грунта под новый б/кран, погрузка, перемещение с помощью автотранспорта и обратная отсыпка старого фундамента под б/кран |  |  |  | м3 | 68 | 250 | 17000
60 |  | Устройство щебеночного основания |  |  |  | м2 | 72 | 150 | 10800
61 |  | Песок по периметру дороги к пожарному выезду и арматурной площадке секции Б h=0,3м k= 1,12 |  |  |  | м3 | 63.7 | 463 | 29493.1
62 |  | Песок в основании площадки складирования h=0,25м k= 1,12 |  |  |  | м3 | 48.16 | 463 | 22298.08
63 |  | Укладка б/у плит, устройство арматурной площадки (секция А) |  |  |  | м2 | 36 | 500 | 18000
64 |  | Мероприятия по водоотведению на период производства рбот по отрывке котлована, устройству временной дороги и свайного поля |  |  |  | сут. | 30 | 3000 | 90000
65 |  | Разбивка мерзлого грунта в осях К/а - Ж/в/19/в-10/а (секция А) |  |  |  | м2 | 220 | 100 | 22000
66 |  | Выемка грунта с погрузкой, вывозом и утилизацией в осях К/а - Ж/в/19/в-10/а (секция А) |  |  |  | м3 | 162.8 | 400 | 65120
67 |  | Укладка геотекстиля в осях К/а - Ж/в/19/в-10/а (секция А) |  |  |  | м2 | 217 | 30 | 6510
68 |  | Устройство щебеночного основания с послойным уплотнением виброплитой (3 слоя) в осях К/а - Ж/в/19/в-10/а (секция А) |  |  |  | м2 | 651 | 150 | 97650
69 |  | Уплотнение основания виброкатком |  |  |  | компл. | 1 | 20000 | 20000
|  | Итого | [6 empty] | 707021.18
4.2. Материалы
70 |  | Щебень вторичный (бой бетона) |  |  |  | м3 | 42.3 | 927 | 39212.1
71 |  | Щебень вторичный (бой бетона) |  |  |  | м3 | 60 | 895 | 53700
72 |  | Щебень вторичный (бой бетона) |  |  |  | м3 | 20 | 580 | 11600
73 |  | Щебень вторичный (бой бетона) |  |  |  | м3 | 70 | 453 | 31710
74 |  | Бой бетона |  |  |  | м3 | 126.2 |  | 0
75 |  | Песок |  |  |  | м3 | 225 | 463 | 104175
76 |  | Щебень гранитный фр. 20-40 |  |  |  | м3 | 18 | 1043 | 18774
77 |  | Арматура 32 мм А500С L 11,6 м |  |  |  | т. | 0.878 | 35850 | 31476.3
78 |  | Швеллер 10У 3пс-5 L 6,0 м |  |  |  | т. | 0.412 | 38750 | 15965
79 |  | Кольцо 10,9 (кольцо стеновое) |  |  |  | шт. | 2 | 1950 | 3900
80 |  | Кольцо 10,9-0,12 (кольцо с днищем) |  |  |  | шт. | 2 | 3500 | 7000
81 |  | Плиты дорожные 2П30.18.30 |  |  |  | шт. | 9 | 6212 | 55908
82 |  | Песок h=0,15м k= 1,12 |  |  |  | м3 | 8 | 463 | 3704
83 |  | Проволока ф 5,0 отож. |  |  |  | т. | 0.159 | 41800 | 6646.2
84 |  | Песок h=0,3м k= 1,12 |  |  |  | м3 | 5.5 | 463 | 2546.5
85 |  | Песок h=0,3м k= 1,12 |  |  |  | м3 | 4.7 | 463 | 2176.1
86 |  | геотекстиль 250-300 (k=1,1) |  |  |  | м2 | 238.7 | 24.34 | 5809.958
87 |  | Щебень гранитный фр. 20-40 |  |  |  | м3 | 136.2 | 1043 | 142056.6
|  | Итого | [6 empty] | 536359.758
|  | Итого Раздел 4 | [6 empty] | 1243380.938
Раздел 5. Гидроизоляции швов примыкания плита-стена, перекрытие-стена, рабочих швов в стенах и плите
5.1. Выполненые работы
88 |  | Установка инжектосистемы WPI |  |  | договорная цена | м.п. | 157.18 | 350 | 55013
89 |  | Установка шпонки IE 320\50 |  |  | договорная цена | м.п. | 17.6 | 1100 | 19360
90 |  | Установка шпонки ХВС 150\1 |  |  | договорная цена | м.п. | 23.4 | 500 | 11700
91 |  | Организация строительной площадки , транспортные и накладные расходы 5% |  |  | договорная цена |  |  |  | 4303.65
92 |  | Сварное соединение гидрошпонки LITAPROOF IE-320/50 |  |  | договорная цена | шт | 8 | 2000 | 16000
93 |  | Монтаж пенопласта для прохода крыла гидрошпонки LITAPROOF IE-320/50 |  |  | договорная цена | м2 | 24.8 | 450 | 11160
|  | Итого | [6 empty] | 117536.65
5.2. Материалы
94 |  | Инжект-система WPI ( комп. = 10 м.п.) |  |  | договорная цена | компл | 16 | 2115.79 | 33852.64
95 |  | Клипса тип 2 нерж. Сталь (для крепления шпонки) |  |  | договорная цена | шт | 72 | 13.68 | 984.96
96 |  | Шпонка гидроизоляционная LITAPROOF HVS-150/1 |  |  | договорная цена | м.п. | 24 | 326.32 | 7831.68
97 |  | Шпонка гидроизоляционная LITAPROOF IE-320/50 |  |  | договорная цена | м.п. | 18 | 573.68 | 10326.24
98 |  | Пенопласт ПСБС 35 0/50 |  |  | договорная цена | м3 | 5.04 | 3368 | 16974.72
|  | Итого | [6 empty] | 69970.24
|  | Итого Раздел 5 | [6 empty] | 187506.89
Раздел 6 Механизмы
99 |  | Работа Экскаватора-погрузчика NEW HOLLAND B90B |  |  | договорная цена | час | 8 | 1750 | 14000
100 |  | Аренда башенного крана (январь 2017г.) |  |  | договорная цена | дн | 4 | 9677.42 | 38709.68
101 |  | Аренда башенного крана (февраль 2017г.) |  |  | договорная цена | дн | 28 | 10714.2857 | 300000
102 |  | Услуги автокрана 32 т |  |  | договорная цена | час | 23 | 1895.4 | 43594.2
103 |  | Услуги автокрана 32 т |  |  | договорная цена | час | 139 | 1895 | 263405
104 |  | Оказание услуг по предоставлению техники: Экскаватор Komatsu PS210 |  |  | договорная цена | час | 51 | 1500 | 76500
|  | Итого Раздел 6 | [6 empty] | 736208.88
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 12630866.0548
|  | Генподрядные услуги 5% | [6 empty] | 631543.3027
[6 empty] | Итого |  | Х | 13262409.3575
[6 empty] | в т.ч. НДС 18% |  | Х | 2023079.3935
Сумма прописью по акту:
11239329.964