## Лист1
|  | всего | устранено | просрочено | [5 empty] | текущая дата | всего | устранено | просрочено
2026-07-28
ОРГАНИЗАЦИЯ 1 | [5 empty] | ОРГАНИЗАЦИЯ 2
№п/п | № предупреждения от СКК | дата выдачи | срок устранения |  | просрочка дней | № Акта проверки | дата | замечание № | устранено |  | срок устранения |  | просрочка дней | подпись СК | примечание
|  |  | план | факт |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | план | факт
7 |  | 2017-03-28 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 0 |  | 2017-04-27 | 2.1 |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 0
|  | 2017-03-28 | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 0 |  | 2017-04-27 | 2.2 |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 0
|  | 2017-03-28 | 2017-05-01 |  | 3375 |  | 2017-03-28 | 2.3 |  |  | 2017-05-03 |  | 3373
[7 empty] | 2017-04-27 | 2.4 |  |  | 2017-05-03 |  | 3373
[7 empty] | 2017-04-27 | 7.5 |  |  | 2017-05-03 |  | 3373
[7 empty] | 2017-04-27 | 11.6 |  |  | 2017-05-03 |  | 3373
[7 empty] | 2017-04-27 | 12.7 |  |  | 2017-05-03 |  | 3373
|  | 2017-03-28 | 2017-05-01 |  | 3375 |  | 2017-04-27 | 6 |  |  |  |  | 46231
1 | 1 | 2017-04-03 | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2 | 1 | 2017-04-03 | 2.1 |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2
|  | 2017-04-03 | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2 |  | 2017-04-03 | 2.2 |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2
|  | 2017-04-03 | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2 |  | 2017-04-03 | 3.1 |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2
|  | 2017-04-03 | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2 |  | 2017-04-03 | 4.1 |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2
|  | 2017-04-03 | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2 |  | 2017-04-03 | 4.2 |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2
|  | 2017-04-03 | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2 |  | 2017-04-03 | 6.1 |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2
|  | 2017-04-03 | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2 |  | 2017-04-03 | 6.2 |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2
|  | 2017-04-03 | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2 |  | 2017-04-03 | 6.3 |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2
|  | 2017-04-03 | 2017-04-09 | 2017-04-03 | -6 |  | 2017-04-03 | 7.1 |  |  | 2017-04-09 | 2017-04-03 | -6
|  | 2017-04-03 | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2 |  | 2017-04-03 | 7.2 |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2
|  | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 0 |  | 2017-04-03 | 8.1 |  |  | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 0
|  | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 0 |  | 2017-04-03 | 8.2 |  |  | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 0
|  | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 0 |  | 2017-04-03 | 8.3 |  |  | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 0
|  | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-03 | -1 |  | 2017-04-03 | 8.4 |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-03 | -1
|  | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-03 | -1 |  | 2017-04-03 | 8.5 |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-03 | -1
|  | 2017-04-03 | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2 |  | 2017-04-03 | 8.6 |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2
|  | 2017-04-03 | 2017-04-09 | 2017-04-03 | -6 |  | 2017-04-03 | 10.1 |  |  | 2017-04-09 | 2017-04-03 | -6
|  | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 0 |  | 2017-04-03 | 12.1 |  |  | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 0
|  | 2017-04-03 | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2 |  | 2017-04-03 | 12.2 |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2
|  | 2017-04-03 | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2 |  | 2017-04-03 | 12.3 |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-03 | -2
|  | 2017-04-03 | 2017-04-09 | 2017-04-03 | -6 |  | 2017-04-03 | 12.4 |  |  | 2017-04-09 | 2017-04-03 | -6
2 |  | 12.04.2017г. |  |  | #VALUE! | 2 | 11.04.2017г. | 3.1 |  |  |  |  | #VALUE!
|  | 12.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  |  | 3.2
|  | 12.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  |  | 3.3
|  | 12.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  |  | 3.4
|  | 12.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  |  | 3.5
|  | 12.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  |  | 3.6
|  | 12.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  |  | 3.7
|  | 12.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  |  | 3.8
|  | 12.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  |  | 3.9
|  | 12.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  |  | 3.10
7.11
|  | 10.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  |  | 7.12
|  | 10.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  |  | 7.13 | [6 empty] | до 18.05.17г | письмо №197-Кл/17 от 18.04.17г
7.14
|  | 10.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  |  | 8.15
|  | 12.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  |  | 8.16 | [6 empty] | до 18.05.17г | письмо №197-Кл/17 от 18.04.17г
|  | 10.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  |  | 10.17
|  | 10.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  |  | 10.18
[8 empty] | 10.19 | [6 empty] | до 18.05.17г | письмо №197-Кл/17 от 18.04.17г
|  | 12.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  |  | 11.20
|  | 12.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  |  | 11.21
|  | 12.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  |  | 11.22
|  | 12.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  |  | 11.23
|  | 12.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  |  | 11.24
12.25
1
3 |  | 10.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  | 14.04.2017г. | 8.1 |  |  |  |  | #VALUE!
12.2
12.3
8
4 |  | 17.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  | 16.04.2017г. | 4.1 |  |  |  |  | #VALUE!
4.2
4.3
|  | 17.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  |  | 6.4
7.5
8.6
|  | особое мнен. |  |  | #VALUE! |  |  | 12.7
7
5 |  | 19.04.2017г. |  |  | #VALUE! |  | 19.04.2017г. | 9.1 |  |  |  |  | #VALUE!
9.2
8
6 |  | 2017-04-22 |  |  | 46231 |  | 21.04.2017г. | 12.1 |  |  |  |  | #VALUE!
7 |  | 2017-04-22 | 2017-05-08 |  | 3368 |  | 27.04.2017г. | 2.1 |  |  |  | 05.05.2017г. | #VALUE!
|  | 2017-04-23 | 2017-05-08 |  | 3368 |  |  | 2.2 |  |  |  | 05.05.2017г.
|  | 2017-04-24 | 2017-05-08 |  | 3368 |  |  | 2.3 |  |  |  | 05.05.2017г.
|  | 2017-04-25 | 2017-05-08 |  | 3368 |  |  | 2.4 |  |  |  | 04.05.2017г.
|  | 2017-04-26 | 2017-05-08 |  | 3368 |  |  | 7.5 |  |  |  | 02.05.2017г.
|  | 2017-04-27 | 2017-05-08 |  | 3368 |  |  | 11.6 |  |  |  | 03.05.2017г.
|  | 2017-04-28 | 2017-05-08 |  | 3368 |  |  | 12.7 |  |  |  | 03.05.2017г.
6
Note on D2: Алексей: здесь 3 (т.к. 3 замечания)
Note on E2: Алексей: здесь кол-во снятых - 1
Note on F2: Алексей: 1 т.к одно просрочено
Note on N2: Алексей: здесь 3 (т.к. 3 замечания)
Note on O2: Алексей: здесь кол-во снятых - 1
Note on P2: Алексей: 1 т.к одно просрочено

## Лист1 (2)
| Всего замечаний по СКК |  |  | Всего замечаний по Актам | 67
| Устранено замечаний по СКК |  |  | Устранено замечаний по Актам | 52
| Продлено замечаний по СКК |  |  | Продлено замечаний по Актам | 0
| Просроченых |  |  | Просроченых | 0
№п/п | № предупреждения от СКК | дата | всего замеч | № Акта проверки | дата | всего замеч | повторные замечания | продление замечаний | устранено |  | просрочены
[9 empty] | 1 этап | 2 этап
1 |  |  |  | МНД-ТПР-002-00019/755-690 | 21.04.2017г. | 1 |  |  | 1 | 0
2 |  |  |  | ТНД-ТПР-002-00019/155-630 | 19.04.2017г. | 2 | 8 |  | 2 | 2
3 |  |  |  | МНД-ТПР-002-00019/755-592 | 16.04.2017г. | 7 | 7 |  | 6 | 6
4 |  |  |  | ТНД-ТПР-002-00019/174-551 | 14.04.2017г. | 3 | 8 |  | 3 | 3
5 |  |  |  | ТНД-ТПР-002-00019/755-473 | 11.04.2017г. | 26 |  |  | 22 | 20
6 |  |  |  | МНД-ТПР-002-00019/156-345 | 03.04.2017г. | 21 | 0 |  | 21 | 21
7 |  |  |  | б/н Экология №1 | 2017-04-18 | 7
8
9
10
11
12
13
| ИТОГО |  | 0 |  |  | 67 | 23 | 0 | 55 | 52 | 0