## Лист1
|  | всего | устранено | просрочено | [5 empty] | текущая дата
2017-04-29
№п/п | № предупреждения от СКК | дата выдачи | срок устранения |  | просрочка дней | № Акта проверки | дата | замечание № | повторные замечания | продление замечаний | устранено |  | срок устранения |  | просрочка дней | подпись СК | просрочены
|  |  | план | факт | [6 empty] | 1 этап | 2 этап | план | факт
7 | ТНД/ТПР/002-00019/29-843-У | 28.03.2017г. | 08.04.2017г. |  | #VALUE! | МНД-ТПР-002-00019/156-796 | 27.04.2017г. | 2.1 |  |  |  |  | 05.05.2017г.
| ТНД/ТПР/002-00019/29-843-У | 28.03.2017г. | 08.04.2017г. | 29.04.2017г. | 21 |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 05.05.2017г.
| ТНД/ТПР/002-00019/29-843-У | 28.03.2017г. | 1.05.2017г. |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 05.05.2017г.
[8 empty] | 2.4 |  |  |  |  | 04.05.2017г.
[8 empty] | 7.5 |  |  |  |  | 02.05.2017г.
[8 empty] | 11.6 |  |  |  |  | 03.05.2017г.
[8 empty] | 12.7 |  |  |  |  | 03.05.2017г.
6
Note on G7: Алексей: чтоб тут было 21 и выделено красным
Note on G9: Алексей: а здесь 2 и выделено зеленым
Note on G8: Алексей: выделение красным
Note on D2: Алексей: здесь 3 (т.к. 3 замечания)
Note on E2: Алексей: здесь кол-во снятых - 1
Note on F2: Алексей: 1 т.к одно просрочено

## Лист1 (2)
| Всего замечаний по СКК |  |  | Всего замечаний по Актам | 67
| Устранено замечаний по СКК |  |  | Устранено замечаний по Актам | 52
| Продлено замечаний по СКК |  |  | Продлено замечаний по Актам | 0
| Просроченых |  |  | Просроченых | 0
№п/п | № предупреждения от СКК | дата | всего замеч | № Акта проверки | дата | всего замеч | повторные замечания | продление замечаний | устранено |  | просрочены
[9 empty] | 1 этап | 2 этап
1 |  |  |  | МНД-ТПР-002-00019/755-690 | 21.04.2017г. | 1 |  |  | 1 | 0
2 |  |  |  | ТНД-ТПР-002-00019/155-630 | 19.04.2017г. | 2 | 8 |  | 2 | 2
3 |  |  |  | МНД-ТПР-002-00019/755-592 | 16.04.2017г. | 7 | 7 |  | 6 | 6
4 |  |  |  | ТНД-ТПР-002-00019/174-551 | 14.04.2017г. | 3 | 8 |  | 3 | 3
5 |  |  |  | ТНД-ТПР-002-00019/755-473 | 11.04.2017г. | 26 |  |  | 22 | 20
6 |  |  |  | МНД-ТПР-002-00019/156-345 | 03.04.2017г. | 21 | 0 |  | 21 | 21
7 |  |  |  | б/н Экология №1 | 2017-04-18 | 7
8
9
10
11
12
13
| ИТОГО |  | 0 |  |  | 67 | 23 | 0 | 55 | 52 | 0