## 250-2016С
ДОГОВОР |  | № 250/2016-С
ЯНВАРЬ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 250/2016-С | 90 | труб. | 5259396 | 1648767 | 3610629 |  | 240 |  | 1945 | [6 empty] | 7412.71
2 |  | 113 | леса | 47462 |  | 47462 | [8 empty] | 186.59 |  | 97.4 |  | 97.4
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО: |  |  |  | 5306858 | 1648767 | 3658091 | 0 | 240 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.59 | 0 | 7510.11 | 0 | 97.4 | 0
ФЕВРАЛЬ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 250/2016-С | 384 | труб. | 1133942 | 381561 | 752381 |  | 50 |  | 405 | [6 empty] | 1544.01 |  |  |  | 321182.94
2 |  | 388 | обор | 211511 | 78729 | 132782 |  | 12 |  | 68 | [6 empty] | 272.49 |  |  |  | 516288.62
3 |  | 406 | обор | 36122 | 13468 | 22654 |  | 2 |  | 12.1 | [6 empty] | 46.49 |  |  |  | 36772.04
4 |  | 416 | обор | 74706 | 28930 | 45776 |  | 3 |  | 35.5 | [6 empty] | 93.94 |  |  |  | 37159.5
5 |  | 423 | обор | 62415 | 24665 | 37750 |  | 2 |  | 34.3 | [6 empty] | 77.47 |  |  |  | 18043.21
6 |  | 419 | обор | 131461 | 51745 | 79716 |  | 4.5 |  | 69.5 | [6 empty] | 163.59 |  |  |  | 5196.11
7 |  | 473 | труб. | 6348386 | 1679894 | 4668492 |  | 264 |  | 3100 | [6 empty] | 9580.52 |  |  |  | 13770.36
8 |  | 477 | труб. | 1314352 | 442171 | 872181 |  | 58 |  | 469 | [6 empty] | 1789.86 |  |  |  | 8775.92
9 |  | 480 | труб. | 1074456 | 288725 | 785731 |  | 40 |  | 578 | [6 empty] | 1612.45 |  |  |  | 6655.67
10 | [20 empty] | 99150.2
ИТОГО: |  |  |  | 10387351 | 2989888 | 7397463 | 0 | 435.5 | 0 | 4771.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15180.82 | 0 | 0 | 0
МАРТ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 250/2016-С | 115 | леса | 138985 |  | 138985 | [8 empty] | 546.39 |  | 285.22 |  | 285.22 |  | 3966.1
2 |  | 743 | труб. | 860225 | 252365 | 607860 |  | 30 |  | 243 |  |  |  |  | 615 |  | 1247.43 |  | 321.03 |  | 8443.24
3 |  | 735 | труб. | 86014 | 28061 | 57953 |  | 3 |  | 42 | [6 empty] | 118.93 |  |  |  | 5673.86
4 |  | 718 | обор. | 1062547 | 413998 | 648549 |  | 40 |  | 335 |  |  |  |  | 520 |  | 1330.93 |  | 271.44 |  | 0
5 |  | 709 | обор. | 232677 | 42083 | 190594 |  | 5 |  | 29 |  |  |  |  | 530 |  | 391.13 |  | 276.66 |  | 50097.83
6 |  | 708 | труб. | 171994 | 56589 | 115405 |  | 5 |  | 96 | [6 empty] | 236.83 |  |  |  | 11769.01
7 |  | 699 | обор. | 199874 | 77798 | 122076 |  | 6 |  | 71 |  |  |  |  | 120 |  | 250.52 |  | 62.64 |  | 18744.55
8 |  | 689 | обор. | 246297 | 104827 | 141470 |  | 6 |  | 107 |  |  |  |  | 100 |  | 290.32 |  | 52.2 |  | 3772.12
9 | [20 empty] | 22448.09
10 | [20 empty] | 9131.18
ИТОГО: |  |  |  | 2998613 | 975721 | 2022892 | 0 | 95 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431.39 | 0 | 4151.31 | 0 | 1269.19 | 0
АПРЕЛЬ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 250/2016-С | 736 | труб. | 205362 | 66743 | 138619 |  | 8 |  | 90 | [6 empty] | 284.47 |  |  |  | 4739.32
2 |  | 741 | труб. | 227178 | 74086 | 153092 |  | 8 |  | 110 | [6 empty] | 314.17 |  |  |  | 3766.33
3 |  | 767 | труб. | 648890 | 213326 | 435564 |  | 20 |  | 348 | [6 empty] | 893.85 |  |  |  | 15636.54
4 |  | 785 | труб. | 149976 | 49044 | 100932 |  | 5 |  | 76 | [6 empty] | 207.13 |  |  |  | 6035.25
5 |  | 789 | обор. | 171669 | 60986 | 110683 |  | 11 |  | 31.14 |  |  |  |  | 40 |  | 227.14 |  | 20.88 |  | 27607.29
6 |  | 1096 | труб. | 179125 | 38508 | 140617 |  | 7.499 |  | 228.904 | [6 empty] | 288.57 |  |  |  | 8354.98
7 |  | 1100 | акз | 34047 | 21870 | 12177 | [10 empty] | 24.89 |  |  |  | 20410.22
8 |  | 1216 | обор. | 418995 | 192010 | 226985 |  | 15.1 |  | 173.65 | [6 empty] | 465.81 |  |  |  | 16871.76
9 |  | 1217 | труб. | 648890 | 213326 | 435564 |  | 20 |  | 348 | [6 empty] | 893.85
10 |  | 1219 | обор. | 162108 | 64801 | 97307 |  | 7.17 |  | 67.05 | [6 empty] | 199.69
ИТОГО: |  |  |  | 2846240 | 994700 | 1851540 | 0 | 101.769 | 0 | 1472.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3799.57 | 0 | 20.88 | 0
МАЙ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 250/2016-С
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИЮНЬ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 250/2016-С
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИЮЛЬ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 250/2016-С
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АВГУСТ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 250/2016-С
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СЕНТЯБРЬ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 250/2016-С
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОКТЯБРЬ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 250/2016-С
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НОЯБРЬ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 250/2016-С
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДЕКАБРЬ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 250/2016-С |  | акз | 1
2
3
4
5 |  |  | акз | 1
6
7
8
9
10
ИТОГО: |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ 250/2016-С
ВСЕГО: |  |  |  | 21539064 | 6609076 | 14929986 | 0 | 872.269 | 0 | 9112.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657.98 | 0 | 30641.81 | 0 | 1387.47 | 0
|  |  | акз | #VALUE!

## 168-2015-С
ДОГОВОР |  | № 168/2015-С
ЯНВАРЬ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 168/2015-С
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ФЕВРАЛЬ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 168/2015-С | 114 | леса | 111019 |  | 111019 | [8 empty] | 436.45 |  | 227.83 |  | 227.83 |  | 321182.94
2 | [20 empty] | 516288.62
3 | [20 empty] | 36772.04
4 | [20 empty] | 37159.5
5 | [20 empty] | 18043.21
6 | [20 empty] | 5196.11
7 | [20 empty] | 13770.36
8 | [20 empty] | 8775.92
9 | [20 empty] | 6655.67
10 | [20 empty] | 99150.2
ИТОГО: |  |  |  | 111019 | 0 | 111019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.45 | 0 | 227.83 | 0 | 227.83 | 0
МАРТ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 168/2015-С | [19 empty] | 3966.1
2 | [20 empty] | 8443.24
3 | [20 empty] | 5673.86
4 | [20 empty] | 0
5 | [20 empty] | 50097.83
6 | [20 empty] | 11769.01
7 | [20 empty] | 18744.55
8 | [20 empty] | 3772.12
9 | [20 empty] | 22448.09
10 | [20 empty] | 9131.18
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АПРЕЛЬ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 168/2015-С | 116 | леса | 115259 |  | 115259 | [8 empty] | 453.12 |  | 236.53 |  | 236.53 |  | 4739.32
2 | [20 empty] | 3766.33
3 | [20 empty] | 15636.54
4 | [20 empty] | 6035.25
5 | [20 empty] | 27607.29
6 | [20 empty] | 8354.98
7 | [20 empty] | 20410.22
8 | [20 empty] | 16871.76
9
10
ИТОГО: |  |  |  | 115259 | 0 | 115259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.12 | 0 | 236.53 | 0 | 236.53 | 0
МАЙ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 168/2015-С
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИЮНЬ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 168/2015-С
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИЮЛЬ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 168/2015-С
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АВГУСТ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 168/2015-С
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СЕНТЯБРЬ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 168/2015-С
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОКТЯБРЬ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 168/2015-С
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НОЯБРЬ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 168/2015-С
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДЕКАБРЬ
№ п/п | Договор № | № КС-2 | Поверхность | СМР, руб. (Без НДС) | Материалы, руб. | СМР без материалов, руб. (Без НДС) | СМР, демонтаж, руб. | Основной слой, м3 |  | Покрытие, м2 |  | Арматура Д до 200 мм, шт | Арматура Д до 800 мм, шт | Заводской алюминий, кг/м2 | Леса, м2 | Опорные кольца, м3 | Трудозатраты, чел/час |  | В т.ч.Трудозатраты на леса, чел/час | В т.ч. Трудозатраты на опорные кольца, чел/час
[8 empty] | Монтаж | Демонтаж | Монтаж | Демонтаж | [5 empty] | Сметные | Фактические
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № 168/2015-С
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ 168/2015-С
ВСЕГО: |  |  |  | 226278 | 0 | 226278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.57 | 0 | 464.36 | 0 | 464.36 | 0