## Реестр
Министерство: |  | Форма № 1.1
Объединение, трест: УРНУ |  | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
СМУ, СУ, ПМК, КТП: |  | Миннефтегазстрой
Участок: |  | Строительство:
Объект:
РЕЕСТР
разрешительной документации (удостоверения)
№ п/п | Наименование документа | № акта | Дата окончания работ | Количество листов | Страница по списку
журнала и др.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Реестр |  |  | 2 | 1
| Разработка траншеи под технологичсекий трубопровод L=80м V=882м.куб. | 1-002 | 2017-03-24
| Разработка траншеи под технологичсекий трубопровод L=80м V=882м.куб. | 2-002 | 2017-03-24
| Укладка технологического трубопровода ⌀377 L=203,185м*2линии=406,37м; ⌀219 L=203,185м; ⌀159 L=203,185м; ⌀108 L=203,185м | 3-002 | 2017-04-25
| Опалубка, армирование 5,85кг.*4шт.=23,4кг. и установка закладных деталей 16,2кг.*4шт.=64,8кг., закладных деталей в теле опор ОП4-ОП7 63,6кг.*4шт.=254,4кг. Узла с предохранительными устройствами (тит. 009) | 1-009 | 2017-03-24
| Бетонирование опор ОП4-ОП7 (4шт.) Vбет.=0,3м.куб.*4шт.=1,2м.куб. Узела с предохранительными устройствами (тит. 009) | 2-009 | 2017-03-28
Сдал:
Нач. ПТО
Ф.И.О. подпись дата
Принял:
Представитель заказчика
Ф.И.О. подпись дата
[6 empty] | 20 | Перечень автотракторной техники и оборудования | б/н | ООО " Центр ДиС" | 4 | #REF!
[6 empty] | 21 | Паспорта, свидетельства, сертификаты соответствия и разрешения Ростехнадзора на применение на технику, оборудование, инструменты и приборы, используемые при производстве работ | б/н | ООО " Центр ДиС" | 103 | #REF!