## Лист1
Пример годового графика планово-предупредительных ремонтов (ППР)
№ | Наименование объекта |  |  | Нормативы использования ресурса между ремонтами (мес) |  | Стоимость ремонтов (тыс. руб.) |  | Год | График ремонтов
|  |  |  | КР | ТО | КР | ТО |  | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек
1 | Подразделение "Производство" | [6 empty] | 2572 | 754 | 23 | 23 | 440 | 23 | 23 | 754 | 23 | 23 | 440 | 23 | 23
|  | производственное оборудование |  | 3 | 1 | 424 | 23 | bar: График ремонтов Янв to График ремонтов Дек
|  |  | замена выработанных частей |  |  | 300
|  |  | смазочные материалы |  |  | 23 | 5
|  |  | МБП |  |  | 8 | 3
|  |  | инструменты |  |  | 20
|  |  | спецодежда |  |  | 3
|  |  | работа |  |  | 70 | 15
|  | производственные помещения |  | 6 | 3 | 330 | 16 | bar: График ремонтов Янв; График ремонтов Апр; График ремонтов Июл; График ремонтов Окт
|  |  | капремонт |  |  | 250
|  |  | моющие средства |  |  | 5 | 1
|  |  | МБП |  |  | 10 | 5
|  |  | инструменты |  |  | 20
|  |  | спецодежда |  |  | 5
|  |  | работа |  |  | 40 | 10
2 | Логистика | [6 empty] | 848 | 380 | 0 | 15 | 14 | 15 | 0 | 380 | 0 | 15 | 14 | 15 | 0
|  | транспорт |  | 6 | 2 | 197 | 15 | bar: График ремонтов Янв; График ремонтов Мар; График ремонтов Май; График ремонтов Июл; График ремонтов Сен; График ремонтов Ноя
|  |  | капремонт |  |  | 100
|  |  | смазочные материалы |  |  | 20 | 5
|  |  | МБП |  |  | 10 | 5
|  |  | инструменты |  |  | 20
|  |  | спецодежда |  |  | 7
|  |  | работа |  |  | 40 | 5
|  | складские помещения |  | 6 | 3 | 183 | 14 | bar: График ремонтов Янв; График ремонтов Апр; График ремонтов Июл; График ремонтов Окт
|  |  | капремонт |  |  | 120
|  |  | моющие средства |  |  | 3 | 2
|  |  | МБП |  |  | 8 | 4
|  |  | инструменты |  |  | 10
|  |  | спецодежда |  |  | 7
|  |  | работа |  |  | 35 | 8
3 | Администрация | [6 empty] | 674 | 181 | 26 | 26 | 52 | 26 | 26 | 181 | 26 | 26 | 52 | 26 | 26
|  | оргтехника |  |  | 1 |  | 26 | bar: График ремонтов Янв to График ремонтов Дек
|  |  | замена комплектующих |  |  |  | 10
|  |  | расходные материалы |  |  |  | 6
|  |  | обслуживание |  |  |  | 10
|  | офисные помещения |  | 6 | 3 | 155 | 26 | bar: График ремонтов Янв; График ремонтов Апр; График ремонтов Июл; График ремонтов Окт
|  |  | капремонт |  |  | 70
|  |  | моющие средства |  |  | 5 | 3
|  |  | МБП |  |  | 15 | 8
|  |  | инструменты |  |  | 15
|  |  | спецодежда |  |  | 10
|  |  | работа |  |  | 40 | 15
ИТОГО затраты на ремонты (тыс. руб.) | [7 empty] | 4094 | 1315 | 49 | 64 | 506 | 64 | 49 | 1315 | 49 | 64 | 506 | 64 | 49
Это образец ППР с сайта http://bud-tech.ru/budget_manuf_costs.html, возможно понадобится.
Инструкция
В колонке "Нормативы использования ресурса между ремонтами (мес)" указывается частота проведения соответствующих работ в плановом периоде. То есть, если, например, для производственного оборудования в данной колонке в столбце "КР" указано 3, а в столбце "ТО" – 1 , это значит, что капитальные ремонты должны проводиться не реже, чем через каждые три месяца, а техническое обслуживание – каждый месяц. При этом, естественно, нет смысла проводить техническое обслуживание в те месяцы, когда производится капитальный ремонт. Исходя из этой логики заполняется график проведения ремонтов, то есть в каждом периоде указывается либо "КР", либо "ТО". Все это проделывается для каждого объекта (см. Табл. 2).
По каждому объекту определяются затраты на проведение капитального ремонта и техобслуживания. Соответствующие суммы проставляются в колонке "Стоимость ремонтов (тыс. руб.)". При этом каждая сумма разбивается на составляющие. Названия этих элементов записаны под каждым объектом, которые предполагается ремонтировать.

## Лист2
Образец ППР
№ | Наименование объекта | График ремонтов | [23 empty] | Год
|  | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь
|  | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма
Подразделение "Производство" |  | 3 | 702050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 702050
Оборудование |  | 2 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2050
1 | Замена гайки на кутере | ТО | 250 | [22 empty] | 1 | 250
2 | Ремонт вентилятора в камере охлаждения | ТО | 1800 | [22 empty] | 1 | 1800
3 | [25 empty] | 0 | 0
4 | [25 empty] | 0 | 0
5 | [25 empty] | 0 | 0
6 | [25 empty] | 0 | 0
7 | [25 empty] | 0 | 0
8 | [25 empty] | 0 | 0
9 | [25 empty] | 0 | 0
10 | [25 empty] | 0 | 0
Помещения |  | 1 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700000
1 | Ремонт здания | КР | 700000 | [22 empty] | 1 | 700000
2 | [25 empty] | 0 | 0
3 | [25 empty] | 0 | 0
4 | [25 empty] | 0 | 0
5 | [25 empty] | 0 | 0
6 | [25 empty] | 0 | 0
7 | [25 empty] | 0 | 0
8 | [25 empty] | 0 | 0
9 | [25 empty] | 0 | 0
10 | [25 empty] | 0 | 0

## Выпад.списки
КР / ТО
КР
ТО