## Лист2
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Контракту № ______________________________ от _____________20___
График выполнения работ
по Объекту АО "Транснефть - Урал" «Техническое перевооружение СИКН», лот №78-ТУР/ТПР/4-06.2017
№ п/п |  | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за един. руб. |  | Сроки производства работ |  |  |  |  | в том числе по месяцам 2017г. (объемы в месяц) |  |  |  | План и факт
[7 empty] | Начало | Окончание | Всего дни | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь
1 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
26-ТПР-004-00025 «Оснащение оперативным СИКН МНПП "Уфа – Западное направление", 306 км, ЛПДС "Тюрино". Уфимское ПО. Техническое перевооружение»
Технический этап
Первый год рекультивации
1 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами | 1000 м2 | 9.919 | 2851 | 2851 | 42896 | 42916 | 21 |  |  | 9.919 |  |  |  | план
факт
Технологические трубопроводы
Монтаж арматуры с проведением гидроиспытаний и продувкой воздухом
Монтаж запорной арматуры и обратных затворов
2 | ФЕРм12-12-008-14 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 500 мм (Задвижка шиберная) | 1 шт. | 3 | 175608 | 175608 | 2017-06-10 | 2017-07-31 | 52 |  |  | 1.5 | 1.5
Монтаж запорной арматуры и обратных затворов c проведением испытаний на герметичность затвора (входной контроль) проводимый силами Заказчика согласно РД-75.200.00-КТН-037-13:
3 | ФЕРм12-12-006-07 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм (Кран шаровый) | 1 шт. | 3 | 25388 | #REF! | 2017-06-10 | 2017-07-31 | 52 |  |  | 1.5 | 1.5
4 | ФЕРм12-12-006-04 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм (Кран шаровый) | 1 шт. | 2 | 7582 | #REF! | 2017-06-10 | 2017-07-31 | 52 |  |  | 1 | 1
Удаление опрессовочной воды из внутренней полости корпуса шиберной задвижки компрессором (давление 0,6-0,8МПа, производ. 10 м3/ч)
5 | ФСЭМ-050402 | DN 500 PN 6,3 | маш.-ч | 0.27 | 69 | 69 | 2017-06-10 | 2017-07-31 | 52 |  |  | 0.135 | 0.135