## Распр затрат по договорам
|  | Начало | Конец
[10 empty] | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01
Помесячная стоимость договоров в работе | [9 empty] | 2015-10-01: 112201340
[6 empty] | Дог-П | План |  | Факт
ДР | Другие работы | [6 empty] | 671863
Д043 | [7 empty] | 1878007
730 | Бавария L | 2014-12-30 | 2015-12-01 |  | 173.5 | 45000 |  | 6285760 | 6330760 | bar: 2015-10-01 to 2015-12-01
731 | Бавария 2 M | 2014-12-30 | 2015-12-12 |  | 202.8 | 45000 |  | 7294374 | 7339374 | bar: 2015-10-01 to 2015-12-01
732 | Звенигород M | 2014-12-06 | 2015-07-10 | 1 э |  | 45000 |  |  | 45000
733 | Бавария S | 2014-12-06 | 2015-05-29 | 2 э |  | 45000 |  |  | 45000
734 | Бавария 2 L | 2014-12-19 | 2015-12-19 |  |  | 45000 |  | 9283918 | 9328918 | bar: 2015-10-01 to 2015-12-01
735 | Бавария 2 S | 2015-01-15 | 2015-12-16 |  |  | 45000 |  | 7088090 | 7133090 | bar: 2015-10-01 to 2015-12-01
736 | Бавария S | 2015-01-04 | 2015-11-01 |  |  | 45000 |  | 5474150 | 5519150 | bar: 2015-10-01 to 2015-11-01
737 | Звенигород M | 2014-12-20 | 2015-12-23 |  |  | 45000 |  | 4511010 | 4556010 | bar: 2015-10-01 to 2015-12-01
738 | Звенигород M | 2015-02-01 | 2015-12-29 |  |  | 45000 |  | 5042236 | 5087236 | bar: 2015-10-01 to 2015-12-01
739 | Бавария S | 2015-01-25 | 2015-08-14 | 1э |  | 45000 |  |  | 45000
740 | Бавария M | 2015-02-11 | 2016-01-28 |  |  | 45000 |  | 6276400 | 6321400 | bar: 2015-10-01 to 2016-01-01
741 | Бавария 2 M | 2015-02-27 | 2016-02-19 |  |  | 45000 |  | 7944000 | 7989000 | bar: 2015-10-01 to 2016-02-01
742 | Звенигород M | 2015-03-07 | 2016-02-28 |  |  | 45000 |  | 4537880 | 4582880 | bar: 2015-10-01 to 2016-02-01
743 | Звенигород M | 2015-03-05 | 2016-02-06 |  |  | 45000 |  | 5136440 | 5181440 | bar: 2015-10-01 to 2016-02-01
744 | Бавария 2 S | 2015-03-25 | 2016-04-22 |  |  | 45000 |  | 4555780 | 4600780 | bar: 2015-10-01 to 2016-04-01
д045 | Ф-работы |  | 2016-04-13 |  |  | 45000 |  | 597725 | 642725 | bar: 2015-10-01 to 2016-04-01
745 | Бавария S | 2015-03-13 | 2015-12-27 |  |  | 45000 |  | 3783010 | 3828010 | bar: 2015-10-01 to 2015-12-01
746 | Бавария M | 2015-03-24 | 2016-03-24 |  |  | 45000 |  | 6209130 | 6254130 | bar: 2015-10-01 to 2016-03-01
747 | Звенигород S | 2015-02-21 |  | псд |  | 45000 |  | 0 | 45000
748 | Бавария 2 M | 2015-05-31 | 2016-04-26 |  |  | 45000 |  | 8601426 | 8646426 | bar: 2015-10-01 to 2016-04-01
749 | Бавария S | 2015-08-11 | 2016-06-01 |  |  | 45000 |  | 5576090 | 5621090 | bar: 2015-10-01 to 2016-06-01
750 | Бунгало L | 2015-06-10 |  | псд |  | 45000 |  | 0 | 45000
751 | Звенигород M | 2015-08-15 | 2015-12-26 | 2э |  | 45000 |  | 2402168 | 2447168 | bar: 2015-10-01
752 | Гараж M вальма | 2015-10-04 | 2016-02-26 |  |  | 45000 |  | 1456400 | 1501400 | bar: 2015-10-01 to 2016-02-01
753 | Бавария S+ | 2015-10-21 | 2016-06-20 |  |  | 45000 |  | 5298074 | 5343074 | bar: 2015-10-01 to 2016-06-01
754 | Бавария M | 2015-11-03 | 2016-08-24 |  |  | 45000 |  | 6851936 | 6896936 | bar: 2015-11-01 to 2016-08-01
755 | Гараж M | 2015-10-07 | 2016-02-12 |  |  | 45000 |  | 1276100 | 1321100 | bar: 2015-10-01 to 2016-02-01
756 | Бавария 2 S | 2015-10-31 | 2016-06-11 |  |  | 45000 |  | 7181959 | 7226959 | bar: 2015-10-01 to 2016-06-01
757 | Бавария S | 2015-12-13 | 2016-04-24 |  |  | 45000 |  | 2305882 | 2350882 | bar: 2015-12-01 to 2016-07-01
758 | Бавария M | 2015-12-13 | 2016-07-24 |  |  | 45000 |  | 5856104 | 5901104 | bar: 2015-12-01 to 2016-09-01
759 | Бавария L | 2015-12-23 | 2016-09-28 |  |  | 45000 |  | 6685439 | 6730439 | bar: 2015-12-01 to 2016-09-01
760 | Звенигород M | 2016-02-21 | 2016-09-24 | 1э |  | 45000 |  | 2919108 | 2964108 | bar: 2016-01-01 to 2016-09-01
761 | Бавария S | 2016-01-17 | 2016-02-21 | псд |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-01-01
762 | Бавария 2 S | 2016-03-20 | 2017-01-05 |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-03-01 to 2017-01-01
763 | Бунгало XL+ | 2016-03-16 | 2017-04-21 |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-03-01 to 2017-04-01
764 | Звенигород S | 2016-03-06 | 2016-08-14 |  |  | 45000 |  | 4306170 | 4351170 | bar: 2016-03-01 to 2016-08-01
765 | Усадьба L тер | 2016-04-06 | Р 2016/05 |  |  | 25000 |  | 0 | 25000 | bar: 2016-04-01
766 | детский сад | 2016-02-20 | Р 2016/08 | псд |  | 45000 |  | 0 | 45000 | bar: 2016-02-01
767 | Бавария 2 S | 2016-04-26 | 2016-11-11 |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-04-01 to 2016-11-01
768 | Звенигород M | 2016-02-23 | Р 28.03.2016 | псд |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-02-01
769 | Бавария ХS | 2016-04-03 | 2016-09-06 |  |  | 45000 |  | 4700300 | 4745300 | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
770 | Гараж M | 2016-03-07 | 2016-06-21 |  |  | 45000 |  | 1586470 | 1631470 | bar: 2016-03-01 to 2016-06-01
771 | Лахти S | 2016-03-07 | 2016-07-15 |  |  | 45000 |  | 2365950 | 2410950 | bar: 2016-03-01 to 2016-07-01
772 | Бавария 2 M к | 2016-04-30 | 2017-02-14 |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-04-01 to 2017-02-01
773 | Бавария 2 S к | 2016-03-15 | 2016-07-15 |  |  | 45000 |  | 6026500 | 6071500 | bar: 2016-03-01 to 2016-07-01
774 | Бавария 2 M | 2016-04-12 | 2016-09-30 |  |  | 45000 |  | 7593170 | 7638170 | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
775 | Вилла 195 | 2016-05-02 | 2017-01-16 |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-05-01 to 2017-01-01
776 | Бавария 2 XL | 2016-05-30 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-05-01 to 2017-05-01
777 | Бавария 2 M | 2016-03-30 | 2016-06-02 | псд |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-03-01 to 2016-07-01
778 | Бавария M | 2016-05-17 | 2016-12-18 |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-05-01 to 2016-12-01
779 | Бавария S | 2016-05-28 | 2017-03-22 |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-05-01 to 2017-03-01
780 | Лигурия | 2016-06-30 | 2016-12-04 |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-06-01 to 2016-12-01
781 | Лахти М | 2016-05-31 | 2017-03-08 |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-05-01 to 2017-03-01
782 | Гараж M | 2016-05-31 | 2016-12-28 |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-05-01 to 2016-12-01
783 | Звенигород XS | 2016-07-23 | 2017-03-11 |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-07-01 to 2017-03-01
784 | Усадьба S + | 2016-09-05 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-09-01 to 2017-05-01
785 | Звенигород XS + | 2016-06-26 | 2016-07-26 | псд |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-06-01
786 | Бавария XS | 2016-07-16 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-07-01
787 | Бавария S | 2016-07-23 | 2017-01-11 | 2э |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-07-01 to 2017-01-01
788 | Бавария S+ | 2016-09-10 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-09-01 to 2017-05-01
789 | Гараж М | 2016-08-26 | 2017-03-05 |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-08-01 to 2017-03-01
790 | Бавария M | 2019-08-28 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-08-01 to 2017-05-01
791 | Бавария S+ | 2016-08-28 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-08-01 to 2017-05-01
792 | Бавария S+ | 2016-11-13 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-11-01 to 2017-05-01
793 | Звенигород M | 2016-11-12 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-11-01 to 2017-05-01
794 | Вилла S | 2016-12-18 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-12-01 to 2017-05-01
795 | Звенигород S | 2016-11-01 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-11-01 to 2017-05-01
796 | Бавария S | 2016-10-26 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-10-01 to 2017-05-01
797 | Бавария ХL | 2016-12-24 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2016-12-01 to 2017-05-01
798 | Бавария 2 M | 2017-01-28 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2017-01-01 to 2017-05-01
799 | Бавария S | 2017-01-06 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2017-01-01 to 2017-05-01
800 | Звенигород M | 2017-01-28 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2017-01-01 to 2017-05-01
801 | Вилла L | 2017-01-29 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2017-01-01 to 2017-05-01
802 | Бавария M | 2017-01-21 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2017-01-01 to 2017-05-01
803 | Бавария M | 2017-03-05 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2017-03-01 to 2017-05-01
804 | Бавария 2 S | 2017-03-04 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2017-03-01 to 2017-05-01
805 | Вилла М | 2017-03-26 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2017-03-01 to 2017-05-01
806 | Усадьба XL | 2017-04-06 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2017-04-01 to 2017-05-01
807 | Бавария M | 2017-03-26 | 2017-04-16 | псд |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2017-03-01 to 2017-05-01
808 | Вилла 2 L | 2017-03-22 | 2017-04-27 | псд |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2017-03-01 to 2017-05-01
809 | Бавария S+ | 2017-04-04 | Р |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2017-04-01
810 | Бавария S | 2017-06-10 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000
811 | Гараж M | 2017-04-15 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000 | bar: 2017-04-01 to 2017-05-01
812 | Бавария 2 М | 2017-06-10 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000
813 | Звенигород S | 2017-06-01 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000
814 | Бавария S+ | 2017-06-10 |  | 2э |  | 45000 |  |  | 45000
815 | Бунгало инд | 2017-05-24 | 2017-06-25 | псд |  | 90000 |  |  | 90000 | bar: 2017-05-01
816 | Бавария М | 2017-06-17 |  |  |  | 45000 |  |  | 45000
817 | Стокгольм 4 | 2017-06-03 |  | псд |  | 65000 |  |  | 65000
818 | Бавария S | 2017-06-20 |  | псд |  | 45000 |  |  | 45000
819
820
821
822
823
824
825