## TASK
start_date | end_date | resource_list | actv_code_zvlk5ev7_id | user_field_1073 | user_field_1369 | delete_record_flag | кол-во отработанных чч | Праздники
(*)Начало | (*)Окончание | (*)Ресурсы | Отделы | Листаж заявленный | Исполнитель работ | Delete This Row |  | 2017-01-02
03.07.2017 8:00:00 | 03.07.2017 17:00:00 | Отдел морских проектов |  |  |  |  | #VALUE! | 2017-01-03
13.06.2017 8:00:00 | 18.07.2017 17:00:00 |  | КОППМС |  | Коваленко А.Г. |  | #VALUE! | 2017-01-04
14.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Коваленко А.Г. |  | #VALUE! | 2017-01-05
16.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Коваленко |  | #VALUE! | 2017-01-06
19.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Коваленко |  | #VALUE! | 2017-01-09
20.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Коваленко |  | #VALUE! | 2017-01-10
22.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Коваленко |  | #VALUE! | 2017-01-11
26.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Швец |  | #VALUE! | 2017-02-23
26.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Коваленко |  | #VALUE! | 2017-02-24
28.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Коваленко |  | #VALUE! | 2017-03-08
13.06.2017 8:00:00 | 18.07.2017 17:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко М.А. |  | #VALUE! | 2017-05-01
13.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко М.А. |  | #VALUE! | 2017-05-08
14.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко М.А. |  | #VALUE! | 2017-05-09
15.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко М.А. |  | #VALUE! | 2017-06-12
16.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко М.А. |  | #VALUE! | 2017-11-06
19.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко М.А. |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко М.А. |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко М.А. |  | #VALUE!
20.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко М.А. |  | #VALUE!
21.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко М.А. |  | #VALUE!
13.06.2017 8:00:00 | 18.07.2017 17:00:00 |  | КОППМС |  | Афонин |  | #VALUE!
14.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Афонин |  | #VALUE!
16.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Афонин |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Афонин |  | #VALUE!
20.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Афонин |  | #VALUE!
22.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Афонин |  | #VALUE!
26.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Афонин |  | #VALUE!
26.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Афонин |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Воротнюк |  | #VALUE!
21.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Воротнюк |  | #VALUE!
23.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Воротнюк |  | #VALUE!
26.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Воротнюк |  | #VALUE!
26.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Воротнюк |  | #VALUE!
27.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Воротнюк |  | #VALUE!
27.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Воротнюк |  | #VALUE!
28.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Воротнюк |  | #VALUE!
28.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Воротнюк |  | #VALUE!
29.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Воротнюк |  | #VALUE!
17.07.2017 9:00:00 | 17.07.2017 17:00:00 |  | КОППМС |  | Воротнюк |  | #VALUE!
13.06.2017 8:00:00 | 18.07.2017 17:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
14.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
16.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
20.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
22.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
26.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
29.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
30.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
13.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Немоловский |  | #VALUE!
14.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Немоловский |  | #VALUE!
15.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Немоловский |  | #VALUE!
16.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Немоловский |  | #VALUE!
01.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Сокотун |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Федоров |  | #VALUE!
20.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Федоров |  | #VALUE!
21.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Федоров |  | #VALUE!
22.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Федоров |  | #VALUE!
23.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Федоров |  | #VALUE!
26.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Федоров |  | #VALUE!
03.07.2017 9:00:00 | 10.07.2017 9:00:00 |  | МО |  | Тебякина |  | #VALUE!
24.07.2017 9:00:00 | 27.07.2017 9:00:00 |  | МО |  | Тебякина |  | #VALUE!
23.06.2017 9:00:00 | 28.06.2017 9:00:00 |  | Технол. отдел |  | Федоров И (ФИЗИК) |  | #VALUE!
05.07.2017 9:00:00 | 10.07.2017 9:00:00 |  | МО |  | Тебякина |  | #VALUE!
26.07.2017 9:00:00 | 29.08.2017 9:00:00 |  | МО |  | Тебякина |  | #VALUE!
28.06.2017 9:00:00 | 03.07.2017 9:00:00 |  | МО |  | Федоров И (ФИЗИК) |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 22.06.2017 9:00:00 |  | МО |  | Евженко |  | #VALUE!
30.06.2017 9:00:00 | 05.07.2017 9:00:00 |  | МО |  | Федоров И (ФИЗИК) |  | #VALUE!
28.08.2017 8:00:00 | 28.08.2017 17:00:00 |  | МО |  | Тебякина |  | #VALUE!
07.08.2017 9:00:00 | 14.08.2017 9:00:00 |  | МО |  | Незамаев |  | #VALUE!
10.07.2017 8:00:00 | 20.07.2017 17:00:00 |  | ЭО |  | Касторнов В.И. |  | #VALUE!
10.07.2017 8:00:00 | 20.07.2017 17:00:00 |  | ЭО |  | Касторнов В.И. |  | #VALUE!
10.07.2017 8:00:00 | 20.07.2017 17:00:00 |  | ЭО |  | Касторнов В.И. |  | #VALUE!
17.07.2017 8:00:00 | 27.07.2017 17:00:00 |  | ЭО |  | Касторнов В.И. |  | #VALUE!
17.07.2017 9:00:00 | 17.07.2017 17:00:00 |  | КОППМС |  | Харьков |  | #VALUE!
17.07.2017 9:00:00 | 27.07.2017 17:00:00 |  | ЭО |  | Федюхина О.С. |  | #VALUE!
17.07.2017 8:00:00 | 27.07.2017 17:00:00 |  | ЭО |  | Федюхина О.С. |  | #VALUE!
01.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Загорский |  | #VALUE!
28.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Швец |  | #VALUE!
29.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Швец |  | #VALUE!
30.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Швец |  | #VALUE!
03.07.2017 9:00:00 | 20.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Швец |  | #VALUE!
03.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Швец |  | #VALUE!
05.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Швец |  | #VALUE!
13.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко |  | #VALUE!
14.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко |  | #VALUE!
15.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко |  | #VALUE!
16.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Гончаренко |  | #VALUE!
14.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Мануленко |  | #VALUE!
15.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Мануленко |  | #VALUE!
15.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Мануленко |  | #VALUE!
15.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Мануленко |  | #VALUE!
30.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Воротнюк |  | #VALUE!
03.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Воротнюк |  | #VALUE!
04.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Воротнюк |  | #VALUE!
05.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Воротнюк |  | #VALUE!
07.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Афонин |  | #VALUE!
07.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Афонин |  | #VALUE!
07.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Афонин |  | #VALUE!
07.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Афонин |  | #VALUE!
07.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Афонин |  | #VALUE!
07.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Афонин |  | #VALUE!
07.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Афонин |  | #VALUE!
07.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Афонин |  | #VALUE!
06.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Воротнюк |  | #VALUE!
07.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Воротнюк |  | #VALUE!
10.07.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Воротнюк |  | #VALUE!
03.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
04.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
05.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
06.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
07.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
10.07.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
10.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
11.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
12.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
13.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
14.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
17.07.2017 9:00:00 | 17.07.2017 17:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
17.07.2017 9:00:00 | 17.07.2017 17:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
17.07.2017 9:00:00 | 17.07.2017 17:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
17.07.2017 9:00:00 | 17.07.2017 17:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
17.07.2017 9:00:00 | 17.07.2017 17:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
17.07.2017 9:00:00 | 17.07.2017 17:00:00 |  | КОППМС |  | Рудковская |  | #VALUE!
17.07.2017 9:00:00 | 17.07.2017 17:00:00 |  | КОППМС |  | Харьков |  | #VALUE!
17.07.2017 9:00:00 | 17.07.2017 17:00:00 |  | КОППМС |  | Харьков |  | #VALUE!
17.07.2017 9:00:00 | 17.07.2017 17:00:00 |  | КОППМС |  | Харьков |  | #VALUE!
21.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рытенко |  | #VALUE!
22.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рытенко |  | #VALUE!
23.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рытенко |  | #VALUE!
26.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рытенко |  | #VALUE!
26.06.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рытенко |  | #VALUE!
26.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рытенко |  | #VALUE!
27.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Рытенко |  | #VALUE!
27.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Федоров |  | #VALUE!
28.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Федоров |  | #VALUE!
29.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Федоров |  | #VALUE!
30.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Федоров |  | #VALUE!
19.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Федоров |  | #VALUE!
20.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Федоров |  | #VALUE!
21.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Федоров |  | #VALUE!
22.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Федоров |  | #VALUE!
23.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Федоров |  | #VALUE!
26.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Федоров |  | #VALUE!
27.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Федоров |  | #VALUE!
28.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Федоров |  | #VALUE!
03.07.2017 9:00:00 | 20.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Немоловский |  | #VALUE!
04.07.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Немоловский |  | #VALUE!
29.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Федоров |  | #VALUE!
30.06.2017 9:00:00 | 18.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Федоров |  | #VALUE!
12.07.2016 9:00:00 | 12.07.2016 17:00:00 |  | МО |  | Незамаев |  | #VALUE!
12.07.2017 9:00:00 | 20.07.2017 9:00:00 |  | МО |  | Незамаев |  | #VALUE!
04.07.2017 9:00:00 | 11.07.2017 9:00:00 |  | Технол. отдел |  | Федоров И (ФИЗИК) |  | #VALUE!
07.08.2017 9:00:00 | 14.08.2017 9:00:00 |  | МО |  | Тебякина |  | #VALUE!
26.06.2017 9:00:00 | 03.07.2017 9:00:00 |  | МО |  | Евженко |  | #VALUE!
24.07.2017 9:00:00 | 27.07.2017 9:00:00 |  | МО |  | Евженко |  | #VALUE!
10.07.2017 9:00:00 | 19.07.2017 9:00:00 |  | Технол. отдел |  | Федоров И (ФИЗИК) |  | #VALUE!
21.06.2017 9:00:00 | 26.06.2017 9:00:00 |  | МО |  | Евженко |  | #VALUE!
03.07.2017 9:00:00 | 10.07.2017 9:00:00 |  | МО |  | Евженко |  | #VALUE!
17.07.2017 9:00:00 | 25.07.2017 9:00:00 |  | Технол. отдел |  | Федоров И (ФИЗИК) |  | #VALUE!
31.07.2017 9:00:00 | 07.08.2017 9:00:00 |  | МО |  | Незамаев |  | #VALUE!
24.07.2017 9:00:00 | 28.07.2017 9:00:00 |  | Технол. отдел |  | Федоров И (ФИЗИК) |  | #VALUE!
26.07.2017 9:00:00 | 31.07.2017 9:00:00 |  | МО |  | Евженко |  | #VALUE!
27.07.2017 9:00:00 | 01.08.2017 9:00:00 |  | Технол. отдел |  | Федоров И (ФИЗИК) |  | #VALUE!
31.07.2017 9:00:00 | 03.08.2017 9:00:00 |  | МО |  | Евженко |  | #VALUE!
01.08.2017 9:00:00 | 07.08.2017 9:00:00 |  | Технол. отдел |  | Федоров И (ФИЗИК) |  | #VALUE!
02.08.2017 9:00:00 | 07.08.2017 9:00:00 |  | МО |  | Евженко |  | #VALUE!
07.08.2017 9:00:00 | 10.08.2017 9:00:00 |  | МО |  | Евженко |  | #VALUE!
26.06.2017 9:00:00 | 27.06.2017 9:00:00 |  | МО |  | Незамаев |  | #VALUE!
24.07.2017 9:00:00 | 28.07.2017 17:00:00 |  | МО |  | Незамаев |  | #VALUE!
10.07.2017 9:00:00 | 18.08.2017 9:00:00 |  | Технол. отдел |  | Соколова Т. (ФИЗИК) |  | #VALUE!
19.07.2017 9:00:00 | 24.07.2017 9:00:00 |  | МО |  | Незамаев |  | #VALUE!
26.06.2017 9:00:00 | 27.06.2017 9:00:00 |  | МО |  | Жесткова |  | #VALUE!
16.08.2017 9:00:00 | 24.08.2017 9:00:00 |  | МО |  | Евженко |  | #VALUE!
03.07.2017 9:00:00 | 12.07.2017 9:00:00 |  | Технол. отдел |  | Соколова Т. (ФИЗИК) |  | #VALUE!
09.08.2017 9:00:00 | 14.08.2017 9:00:00 |  | МО |  | Евженко |  | #VALUE!
14.08.2017 9:00:00 | 17.08.2017 9:00:00 |  | МО |  | Евженко |  | #VALUE!
31.07.2017 9:00:00 | 03.08.2017 9:00:00 |  | МО |  | Тебякина |  | #VALUE!
17.07.2017 9:00:00 | 26.07.2017 9:00:00 |  | Технол. отдел |  | Соколова Т. (ФИЗИК) |  | #VALUE!
31.07.2017 9:00:00 | 07.08.2017 9:00:00 |  | МО |  | Тебякина |  | #VALUE!
14.08.2017 9:00:00 | 17.08.2017 9:00:00 |  | МО |  | Тебякина |  | #VALUE!
16.08.2017 9:00:00 | 24.08.2017 9:00:00 |  | МО |  | Тебякина |  | #VALUE!
24.07.2017 9:00:00 | 01.08.2017 9:00:00 |  | Технол. отдел |  | Соколова Т. (ФИЗИК) |  | #VALUE!
07.08.2014 9:00:00 | 14.08.2017 17:00:00 |  | КОППМС |  | Веретенникова |  | #VALUE!
07.08.2014 9:00:00 | 14.08.2017 17:00:00 |  | КОППМС |  | Веретенникова |  | #VALUE!
23.08.2017 9:00:00 | 28.08.2017 9:00:00 |  | МО |  | Евженко |  | #VALUE!
23.08.2017 9:00:00 | 28.08.2017 9:00:00 |  | МО |  | Тебякина |  | #VALUE!
23.06.2017 9:00:00 | 28.06.2017 9:00:00 |  | Технол. отдел |  | Соколова Т. (ФИЗИК) |  | #VALUE!
16.08.2017 9:00:00 | 23.08.2017 9:00:00 |  | МО |  | Незамаев |  | #VALUE!
28.06.2017 9:00:00 | 04.07.2017 9:00:00 |  | Технол. отдел |  | Соколова Т. (ФИЗИК) |  | #VALUE!
16.08.2017 9:00:00 | 21.08.2017 9:00:00 |  | МО |  | Янина |  | #VALUE!
17.07.2017 9:00:00 | 17.07.2017 17:00:00 |  | МО |  | Незамаев |  | #VALUE!
03.07.2017 9:00:00 | 10.07.2017 9:00:00 |  | МО |  | Незамаев |  | #VALUE!
24.07.2017 9:00:00 | 31.07.2017 9:00:00 |  | МО |  | Янина |  | #VALUE!
24.07.2017 9:00:00 | 31.07.2017 9:00:00 |  | МО |  | Янина |  | #VALUE!
02.08.2017 9:00:00 | 08.08.2017 9:00:00 |  | Технол. отдел |  | Соколова Т. (ФИЗИК) |  | #VALUE!
31.07.2017 9:00:00 | 15.08.2017 9:00:00 |  | МО |  | Янина |  | #VALUE!
31.07.2017 9:00:00 | 15.08.2017 9:00:00 |  | МО |  | Янина |  | #VALUE!
08.08.2017 9:00:00 | 18.08.2017 9:00:00 |  | Технол. отдел |  | Соколова Т. (ФИЗИК) |  | #VALUE!
03.07.2017 9:00:00 | 10.07.2017 9:00:00 |  | МО |  | Янина |  | #VALUE!
03.07.2017 9:00:00 | 10.07.2017 9:00:00 |  | МО |  | Янина |  | #VALUE!
03.07.2017 9:00:00 | 10.07.2017 9:00:00 |  | МО |  | Янина |  | #VALUE!
03.07.2017 9:00:00 | 10.07.2017 9:00:00 |  | МО |  | Янина |  | #VALUE!
14.08.2017 9:00:00 | 17.08.2017 9:00:00 |  | МО |  | Янина |  | #VALUE!
10.07.2017 9:00:00 | 24.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Утенков Д.А. |  | #VALUE!
17.07.2017 9:00:00 | 24.07.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Утенков Д.А. |  | #VALUE!
17.07.2017 8:00:00 | 27.07.2017 17:00:00 |  | ЭО |  | Федюхина О.С. |  | #VALUE!
05.07.2017 9:00:00 | 17.07.2017 9:00:00 |  | ЭО |  | Федюхина О.С. |  | #VALUE!
17.07.2017 8:00:00 | 27.07.2017 17:00:00 |  | ЭО |  | Федюхина О.С. |  | #VALUE!
17.07.2017 8:00:00 | 27.07.2017 17:00:00 |  | ЭО |  | Федюхина О.С. |  | #VALUE!
04.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Загорский |  | #VALUE!
10.07.2017 8:00:00 | 20.07.2017 17:00:00 |  | ЭО |  | Джеватханова И.Ю. |  | #VALUE!
10.07.2017 8:00:00 | 20.07.2017 17:00:00 |  | ЭО |  | Джеватханова И.Ю. |  | #VALUE!
10.07.2017 8:00:00 | 20.07.2017 17:00:00 |  | ЭО |  | Джеватханова И.Ю. |  | #VALUE!
25.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Виноградов Д.В. |  | #VALUE!
10.07.2017 8:00:00 | 20.07.2017 17:00:00 |  | ЭО |  | Убилава А.Н. |  | #VALUE!
26.06.2017 9:00:00 | 27.06.2017 9:00:00 |  | ЭО |  | Убилава А.Н. |  | #VALUE!
20.07.2017 8:00:00 | 28.07.2017 17:00:00 |  | ЭО |  | Убилава А.Н. |  | #VALUE!
20.07.2017 8:00:00 | 28.07.2017 17:00:00 |  | ЭО |  | Убилава А.Н. |  | #VALUE!
20.07.2017 8:00:00 | 28.07.2017 17:00:00 |  | ЭО |  | Убилава А.Н. |  | #VALUE!
20.07.2017 8:00:00 | 28.07.2017 17:00:00 |  | ЭО |  | Убилава А.Н. |  | #VALUE!
20.07.2017 8:00:00 | 28.07.2017 17:00:00 |  | ЭО |  | Убилава А.Н. |  | #VALUE!
09.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Загорский |  | #VALUE!
17.07.2017 8:00:00 | 27.07.2017 17:00:00 |  | ЭО |  | Власенков А.А. |  | #VALUE!
17.07.2017 8:00:00 | 27.07.2017 17:00:00 |  | ЭО |  | Власенков А.А. |  | #VALUE!
15.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Загорский |  | #VALUE!
28.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Виноградов Д.В. |  | #VALUE!
18.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Загорский |  | #VALUE!
22.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Загорский |  | #VALUE!
25.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Загорский |  | #VALUE!
28.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Виноградов Д.В. |  | #VALUE!
28.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Загорский |  | #VALUE!
03.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Сокотун |  | #VALUE!
07.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Сокотун |  | #VALUE!
10.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Сокотун |  | #VALUE!
14.08.2017 9:00:00 | 01.09.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Сокотун |  | #VALUE!
15.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Сокотун |  | #VALUE!
21.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Сокотун |  | #VALUE!
24.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Сокотун |  | #VALUE!
28.08.2017 9:00:00 | 01.09.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Сокотун |  | #VALUE!
28.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Сокотун |  | #VALUE!
01.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Волков |  | #VALUE!
03.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Волков |  | #VALUE!
07.08.2017 9:00:00 | 01.09.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Волков |  | #VALUE!
07.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Волков |  | #VALUE!
10.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Волков |  | #VALUE!
14.08.2017 9:00:00 | 01.09.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Волков |  | #VALUE!
15.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Волков |  | #VALUE!
21.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Волков |  | #VALUE!
07.08.2017 9:00:00 | 14.08.2017 9:00:00 |  | Технол. отдел |  | Федоров И (ФИЗИК) |  | #VALUE!
10.08.2017 9:00:00 | 14.08.2017 9:00:00 |  | Технол. отдел |  | Федоров И (ФИЗИК) |  | #VALUE!
07.08.2017 9:00:00 | 01.09.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Виноградов Д.В. |  | #VALUE!
09.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Виноградов Д.В. |  | #VALUE!
11.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Виноградов Д.В. |  | #VALUE!
14.08.2017 9:00:00 | 01.09.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Виноградов Д.В. |  | #VALUE!
15.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Виноградов Д.В. |  | #VALUE!
18.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Виноградов Д.В. |  | #VALUE!
21.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Виноградов Д.В. |  | #VALUE!
23.08.2017 9:00:00 | 31.08.2017 9:00:00 |  | КОППМС |  | Виноградов Д.В. |  | #VALUE!
Formulas:
кол-во отработанных чч = (WORKDAY.INTL(--[start_date],[end_date]-TRUNC([start_date]),,N2:N17)-TRUNC([start_date]))*"8:"+MIN("17:",MOD([end_date],1))-MAX("8:",MOD([start_date],1))+((TRUNC([start_date])=TRUNC([end_date])-(MIN("17:",MOD([end_date],1))>="14:")-(MAX("8:",MOD([start_date],1))<="13:")))/24

## USERDATA
user_data
UserSettings Do Not Edit
DurationQtyType=QT_Day ShowAsPercentage=0 SmallScaleQtyType=QT_Hour DateFormat=dd'-'mmm'-'yy CurrencyFormat=Russian Ruble