## Ведомость
п/п | ПК | ПК | L, | Вид ыспытания | Дата разрешения
1 | 711+26 | 714+39 | 313 | Пневматическое испытание | 2017-07-17 | 1

## Разрешение на испытание левый
1
СТО Газпром 2-3.5-354-2009
А.1 Форма разрешения на очистку полости и испытание
ОАО «Газпром»
Эксплуатирующая организация, трест | [7 empty] | Строительство (реконструкция, ремонт)
СМУ, СУ, ПМК, КТП
Участок | Зайцево
Объект
[5 empty] | РАЗРЕШЕНИЕ № | [5 empty] | 1
на очистку полости и испытание уложенного участка трубопровода
[14 empty] | от | 2017-07-17
Разрешается приступить к
Проведению предварительного пневматического испытания на прочность и герметичность участка газопровода ПК 714+39 до ПК 711+26
(указать вид работ: очистка (промывка), испытание на прочность или герметичность,
вытеснение используемой для испытания среды (указать название среды, используемая для испытания,
очистки, промывки и др.)
давлением | 6,75 | МПа (кгс/см. кв.) с пропуском | [6 empty] | -
(заполняется при производстве очистки: указать число и тип очистных устройств)
на участке от км |  |  | 16,2 |  |  | , ПК | 162+35 |  |  |  | до км |  | 17 |  |  | , ПК |  | 170+50
общей протяженностью |  |  |  | 815 |  |  | м,
на участке от км |  |  | 16,7 |  |  | , ПК | 0¹+00 |  |  |  | до км |  | 16.7 |  |  | , ПК |  | 2¹+26,1
общей протяженностью |  |  |  | 226.1 |  |  | м,
в соответствии с требованиями стандартов организации ОАО «Газпром», строительных
норм и правил, специальной инструкции № | [7 empty] | б/н |  | от | 23 декабря | [5 empty] | 2014 г.
согласованной и утвержденной в установленном порядке
Подготовительные работы на указанном участке выполнены в требуемом объёме и в
соответствии с проектом. Зона в пределах минимальных расстояний
Охранная зона освобождена от строительной техники, населенные пункты в охранной зоне отсутствуют.
(зона от жилых домов, строения, строительной техники и материалов)
Исполнительная документация проверена и имеется в требуемом объеме.
Председатель комиссии:
(должность, организация, фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись) |  |  | (дата)
Члены комиссии:
(должность, организация, фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись) |  |  | (дата)
(должность, организация, фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись) |  |  | (дата)
(должность, организация, фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись) |  |  | (дата)
(должность, организация, фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись) |  |  | (дата)
Начальник ЛЭС Березниковского ЛПУ МГ ООО - филиала "Газпром трансгаз Чайковский" Чупин Д.А.
0
(должность, организация, фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись) |  |  | (дата)
(должность, организация, фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись) |  |  | (дата)
Начальник участка "Гремячинск" ОАО "СУ №2" Шаветов В.Н.
(должность, организация, фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись) |  |  | (дата)