## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект -
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[8 empty] | 1 |  | 21.06.2017 |  | 01.06.2017 |  | 30.06.2017
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2017 г.
Смета №
Основание -
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________542833 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________46099 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3077,35 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Демонтажные работы1
1 | 1 | ТЕР46-04-001-03 | Разборка: железобетонных фундаментов | 1 м3 | 15.5 | 588.51 | 177.21 | 372.64 | 68.46 | 9122 | 2747 | 5776 | 1061 | 15,45 239,48 | 5,63 87,27
2 | 2 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 38.75 | 4.12 |  | 4.12 |  | 160 |  | 160
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 9282 | 2747 | 5936 | 1061 | 239.48 | 87.27
Накладные расходы | [9 empty] | 4189
Сметная прибыль | [9 empty] | 2666
Итого по разделу 1 Демонтажные работы1 | [9 empty] | 16137 |  |  |  | 239.48 | 87.27
Итого | [9 empty] | 16137 |  |  |  | 239.48 | 87.27
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 599
Машины и механизмы | [9 empty] | 5936
ФОТ | [9 empty] | 3808
Накладные расходы | [9 empty] | 4189
Сметная прибыль | [9 empty] | 2666
Итого по разделу 1 Демонтажные работы1 | [9 empty] | 16137 |  |  |  | 239.48 | 87.27
Раздел 2. Демонтажные работы
3 | 3 | ТЕР46-04-001-03 | Разборка: железобетонных фундаментов | 1 м3 | 85.9 | 588.51 | 177.21 | 372.64 | 68.46 | 50553 | 15222 | 32010 | 5881 | 15,45 1327,16 | 5,63 483,62
4 | 4 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 214.75 | 4.12 |  | 4.12 |  | 885 |  | 885
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 51438 | 15222 | 32895 | 5881 | 1327.16 | 483.62
Накладные расходы | [9 empty] | 23213
Сметная прибыль | [9 empty] | 14772
Итого по разделу 2 Демонтажные работы | [9 empty] | 89423 |  |  |  | 1327.16 | 483.62
Итого | [9 empty] | 89423 |  |  |  | 1327.16 | 483.62
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 3321
Машины и механизмы | [9 empty] | 32895
ФОТ | [9 empty] | 21103
Накладные расходы | [9 empty] | 23213
Сметная прибыль | [9 empty] | 14772
Итого по разделу 2 Демонтажные работы | [9 empty] | 89423 |  |  |  | 1327.16 | 483.62
Раздел 3. Демонтажные работы
5 | 5 | ТЕР46-04-001-02 | Разборка: бетонных фундаментов | 1 м3 | 1 | 293.8 | 107.41 | 186.39 | 34.53 | 294 | 107 | 187 | 35 | 9,59 9,59 | 2,84 2,84
6 | 6 | ТЕР46-04-016-01 | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм | 1 м реза | 227.62 | 395.71 | 54.96 | 331.83 |  | 90072 | 12510 | 75531 |  | 3,92 892,27
7 | 7 | ТЕР46-04-016-02 | На каждые 100 мм увеличения глубины реза добавлять к расценке 46-04-016-01 (ПЗ=4,7 (ОЗП=4,7; ЭМ=4,7 к расх.; ЗПМ=4,7; МАТ=4,7 к расх.; ТЗ=4,7; ТЗМ=4,7)) | 1 м реза | 76.8 | 465.21 | 63.92 | 400.35 |  | 35728 | 4909 | 30747 |  | 4,56 350,21
8 | 8 | ТЕР46-04-016-02 | На каждые 100 мм увеличения глубины реза добавлять к расценке 46-04-016-01 (ПЗ=2,7 (ОЗП=2,7; ЭМ=2,7 к расх.; ЗПМ=2,7; МАТ=2,7 к расх.; ТЗ=2,7; ТЗМ=2,7)) | 1 м реза | 74.2 | 267.25 | 36.72 | 229.99 |  | 19830 | 2725 | 17065 |  | 2,62 194,4
9 | 9 | ТЕР46-04-016-02 | На каждые 100 мм увеличения глубины реза добавлять к расценке 46-04-016-01 (ПЗ=2,2 (ОЗП=2,2; ЭМ=2,2 к расх.; ЗПМ=2,2; МАТ=2,2 к расх.; ТЗ=2,2; ТЗМ=2,2)) | 1 м реза | 30.16 | 217.76 | 29.92 | 187.4 |  | 6568 | 902 | 5652 |  | 2,13 64,24
10 | 10 | СНБ¦414¦00013215 | Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 600 мм Формулы цены единицы: МАТ=(43379)/3.87 | шт. | 22 | 11209,04 (43379)/3.87 |  |  |  | 246599
11 | 11 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2.4 | 4.12 |  | 4.12 |  | 10 |  | 10
12 | 12 | ТССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 2.4 | 14.21 |  | 14.21 |  | 34 |  | 34
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 399135 | 21153 | 129226 | 35 | 1510.71 | 2.84
Накладные расходы | [9 empty] | 23307
Сметная прибыль | [9 empty] | 14832
Итого по разделу 3 Демонтажные работы | [9 empty] | 437274 |  |  |  | 1510.71 | 2.84
Итого | [9 empty] | 437274 |  |  |  | 1510.71 | 2.84
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 248756
Машины и механизмы | [9 empty] | 129226
ФОТ | [9 empty] | 21188
Накладные расходы | [9 empty] | 23307
Сметная прибыль | [9 empty] | 14832
Итого по разделу 3 Демонтажные работы | [9 empty] | 437274 |  |  |  | 1510.71 | 2.84
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 459855 | 39122 | 168057 | 6977 | 3077.35 | 573.73
Накладные расходы | [9 empty] | 50709
Сметная прибыль | [9 empty] | 32269
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 542833 |  |  |  | 3077.35 | 573.73
Итого | [9 empty] | 542833 |  |  |  | 3077.35 | 573.73
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 252676
Машины и механизмы | [9 empty] | 168057
ФОТ | [9 empty] | 46099
Накладные расходы | [9 empty] | 50709
Сметная прибыль | [9 empty] | 32269
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 542833 |  |  |  | 3077.35 | 573.73

## Лист1
Материалы | 252676
Машины и механизмы | 168057
ФОТ | 46099
Накладные расходы | 50709
Сметная прибыль | 32269