## Лист1
Наименование работы | Подрядчик (конкурс), № договора, № сметы | Всего | Стоимость работ | Стоимость ТМЦ для хоз. способа | Трудоемкость чел.час. | инв | вид деятельности | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Техническое обслуживание РЗиА | [19 empty] | то | тр
ТО РЗиА оборудование Блок ОРУ-110кВт, (пс ЖТЭЦ, ОРУ-6 кВ) -май | 01.ТО.РЗИА.178 | 69982.2 | 69982.2 |  | 218.2 | 906319 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: май
ТО РЗиА оборудование Блок ОРУ-110кВт, (пс ЖТЭЦ, ОРУ-6 кВ) -июнь | 02.ТО.РЗИА.18 | 60392.57 | 60392.57 |  | 188.3 | 906319 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: июнь
ТО РЗиА оборудование Блок ОРУ-110кВт, (пс ЖТЭЦ, ОРУ-6 кВ) -июль | 03.ТО.РЗИА.18 | 81335.88 | 81335.88 |  | 253.6 | 906319 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: июль
ТО РЗиА оборудование Блок ОРУ-110кВт, (пс ЖТЭЦ, ЗРУ-6 кВ) - январь | 04. ТО.РЗиА-18 | 60405.35 | 60405.35 |  | 188.34 | 906319 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: январь
ТО РЗиА оборудование Блок ОРУ-110кВт, (пс ЖТЭЦ, ЗРУ-6 кВ) - февраль | 05.ТО.РЗИА.18 | 14586.57 | 14586.57 |  | 45.48 | 906319 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: февраль
ТО РЗиА оборудование Блок ОРУ-110кВт, (пс ЖТЭЦ, ЗРУ-6 кВ) - март | 06. ТО.РЗиА-18 | 22909.39 | 22909.39 |  | 71.43 | 906319 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: март
ТО РЗиА оборудование Блок ОРУ-110кВт, (пс ЖТЭЦ, ЗРУ-6 кВ) - апрель | 07.ТО.РЗИА.18 | 74991.92 | 74991.92 |  | 233.82 | 906319 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: апрель
ТО РЗиА оборудование Блок ОРУ-110кВт, (пс ЖТЭЦ, ЗРУ-6 кВ) - май | 08.ТО.РЗИА.18 | 22909.39 | 22909.39 |  | 71.43 | 906319 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: май
ТО РЗиА оборудование Блок ОРУ-110кВт, (пс ЖТЭЦ, ЗРУ-6 кВ) - июль | 09.ТО.РЗиА.18 | 22909.39 | 22909.39 |  | 71.43 | 906319 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: июль
ТО РЗиА оборудование Блок ОРУ-110кВт, (пс ЖТЭЦ, ЗРУ-6 кВ) - август | 10.ТО.РЗиА.18 | 45818.79 | 45818.79 |  | 142.86 | 907244 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: август
ТО устройств РЗиА Насосная станция второго подъема(РП-2) -январь | 11.ТО.РЗИА.18 | 19961.94 | 19961.94 |  | 62.24 | У000001551 | Питьевая вода | bar: январь
ТО устройств РЗиА Насосная станция второго подъема(РП-2) -февраль | 12.ТО.РЗИА.18 | 27492.52 | 27492.52 |  | 85.72 | У000001551 | Питьевая вода | bar: февраль
ТО устройств РЗиА Распределительный пункт 6КВ №5 (РП-5) -август | 13.ТО.РЗИА.18 | 12193.95 | 12193.95 |  | 38.02 | У000016650 | Теплоэнергия (мазут) | bar: август
ТО РЗиА оборудование КРУН-6кВ 1 ПК паровой котельной (РП-10)-февраль | 14.ТО.РЗИА.18 | 22909.39 | 22909.39 |  | 71.43 | 907244 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: февраль
ТО РЗиА оборудование КРУН-6кВ 1 ПК паровой котельной (РП-10)-апрель | 15.ТО.РЗИА.18 | 22909.39 | 22909.39 |  | 71.43 | 907244 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: апрель
ТО РЗиА оборудование КРУН-6кВ 1 ПК паровой котельной (РП-10)-август | 16.ТО.РЗИА.18 | 45818.79 | 45818.79 |  | 142.86 | 907244 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: август
ТО РЗиА оборудование КРУН-6кВ 1 ПК паровой котельной (РП-10)-ноябрь | 17.ТО.РЗИА.18 | 91637.58 | 91637.58 |  | 285.72 | 907244 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: ноябрь
ТО РЗиА оборудование КРУН-6кВ 1 ПК паровой котельной (РП-10)-декабрь | 18.ТО.РЗИА.18 | 68728.18 | 68728.18 |  | 214.29 | 907244 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: декабрь
ТО устройств РЗиА КРУН-6кВ 1 ПК (РП-12) - сентябрь | 19.ТО.РЗИА.18 | 80174.64 | 80174.64 |  | 285.2 | 907244 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: сентябрь
ТО РЗиА оборудование КРУН-6кВ 1 ПК паровой котельной (РП-12)- октябрь | 20.ТО.РЗИА.18 | 22428.29 | 22428.29 |  | 71.43 | 907244 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: октябрь
ТО РЗиА оборудование КРУН-6кВ 1 ПК паровой котельной (РП-12)- декабрь | 21.ТО.РЗИА.18 | 44856.57 | 44856.57 |  | 142.86 | 907244 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: декабрь
ТО РЗиА оборудование КРУН-6кВ 1 ПК паровой котельной (РП-13 ПК-3)- июнь | 22.ТО.РЗИА.18 | 37495.96 | 37495.96 |  | 116.91 | 907244 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: июнь
ТО РЗиА оборудование КРУН-6кВ 1 ПК паровой котельной (РП-13 ПК-4)- октябрь | 23.ТО.РЗИА.18 | 63869.12 | 63869.12 |  | 199.14 | 907244 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: октябрь
ТО РЗиА оборудование РП-12 Сборка резервного питания №1-февраль | 24.ТО.РЗИА.18 | 14586.57 | 14586.57 |  | 45.48 | 907244 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: февраль
ТО РЗиА оборудование РП-12 Сборка резервного питания №1 - март | 25.ТО.РЗИА.18 | 22909.39 | 22909.39 |  | 71.43 | 907244 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: март
ТО РЗиА оборудование РП-12 Сборка резервного питания №2- март | 26.ТО.РЗИА.18 | 37495.96 | 37495.96 |  | 116.91 | 907244 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: март
ТО РЗиА оборудование РП-14 Сборка резервного питания №4 - август | 27.ТО.РЗИА.18 | 14586.57 | 14586.57 |  | 45.48 | 907244 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: август
ТО РЗиА оборудование РТП-515 6 кВ- март | 28.ТО.РЗИА.18 | 22909.39 | 22909.39 |  | 71.43 | 906603 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: март
ТО РЗиА оборудование Насосная станция второго подъема(ТП-101 0,4кВ)-сентябрь | 29.ТО.РЗИА.18 | 4823.69 | 4823.69 |  | 15.04 | У000001551 | Питьевая вода | bar: сентябрь
ТО РЗиА оборудование Насосная станция второго подъема(ТП-101 0,4кВ)- ноябрь | 30.ТО.РЗИА.18 | 4823.69 | 4823.69 |  | 15.04 | У000001551 | Питьевая вода | bar: ноябрь
ТО РЗиА оборудование ТП-107, РУСН-0,4 кВ) -май | 31.ТО.РЗИА.18 | 5099.55 | 5099.55 |  | 15.9 | У00016632 | Питьевая вода | bar: май
ТО РЗиА оборудование ТП-110,1 секция РУСН-0,4 кВ) -ноябрь | 32.ТО.РЗИА.18 | 7370.28 | 7370.28 |  | 22.98 | 907333 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: ноябрь
ТО РЗиА оборудование ТП-110, 3 секция РУСН-0,4 кВ) -февраль | 33.ТО.РЗИА.18 | 12283.8 | 12283.8 |  | 38.3 | 907240 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: февраль
ТО РЗиА оборудование ТП-111, секция ПК-1 РУСН-0,4 кВ) -январь | 34.ТО.РЗИА.18 | 7370.28 | 7370.28 |  | 22.98 | 907236 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: январь
ТО РЗиА оборудование ТП-112, секция ПК- 2 РУСН-0,4 кВ) -октябрь | 35.ТО.РЗИА.18 | 7370.28 | 7370.28 |  | 22.98 | 907237 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: октябрь
ТО РЗиА оборудование ТП-113, Секция ПК-3 РУСН-0,4 кВ) -февраль | 36.ТО.РЗиА.18 | 2456.76 | 2456.76 |  | 7.66 | 907307 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: февраль
ТО РЗиА оборудование ТП-115, секция 2 РУСН-0,4 кВ) -февраль | 37.ТО.РЗИА.18 | 2456.76 | 2456.76 |  | 7.66 | 906632 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: февраль
ТО РЗиА оборудование ТП-115, секция 2 РУСН-0,4 кВ) -сентябрь | 38.ТО.РЗИА.18 | 4913.52 | 4913.52 |  | 15.32 | 906632 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: сентябрь
ТО РЗиА оборудование ТП-117, секция 1 РУСН-0,4 кВ) -апрель | 39.ТО.РЗИА.18 | 7370.28 | 7370.28 |  | 22.98 | 906527 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: апрель
ТО РЗиА оборудование ТП-117, секция 1 РУСН-0,4 кВ) -май | 40.ТО.РЗИА.18 | 4913.52 | 4913.52 |  | 15.32 | 906527 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: май
ТО РЗиА оборудование ТП-118, секция 1 РУСН-0,4 кВ) - октябрь | 41.ТО.РЗИА.18 | 9827.04 | 9827.04 |  | 30.64 | 906579 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: октябрь
ТО РЗиА оборудование ТП-124 компрессорное устройство - октябрь | 42.ТО.РЗИА.18 | 7370.28 | 7370.28 |  | 22.98 | 906628 | ЭТОиР (тепловая энергия) | bar: октябрь
ТО РЗиА оборудование сетей электроснабжения ХПВ о.Есаульский (КТП-237-1)-июль | 43.ТО.РЗИА.18 | 7370.28 | 7370.28 |  | 22.98 | 906433 | ЭТОиР (ХОВ) | bar: июль
ТО РЗиА оборудование сетей электроснабжения ХПВ о.Есаульский (КТП-237-1)-октябрь | 44.ТО.РЗИА.18 | 9827.04 | 9827.04 |  | 30.64 | 906433 | ЭТОиР (ХОВ) | bar: октябрь
ТО РЗиА системы электроснаб. разгруз.устройства (Дроб.корпус) -Отводящий гидросмыв | 45.ТО.РЗИА.18 | 2456.76 | 2456.76 |  | 7.66 | 906935 | ЭТОиР (тепловая энергия)
ТО РЗиА системы электроснаб. разгруз.устройства (УП-8) -Отводящий гидросмыв | 46.ТО.РЗИА.18 | 2456.76 | 2456.76 |  | 7.66 | 906935 | ЭТОиР (тепловая энергия)
ТО РЗиА системы электроснаб. разгруз.устройства (УП-8) -Железоотделитель ЛК31Б | 47.ТО.РЗИА.18 | 2456.76 | 2456.76 |  | 7.66 | 906935 | ЭТОиР (тепловая энергия)
[7 empty] | Всего | 87737.57 | 96772.37 | 106224.13 | 105271.59 | 102904.66 | 97888.53 | 111615.55 | 118418.1 | 89911.85 | 120692.05 | 103831.55 | 113584.75
[7 empty] | стоимость работ | 87737.57 | 96772.37 | 106224.13 | 105271.59 | 102904.66 | 97888.53 | 111615.55 | 118418.1 | 89911.85 | 120692.05 | 103831.55 | 113584.75
[7 empty] | стоимость ТМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Трудоемкость чел.час | 273.56 | 301.73 | 331.2 | 328.23 | 320.85 | 305.21 | 348.01 | 369.22 | 315.56 | 377.81 | 323.74 | 357.15