## Лист1
Номер заказа | Изделие | Стадия работ | Трудоемкость, ч | Трудоресурсы Основные (по штату) | Трудоресурсы Дополнительные | Продолжительность, дн | Условие | Задержка, дн. | Дата начала | Дата окончания | Дата по проценту выпол | Процент выполнения
16609 | 2609-Е - 4 яч. |  | 78.5562 | 4 | 0 | 4 |  |  | 2017-07-29 | 2017-08-02 | 2017-07-30 04:48 | 30%
16609 | 2609-Е - 4 яч. | Раскрой заготовок из листового металла | 10.1351 | 1 | 0 | 0.92138 |  |  | 2017-07-29 | 2017-07-29 22:07 | 0
16609 | 2609-Е - 4 яч. | Гибка заготовок на ЛГП | 6.18 | 1 | 0 | 0.56182 |  |  | 2017-07-30 | 2017-07-30 13:29 | 0
16609 | 2609-Е - 4 яч. | Сварка в среде защитных газов | 18.9966 | 2 | 0 | 0.86348 |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 20:43 | 0
16609 | 2609-Е - 4 яч. | Зачистка сварных швов | 5.292 | 1 | 0 | 0.48109 |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-01 11:33 | 0
16609 | 2609-Е - 4 яч. | Нанесение полимерно-порошковых покрытий | 37.9524 | 4 | 0 | 0.86255 |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-02 20:42 | 0
16610 | 2856-Е - 4 яч. |  | 78.5562 | 4 | 0 | 4.8626 |  |  | 2017-07-29 | 2017-08-02 20:42 | 2017-07-30 11:01 | 30%
16610 | 2856-Е - 4 яч. | Раскрой заготовок из листового металла | 10.1351 | 1 | 0 | 0.92138 |  |  | 2017-07-29 | 2017-07-29 22:07
16610 | 2856-Е - 4 яч. | Гибка заготовок на ЛГП | 6.18 | 1 | 0 | 0.56182 |  |  | 2017-07-30 | 2017-07-30 13:29
16610 | 2856-Е - 4 яч. | Сварка в среде защитных газов | 18.9966 | 2 | 0 | 0.86348 |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 20:43
16610 | 2856-Е - 4 яч. | Зачистка сварных швов | 5.292 | 1 | 0 | 0.48109 |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-01 11:33
16610 | 2856-Е - 4 яч. | Нанесение полимерно-порошковых покрытий | 37.9524 | 4 | 0 | 0.86255 |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-02 20:42
Formulas:
Дата начала = MIN([Дата начала, row below]:J7)
Дата окончания = MAX([Дата начала, row below]:J7)
Дата окончания = [Дата начала]+[Продолжительность, дн]
Дата по проценту выпол = IF([Процент выполнения]>0,[Дата начала]+[Процент выполнения]*([Дата окончания]-[Дата начала]),0)
Дата по проценту выпол = IF([Процент выполнения]>0,[Дата окончания]+[Процент выполнения]*([Дата по проценту выпол]-[Дата окончания]),0)

## Лист2
Названия строк | Дата начала | Продолжительность, дн | Дата окончания
Гибка заготовок на ЛГП
2609-Е - 4 яч. | 2017-07-30 | 0.56182 | 2017-07-30 13:29
2856-Е - 4 яч. | 2017-07-30 | 0.56182 | 2017-07-30 13:29
Зачистка сварных швов
2609-Е - 4 яч. | 2017-08-01 | 0.48109 | 2017-08-01 11:33
2856-Е - 4 яч. | 2017-08-01 | 0.48109 | 2017-08-01 11:33
Нанесение полимерно-порошковых покрытий
2609-Е - 4 яч. | 2017-08-02 | 0.86255 | 2017-08-02 20:42
2856-Е - 4 яч. | 2017-08-02 | 0.86255 | 2017-08-02 20:42
Раскрой заготовок из листового металла
2609-Е - 4 яч. | 2017-07-29 | 0.92138 | 2017-07-29 22:07
2856-Е - 4 яч. | 2017-07-29 | 0.92138 | 2017-07-29 22:07
Сварка в среде защитных газов
2609-Е - 4 яч. | 2017-07-31 | 0.86348 | 2017-07-31 20:43
2856-Е - 4 яч. | 2017-07-31 | 0.86348 | 2017-07-31 20:43
(пусто)
2609-Е - 4 яч. | 2017-07-29 | 4 | 2017-08-02
2856-Е - 4 яч. | 2017-07-29 | 4.8626 | 2017-08-02 20:42
(пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто)
дата
| 2017-07-29 | 2017-07-30
Участок Раскрой заготовок из листового металла | 0,92+0,92
Итог | 1,84 или 184%