## Лист1
№№ | Обоснование норм по ЕНиР или УКН | Наименование | Ед. измерения. | Количество | Нормы |  |  |  | Состав звена рабочих по ЕНиР или принятый
[5 empty] | затраты труда в чел-час. | потребности | чел.-дн. | м-см.
[6 empty] | машин в маш-час. | (гр.5 х | (гр. 5 х
[7 empty] | х гр.6) | х гр.7)
[7 empty] | 8 | 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Строительство подземной части - нулевой цикл
2017-01-01 |  | Земляные работы
2001-01-01 | 2002-09-01 | срезка растительного слоя1 | 100 м3 | 16.8 | 11.45 | 6,66э |  |  | 0
2,24б
2002-01-01 | 1-13-2 | планировка грунта II группы бульдозером | 100м3 |  | 0.92 | 0.92 |  |  | 0
56
2003-01-01 | 2002-09-01 | разработка котлована, грунта | 100м3 |  | 11.45 | 6,66э |  |  | 0
II группы, экскаватором на самосвал на:
|  | I участке котлована |  | 9
|  | II участке котлована |  | 9 |  | 2,24б
2004-01-01 | 2002-08-01 | разработка котлована, грунта | 100м3 |  | 8.16 | 5,92э |  |  | 0
II группы, экскаватором в отвал на:
|  | I участке котлована |  | 2
|  | II участке котлована |  | 2
2005-01-01 | 2002-05-01 | разработка ям под фундаменты, грунта II группы, экскаватором на: | 100м3 | 3.24 | 17.8 | 14,86э |  |  | 0
I участке котлована
II участке котлована
2006-01-01 | 1-22-2 | доработка грунта вручную на: | 100м3 | 6.18 | 197.2 |  |  |  | 0
I участке
II участке
2007-01-01 | 1-20-2 | обратная засыпка грунта пазух котлована вручную, с послойным уплотнением на: | 100м3 | 2 | 190.4 |  |  |  | 0
I участке
II участке
2008-01-01 | 1-20-2 | обратная засыпка грунта фундамента вручную, с послойным уплотнением на: | 100м3 | 2.52 | 190.4 |  |  |  | 0
I участке
II участке
2017-02-01 |  | Устройство монолитных фундаментов
2001-02-01 | 2003-09-02 | а) устройство подготовки под фундаменты, δ=100мм: | 100м3 | 0.162 | 1122 | 64.7 |  |  | 0
I участке
II участке
2002-02-01 | 2003-09-02 | б) Устройство монолитных | 100м3 | 0.72 | 1122 | 64.7 |  |  | 0
фундаментов на:
I участке
II участке
2 |  | Строительство надземной части
2017-01-02 | § Е4-1-4-4 | Установка несущих колонн | 1шт. | 18 | 3.74 | 0.34 |  |  | 4+1
2017-02-02 | 4-14-2 | Монтаж перекрытий из железобетонных плит | 100шт. | 378 | 395.13 | 62.33
| 2014-09-01 | Устройство лестниц из железобетонных элементов | 100шт.
2017-03-02 | 2028-03-01 | Кладка отдельных участков стен из кирпича | 100м3
2017-04-02 | § Е4-1-8-10 | Панели стен подвалов и цокольные панели | 1шт. | 24 | 1.5 | 0.37 | ??? |  | 0
2017-05-02 | 2003-10-06 | Установка оконных блоков из металлопластика в каменных стенах | 100м2 | 0.59 | 125.4 | 17.4 |  |  | 0
[5 empty] | 124 | 16.2
2017-06-02 | 6-28-1 | Установка дверных блоков | 100м2 |  | 188.7 | 25.3
[5 empty] | 178.2 | 14.8
3 |  | Отделочные работы
2017-01-03 |  | Покрытие
2001-01-03 | 8-31-1 | Ограждение кровель перилами | 100м |  | 19.86 | 0.54
2002-01-03 | 8-27-1 | Устройство выравнивающих стяжек | 100м2 |  | 71.12 | 1.96
2003-01-03 | 8-28-3 | Устройство пароизоляции | 100м2 |  | 13.13 | 0.21
2004-01-03 | 8-30-1 | Утепление покрытий плитами | 1м3 |  | 8.04 | 0.46
2005-01-03 | 8-32-1 | Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок | 100м2 |  | 72.19 | 12.48 |  |  | 8
2017-02-03 |  | Внутренние отделочные работы
2001-02-03 | 6-15-2 | Укладка подоконных железобетонных плит | 100м2 |  | 182.51 | 1997-03-01 |  |  | 8
2002-02-03 | 11-26-3 | Штукатурка внутреннмх поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (стены) | 100м2 |  | 150.23 | 9.81
2003-02-03 | 11-26-4 | Штукатурка внутреннмх поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (потолок) | 100м2 |  | 152.12 | 9.81
2004-02-03 | 2018-07-01 | Устройство стяжек | 100м2
2005-02-03 | 13-22-1 | Облицовка поверхностей керамическими глазурованными плитками с карнизными, плинтусными и угловыми элементами | 1100м2 |  | 434.93 | 0.4
2006-02-03 | 13-14-2 | Оклейка стен моющимися обоями | 100м2 |  | 151.95 | 0.15
2007-02-03 | 7-28-2 | Устройство покрытий из керамических плиток | 100м2 |  | 246.12 | 3.4
2008-02-03 | 7-25-2 | Устройство паркетных покрытий | 100м2 |  | 208.41 | 37.66
2009-02-03 | 7-34-1 | Устройство плинтусов | 100м |  | 13.9
2010-02-03 | 6-33-2 | Установка шкафных и антресольных блоков, стенок и полок | 100шт |  | 58.66 | 6.1
2011-02-03 | 11-33-2 | Штукатурка лестничных маршей и площадок лестничных маршей и площадок | 100м2 |  | 230.85 | 8.84
2017-03-03 |  | Наружные отделочные работы
2001-03-03 | 11-41-1 | Улучшенная штукатурка фасада цементно-известковым раствором по камню | 100м2 |  | 120.89 | 4.96