## С ЗАКАЗЧИКАМИ
| ИТОГО, поставок на сумму: | 300
№пп | ЗАКАЗЧИК | ПРЕДМЕТ ПОСТАВКИ | №ДОГОВОРА/КОНТРАКТА | СУММА(С НДС) | ВАЛЮТА | ДАТА ПОДПИСАНИЯ | УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ | СРОК ПОСТАВКИ(РАБ.ДНЕЙ) | СРОК ПОСТАВКИ(КЛД.ДНЕЙ) | ДАТА ПРЕДОПЛАТЫ | КУРС К ТЕНГЕ НА ДАТУ ПРЕДОПЛАТЫ | ДАТА ОПЛАТЫ ПРОМЕЖУТ.ПЛАТЕЖА | КУРС К ТЕНГЕ НА ДАТУ ОПЛАТЫ | ДАТА ОПЛАТЫ ОКОНЧ.ПЛАТЕЖА | КУРС К ТЕНГЕ НА ДАТУ ОПЛАТЫ2 | ДАТА ПОСТАВКИ(ПЛАН) | ДАТА ПОСТАВКИ(ФАКТ)2 | СРЕДНИЙ КУРС | ОТСТАВАНИЕ/ОПЕРЕЖЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЯ
1 | ТОО "Рога и копыта" | Спички | ДОГОВОР | 100 | тенге | 2017-06-16 | по факту поставки | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2017-07-03 | 2017-06-27 | 1 | 6
2 | ООО Карусель ЛТД | Газеты | 18/05 | 200 | тенге | 2017-06-17 | 100% предоплата | 25 |  | 2017-06-18 | 1 | - | - | - | - | 2017-07-24 |  | 1

## Лист1 (2)
Праздники, выходные кроме Сб и Вс | Доп. Рабочие дни
2017-01-02 | 2017-03-18
2017-01-03 | 2017-07-01
2017-03-08
2017-03-20
2017-03-21
2017-03-22
2017-03-23
2017-05-01
2017-05-08
2017-05-09
2017-07-06
2017-07-07
2017-08-30
2017-09-01
2017-12-01
2017-12-18
2017-12-19